## SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ENERO-DICIEMBRE 2017
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
2017-12-31
Seguimiento Oficina de Control Interno - Corte a Diciembre 2017
Contenido | Actividades Programadas 2017 (85) | Actividades Evaluadas (84) | Actividades Incumplidas | Porcentaje de Avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 14 | 14 | 0 | 100%
Componente 2: Racionalización de Trámites | 8 | 7 | 1 | 90.47%
Componente 3: Rendición de cuentas | 15 | 15 | 0 | 100%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 28 | 28 | 1 | 99.82%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 13 | 13 | 2 | 98.46%
Iniciativas Adicionales | 7 | 7 | 0 | 100%
Promedio de avance del Plan Anticorrupción (Enero-Diciembre 2017) |  |  |  | 98.13%
Matriz de Riesgos: http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/programas-y-proyectos/category/163-a%C3%B1o-2017.html

## C1. Gestion del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-12-31
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar y actualizar el manual para la gestión del riesgo, si lo requiere | Manual de Gestión del Riesgo actualizado | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | El Manual de Gestión del Riesgo del FONCEP” se encuentra publicado en la plataforma interna del Sistema Integrado de Gestión del FONCEP, se contempla tanto los riesgos institucionales como los riesgos de corrupción y transitorios. No ha requerido actualizacion. | 100%
| 1.1.2 | Establecer un plan anual del ciclo de gestión de riesgos | Plan de trabajo anual Getsión de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | Se evidencia el Plan operativo de la Oficina Asesora de Planeación, donde establece actividades relacionadas con la gestión del Riesgo dividido entre gestión de Riesgos institucionales, Riesgos de Corrupción, gestión de Riesgos Transistorios, gestión del Riesgo del SG-SST | 100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar el inventario de factores internos y externos que afectan el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad | Inventario de factores internos y externos del FONCEP actualizado | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | se evidencia inventario de factores internos y externos actualizado que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. Este se toma como insumo para establecer las causas de los riesgos, aspecto importante para la primera fase del ciclo de gestión de riesgos (identificación del riesgo) | 100%
| 1.2.2 | Actualización y/o construcción de los riesgos de corrupción de cada proceso | Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | La Entidad adelantó con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, el proceso participativo de revisión y construccion de sus riesgos, Se realizaron algunas mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación con las áreas de la Entidad, para identificación de los riesgos de corrupción. permitiendo la actualizacion y construccion de estos. | 100%
| 1.2.3 | Valorar los riesgos de acuerdo a probabilidad e impacto |  | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | Se evidencia dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos identificados:Probabilidad (estimación de la probabilidad de su ocurrencia) e Impacto(consecuencias que puede causar la materialización del riesgo) estimando estos dos aspectos obtenemos la calificaciòn del Riesgo. 1.Procedimientos para la medición del riesgo de corrupción. *Probabilidad: Rara vez. Improbable,Posible,Probable, Casi seguro * Impacto: Moderado, Mayor, Catastrófico *Se Determinó la zona del riesgo inherente.(Zona de riesgo baja,Zona de riesgo moderada,Zona de riesgo alta,Zona de riesgo extrema CONCLUSION: Se evidencia la identificación y valoración de acuerdo a la metodología establecida para tal fin -Manual de Riesgos y Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015. | 100%
| 1.2.4 | Identificar y evaluar los controles de los riesgos |  | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | Para la evaluación del riesgo de Corrupción se determinó la naturaleza de los controles (preventivos,correctivos, detectivos), criterios de medición (7 preguntas) , Evaluacion (SI,NO), determinar el riesgo residual. Se identificaron y evaluaron los controles de los riesgos de corrupción CONCLUSION: Se evidencio se identificacron y valoraron de acuerdo a la metodologia establecida para tal fin -Manual de Riesgos y Guia para la Gestión del Riesgo de corrupción 2015. | 100%
| 1.2.5 | Construir la matriz de riesgos con la valoración final |  | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | Para la evaluación del riesgo de Corrupción se determinó la naturaleza de los controles (preventivos,correctivos, detectivos), criterios de medición (7 preguntas) , Evaluacion (SI,NO), determinar el riesgo residual. En la págna web de la Entidad se evidencia la versión final de la matriz de riesgos de corrupción. CONCLUSION: Se muestra todos los riesgos de acuerdo a la metodologia establecida para tal fin -Manual de Riesgos y Guia para la Gestión del Riesgo de corrupción 2015. | 100%
| 1.2.6 | Desarrollar el plan de acción para los controles que se vayan a desarrollar con los involucrados del proceso | Acciones para mejorar los controles - Matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre II Cuatrimestre | Existe un avance en la matriz de Riesgos donde se encuentra identificado 29 Controles de los cuales 20 tienen acciones,4 no se de requiere de acciones. En la versión 2 del Mapa de Riesgos de corrupción : Se establecieron acciones para mejorar los controles con el fin de evitar la materialización de los Riesgos | 100%
Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar la Matriz en la Página web | Publicación Página Web |  | I Cuatrimestre | El mapa de riesgos está publicado en la Web de la entidad , y se puede consultar ingresando por el boton de "Transparencia y acceso a la información pública o a travez del link /www.foncep.gov.co/index.php/gestión-y-control/programas-y-proyectos/category/163-a%C3%B1o-2017.html | 100%
| 1.3.2 | Socialización al interior del FONCEP | Correo electrónico Acta de Comité del SIG | Oficina Asesora de Planeación | II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se realizará la estrategia de socialización de Riesgos en dos etapas: Agosto: Construcción socialización. Septiembre: Cápsulas informativas y actividad lúdica. *Se presentó en comité la actualización del PAAC. Segundo Cuatrimestre2017: En el mes de Octubre de 2017, se evidencia correos electronicos donde la oficina de Planeación a través del juego" loteria del Riesgo" socializa los riesgos de corrupción | 100%
Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Identificar y recopilar insumos para el monitoreo | Carpeta insumos de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | III Cuatrimestre | La Oficina de planeacion cuenta con una "CARPETA DE RECOLECCIÓN DE INSUMOS – MONITOREO DE RIESGOS" | 100%
| 1.4.2 | Aplicar la encuesta de monitoreo | Encuestas de Monitoreo | Líderes de Proceso | III Cuatrimestre | se evidencia correo electronico donde se aplica encuesta de monitoreo mapa de Riesgos el 20 de dieciembre de 2017. | 100%
| 1.4.3 | Elaborar informe de resultados del monitoreo | Informe de resultados del monitoreo | Oficina Asesora de Planeació | III Cuatrimestre | Se evidencia Informe de resultados del monitoreo-El presente informe busca relacionar las situaciones de riesgo operativo que se hayan identificado durante la recolección y revisión de insumos de monitoreo, a fin de garantizar la inclusión de las mismas en la actualización del mapa de riesgos de la entidad. | 100%
Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reporte de seguimiento | Oficina de Control Interno | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | La Oficina de Control Interno dió cumplimiento con la realizacion de los seguimientos del PACC, en la fecha establecida , el primer seguimiemto se publicará dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%
Enero 15 de 2018
NESTOR RAUL HERMIDA
Jefe Oficina de Control Interno.

## C2. Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-12-31
Componente 2: Racionalización de Trámites | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Identificación | 2.1 | Identificar y validar los trámites, procesos y procedimientos administrativos de la Entidad | Inventario de trámites y OPA | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | Se evidencia presentación donde se identifican los trámites, el número de trámites es consistente con la página web del FONCEP. | 100%
Priorización | 2.2 | Clasificar según importancia los trámites de mayor impacto a racionalizar |  | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | Se realizaron varias reuniones con los enlaces nombrados para el tema de la actualización y registro de trámites por cada área responsables, con ellos se determino si el trámite pertenecía o no y el estado del mismo. Con ello se realizó una priorización de Alta, media o Baja según fuera el caso para actualizar los trámites. En el anexo se muestra la priorización junto con una justificación de la misma por cada trámite o procedimiento administrativo. | 100%
Aprobación | 2.3 | Registrar los trámites en la plataforma del SUIT y gestionar su aprobación por parte del DAFP | Abril: 2 trámites registrados Agosto:4 trámites registrados Diciembre: 6 o más trámites | Oficina Asesora de Planeación Administrador DAFP | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Tercer Cuatrimestre ; Se registraron 2 tramites de los 6 programados 1. Tramite de Cesantias 2. Auxilio Funerario En este parte se realizaron reuniones con Luz Ángela Tovar por parte de la Subdirección de Prestaciones económicas para revisar los trámites y fue gestionado el Auxilio funerario, el cual tuvo inscripción el 20 de dic de 2017. | 33.3%
Racionalización | 2.4 | Identificar mejora y definir el plan de acción o estrategia de racionalización del año | Estrategia de racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | I Cuatrimestre | Se identificó la estrategia de racionalización de trámites del 2017, enfocada en el trámite Cancelación Hipoteca. Su plan de acción fue documentado en la página 13 del PAAC 2017, componente Racionalización de trámites. | 100%
Registro | 2.5 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT, una vez se encuentren aprobados por el DAFP | Estrategia de racionalización de trámites registrada | Oficina Asesora de Planeación | II Cuatrimestre | La estrategia de racionalización sólo puede ser registrada en SUIT cuando el tramite en mención (Cancelación hipoteca) se encuentre registrado y aprobado. Teniendo en cuenta que la aprobación no depende del FONCEP pero tampoco fue finalizada, no se asigna porcentaje de cumplimiento pero debe retomarse la siguiente vigencia. | N.A
Interoperabilidad | 2.6 | Evaluar la viabilidad de inicio de fase de Interoperabilidad por trámite | Concepto de viabilidad fase de interoperabilidad | Oficina de Informática y Sistemas | III Cuatrimestre | Se evidencío el avance de la implementación Fase de Interoperabilidad y se evidencia Durante la vigencia 2017 actividades conducentes a facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información | 100%
Formalización | 2.7 | Publicar en la página web las actualizaciones de los trámites, si lo requiere | Actualizaciones y novedades Página Web | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se evidencia pantallazo con el requerimiento de información de actualización de trámite, contesta la Sub dirección de Prestaciones Económicas que no hay cambios en los trámites del FONCEP. Se publica en la página web las actualizaciones de los trámites | 100%
Seguimiento | 2.8 | Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reportes de seguimiento | Oficina de Control Interno | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | La Oficina de Control Interno dio cumplimiento con la realización del los seguimiento del PACC, en las fecha establecida , el primer seguimiemto se publicará dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. Se realiza seguimiento en el Plan anticorrupción componente 2 | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 90.47%
Enero 15 de 2018
NESTOR RAUL HERMIDA
Jefe Oficina de Control Interno.

## C3.Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-12-31
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas. Incluye: - Caracterizar los ciudadanos y grupos de interés - Identificar necesidades de información y valoración de la información - Determinar la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos - Determinar los objetivos | Diagnóstico Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre II Cuatrimestre | Se evidencia acta No. 1 Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea, en su inicio del proceso de diseño de la estrategia de Rendición de Cuentas : se tienen en cuenta cuatro etapas, una de esas etapas es: Analisis del Estado de Rendición de Cuentas de la entidad ; la inician con el diagnostico, logrando Caracterizar los ciudadanos y grupos de interés, Identificar necesidades de información, Determinar los objetivos. *Segundo Cuatrimestre: Se evidencia Diagnóstico determinando los objetivos, la capacidad operativa y disponibilidad de recursos, Necesidades de Información. Se identificaron los grupos de interés y se clasificaron de acuerdo a los servicios del FONCEP y se realizó el cruce con las necesidades de información Sin embargo se recomienda que la caracterización no sea solo identificar las partes interesadas sino que se identifique las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa elFONCEP, la caracterización permite fortalecer las estrategias de comunicación de la entidad, estableciendo los canales y medios de comunicación idóneos para la interlocución de acuerdo con las particularidades socioculturales, tecnológicas y de los grupos identificados; e identificar los temas sobre los cuales se debe hacer un mayor énfasis en el ejercicio permanente de rendición de cuentas. Los ejercicios de caracterización son un insumo importante para identificar el tipo de lenguaje a utilizar en la interacción de la entidad con los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, el cual debe adaptarse teniendo en cuenta el contexto, nivel de escolaridad y condiciones particulares de los interlocutores, para asegurar la máxima comprensión de los contenidos. | 100%
| 3.1.2 | Publicar en el portal Web información de la empresa en cápsulas informativas (procesos misionales, info institucional, eventos) | Publicaciones Página Web | Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se evidencia en la pagina web información institucional, eventos como la feria de servicios, información sobre los canales de atención al ciudadano. Se evidencia en la pagina web información institucional, Información de eventos *FONCEP atiende a asociaciones de pensionados *Celebración de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado *Ciudadanos eligen sus temas en FONCEP AL AIRE, LA META ES VIVIR | 100%
| 3.1.3 | Publicación del informe de gestión del año 2016 | Publicaciones Página Web | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | Se evidencia Publicación del informe de Gestión vigencia 2016, en el siguiente link http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/informe-de-gestion/category/27-informes-de-gestion.html | 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Ajustar procedimiento de Participación Ciudadana o Rendición de Cuentas | Procedimiento actualizado | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | Se evidencia en el mes de Abril de 2017 actualización del procedimiento PDT-GSC-SCI002 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en el aplicativo VISION perteneciente al proceso Servicio al Ciudadano. Cambio relacionado con Rendición de cuentas | 100%
| 3.2.2 | Construir el Plan de Participación Ciudadana o Estrategia de Rendición de Cuentas para el año | Plan de Participación Ciudadana | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre | Se evidencia el Plan de Paticipación Ciudadana de Rendición de Cuentas 2017, contempla aspectos importantes como: Estrategías de difusión, formas de participación , Cronograma de actividades para participación ciudadana y Rendición de Cuentas , Plan de mejoramiento de la estrategia de participación Ciudadana. | 100%
| 3.2.3 | Reunión con Presidentes de Asociaciones de Pensionados de Bogotá | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se evidencia registros de asistencia de reuniones con los presidentes de Asociaciones de pensionados de Bogotá ,los días 14, 20 de Febrero y 16 de Marzo de 2016. Segundo Cuatrimestre: Se evidencia en la página web, que el 10 de Agosto de 2017 , se citó el Director General del FONCEP, y los representantes de las asociaciones de pensionados con el propósito informar las acciones que adelanta la Entidad, escuchar y atender los requerimientos y brindar información de interés a los asistentes Tercer Cuatrimestre 2017: Se evidencia formato de asisitencia: "Reunión representantes Asociaciones" el 12 de Octubre de 2017. Se evidencia Fotografias del evento | 100%
| 3.2.4 | Revisar y actualizar las preguntas existentes en la opción de Preguntas frecuentes teniendo en cuenta consultas y retroalimentaciones con los usuarios en los procesos misionales | Página Web - Preguntas Frecuentes | Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | En La página web se encuentra el link http://www.foncep.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes.html Contribuyendo a mejorar nuestros servicios | 100%
| 3.2.5 | Diseño estrategia de implementación Redes Sociales | Estrategia de implementación Redes sociales | Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre | Se evidencia estrategia de implementación redes sociales para 2017. | 100%
| 3.2.6 | Realizar una Feria de Servicios FONCEP a externos y participar en los espacios de diálogo Sectorial | Registros de asistencia | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre | Se evidencia registros de asitencia al evento | 100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, transparencia y Rendición de Cuentas | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | En el Comité CAGEL del 030317 se evidencia capacitación a los directivos asistentes enfocada en el proceso de Rendición de Cuentas, acorde con el Manual de Rendición de Cuentas. Se trabajó en la cartilla de divulgación del Plan anticorrupción Y de atención al ciudadano, participación ciudadana Y rendición de cuentas Se encuentra publicada en la Intranet Se evidencia campaña de Autocontrol referente a la tranparencia cuyo lema es "el control eres tu, hazlo tu mismo" se firmo el Pacto por la transparencia. De igual manera se realizo "loteria del riesgo" donde participaron todos los funcionarios | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Diseñar una encuesta de percepción por cada evento considerado en la estrategia de rendición de cuentas | Formato encuesta de percepción rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre | Se evidencia el Formato Encuesta de eventos de participación ciudadana y rendiciòn de cuentas-Codigo FOR-GSC-SCI001 | 100%
| 3.4.2 | Socializar el formato junto con conceptos báscos de Rendición de Cuentas | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre | Se evidencia presentación donde menciona conceptos basicos de Rendición de Cuentas 2017 como: ¿Qué es la Rendición de Cuentas?, Proceso de Rendición de Cuentas y Definición de la estrategia de Rendición de Cuentas En esta presentación se divulga el Formato de Encuesta de eventos de Participación Ciudadana y Rendiciòn de cuentas para aplicarse a todos los eventos considerados de participación o Rendición de Cuentas . En el mes de Abril se comunicó mediante correo a todos los servidores y Contratistas , la creación y actualizacion de documentos incluyendo el Formato antes mencionado de Rendición de Cuentas . Se evidencia acta No.1 Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea, donde se menciona las capacitaciones recibidas. enfocada en el proceso de Rendición de Cuentas | 100%
| 3.4.3 | Aplicar las encuestas en los eventos considerados de Rendición de Cuentas a los distintos grupos de interés internos y externos | Encuestas de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se evidenció la aplicación del formato de encuesta eventos de participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Se recomienda la codificación del Formato con el fin de no generar copias no controladas. Segundo Cuatrimestre: Se evidencia encuesta de percepción realizada en el mes de Julio de 2016, sin embargo de acuerdo a lo que argumenta la persona encargada que estas encuestas se realizaron por evento. Cita con el Director - enviada 12 de mayo/2017 Feria de servicios interna - enviada 5 de julio/2017 Tercer Cuatrimestre: Se realiza encuesta de la campaña y evento de autocontrol para anticorrupción LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe43oGyTLsSrUQ9GFNKXylW_NSV0JX6X5Id7nTkWaVxObFhzQ/viewform Encuestas Página Web Emisión FONCEP Al Aire http://www.foncep.gov.co/ Encuestas ferias de servicios interno y externo imágenes adjuntas como evidencia | 100%
| 3.4.4 | Elaborar y publicar informe de resultados, logros y dificultades de la Rendición de Cuentas | Informe de resultados, logros y dificultades de la Rendición de Cuentas | logros y dificultades de la Rendición de Cuentas Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | III Cuatrimestre | se evidencia un informe resultados, logros y dificultades de la Rendición de Cuentas | 100%
| 3.4.5 | Elaborar y publicar Plan de mejoramiento institucional de Rendición de Cuentas y divulgarlo entre los participantes | Plan de mejoramiento institucional Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre | Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas se realizó un plan de mejoramiento de rendición de cuentas, donde las observaciones realizadas se plantean solucionar dentro de la iniciativa Diseño e Implementación del Modelo de servicio de FONCEP, donde se plantearán soluciones durante el diseño del modelo a las inconformidades de los grupos de interés identificados. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%
Enero 15 de 2018
NESTOR RAUL HERMIDA
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista

## C4.Mecanismo Mejorar AC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-12-31
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la entidad, tanto a los funcionarios como a los ciudadanos. | Correo electrónico | Atención al ciudadano y comunicaciones | II Cuatrimestre | Se evidencia piezas comunicativas en la página web relacionando el portafolio de servicios de la entidad | 100%
| 4.1.2 | Oficializar la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre | Se evidencian 6 cápsulas informativas; 3 en la página WEB y 3 en Intranet del FONCEP donse se muestran los canales de atención | 100%
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. | Autodiagnóstico de espacios físicos | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre | Actualmente el FONCEP viene realizando en su encuesta de satisfacción una evaluación por parte de los ciudadanos en relación con los espacios físicos. De lo anterior, se analiza que para los ciudadanos de un total de 996 ciudadanos que respondieron las encuestas, un total de 885 respondieron que son las instalaciones buenas o Excelentes, lo que arroja un total de 87% de satisfacción de nuestros ciudadanos en relación con el tema accesibilidad al medio físico espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. | 100%
| 4.2.2 | Revisar los canales obligatorios y su accesibilidad | Diagnóstico de canales de atención obligatorios | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se entrega LINK http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia/informes-sdqs donde se encuentra INFORME PROCESO DE PQR’S, SDQS Y PETICIONES FEBRERO 2017 y se puede evidenciar el comportamiento de los canales de atención en el mes de febrero de 2017 del FONCEP. Tercer Cutrimestre: Se entrega los informes de Gestión de 2017 d se puede evidenciar que en cada uno de los informes en el punto (2) "Canales de Interacción" se hace un diagnostico del comportamiento de los usuarios con respecto al uso de los canales de interaccion con los que cuenta la Entidad. | 100%
| 4.2.3 | Redefinir el plan de trabajo del año para la implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | Plan de trabajo | Atención al ciudadano y comunicaciones Oficina de Informática y Sistemas | I Cuatrimestre | Se adjuntan dos archivos: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Fortalecimiento de los Canales de Atención y la redefinición del plan de trabajo (cronograma) | 100%
| 4.2.4 | Actualizar y socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos de servicio al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones | II Cuatrimestre | Se ingresa a la página del FONCEP y se evidencia la actualización y socialización. | 100%
| 4.2.5 | Validar los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores de atención al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones | II Cuatrimestre | Se evidencia informes de Gestión mensuales, donde refleja estadisticas de tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | 100%
Talento Humano | 4.3.1 | Capacitación servidores públicos y de atención al ciudadano, áreas misionales y de apoyo | Soportes de capacitación | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre: Se revisan listado de asistencia con tema de capacitación en Junio 2017 Tercer Cuatrimestre: Capacitación red Distrital de quejas-Taller evaluación Informes de PQRS-20 de Octubre de 2017. *Capacitación Servicio al Cliente-abril de 2017: el 23 de Octubre -Taller de evaluación de la información reportada durante el primer semestre de 2017 Capacitación veeduria Distrital- 8 de noviembre de 2017. El objetivo de dicha reunión es retroalimentar las distintas observaciones que hemos recibido a través de la interacción con la Veeduría Distrital en distintos espacios sobre la operatividad del SDQS, además de apoyar a la Secretaría General para la optimización de esta herramienta; la actividad está orientada a todas las entidades y contaremos con la participación del Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos, | 100%
| 4.3.2 | Realizar retroalimentaciones o capacitaciones a las personas de Servicio al Ciudadano, con enfoque a cambios en los procesos misionales, cuando se requiera | Registros de Asistencia, actas. | Subdirector de Prestaciones Económicas Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se adjuntan evidencias de las capacitaciones en SIGEF, Veeduría y Entidades liquidadas, dando cumplimiento al objetivo propuesto. Segundo Cuatrimestre: Se revisan listado de asistencia con tema de capacitación en Mayo 2017, Bonos y cuotas partes y radicación. Tercer Cuatrimestre: Se evidencian Capacitaciones : 1. Manejo de Radicaciones y SIGEF: Acta SIGEF No.5 del 18 de Octubre de 2017. 2. Acta Nomina No.7 : 23 de Octubre de 2017 3. ActaNo. 8 Capacitación área de pensiones del 25 de Octubre de 2017 4. Acta No.6 Cartera Coactiva: 19 de Octubre de 2017. | 100%
| 4.3.3 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Evaluaciones de desempeño servidores públicos | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | II Cuatrimestre | Se evidencia evaluación de desempeño de los trabajadores que interactúan con los ciudadanos realizada en julio 2017 | 100%
| 4.3.4 | Revisar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Informe de revisión sistema de incentivos | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | II Cuatrimestre | Se evidencia incentivos no monetarios ara destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | 100%
| 4.3.5 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Soportes de sensibilización | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | II Cuatrimestre | *Se evidencia capacitaciones del personal que atiende al ciudadano directamente * Directiva donde se establece que exclusivamente los del FRONT son los atienden a los ciudadanos | 100%
Normativo y procedimental | 4.4.1 | Ajustar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en su tipificación de casos conforme a las retroalimentaciones, así como su documentación asociada | Caracterización del proceso de atención de PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre | Se evidencia que el procedimiento CÓDIGO: PDT-GSC-SCI001 Atención y Respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias está aprobado con fecha 27 de abril de 2017 y se encuentra en la plataforma VISIÓN 100% | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Aplicar encuesta de percepción y satisfacción del servicio a ciudadanos y servidores públicos; | Informe de resultados encuesta de percepción y satisfacción | Atención al ciudadano y comunicaciones | III Cuatrimestre | Se encuentra publicado en la página web hasta el mes de Octubre de 2017, Sin embargo se evidencia los informes hasta el mes de diciembre | 100%
| 4.5.2 | Socializar los resultados de las encuestas a todos los funcionarios | Soportes de socialización | Atención al ciudadano y comunicaciones | III Cuatrimestre | Se encuentra publicado en la página web hasta el mes de Octubre de 2017, Sin embargo se evidencia los informes hasta el mes de diciembre | 100%
| 4.5.3 | Realizar seguimiento a los canales legalmente establecidos: • Personal • Vía telefónica • Correo físico o postal • Correo electrónico institucional • Formulario electrónico establecido en el sitio web oficial de la entidad | Reporte de seguimiento a canales de atención | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se entrega LINK http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia/informes-sdqs donde se encuentra INFORME PROCESO DE PQR’S, SDQS Y PETICIONES FEBRERO 2017 y se puede evidenciar el comportamiento de los canales de atención en el mes de febrero de 2017 del FONCEP. Tercer Cuatrimestre: En los informes de gestión realizados cada mes se evidencia un seguimiento a los canales establecidos legalmente: 1. FRONT 2. E.Mail 3. Call Center 4. PBX 5. SUPERCADE Desde el mes de agosto se realizón un cambio en el informde de seguimiento a los canales dando como opción: 1. Mensajero de la entidad 2. Mail 3. Escrito 4. Entrega personal 5. Empresa mensajeria Además se hace referencia al correo electónico y SDQS al final de cada informe Página de web hasta Octubre,Sin embargo se evidencia se evidencia el informe hasta el mes de diciembre | 100%
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS | 4.6.1 | Divulgar a través de los medios disponibles cuáles son los canales dispuestos para el recibo de las peticiones con la descripción de los horarios y la información que considere relevante para orientar al ciudadano. | Cápsulas informativas A | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre | Se evidencian 6 cápsulas informativas; 3 en la página WEB (los horarios de atención están en la parte inferior de la página web) y 3 en la Intranet. 100% | 100%
| 4.6.2 | Publicar en el portal Web información sobre los canales dispuestos por la Entidad para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la ciudadanía. | Publicaciones Página Web | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre | Se evidencian 3 cápsulas informativas en la página WEB 100% | 100%
| 4.6.3 | Divulgar al interior de la entidad el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | II Cuatrimestre | Se evidencia recopilación de las cápsulas informativas | 100%
| 4.6.4 | Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos | Informe de seguimiento de quejas y reclamos | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se entrega LINK http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia/informes-sdqs donde se evidencia el informe del primer trimestre de 2017 del FONCEP. Tercer Cuatrimestre: En la página web de la veeduría se evidencia los informe de Julio a Diciembre 2017. | 100%
| 4.6.5 | Actualizar y/o socializar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales | Oficina de Informática y Sistemas | II Cuatrimestre | Se evidencia en el aplicativo Visión la POLÍTICA DE USO APROPIADO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN con código POL-GSI-GSE001, debidamente socializada y actualizada. | 100%
| 4.6.6 | Formular acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS | Plan de acción PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | III Cuatrimestre | Se evidencia que los tres informes trimestrales cuentan con la formulación de acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS Tambien se evidencia plan de mejoramiento que nacio de los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno. | 100%
| 4.6.7 | Realizar control con fecha y consecutivo o número de radicado de las peticiones presentadas | Reporte de seguimiento de peticiones | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se adjunta evidencia en archivo consolidado del primer trimestre del 2017 y cumple con los parámetros establecidos Tercer Cuatrimestre: Base de datos en Excel realizando un reporte de seguimiento De peticiones (Septiembre, octubre, noviembre) último cuatrimestre 2017 | 100%
| 4.6.8 | Realizar capacitaciones internas sobre Control Interno Disciplinario | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina de Control Interno Disciplinario | II Cuatrimestre | Se realizó capacitación el día 6 de Septiembre ya que en la fecha programada se tuvo que posponer. | 100%
| 4.6.9 | Adelantar investigaciones en caso de: - Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y - Quejas contra los servidores públicos de la entidad. |  | Oficina de Control Interno Disciplinario | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se evidencia seguimiento de procesos en archivo que registran el Numero de casos de Control interno disciplinario. Un (1) caso en 2017. Segundo Cuatrimestre: Se adelantaron 19 investigaciones, de los cuales 17 se encuentran activos y 2 terminados | 100%
| 4.6.10 | Elaborar un informe semestral de PQRS, enfocado a que la atención se preste de acuerdo a las normas y parámetros establecidos por la entidad | Informe semestral de PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre 2017: Se ingresa a la página del FONCEP y se evidencia informe semestral de PQRS. Tercer Cuatrimestre: INFORME SEMESTRAL PQRS Se cuenta con informes mensuales Julio-Noviembre de 2017 , El informe semestral se públicara una vez se tenga el informe de Diciembre. Se anexan los informes de gestión de los meses Septiembre, octubre y noviembre 2017 | 95%
| 4.6.11 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas y evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las mismas | Reportes de seguimiento | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se adjunta evidencia de la gestión iniciada por el FONCEP, según recomendación de la veeduría para enlazar la plataforma SDQS con SIGEF y cargar las PQRS que lleguen por cualquier canal. No se evidencia registro de las observaciones de la veeduría. Segundo Cuatrimestre: No evidencia reporte de seguimiento ya que no se recibieron observaciones por parte de la Veeduría | 100%
| 4.6.12 | Monitorear los términos y lineamientos especiales en el trámite de las peticiones |  | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se adjunta evidencia en archivo consolidado del primer trimestre del 2017 y cumple con los parámetros establecidos Segundo Cuatrimestre: se evidencia monitoreo de términos y lineamientos especiales en el trámite de las peticiones durnate el primer semestre 2017. Tecer Cuatrimestre : Los tèrminos y lineamientos para trámites de peticiones se encuentran dentro de los informes de gestión en sus acciones de mejora o conclusiones y recomendaciones | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 99.82%
Enero 15 de 2018
NESTOR RAUL HERMIDA
Jefe Oficina de Control Interno.

## C5.Transp.AI
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-12-31
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Elaborar lista de chequeo de la implementación y actualización de la información de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | Lista de chequeo Ley 1712 | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre | Se evidencia lista de chequeo, se refleja grado de avance a 30 de abril 2017. | 100%
| 5.1.2 | Determinar que información puede ser publicable, adicional a la mínima requerida mencionada en la Ley 1712 de 2014. Artículo 9º y en la Estrategia de Gobierno en Línea. |  | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Cuatrimestre | Adicional a lo requerido en el art. Artículo 9º y en la Estrategia de Gobierno en Línea, Ley 1712 de 2014, se evidencia en la pagina web la Estrategia de Redes Sociales, Mapa de responsables para generar contenidos página web | 100%
| 5.1.3 | Desarrollar el plan de trabajo establecido para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) | Plan de trabajo GEL | Comité GEL | I Cuatrimestre | Se evidencia el Plan de trabajo para a implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL)- Acta No.1 Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea | 100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Documentar y divulgar los lineamientos de la gestión de las solicitudes de información. | Procedimiento/ Instructivo gestión de las solicitudes de información Cápsulas informativas | Oficina de Informática y Sistemas | II Cuatrimestre | Se evidencia informe de Gestión de PQRS mensuales, de igual manera se evidencia Procedimiento de atención al usuario RQs, se evidencian indicadores, catálogo de servicios, indicadores de mesa de ayuda | 100%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar, actualizar y publicar el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información Publicación Página Web | Oficina de Informática y Sistemas | I Cuatrimestre II Cuatrimestre | Se evidencia revisión y actualización del inventario de activos de Información. Segundo Cuatrimestre: Se evidencia en la pagina web el inventario de activos de Información | 100%
| 5.3.2 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción del Inventario de Activos de Información | Acto Administrativo Inventario de Activos de Información | Oficina de Informática y Sistemas | III Cuatrimestre | Se evidencia gestión En respuesta a los dispuesto en el Manual GEL v3.1, Numeral 1. Componente de elementos transversales, Actividad: Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en el que determina en uno de sus ítems “Definir el inventario de activos de información”, página 43, la Entidad suscribió el contrato de prestación de servicios número 57 de 2017 con la unión temporal Consorcio de Seguridad 2017, cuyo objeto es “Desarrollar las actividades para la implementación del Modelo de seguridad y Privacidad de la Información — Fase 1, establecidas en el Manual de Gobierno en Línea”. El alcance detallado del objeto y las especificaciones técnicas de la ejecución del contrato se encuentran descritos en el Anexo Técnico del Contrato. Sin embargo no se elabora acto administrativo ya que el nventario de Activos de Información se aprobó mediante la aceptación del contrato No 57. | 100%
| 5.3.3 | Revisar, actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada Publicación Página Web | Responsable Gestión Documental | III Cuatrimestre | El contrato para la elaboración de las herramientas archivísticas terminó el 31 de diciembre de 2017, por tanto las herramientas entre ellas La Tabla de Control de Acceso-TCA está en proceso de revisión para su adopción | 90%
| 5.3.4 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción del índice de Información Clasificada y Reservada | Acto Administrativo Índice de Información Clasificada y Reservada | Responsable Gestión Documental | III Cuatrimestre | Esta en el proceso de revisión para adopción de la TCA, una vez se surta este paso, se procederá a sacar el acto administrativo respectivo | 90%
| 5.3.5 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información Publicación Página Web | Atención al Ciudadano | I Cuatrimestre II Cuatrimestre | Se evidencia la Mapa de responsables para generar contenidos página web, en el siguiente link http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia.html | 100%
| 5.3.6 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción del esquema de publicación | Acto Administrativo Esquema de publicación de información | Atención al Ciudadano | III Cuatrimestre | Se evidencia Circular 006 del 29 de Diciembre del 2017 donde se oficializa la adopción del esquema de publicación en la pàgina web, en el vinculo denominado TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA-Mapa de responsables de generar contenidos en la página web http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia.html | 100%
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar las acciones establecidas en el componente de accesibilidad y usabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) para facilitar el acceso de la información a los grupos étnicos y culturales del país y a las personas en situación de discapacidad. | Seguimiento plan GEL - componente Accesibilidad y Usabilidad | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática y Sistemas | II Cuatrimestre III Cuatrimestre | La accesibilidad busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad. para el caso de FONCEP Se han realizado acciones para facilitar el acceso a la información para personas con discapacidad visual (+ -), personas daltónicas, leguaje (español , ingles), permitiendo que los usuarios pueden percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con el sitio web. Esta pendiente personas con 100% de discapacidad visual y auditiva. El diseño de La pagina web es fácil de usar y comprender por quien la utiliza. Se evidencia informe de seguimiento Plan GEL con relación al componente de accesibilidad y usabilidad. Se adjunto la relación de las acciones establecidas en el componente de accesibilidad y usabilidad de la estrategia GEL para facilitar el acceso de la información | 100%
| 5.4.2 | Validar y definir acciones relacionadas con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad |  | Responsable Área Administrativa | II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre:Sede Principal: La administración del Edificio Parque Santander donde está ubicada la sede principal del FONCEP cuenta con: a) Una oruga salva escaleras (Máquina que ayuda a subir y bajar las sillas de ruedas por las escaleras), b) Ascensor “C” para el adecuado y permanente ingreso al 2° piso, Atención al Ciudadano, c) Baños especiales para los usuarios en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y/o adultos mayores, d) Protocolos establecidos con el personal de vigilancia para la atención prioritaria y especial de dichos usuarios. SuperCADE_CAD: En esta sede se cuenta con rampa para el acceso de personas en sillas de ruedas, sillas referenciales y atención especializada. Los protocolos e instrucciones para quienes prestan sus servicios en la red CADE, son impartidos por la Dirección Distrital del Servicio al Ciudadano y el FONCEP debe atender todos los lineamientos especiales que son dispuestos para éste punto. | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. No. de solicitudes recibidas. 2. No. de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. Tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Atención al Ciudadano Oficina de Informática y Sistemas | II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre: Se evidencia PQRS que contienen No. de solicitudes recibidas,Tiempo de respuesta a cada solicitud, a excepción de las trasladadas a otra entidad ya que de esa tipologia no se evidencia en el sigef. como negacion de acceso a la informacion tampoco se evidencia en el sigef. ya que son respuestas emitidas por las áreas. pero en las que se revisaron no aparece evidencia de ninguna de esas tipologias. Se evidencia en la oficina de Sistemas los siguientes informes estadísticos de Acceso a la Información Pública de la página web,*Ubicación por paises,Ubicaciòn a nivel local, módulos de la pagina que más ingresan, usuarios más activos, por idiomas, accesos electrónicos( Tablet, telefonía, celular) | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 98.46%
Enero 15 de 2018
NESTOR RAUL HERMIDA
Jefe Oficina de Control Interno.

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-12-31
Iniciativas Adicionales | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Gestores Éticos | 6.1.1 | Realizar un diagnóstico o evaluación del funcionamiento del correo anticorrupción o línea ética | Resultados sondeo para la línea ética | Oficina Asesora de Planeación | II Cuatrimestre | La Oficina de Control Interno realizó evaluación del funcionamiento del correo anticorrupción | 100%
| 6.1.2 | Implementación de la línea ética de la entidad | Caracterización del funcionamiento de la línea ética | Oficina Asesora de Planeación | II Cuatrimestre | Se evidencia actualización del procedimiento de PQRS donde se incluye una política del canal responsable de su recepcion y trámite. | 100%
| 6.1.3 | Conformación y capacitación al grupo de los Gestores Éticos | Documento de conformación y registros de capacitación | Responsable Área Talento Humano | I Cuatrimestre | Se evidencia la resolución 0050 de marzo de 2017 donde se conforma el grupo de gestores éticos del FONCEP, se videncia lista de asistencia capacitación a los gestores éticos el 27 de Abril de 2017. | 100%
| 6.1.4 | Construcción del Plan de Gestores Éticos del año | Plan de trabajo Gestores Éticos | Responsable Área Talento Humano | II Cuatrimestre | Se evidencia actas No. 1 y 2 donde se propuso un plan de trabajo Gestores Éticos | 100%
| 6.1.5 | Seguimiento al Plan del Grupo de Gestores Éticos | Actas grupo Gestores Éticos | Responsable Área Talento Humano | II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se evidencia actas No. 1 y 2 donde se realizo seguimiento al plan de trabajo Gestores Éticos | 100%
| 6.1.6 | Divulgar la gestión de los Gestores Éticos | Plan de trabajo Gestores Éticos | Responsable Área Talento Humano | II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se evidencia actas No. 1 y 2 donde se realizo seguimiento al plan de trabajo Gestores Éticos | 100%
Gobierno Corporativo | 6.2 | Seguimiento al proyecto de Gobierno Corporativo | Informe de seguimiento proyectos | Oficina Asesora de Planeación | I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre | Se adjunta evidencia del estado de implementación y acciones para el 2017. Segundo Cuatrimestre: Se evidencia el informe de seguimiento de proyectos del II trimestre. Tercer Cuatrimestre: Se realizó durante el periodo los borradores y la pre aprobación de la modificación de los estatutos de la entidad y el código de buen gobierno, y por otro lado la estructuración del reglamento de la junta directiva. Para ello se realizaron Juntas Directivas extraordinarias donde los documentos fueron estudiados y ajustados. Esto fue socializado con la entidad por medio de capacitaciones y luego un resumen de las presentaciones realizadas, esto con el fin de mostrar los resultados obtenidos e invitar a toda la comunidad a hacer parte del mismo. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%
Enero 15 de 2018
NESTOR RAUL HERMIDA
Jefe Oficina de Control Interno.

## Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-12-31
Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Monitoreo |  |  |  | Control Interno
Procesos | Riesgo | Controles | Acciones | Periodo de ejecución | Responsable | Registro o entregable | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | Efectividad de los controles | Acciones Adelantadas
Gestión del Talento Humano | Adulteración en los procesos de vinculación de personal | Formato de identificación de cumplimiento de requisitos para nombramiento, firmado por la responsable del área de talento humano | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | 30/06/2017 31/12/2017 | Verificar que los procesos de vinculación del semestre cuenten con el formato firmado | Responsable Área Talento Humano | - | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Durante la vigencia 2017, se evidencian 12 nombramientos con sus respectivos Formatos debidamente firmado de identificación de cumplimiento de requisitos para su respectivo nombramiento. Cabe resaltar que en el aplicativo VISION se encuentra publicado el Formato FTGTH08-40 Versión 4 con fecha de aprobación Enero de 2016
Gestión del Talento Humano | Alteración en la liquidación de los pagos de nómina de los funcionarios | Revisión por muestreo de la liquidación de Nómina | Actualizar el Procedimiento Liquidación y Pago de Nomina con Aportes incluyendo el control definido | 42885 | Responsable Área Talento Humano | Procedimiento Liquidación y Pago de Nomina con Aportes actualizado | 30/06/2017 31/12/2017 | Monitorear la cantidad y los resultados de los muestreos | Responsable Área Talento Humano | No. De errores identificados en la liquidación de nómina | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | En la plataforma VISION se encuentra el procedimiento Liquidación y Pago de Nomina con Aportes al Sistema de Seguridad Social. PRGTH08-06 del 2014. Se evidenció control realizado a las novedades de la Liquidación de la Nómina, los cuales se realizan mediante actividades de revisión cruce de novedades y valores generados.
Gestión del Talento Humano | Adulteración de las certificaciones laborales | Revisión aleatoria de los documentos fuente de la certificación (nómina y/o Hojas de vida) | Revisar y actualizar el procedimiento de vinculación con este control | 2017-06-30 | Responsable Área Talento Humano | Procedimiento de vinculación actualizado |  |  |  |  | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo | En la plataforma VISION se encuentra el procedimiento de vinculación con este control
Planeación Financiera | Asignación de recursos públicos para necesidades inexistentes o sobrevaloradas | Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP | Evaluar iniciativa de revisión de contrataciones de grandes cuantías en la Junta Directiva | 2017-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informe de seguimiento del proyecto Gobierno Corporativo | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica | - | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo | Se evidencia el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP. El Plan Anua de Adquisiciones fue aprobado mediante Comité de Contratación y registrado y publicado en el Sistema SECOP II.
Administración de Activos | Detrimento patrimonial en la compra y venta bienes y/o elementos. | Aplicación de procesos y procedimientos definidos para la administración de activos | Definición y actualizaciones del Plan de adquisiciones del FONCEP para aprobación del Comité de Contratación | Cada que se requiera Comité quincenal | Responsable Área Administrativa | Actas de Comité de Contratación | Cada que se requiera Comité quincenal | Seguimiento del Plan de Adquisiciones en Comité de Contratación | Responsable Área Administrativa | - | El control mitiga el riesgo, sin embargo las acciones no son suficientes para evitar la materialización del riesgo. Es necesario adicionar acciones con el fin de mejorar y controlar el inventario de bienes muebles e inmuebles del FONCEP | Se evidencia el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP. El Plan Anual de Adquisiciones fue aprobado mediante Comité de Contratación y registrado y publicado en el Sistema SECOP II.
Administración de Activos |  | Aplicar las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013 | Documentación del proceso por Colombia compra | 2017-09-30 | Responsable Área Administrativa | Procedimiento documentado |  |  |  |  | El control mitiga el riesgo, sin embargo las acciones no son suficientes. Es necesario establecer acciones donde se atienda los requerimientos de mantenimiento con el fin de mantener los bienes en buenas condiciones para su perfecto funcionamiento. | Se proyecta definir y poner en marcha una herramienta que permita identificar todas las solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles para generar una trazabilidad que permita desarrollar una estrategia de mantenimiento correctivo y preventivo programado, de igual forma efectuar seguimiento sobre las acciones efectuadas. Actualmente se estan aplicando las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente para los procesos de documentación.
Gestión Documental | Uso de expedientes de clasificación confidencial o reservada de la entidad, funcionarios y/o afiliados, en busca de un beneficio propio. | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | Evaluar la pertinencia de incluir una política o acuerdo de confidencialidad para los funcionarios con acceso a la información | 2017-12-31 | Responsable área administrativa | Política de Gestión Documental | Trimestral | Seguimiento Proyecto de Infraestructura Física y Locativa - Componente Gestión Documental | Responsable área administrativa |  | El control y la acción es pertinente para mitigar el riesgo. Sin embargo la Acción del Monitoreo no esta relacionado con el riesgo identificado o no es muy claro . Se recomienda generar un documento que permita evidenciar el manejo que se les dará a estos expedientes. De igual manera se recomienda generar una acción donde se Sensibilice a los funcionarios responsables sobre el manejo de esta información y los lineamientos establecidos para dicho fin y su estricto cumplimiento. | El Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones – FONCEP ha establecido dentro de su Sistema de Gestión integral las actividades, controles y seguimientos necesarios para un manejo y organización eficaz de la documentación producida y recibida por la Entidad estableciendo los lineamientos y controles necesarios para garantizar la consulta, conservación, preservación y utilización de la memoria institucional. De acuerdo a esto se publicó la Politica de Gestión Documental y su respectiva socialización se realizó en el mes de septiembre de 2017 para todos los funcionarios del FONCEP. Procedimiento CÓDIGO: CRT-GSI-GDO001 VERSIÓN: 002 FECHA DE APROBACIÓN: Diciembre de 2016 CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Gestión de Operaciones Financieras | Manipulación o alteración de las órdenes de pago a terceros | Designación de supervisores e interventores con obligaciones y responsabilidades con el fin de que en la materia de contratos verifiquen el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales. | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual | [7 empty] | El control no se acopla al Riesgo, por lo tanto se recomienda se analice el riesgo para determina un control efectivo que evite la materialización del riesgo | No se evidencia responsable
Gestión de Operaciones Financieras | Manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias | Validación de los archivos planos para pago contra los archivos del área solicitante | Actualización del procedimiento Pago de Nómina de pensionados, con el fin de coordinar actividades y tiempos entre áreas. | 2017-12-31 | Responsable Área de Tesorería | Procedimiento actualizado: Pago de Nómina de pensionados |  |  |  |  | En cuanto al control, se recomienda volver a redactarlo no es entendible, se sugiere el siguiente: Validación de los archivos planos para pago contra los archivos (excel) enviados por el grupo funcional de Nómina. | Actualmente se está en proceso de levantamiento de procedimiento en conjunto con la Oficina de Planeación y Control (Avance 10%)
Gestión de Operaciones Financieras |  |  | Proyecto MSPI: Implementación de política de Cifrado de archivos | 2017-12-31 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Archivos cifrados |  |  |  |  | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | N.A
Gestión de PQRS | Inexistencia o falta de divulgación de canales de reporte de denuncia interna y externa | Seguimiento a la gestión de la Entidad y del Sector en cuanto a la tiempos de atención al ciudadano | Divulgación en Página Web de los canales de atención y en páginas estatales y de entes de control | Permanente | Área Servicio al ciudadano | Publicación Página Web | última día hábil del mes siguiente | Informe de Canales de Atención y de PQRS que incluye Denuncias | Área Servicio al ciudadano | - | El control no se asocia al riesgo identificado, por lo tanto se recomienda analizarlo nuevamente. Las acciones se acoplan al riesgo, con el fin de evitar la materialización del riesgo. | Se evidencia en la página web, el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, que es una herramienta virtual por la cual se podrá interponer quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, felicitaciones, denuncias por corrupción, que puedan afectar los intereses de la comunidad, con el objeto de qué las entidades Distritales emitan una respuesta oportuna, o den inicio a una actuación administrativa según sea el caso. Se realizo un relacionamiento directo con la plataforma SDQS mediante la cual actualmente existe una interfaz con el aplicativo SIGEF, este se utiliza para realizar recepcion de denuncias por actos de corrupción.
Gestión de PQRS | Omisión de PQRS reportadas por las partes interesadas | Publicación de los informes de gestión de la Entidad y del Sector (Cantidad de PQRS presentadas y tiempos de respuesta) | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | Mensual - Cada que se requiera | Comunicaciones periódicas para las áreas encargadas de gestión de PQRS | Área Servicio al ciudadano | Indicador de oportunidad de respuesta a PQRS | los controles son suficiente para evitar la materialización del riesgo, sin embargo el indicador no se acopla ni esta relacionado con el riesgo,ni con el control | Se evidencia los Informes de PQRS en la pagina web corrrespondiente a 2017, estos informes relacionan las cantidad de solicitudes radicadas y contestadas por los ciudadanos. Realizacionado con la Sistematización de la recepción de PQRS a través de SIGEF y SDQS actualmente se encuentra en producción.
Gestión de PQRS |  | Sistematización de la recepción de PQRS a través de SIGEF y SDQS |  |  |  |  | Trimestral | Informes de PQRS | Área Servicio al ciudadano | -
Gestión de Comunicaciones | Bajos niveles de publicación, calidad y autenticidad de la información de la Entidad en los canales obligatorios de comunicación | Revisión anual de los requerimientos de la Ley de Transparencia 1712 con la información mínima a publicar. | Documentación del Plan Anual de Comunicaciones | 2017-03-31 | Responsable Comunicaciones | Plan de comunicaciones | Trimestral | Seguimiento al Plan de Comunicaciones | Responsable Comunicaciones | Cumplimiento del plan de comunicaciones (acciones ejecutadas/acciones programadas) | El control es adecuado para el proceso . Sin embargo la acción no es suficiente para evitar la materialización del riesgo identificado, se recomienda que se tenga en cuenta no solo el seguimiento del plan de comunicaciones si no tambien ,acciones direccionadas a verificar la calidad y autenticidad de la información respaldada por uno de los responsable que la emite, lo mismo que acciones que tenga que ver con la implemenentación de la Estrategia de Gobierno en línea | Se evidencia Acta de comité del SIG, con fecha de abril de 2017, donde se aprueba el Plan de comunicaciones. Se verifico el cumplimiento del Plan de Comunicaciones aprobado en abril de 2017 en el cual se evidencia un avance del 90%
Administración de Cesantías | Radicación de documentación falsa o alterada para el pago de cesantías | Validar con la entidad empleadora el trámite de la cesantía | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | Mensual - Cada que se requiera | Revisión por parte del responsable del área de Cesantías | Responsable área Cesantías | No. de trámites con validación del radicador/No. de trámites revisados | El control es adecuado para el proceso y se acopla para evitar la materialización del riesgo. | Se evidencia la efectividad del control, teniendo en cuenta que se realiza la validación de la información con las entidades empleadoras en el tramite de cesantias, asi como tambien se requiere la documentación con firmas originales. Esta documentación es consignada en el expediente respectivo.
Administración de Cesantías | Solicitud de cobros o recibir beneficios económicos por la aceleración del pago de una cesantía | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | 3.3.1 Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas (PAAC) | 01/02/2017 - 31/12/2017 | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Primeros 5 días hábiles de cada mes | Seguimiento a los tiempos de respuesta de los trámites de cesantías | Responsable área Cesantías | Oportunidad en el pago de cesantías según el tiempo establecido (de gestión) | El control y las acciones son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Para este corte se está adelantando la elaboración de piezas gráficas y una cartilla virtual que consolida tips de estos temas, se realizó la propuesta de las piezas y se solicitó la elaboración a Comunicaciones. Se realiza el seguimiento a los tiempos de respuesta de los trámites de cesantías a través del indicador, el cual el pago se hace alrededor de los 9 días habiles. De igual forma los funcionarios de la oficina de cesantias tienen cero contacto con el público efectuando los correspondientes controles
Gestión Contractual | Elaboración de contratos que no se ajusten a la necesidad de contratación inicial o aprobada por la instancia correspondiente | Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP | Evaluar iniciativa de revisión de contrataciones de grandes cuantías en la Junta Directiva | 2017-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informe de seguimiento del proyecto Gobierno Corporativo | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica | - | En cuanto al control es efectivo, primero por que de acuerdo a lo que argumentan los responsables no se ha materializado y segundo por que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que facilita la identificación , el registro, programación y divulgación de las necesidades de bienes, obras y servicios | Esta acción está programada al finalizar el año, la cual se desarrollará con la contratación de un experto para su implementación. También se evidencia que FONCEP realizó un convenio con Colombia Compra Eficiente, en el cual la entidad a partir del próximo año tendrá la funcionalidad del PAA en el SECOP II, que permite hacer un seguimiento cercano a su planeación y ejecución, y tener visible las diferentes versiones del PAA para hacer seguimiento a los cambios realizados durante el año.
Gestión Contractual | Favorecimiento a contratistas para la adjudicación de contratos | Estudios previos revisados por la Oficina Asesora Jurídica | Estudios previos en SECOP disponibles a discusión por parte de los oferentes aplica para procesos abiertos | Permanente | Jurídica | Trazabilidad en SECOP | Quincenal | Citación y documentación de actas del Comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | El control es adecuado para el proceso y se acopla para evitar la materialización del riesgo. Sin embargo se recomienda que se realice seguimiento y control de la supervisión de los contratos y de la liquidación | *Los estudios previos son elaborados por el dueño de la necesidad, sin embargo éstos son revisados por la OAJ, con el fin de garantizar que se cumpla con los principios de la contratación y se encuentren acorde con la normatividad legal vigente. Adicional y de acuerdo a lo argumentado por OAJ, todos los procesos de contratación son expuestos en el Comité de Contratación el cual se lleva a cabo cada 15 días, con base en las decisiones que se tomen en dicho comité, se adelantan los procesos de contratación. Como evidencia se adjuntan las actas del Comité de Contratación. *Adicional a lo anterior, es importante señalar, que para los casos de contratación de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, deberá tenerse en cuenta para la determinación del pago de honorarios, la resolución 061 de 2016 emitida para el Director General del FONCEP. *Existe trazabilidad en el SECOP *Para realizar seguimiento y control al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), cada 15 días, se reúne el Comité de Contratación. En este Comité se ponen a consideración las propuestas de modificación a que haya lugar en el PAA, con base en la información remitida por los dueños de la necesidad. Es así como con base en la recomendación emitida por el comité, la Dirección General decide aceptar o rechazar la modificación propuesta. Se evidencian las actas del Comité de Contratación. Se evidencia que la caracterización de gestión contractual se actualizo contemplando las políticas de operación del proceso, la aplicación de las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013, se establece como política de operación del proceso, ejecutar la selección de los contratistas, dando prioridad a los lineamientos del Sistema de Compras Públicas de Colombia (Colombia Compra Eficiente)
Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP
Aplicar las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013
Gestión Contractual | Ofrecimiento y pago de sobornos a funcionarios públicos para favorecer a contratistas | Solicitar y revisar documentación mínima obligatoria para el seguimiento y cierre de los contratos (informes y evidencias) | Estudios previos en SECOP disponibles a discusión por parte de los oferentes aplica para procesos abiertos | Permanente | Jurídica | Trazabilidad en SECOP | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | El control es adecuado para el proceso y se acopla para evitar la materialización del riesgo | De acuerdo a lo argumentado por OAJ, el FONCEP realiza la liquidación de contratos cuando hay lugar, con el fin de determinar si las obligaciones contractuales fueron cumplidas en su totalidad y realiza seguimiento a los plazos establecidos para la liquidación, mediante la base de datos de contratación, la cual es administrada y monitoreada por un profesional especializado del área de contratación. En aquellos casos en los cuales se requiere la liquidación del contrato, se elabora el acta de liquidación del mismo en los plazos establecidos la cual es firmada por las partes y posteriormente incorporada en el expediente contractual respectivo.
Gestión Contractual |  | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. |  | Permanente | [5 empty] | - | El control es adecuado para el proceso y se acopla para evitar la materialización del riesgo | Dentro de las políticas de operación del proceso de gestión contractual, se da como prioridad a los lineamientos del Sistema de Compras Públicas de Colombia (Colombia Compra Eficiente). Asegurando el acceso a la información y dando cumplimiento al principio de transparencia, el FONCEP pone a disposición de los proveedores y el público en general, en la plataforma SECOP y en la página de la entidad. FONCEP realizó un convenio con Colombia Compra Eficiente, en el cual la entidad a partir del próximo año, se compromete a publicar sus procesos de contratación en la plataforma SECOP II. Para tal fin los funcionarios y colaboradores de la entidad, asisten a 10 capacitaciones dictadas por el Sistema de Compras Públicas de Colombia (Colombia Compra Eficiente), en las cuales además de explicar el funcionamiento de la plataforma y poner a su disposición manuales, guías y documentos, se les socializa a sus participantes, las políticas orientadas hacia la lucha contra la corrupción.
Servicio al Ciudadano | Presentar conductas u ofrecer acuerdos indebidos por parte del servidor público hacia el ciudadano | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | Evaluaciones de desempeño a servidores de atención al ciudadano | Primeros 10 días hábiles del mes siguiente | Contratista área de Servicio al ciudadano | Informe de actividades del contratista | Finalizando el mes siguiente del informe | Revisión del informe y toma de acciones correctivas o preventivas, si se requiere | Área Servicio al ciudadano | - | el control es efectivo evitando materizalizar el riesgo | Se realizó evaluación de desempeño en el mes de julio a agentes de contact center call (3), agente de back office (1) agente de back office .área de pensiones(1), agente de cintact center-PBX (1), agente de contact center-SUPERCADE(1), agente de contact centerdigiturno(1), además, se realizó capacitaciones por parte de Conalcrédito en servicio al cliente y conservación auditiva y cuidado de la voz en el mes de abril Se realizaron las evaluaciones de desempeño a fecha octubre de 2017
Evaluación Independiente | Manipulación de informes de auditoría para favorecimiento a implicados o responsables. | Aplicación de procesos y procedimientos definidos por la Oficina de Control Interno | Reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas | Mensual | Equipo Auditor | Acta de reunión |  |  |  |  | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Se realizan actas de reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas por parte del Jefe de control Interno
Evaluación Independiente | Fuga de información o evidencias de carácter reservada del área o entregada por otras áreas. | Construcción de expedientes físicos y virtuales por auditoria | Verificación de los expedientes al finalizar la Auditoria Interna | Mensual | Equipo Auditor | Expediente físico y virtual |  |  |  |  | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Se verifica los expedientes (archivos y evidencias) al finalizar la Auditoria Interna, se anexan en magnético en la carpeta compartida, se está esperando la actualización de las TRD para determinar que documentos van incluidos en la carpeta física, mientras se actualiza , se esta dejando en estas carpetas las comunicaciones y actas
Gestión de Control Disciplinario | Existencia de fallos que favorezcan a personas en particular. | Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad interna |  |  |  |  | Cada que se ejecute el proceso | Realizar copias de seguridad de los expedientes | Responsable Control Disciplinario | Número de investigaciones disciplinarias del FONCEP | El control es efectivo pero no es suficiente , con el fin de reforzarlo y evitar materialización del riesgos se recomienda generar acciones relacionadas con el cumplimiento de la ley 734 de 2002 y demás disposiciones legales vigentes, con relación a las etapas adelantadas dentro del proceso disciplinario. *Seguimiento de actividades desarrolladas en el procedimiento disciplinario que se registren en el Sistema de Información Interno Disciplinario del Distrito Capital. * Cumplimiento del procedimiento estandarizado | Control Interno Disciplinario argumenta la revisión Jerarquica de cada una de las Decisiones tomadas, de acuerdo a la normatividad aplicada . Se evidencia 19 investigaciones disciplinarias en el trascurso 2017, y de acuerdo a lo que argumenta la Profesional encargada se estan llevando los documentos en mágnetico mientras se culmina. luego se sube al sistema Distrital de Información disciplinario.
Gestión de Control Disciplinario | Exceder las facultades legales en los fallos | Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad interna |  |  |  |  | Cada que se ejecute el proceso | Realizar copias de seguridad de los expedientes | Responsable Control Disciplinario | Número de investigaciones disciplinarias del FONCEP | El control es efectivo pero no es suficiente , con el fin de reforzarlo y evitar materialización del riesgos se recomienda generar acciones relacionadas con el cumplimiento de la ley 734 de 2002 y demás disposiciones legales vigentes, con relación a las etapas adelantadas dentro del proceso disciplinario. *Seguimiento de actividades desarrolladas en el procedimiento disciplinario que se registren en el Sistema de Información Interno Disciplinario del Distrito Capital. * Cumplimiento del procedimiento estandarizado | Control Interno Disciplinario argumenta la revisión Jerarquica de cada una de las Decisiones tomadas, de acuerdo a la normatividad aplicada . Se evidencia 19 investigaciones disciplinarias en el trascurso 2017, y de acuerdo a lo que argumenta la Profesional encargada se estan llevando los documentos en mágnetico mientras se culmina. luego se sube al sistema Distrital de Información disciplinario.
Gestión de Servicios de Información | Acceso o manejo indebido de información clasificada o reservada | Revisión anual de los requerimientos de la Ley de Transparencia 1712 con la información mínima a publicar. | Actualización de las TRD de los procesos incluyendo el requisito de información de reservada o clasificada | 2017-12-31 | Responsable Gestión Documental | TRDs actualizadas | Trimestral | Seguimiento al Plan Operativo de Gestión Documental | Responsable Gestión Documental | Porcentaje de Avance en la actualización | El control se acopla al Riesgo, evitando su materializaciòn. Se recomienda socialización a los servidores de los lineamientos establecidos para el manejo de esta información. | Proceso de Contratación SAMC-04-2017 cuyo objeto es prestar los servicios de apoyo a la gestión documental en cuanto a la elaboración e implementación de las herramientas archivísticas de la entidad. Una de las actividades es la Actualización de las TRD, en donde se debe tener en cuenta la guía de elaboración y actualización emitida por el Archivo de Bogotá donde a su vez, se debe realizar o actualizar el Cuadro de Caracterización Documental el cual es base para la elaboración del índice de información clasificada y reservada. No tiene clasificado el tipo de informacion si es reservada o clasificada esta se encuentra en la TCA (Tabla de Control de Acceso) donde se encuentra todos los documentos actualizados.
Gestión de Servicios de Información | Pérdida, manipulación o adulteración de los activos de información de la entidad | Aplicación de procesos y procedimientos del proceso de Gestión de Servicios de Información | Definición y ejecución del proyecto Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para fortalecer las prácticas actuales | 2016-2020 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Seguimiento al Plan de Acción del proyecto | Trimestral | Seguimiento al avance y entregables del proyecto de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Avance del proyecto Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Los controles son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | De conformidad con lo argumentado por la Oficina de Sistemas, el Foncep firmo el contrato 57 de 2017 con la Union Temporal Consorcio de Seguridad 2017 el cual inicio actividades en el mes de febrero de 2017, el objeto del contrato fue realizar proyecto de Implementacion del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. De acuerdo a esto se evidención Informe Final de Entrega del Proyecto, Acta de Aceptación del mismo y Acta de Liquidación con un desarrollo del proyecto del 100%. De igual forma se realizo contratación de personal con el fin de continuar con la implemetación, análisis de riesgos y generación de acciones y controles del MSPI en Foncep.
Gestión de Servicios de Información |  | Aplicación de procesos y procedimientos del proceso de Gestión de Servicios de Información | Construcción del inventario de activos de información | 2017-06-30 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Inventario de Activos de Información |  |  |  |  | Los controles son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo.sin embargo se sugiere incluir tambien como responsable Gestión documental y generar sus respectivos controles que para este caso sería la utilización del formato de préstamo de expedientes | Se evidencia Inventario de Activos de Información, analisis de riesgos, planes de mitigación y aplicación.
Evaluación Independiente | Recibir "coimas" para modificar resultados de auditorias internas | Aplicación de procesos y procedimientos definidos por la Oficina de Control Interno | Reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas | Mensual | Equipo Auditor | Acta de reunión |  |  |  |  | Los controles son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Se realizan actas de reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas por parte del Jefe de control Interno, adicional en las auditorías se realizan acta de Apertura y de Cierre