## PAAC 2018 Versión 2
|  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 |  |  |  | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y pensiones - FONCEP
Proceso | Nombre de la tarea |  | Fecha final planeada (Tarea) |  | Responsable (Tarea) |  | Total entregables (Tarea)
2. HACER > PAAC 2018 > 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
Evaluación Independiente | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción Corte Agosto |  | 15/ago/2018 17:35 |  | Jefe Oficina de Control Interno |  | -Reporte de seguimiento Corte Agosto
Evaluación Independiente | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción Corte abril |  | 16/may/2018 00:00 |  | Jefe Oficina de Control Interno |  | -Reporte de seguimiento Corte Agosto
Evaluación Independiente | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción Corte Diciembre 2017 |  | 17/ene/2018 17:34 |  | Jefe Oficina de Control Interno |  | -Reporte de seguimiento Corte Diciembre
Gestión de Riesgos | Revisar y actualizar el manual para la gestión del riesgo, si lo requiere |  | 30/abr/2018 17:47 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Manual de Gestión del Riesgo actualizado
Gestión de Riesgos | Publicar la matriz en la página web |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Publicación Página Web
Gestión de Riesgos | Actualización de la matriz de riesgos de corrupción de cada proceso |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión de Riesgos | Actualizar el inventario de factores internos y externos de los riesgos |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Inventario de factores internos y externos del FONCEP actualizado
Gestión de Riesgos | Desarrollar el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Plan de tratamiento de riesgos 2018
Gestión de Riesgos | Socialización al interior del FONCEP |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión de Riesgos | Aplicar la encuesta de monitoreo |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Encuestas de monitoreo
Gestión de Riesgos | Elaborar informe de resultados del monitoreo |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Informe de resultados del monitoreo
Gestión de Riesgos | Identificar y recopilar insumos para el monitoreo |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Carpeta insumos de monitoreo
2. HACER > PAAC 2018 > 2. Racionalización de Trámites
Administración de Cesantías | Racionalización: Trámite Pago de cesantía del FONCEP |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Cesantías |  | -Validación de datos a través de medios tecnológicos
2. HACER > PAAC 2018 > 3. Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano | Revisar y actualizar opción de Preguntas frecuentes según consultas de usuarios |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Actualizar el formato de encuesta de percepción por cada evento de rendición de cuentas |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Servicio al Ciudadano | Socializar el formato junto con conceptos básicos de rendición de cuentas |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Registros de asistencia -Presentaciones o ayudas audiovisuales
|  | Página 1 de |  | 9 |  | 2018-04-27
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Proceso | Nombre de la tarea |  | Fecha final planeada (Tarea) |  | Responsable (Tarea) |  | Total entregables (Tarea)
Servicio al Ciudadano | Reporte de uso de Redes Sociales, Blog, programa radial, como mecanismo de entrega de información |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Publicar en la página web los soportes de los eventos de RdC Y pp |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Publicaciones Página Web - Sección Rendición de cuentas
Servicio al Ciudadano | Elaborar y publicar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas
Servicio al Ciudadano | Elaborar y publicar Plan de mejoramiento institucional de rendición de cuentas y divulgarlo |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Registros de asistencia -Presentaciones o ayudas audiovisuales
2. HACER > PAAC 2018 > 3. Rendición de Cuentas > Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018
Servicio al Ciudadano | Programa de Radio - Foncep al Aire (Primer Cuatrimestre) |  | 30/abr/2018 18:15 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Construcción del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones -Registros de participación: Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Servicio al Ciudadano | Publicación del informe de gestión del año 2017 |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Actualización de contenidos de la Página Web |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Publicaciones Página Web
Servicio al Ciudadano | Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 (Diágnostico/ Planeación) |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones -Registros de participación: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
|  | Página 2 de |  | 9 |  | 2018-04-27
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Proceso | Nombre de la tarea |  | Fecha final planeada (Tarea) |  | Responsable (Tarea) |  | Total entregables (Tarea)
Servicio al Ciudadano | Construcción Estrategia de Racionalización de trámites |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones -Registros de participación: Estrategia de Racionalización de trámites
Servicio al Ciudadano | Participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial o de la Alcaldía |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Registros de participación
Servicio al Ciudadano | Construcción del Plan de Capacitaciones 2018 |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones -Registros de participación: Plan de Capacitaciones 2021
Servicio al Ciudadano | Día del Adulto Mayor (entrega de información de la gestión y encuestas cortas de retroalimentación) |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones
Servicio al Ciudadano | Programa de Radio - Foncep al Aire (Segundo Cuatrimestre) |  | 31/ago/2018 18:17 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Reunión de funcionarios y contratistas - Cita con el Director 1er semestre |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Listas de asistencia -Presentaciones
Servicio al Ciudadano | Reunión con Presidentes de Asociaciones de Pensionados de Bogotá |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones
Servicio al Ciudadano | Programa de Radio - Foncep al Aire (Tercer Cuatrimestre) |  | 31/dic/2018 18:18 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Administrar el Blog institucional - FONCEPIANDO |  | 31/dic/2018 18:30 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
|  | Página 3 de |  | 9 |  | 2018-04-27
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Proceso | Nombre de la tarea |  | Fecha final planeada (Tarea) |  | Responsable (Tarea) |  | Total entregables (Tarea)
Servicio al Ciudadano | unión de funcionarios y contratistas - Cita con el Director 2do semestre |  | 31/dic/2018 19:53 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Listas de asistencia -Presentaciones
Servicio al Ciudadano | Encuesta Anual de Cesantías |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Cesantías |  | -Registros de participación: Convocatoria -Registros de participación: Observaciones -Registros de participación: Respuestas a observaciones
2. HACER > PAAC 2018 > 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Gestión de Comunicaciones | Divulgar la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las PQRS |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Cápsulas informativas
Gestión de Comunicaciones | Evaluar la viabilidad de implementar un chat en la página web como canal de comunicación |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Autodiagnóstico de espacios físicos
Gestión de Comunicaciones | Revisar los canales obligatorios y su accesibilidad |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Diagnóstico de canales de atención obligatorios
Gestión del Talento Humano | Capacitación a los funcionarios y contratistas de las áreas del FONCEP |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Diseño de la capacitación Soportes de capacitación
Planeación Estratégica | Seguimiento a la iniciativa Diseño e implementación del Modelo de Servicio 1er Cuatrimestre |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Gestor de la Iniciativa |  | -Reporte de seguimiento de la iniciativa
Planeación Estratégica | Divulgar a los funcionarios las actividades que se adelantan en las iniciativas de la entidad C.Abr |  | 30/abr/2018 19:34 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Planeación Estratégica | Seguimiento a la iniciativa Diseño e implementación del Modelo de Servicio 2do Cuatrimestre |  | 31/ago/2018 19:03 |  | Gestor de la Iniciativa |  | -Reporte de seguimiento de la iniciativa
Planeación Estratégica | Divulgar a los funcionarios las actividades que se adelantan en las iniciativas de la entidad C.Ago |  | 31/ago/2018 19:35 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Planeación Estratégica | Seguimiento a la iniciativa Diseño e implementación del Modelo de Servicio 3er Cuatrimestre |  | 31/dic/2018 19:04 |  | Gestor de la Iniciativa |  | -Reporte de seguimiento de la iniciativa
|  | Página 4 de |  | 9 |  | 2018-04-27
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Proceso | Nombre de la tarea |  | Fecha final planeada (Tarea) |  | Responsable (Tarea) |  | Total entregables (Tarea)
Planeación Estratégica | Divulgar a los funcionarios las actividades que se adelantan en las iniciativas de la entidad C.Dic |  | 31/dic/2018 19:38 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Servicio al Ciudadano | Revisar y, si se requiere, actualizar el procedimiento de atención de PQRS |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Documentación actualizada del proceso de atención de PQRS
Servicio al Ciudadano | Establecer un mecanismo de evaluación de los canales de atención en calidad y oportunidad |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Realizar seguimiento a los canales legalmente establecidos 1er semestre |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Reporte de seguimiento a canales de atención
Servicio al Ciudadano | Revisar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe de revisión sistema de incentivos
Servicio al Ciudadano | Actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Actualizar y socializar los protocolos de servicio al ciudadano dirigido áreas misionales |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Protocolos de servicio al ciudadano
Servicio al Ciudadano | Evaluar el desempeño de los servidores públicos |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Evaluaciones de desempeño servidores públicos
Servicio al Ciudadano | Aplicar encuesta de percepción y satisfacción del servicio a ciudadanos y servidores públicos; |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Socializar los resultados de las encuestas a todos los funcionarios |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Soportes de socialización
Servicio al Ciudadano | Definir el mecanismo de evaluación y medición de necesidades, percepción y expectativas del servicio |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe de resultados encuesta de percepción y satisfacción
Servicio al Ciudadano | Consolidar estadísticas tiempos de espera, atención y cantidad de ciudadanos atendidos |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Estadísticas de canales de atención
Servicio al Ciudadano | Realizar seguimiento a los canales legalmente establecidos 2do semestre |  | 31/dic/2018 19:16 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Reporte de seguimiento a canales de atención
Servicio al Ciudadano | Realizar retroalimentaciones o capacitaciones a las personas de Servicio al Ciudadano |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Registros de Asistencia, actas.
2. HACER > PAAC 2018 > 5. Transparencia y Acceso de la Información
|  | Página 5 de |  | 9 |  | 2018-04-27
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Proceso | Nombre de la tarea |  | Fecha final planeada (Tarea) |  | Responsable (Tarea) |  | Total entregables (Tarea)
Gestión de Comunicaciones | Divulgar a través de los medios disponibles los canales dispuestos para el recibo de peticiones |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Gestión de Comunicaciones | Elaborar lista de chequeo de la información de la Ley de Transparencia |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Gestión de Comunicaciones | Publicar en el portal Web información sobre los canales dispuestos por la Entidad para PQRS |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Publicaciones Página Web
Gestión de Comunicaciones | Establecer un mecanismo o procedimiento para la actualización de contenidos en página web |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Procedimiento de actualización de página web actualizado
Gestión de Comunicaciones | Validar en web la publicación de la siguiente información |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Gestión de Comunicaciones | Validar el acto administrativo (resolución o circular) de la aprobación de: |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Gestión de Comunicaciones | Divulgar al interior de la entidad aclaraciones conceptuales en PQRS |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Cápsulas informativas
Gestión de Comunicaciones | Realizar chequeo de información actualizada en página web con cada responsable 1er semestre |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Chequeo de actualización de página web
Gestión de Comunicaciones | Revisar y adecuar los medios electrónicos para población en situación de discapacidad. |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Jefe Oficina de Informática y Sistemas |  | -Informe de acciones realizadas
Gestión de Comunicaciones | Realizar chequeo de información actualizada en página web con cada responsable 2do semestre |  | 31/dic/2018 19:41 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Chequeo de actualización de página web
Gestión de Servicios Tecnologicos | Actualizar y/o socializar la política de protección de datos personales |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Jefe Oficina de Informática y Sistemas |  | -Política de protección de datos personales
Gestión Documental | Revisar, actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área Administrativa |  | -Índice de Información Clasificada y Reservada -Publicación Página Web
Gestión Documental | Revisar o elaborar el acto administrativo del índice de Información Clasificada y Reservada |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área Administrativa |  | -Acto Administrativo Índice de Información Clasificada y Reservada
Gestión Documental | Publicar las herramientas documentales en página web |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área Administrativa
Servicio al Ciudadano | Elaborar informes sobre las quejas y reclamos 1er trimestre |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe de seguimiento de quejas y reclamos
Servicio al Ciudadano | Clasificar según importancia los trámites de mayor impacto a racionalizar para el año |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Inventario de trámites y OPA
|  | Página 6 de |  | 9 |  | 2018-04-27
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Proceso | Nombre de la tarea |  | Fecha final planeada (Tarea) |  | Responsable (Tarea) |  | Total entregables (Tarea)
Servicio al Ciudadano | Revisar y validar los trámites, procesos y procedimientos administrativos de la Entidad |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Inventario de trámites y OPA
Servicio al Ciudadano | Realizar capacitación en la herramienta SIGEF enfocada en las respuestas a PQRS |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área Administrativa
Servicio al Ciudadano | Elaborar informes sobre las quejas y reclamos 2do trimestre |  | 31/ago/2018 19:24 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe de seguimiento de quejas y reclamos
Servicio al Ciudadano | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información 1er semestre |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe de solicitudes de acceso a información
Servicio al Ciudadano | Evaluar la viabilidad de incluir una evaluación de cada respuesta de PQRS |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones
Servicio al Ciudadano | Revisar y validar los trámites a los que se puedan implementar notificaciones electrónicas |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Reporte de trámites involucrados
Servicio al Ciudadano | Documentar y divulgar los lineamientos de la gestión de las solicitudes de información |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Jefe Oficina de Informática y Sistemas |  | -Procedimiento/ Instructivo gestión de las solicitudes de información -Cápsulas informativas
Servicio al Ciudadano | Elaborar un informe semestral de PQRS - 1er semestre |  | 31/ago/2019 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe semestral de PQRS
Servicio al Ciudadano | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información 2do semestre |  | 31/dic/2018 19:19 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe de solicitudes de acceso a informació
Servicio al Ciudadano | Elaborar un informe semestral de PQRS - 2do semestre |  | 31/dic/2018 19:29 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe semestral de PQRS
Servicio al Ciudadano | Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas y evaluar |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Reportes de seguimiento
Servicio al Ciudadano | Formular acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Plan de acción PQRS
Servicio al Ciudadano | Elaborar informes sobre las quejas y reclamos 3er y 4o trimestre |  | 31/dic/2018 19:26 |  | Responsable Área de Servicio al Ciudadano y Comunicaciones |  | -Informe de seguimiento de quejas y reclamos 3er trimestre -Informe de seguimiento de quejas y reclamos 4o trimestre
Servicio al Ciudadano | Registrar los trámites faltantes en la plataforma del SUIT y gestionar su aprobación |  | 31/dic/2018 00:00 |  | Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | -Abril: 15 % de los trámites -Agosto:40% de los trámites -Diciembre: 60 % de los trámites
|  | Página 7 de |  | 9 |  | 2018-04-27
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Proceso | Nombre de la tarea |  | Fecha final planeada (Tarea) |  | Responsable (Tarea) |  | Total entregables (Tarea)
2. HACER > PAAC 2018 > 6. Iniciativas Adicionales
Gestión del Talento Humano | Construcción del Plan de Gestores Éticos del año |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Plan de trabajo Gestores Éticos
Gestión del Talento Humano | Conformación y capacitación al grupo de los Gestores Éticos |  | 30/abr/2018 00:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Documento de conformación y registros de capacitación
Gestión del Talento Humano | Validación y plan de tratamiento para la rotación de cargos críticos |  | 31/ago/2018 00:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Informe de validación y plan de tratamiento
2. HACER > PAAC 2018 > 6. Iniciativas Adicionales > Plan de Integridad 2018
Gestión del Talento Humano | Socialización del Código de Integridad. |  | 08/jun/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Cronograma de actividades para la socilización y divulgación del código
Gestión del Talento Humano | Definición de principios de acción. |  | 08/jun/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Matriz CAMVAS Anexo1, del acta del 18 de abril 2018
Gestión del Talento Humano | Revisión de valores y definición de dos valores adicionales, si la entidad lo requiere. |  | 08/jun/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Matriz CAMVAS Anexo1, del acta del 18 de abril 2018
Gestión del Talento Humano | Adopción del Código de Integridad. |  | 15/jun/2018 17:00 |  | Director General |  | -RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD FONCEP
Gestión del Talento Humano | Identificación de miembros del equipo de trabajo y aliados clave. |  | 16/jun/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DEL GRUPO DE GESTORES DE INTEGRIDAD
Gestión del Talento Humano | Revisión de material con equipo de trabajo |  | 19/abr/2018 08:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | - - REGISTROS DE ASISTENCIA DE SESIONES DE TRABAJO
Gestión del Talento Humano | Definición del instrumento, herramienta y actividad a desarrollar. |  | 19/jul/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Informe de resultados del diagnostico
Gestión del Talento Humano | Definición de la información que se desea recolectar y analizar. |  | 19/jul/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Informe de resultados del diagnostico
Gestión del Talento Humano | Definición de prioridades. |  | 19/jul/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Informe de resultados del diagnostico
Gestión del Talento Humano | Aplicación o desarrollo del instrumento, herramienta o actividad. |  | 19/jul/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Informe de resultados del diagnostico
Gestión del Talento Humano | Análisis y presentación de resultados |  | 20/abr/2018 17:00 |  | Director General |  | -Presentación de resultados
|  | Página 8 de |  | 9 |  | 2018-04-27
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Proceso | Nombre de la tarea |  | Fecha final planeada (Tarea) |  | Responsable (Tarea) |  | Total entregables (Tarea)
Gestión del Talento Humano | Formular el plan de trabajo de la siguiente vigencia y presentarlo para aprobación |  | 29/nov/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Formulación del plan de trabajo 2019
Gestión del Talento Humano | Realizar reuniones mensuales del grupo de Gestores de Integridad |  | 30/nov/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Formatos de Actas de reunión
Gestión del Talento Humano | Realizar estrategias de COMPROMETER |  | 30/dic/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Soportes de divulgación
Gestión del Talento Humano | Observar y análizar la apropiación del Código de Integridad |  | 31/ago/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Resultado de la medición del impacto
Gestión del Talento Humano | Realizar estrategias de EJEMPLIFICAR |  | 31/dic/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Soportes de divulgación
Gestión del Talento Humano | Elaboración del informe de la gestión y resultados alcanzados en el año por parte de la OTH |  | 31/dic/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Informe de gestión, trimestral
Gestión del Talento Humano | Realizar estrategias de ACTIVAR |  | 31/dic/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Soportes de divulgación
Gestión del Talento Humano | Realizar estrategias de FOMENTAR |  | 31/dic/2018 17:00 |  | Responsable Área de Talento Humano |  | -Soportes de divulgación
|  | Página 9 de |  | 9 |  | 2018-04-27

## Anexo Mapa Riesgos de Corrupc
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
FONCEP
2018-04-30
Forma de agrupación 1 |  |  |  | Proceso
Activo en el sistema |  |  |  | Si
De corrupción |  |  |  | Si
Servicio al Ciudadano
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GSC-SCI | Servicio al Ciudadano |  |  | Omisión de PQRS reportadas por las partes interesadas | Incumplimiento normativos Lesión a la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad. | Intención de evitar que se identifiquen posibles fallas en la gestión y sus procesos | Incumplimiento normativos | jahir morales rodriguez | Diana Cristina Orjuela | Improbable | Mayor | Zona de riesgo alta | 8 | Publicación de los informes de gestión de la Entidad y del Sector (Cantidad de PQRS presentadas y tiempos de respuesta) | Raro | Mayor | Zona de riesgo alta | 4 |  | Fecha: Mensual - Cada que se requiera Acciones: Comunicaciones periódicas para las áreas encargadas de gestión de PQRS Responsable: Área Servicio al ciudadano | [15 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
Lesión a la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad.
Sistematización de la recepción de PQRS a través de SIGEF y SDQS
Activo | GSC-SCI | Servicio al Ciudadano |  |  | Inexistencia o falta de divulgación de canales de reporte de denuncia interna y externa | Inexistencia o falta de divulgación de canales de reporte de denuncia interna y externa | Intención de evitar que se identifiquen posibles fallas en la gestión y sus procesos | Bajos niveles de denuncia | jahir morales rodriguez | Diana Cristina Orjuela | Moderada | Mayor | Zona de riesgo extrema | 12 | Seguimiento a la gestión de la Entidad y del Sector en cuanto a los tiempos de atención al ciudadano | Raro | Mayor | Zona de riesgo alta | 4 | [17 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
Incumplimientos normativos
Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital.
Activo | GSC-SCI | Servicio al Ciudadano |  |  | Presentar conductas u ofrecer acuerdos indebidos por parte del servidor público hacia el ciudadano | Lesión a la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad. Investigaciones disciplinarias | Falta de interiorizar el código de ética | Lesión a la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de la entidad. | jahir morales rodriguez | Diana Cristina Orjuela | [26 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
Tráfico de influencias
Investigaciones disciplinarias
Planeación Estratégica
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
1
Activo | PEF-PES | Planeación Estratégica |  |  | Asignación de recursos públicos para necesidades inexistentes o sobrevaloradas | Investigaciones disciplinarias Pérdidas económicas Malversación de recursos públicos. Pérdida de imagen Procesos legales (demandas, disciplinarios) | Preferencias o interés de beneficio propio o a particulares | Investigaciones disciplinarias | Diana Lorena Rodriguez | Julio Mario Salazar Restrepo | Moderada | Mayor | Zona de riesgo extrema | 12 | Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital. | Raro | Mayor | Zona de riesgo alta | 4 | Evitar el riesgo | Se programa monitoreo con corte abril, de acuerdo a la periodicidad del PAAC 2018 | Planeación Estratégica > Asignación de recursos públicos para necesidades inexistentes o sobrevaloradas |  | 01/Jan/2018 12:23 | 31/Dec/2018 12:23 | [11 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Vencido
[7 empty] | Falta de transparencia | Pérdidas económicas
Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP
[7 empty] | Debilidad de los sistemas de control y supervisión | Malversación de recursos públicos.
[7 empty] | Discrecionalidad | Pérdida de imagen
[7 empty] | Trafico de influencias para la adjudicacion de contratos | Procesos legales (demandas, disciplinarios)
Falta de planeación de las compras
Desconocimiento del mercado
Ausencia de un grupo de expertos
Errores en el análisis de mercado y del sector
Gestión Financiera
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GFI06 | Gestión Financiera |  |  | Manipulación o alteración de las órdenes de pago a terceros | Manipulación o alteración de las órdenes de pago a terceros | Falta de documentación soporte | Pago a un tercero que no corresponda | Ivette Liliana Camargo López | Beatriz Helena Zamora Gonzalez | Probable | Mayor | Zona de riesgo extrema | 16 | Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital. | Probable | Mayor | Zona de riesgo extrema | 16 | [17 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
[7 empty] | Falta de sistematización y/o automatización del proceso | Pérdidas económicas
Designación de supervisores e interventores con obligaciones y responsabilidades con el fin de que en la materia de contratos verifiquen el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales.
[7 empty] | Falsificación de documentos | Malversación de recursos públicos.
Investigaciones disciplinarias
Gestión del Talento Humano
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GSI-GTH | Gestión del Talento Humano |  |  | Adulteración en los procesos de vinculación de personal | Adulteración en los procesos de vinculación de personal | Falta de cultura de probidad y transparencia, | Sanciones | Ingrid Dalila Mariño | Lina Marcela Melo rodriguez | Moderada | Mayor | Zona de riesgo extrema | 12 | Formato de identificación de cumplimiento de requisitos para nombramiento, firmado por la responsable del área de talento humano | Improbable | Mayor | Zona de riesgo alta | 8 | Reducir el riesgo | Se incluyeron acciones en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2018, proceso Talento Humano, enfocadas en verificar y fortalecer los controles relacionados. | Gestión del Talento Humano |  | No definido | No definido |  | 30/abr/2018 09:57 |  | SE REALIZO MONITOREO EL DIA 30/04/2018. ADJUNTO FORMULARIO. |  | Si |  | 24/abr/2018 09:58 |  | ddd |  | No | Si | A tiempo | Aún no se ha planificado
[7 empty] | Falta de segregación de funciones y mecanismos de control, corrupción (uso del poder, beneficiar un tercero) | Reprocesos
Investigaciones disciplinarias
Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital.
Ausencia o deficiencia de controles para la verificación de antecedentes para vinculación
Conflicto de interés
Activo | GSI-GTH | Gestión del Talento Humano |  |  | Alteración en la liquidación de los pagos de nómina de los funcionarios | Alteración en la liquidación de los pagos de nómina de los funcionarios | Falta de cultura de probidad y transparencia | Sanciones, | Ingrid Dalila Mariño | Lina Marcela Melo rodriguez | Moderada | Mayor | Zona de riesgo extrema | 12 | Revisión por muestreo de la liquidación de nómina | Moderada | Menor | Zona de riesgo moderada | 6 | [17 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
[7 empty] | Falta de segregación de funciones y mecanismos de control | Reprocesos, | [6 empty] | Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital.
Investigaciones disciplinarias,
Pérdidas económicas,
2
Activo | GSI-GTH | Gestión del Talento Humano |  |  | Adulteración de las certificaciones laborales | Adulteración de las certificaciones laborales | Falta de cultura de probidad y transparencia | Sanciones, | Ingrid Dalila Mariño | Lina Marcela Melo rodriguez | Moderada | Mayor | Zona de riesgo extrema | 12 | Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital. | Moderada | Mayor | Zona de riesgo extrema | 12 | [17 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
[7 empty] | Procesos no sistematizados | Reprocesos,
Revisión aleatoria de los documentos fuente de la certificación (nóminas y/o hojas de vida)
Investigaciones disciplinarias
Gestión de Servicios de TI
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GSI-GSE | Gestión de Servicios de TI |  |  | Pérdida, manipulación o adulteración de los activos de información de la entidad | Desconocimiento de la realidad en los activos de información | Deficiencia de controles y loggs de auditoría de los sistemas de información | Pérdida de información | Ingrid Dalila Mariño | Silvia Fernanda Alzate Pérez | [26 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
Pérdida de activos de información
Ausencia de políticas, procedimientos y mecanismos adecuados para la protección de la información institucional.
Incumplimientos legales
Desconocimiento de la realidad en los activos de información
Gestión de Operaciones Financieras
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GSI-GOF | Gestión de Operaciones Financieras |  |  | Manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias | Manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias | Falta de ética | Pagos a beneficiarios inexistentes | Ivette Liliana Camargo López | Beatriz Helena Zamora Gonzalez | Probable | Mayor | Zona de riesgo extrema | 16 | Validación de los archivos planos para pago contra los archivos del área solicitante | Probable | Mayor | Zona de riesgo extrema | 16 | Compartir o transferir | pruebas | In - Fortalecer el modelo de Gestión de Iniciativas | Planeación Estratégica | 25/Oct/2016 00:00 | 31/Jul/2018 00:00 | [11 empty] | No | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Vencido
[7 empty] | Tráfico de influencias | Pagos a cuentas personales
Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital.
[7 empty] | Ausencia de controles en los archivos electrónicos | Pérdidas económicas
Malversación de recursos públicos.
Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Gestión de Comunicaciones
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GIN-GCO | Gestión de Comunicaciones |  |  | Bajos niveles de publicación, calidad y autenticidad de la información de la Entidad en los canales obligatorios de comunicación | Incumplimiento a la Ley de transparencia 1712 Desconocimiento de la entidad y su gestión por parte del ciudadano | Ineficiencias o incumplimientos en la gestión de la Entidad | Incumplimiento a la Ley de transparencia 1712 | jahir morales rodriguez | Diana Cristina Orjuela | Probable | Mayor | Zona de riesgo extrema | 16 | Revisión anual de los requerimientos de la Ley de Transparencia 1712 con la información mínima a publicar. | Improbable | Mayor | Zona de riesgo alta | 8 | [17 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
[7 empty] | Incumplimientos legales que no se puedan evidenciar | Desconocimiento de la entidad y su gestión por parte del ciudadano
Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital.
Error en la clasificación de la información reservada o confidencial
Ausencia de canales de comunicación
Desconocimiento de la información obligatoria de publicación según ley de transparencia.
3
Gestión Control Interno Disciplinario
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GCV-GCD | Gestión Control Interno Disciplinario |  |  | Existencia de fallos que favorezcan a personas en particular. | Falta de credibilidad Sanciones Disciplinarias | Tráfico de influencias | Falta de credibilidad | Ingrid Dalila Mariño | Margarita Aguilar Barragàn | [26 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
Sanciones Disciplinarias
Intereses personales
Gestión Contractual
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GSI-GCN | Gestión Contractual |  |  | Ofrecimiento y pago de sobornos a funcionarios públicos para favorecer a contratistas | Estudios previos superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. Afectación a la imagen de la entidad Falta de credibilidad Incumplimiento de las especificaciones Sanciones Incumplimiento a las metas de la organización |  | Estudios previos superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. | Ingrid Dalila Mariño | Juan Carlos Hernandez Rojas | [26 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
Afectación a la imagen de la entidad
Falta de credibilidad
Incumplimiento de las especificaciones
Sanciones
Incumplimiento a las metas de la organización
Activo | GSI-GCN | Gestión Contractual |  |  | Elaboración de contratos que no se ajusten a la necesidad de contratación inicial o aprobada por la instancia correspondiente | Pérdidas económicas Malversación de recursos públicos. Pérdida de imagen Procesos legales (demandas, disciplinarios) | Indebida descripción de la necesidad | Posible incumplimiento del contrato | Ingrid Dalila Mariño | Juan Carlos Hernandez Rojas | Improbable | Catastr³fico | Zona de riesgo extrema | 10 | Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP | Improbable | Catastr³fico | Zona de riesgo extrema | 10 | [17 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
[7 empty] | Errada relación entre el objeto y la necesidad a contratar | Malversación de recursos públicos.
[7 empty] | Indebida planeación en tiempos, cantidades y valores | Pérdida de imagen
[7 empty] | Deficiencia en los estudios previos y/o pliegos de condiciones | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales
Deficiencias en el análisis del sector
Deficiencias en las especificaciones técnicas
Activo | GSI-GCN | Gestión Contractual |  |  | Favorecimiento a contratistas para la adjudicación de contratos | Incumplimiento de las especificaciones Sanciones Pérdida de imagen Malversación de recursos públicos. Incumplimiento a las metas de la organización | Estudios previos superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. | Incumplimiento de las especificaciones Sanciones | Ingrid Dalila Mariño | Juan Carlos Hernandez Rojas | [26 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
[7 empty] | Falta de interiorización del código de ética y tráfico de influencias. | Pérdida de imagen
Malversación de recursos públicos.
Incumplimiento a las metas de la organización
Evaluación Independiente
4
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GCV-EIN | Evaluación Independiente |  |  | Manipulación de informes de auditoría para favorecimiento a implicados o responsables. | Modificación de los resultados de las auditorias con la intención de desviar una decisión de la administración, así como también favorecer a terceros o intereses personales. | Amiguismo | Incumplimiento ordenamiento legales | Ivette Liliana Camargo López | Alexandra Yomayuza Cartagena | Raro | Mayor | Zona de riesgo alta | 4 | Aplicación de procesos y procedimientos definidos por la Oficina de Control Interno | Raro | Mayor | Zona de riesgo alta | 4 | Evitar el riesgo | Se incluyeron las actividades de manejo en el plan de tratamiento de riesgos | Evaluación Independiente |  | No definido | No definido |  | 27/abr/2018 14:15 |  | Se realizaron actividades de revisión, actualización de la Caracterización del Proceso y procedimientos así como también los riesgos e indicadores. Se adjunta: Acta 001 de Comité Primario OCI 02 de marzo de 2018 Correos Electrónicos Institucionales remitidos a la Oficina Asesora de Planeación solicitando la modificación, aprobación y publicación de los documentos. Se asistió a la capacitación de la Alcaldía sobre el Código de Integridad. Fecha: 28 de Febrero de 2018. Se adjunta el registro de asistencia. Se aprobó en el Comité de Coordinación de Control Interno el día 27 de Abril de 2018 del Código de Ética del Auditor. Se adjunta Registro de Asistencia y presentación. |  | No | [5 empty] | No | Si | A tiempo | A tiempo
[7 empty] | No aplicación de procesos y procedimientos definidos en la Entidad (uso de poder) | Investigaciones legales y sanciones | [11 empty] | Reducir el riesgo
Revisión y aprobación de los resultados de auditorias y seguimientos.
Perdida de credibilidad de la Oficina e imagen institucional.
Presiones por parte de terceros en el desarrollo de Auditorías
Recibir coimas
Activo | GCV-EIN | Evaluación Independiente |  |  | Fuga de información o evidencias de carácter reservada del área o entregada por otras áreas. | Se puede presentar para favorecer a terceros o intereses personales y/o particulares. | Amiguismo | Incumplimiento ordenamiento legal | Ivette Liliana Camargo López | Alexandra Yomayuza Cartagena | Raro | Mayor | Zona de riesgo alta | 4 | Construcción de expedientes fisicos y virtuales por auditoria | Raro | Mayor | Zona de riesgo alta | 4 | Evitar el riesgo | Se crean las acciones para manejo del riesgo | Plan de Tratamiento de Riesgos 2018 | Planeación Estratégica | 01/Jan/2018 11:07 | 31/Dec/2018 20:23 | [11 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | A tiempo
[7 empty] | No aplicación de procesos y procedimientos definidos en la Entidad (uso de poder) | [7 empty] | Uso de periféricos |  |  |  |  | Reducir el riesgo
Investigaciones legales y sanciones
[7 empty] | Presiones por parte de terceros. | Perdida de credibilidad de la Oficina e imagen institucional
Falta de políticas de seguridad y manejo de información.
Administración de Cesantías
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
Activo | GPE-ACE | Administración de Cesantías |  |  | Radicación de Información falsa o alterada para el pago de cesantías | Radicación de Información falsa o alterada para el pago de cesantías | Falta de control de la entidad empleadora | Detrimento patrimonial | Ingrid Dalila Mariño | Nestor Hermida | Improbable | Moderado | Zona de riesgo moderada | 6 | Validar con la entidad empleadora el trámite de la cesantía | Improbable | Moderado | Zona de riesgo moderada | 6 | Reducir el riesgo | Se incluyeron los controles en el Plan de Tratamiento de Riesgos 2018. | Administración de Cesantías > Radicación de Información falsa o alterada para el pago de cesantías |  | 01/Feb/2018 20:21 | 31/Dec/2018 20:23 | [11 empty] | No | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | A tiempo
[7 empty] | Debilidad de los sistemas de control y supervisión | Afectación de la imagen institucional | [6 empty] | Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital.
Falta de cultura de probidad y transparencia
Administración de Activos
E | Proceso |  |  |  | Riesgo | Descripción | Causas | Efectos | Responsable | Gestor | Antes de los controles |  |  |  | Controles | Después de los controles |  |  |  | Plan de manejo de riesgos | [5 empty] | Avance
| Sigla | Nombre | [8 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición |  | Probabilidad | Impacto | Zona | Grado de exposición | Opción de manejo | Objetivo de la acción (Causa - Efecto) | Acciones a adelantar | Responsable | Periodo de ejecución (Fecha Inicial) | Periodo de ejecución (Fecha Final) | Fecha de monitoreo |  | Comentario de monitoreo |  | ¿Se materializó el riesgo? |  | Fecha de materialización |  | Comentario de monitoreo |  | Fecha de próximo monitoreo | Institucional | De corrupción | CUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO MONITOREO | PRÓXIMO MONITOREO
5
Activo | GSI-AAC | Administración de Activos |  |  | Detrimento patrimonial en la compra y venta bienes y/o elementos. | Detrimento patrimonial en la compra y venta bienes y/o elementos. | Desconocimiento del bien o elemento | Encarece las compras estatales | Ingrid Dalila Mariño | Ana Dilfa Pardo Suarez | Moderada | Mayor | Zona de riesgo extrema | 12 | Socializar las PoliÂ­ticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupcion e idearios eticos del Distrito Capital. | Improbable | Mayor | Zona de riesgo alta | 8 | [17 empty] | Si | Si | Aún no se ha realizado ningún monitoreo | Aún no se ha planificado
[7 empty] | Falta de cultura de probidad y transparencia. | Sanciones
Aplicación de procesos y procedimientos definidos para la administración de activos
Malversación de recursos públicos.
[8 empty] | Investigaciones disciplinarias | [6 empty] | Aplicar las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013
6

## Control de Cambios
|  | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 | Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y pensiones - FONCEP
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha de aprobación | Descripción del Cambio | Origen cambio
1.0 | 2018-01-31 | Versión inicial del plan vigencia 2018
2.0 | 2018-04-27 | Incluir en el Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018 el Programa de Radio Foncep al aire y el Blog Foncepiando | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/04/2018
2.0 | 2018-04-27 | Incluir el Plan de Gestores Éticos 2018 aprobado el pasado 20/04/2018 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/04/2018
2.0 | 2018-04-27 | Feria de Servicios interna y externa del FONCEP: Cambiar corte para 31 agosto | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/04/2018
2.0 | 2018-04-27 | Participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial): Cambiar a RdC de la Alcaldía | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/04/2018
2.0 | 2018-04-27 | Publicación del informe de gestión del año 2017: Cambiar el responsable a Comunicaciones | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/04/2018
2.0 | 2018-04-27 | De "Revisar, actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada" y "Revisar o elaborar el acto administrativo del índice de Información Clasificada y Reservada": Cambiar corte para 31 agosto | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/04/2018
2.0 - Anexo | 2018-04-27 | Anexo Mapa de Riegos de Corrupción - Eliminar los siguientes riesgos que se encuentran inmersos en otros del mapa: Recibir "coimas" para modificar resultados de auditorias internas Solicitud de cobros o recibir beneficios económicos por la aceleración del pago de una cesantía Exceder las facultades legales en los fallos Acceso o manejo indebido de información clasificada o reservada | Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/04/2018
2.0 - Anexo | 2018-04-27 | Generar mapa de riesgos desde la plataforma Suite Visión Empresarial | NA