## PLAN ANTICORRUPCIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia 2019
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
Fecha publicación: __________________________________
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Observación versión preliminar
Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar y actualizar el manual para la gestión del riesgo, si lo requiere | Manual de Gestión del Riesgo actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 100% |  |  | Se mantiene para una revisión general
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualización de la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 100% |  |  | Obligatoria
Obligatoria
Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar la matriz en la página web | Publicación Página Web | Oficina Asesora de Planeación | 100% |  |  | Obligatoria
| 1.3.2 | Socialización al interior del FONCEP | Soportes de socialización | Oficina Asesora de Planeación |  | 50% | 50% | Obligatoria
Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Elaborar informe de resultados del monitoreo | Informe de resultados del monitoreo | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100% | Obligatoria
Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reporte de seguimiento | Oficina de Control Interno | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 16 de enero/17 15 de mayo/17 14 de septiembre/17 16 de enero/18
Componente 2: Racionalización de Trámites |  |  | Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Observación versión preliminar
|  | Pendiente por definir la estrategia de racionalización de la vigencia | [5 empty] | Obligatorias
Seguimiento | 2.8 | Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reportes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 16 de enero/17 15 de mayo/17 14 de septiembre/17 16 de enero/18
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  | Responsable del Componente | Área de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Observación versión preliminar
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicación del informe de gestión del año 2018 | Publicaciones Página Web | Atención al Ciudadano | 50% | 50% |  | se mantiene
se mantiene
se mantiene
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Ajustar procedimiento de Participación Ciudadana y/o Rendición de Cuentas | Procedimiento actualizado | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 3.2.2 | Reunión con Presidentes de Asociaciones de Pensionados de Bogotá | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| 3.2.3 | Realizar Feria de Servicios FONCEP interna y externa del FONCEP | Registros de Asistencia | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano Talento Humano |  |  | 100% | Definir responsable directo
| 3.2.4 | Participar en la audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial o de la Alcaldía | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano | 50% | 50%
| 3.2.5 | Reporte de uso de redes sociales para divulgación y diálogo de la gestión del FONCEP | Reporte de comentarios y respuestas en Redes Sociales | Atención al Ciudadano | 33% | 33% | 33%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100% | Definir responsable directo
| 3.3.1 | Realizar capacitaciones internas sobre transparencia | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Atención al Ciudadano |  |  | 100%
| 3.3.1 | Realizar capacitaciones internas sobre rendición de cuentas | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano |  |  | 100%
| 3.3.2 | Día del Adulto Mayor (entrega de información de gestión y promoción de la rendición de cuentas. | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano |  |  | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.4 | Elaborar y publicar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas | Informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Definir responsable directo
| 3.4.5 | Elaborar y publicar Plan de mejoramiento institucional de rendición de cuentas y divulgarlo entre los participantes | Plan de mejoramiento institucional Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano |  |  | 100% | Definir responsable directo
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano |  |  | Responsable del Componente | Área de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Observación versión preliminar
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la entidad, tanto a los funcionarios como a los ciudadanos. | Correo electrónico | Atención al ciudadano y comunicaciones |  |  | 100%
| 4.1.2 | Oficializar la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Revisar los canales obligatorios y su accesibilidad | Reporte de funcionamiento de canales de atención obligatorios | Atención al ciudadano y comunicaciones | 50% |  | 50%
| 4.2.2 | Actualizar y socializar los protocolos de servicio al ciudadano dirigido áreas misionales | Protocolos de servicio al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Talento Humano | 4.3.1 | Capacitación servidores públicos y de atención al ciudadano, áreas misionales y de apoyo sobre temas de atención al ciudadano | Soportes de capacitación | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones |  |  | 50%
| 4.3.2 | Realizar retroalimentaciones o capacitaciones a las personas de Servicio al Ciudadano, con enfoque a cambios en los procesos misionales, cuando se requiera | Soportes de retroalimentación | Atención al Ciudadano | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| 4.3.5 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Soportes de sensibilización | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Normativo y procedimental | 4.4.1 | Revisar y, si se requiere, actualizar el procedimiento de atención a PQRS | Procedimiento atención de PQRS actualizado | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Aplicar encuesta de percepción y satisfacción del servicio a ciudadanos y servidores públicos; | Informe de resultados encuesta de percepción y satisfacción | Atención al ciudadano y comunicaciones |  |  | 100%
| 4.5.2 | Socializar los resultados de las encuestas a todos los funcionarios | Soportes de socialización | Atención al ciudadano y comunicaciones |  |  | 100%
| 4.5.3 | Realizar seguimiento a los canales legalmente establecidos: • Personal • Vía telefónica • Correo físico o postal • Correo electrónico institucional • Formulario electrónico establecido en el sitio web oﬁcial de la entidad | Reporte de seguimiento a canales de atención | Atención al ciudadano y comunicaciones | 33.3% | 33.3% | 33.3%
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS | 4.6.1 | Divulgar a través de los medios disponibles cuáles son los canales dispuestos para el recibo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, así como los horarios y y el tratamiento que se da al interior de la entidad | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | 100%
| 4.6.2 | Publicar en el portal Web información sobre los canales dispuestos por la Entidad para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la ciudadanía. | Publicaciones Página Web | Atención al ciudadano y comunicaciones | 100%
| 4.6.3 | Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos | Informe de seguimiento de quejas y reclamos | Atención al ciudadano y comunicaciones | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| 4.6.4 | Actualizar y/o socializar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
| 4.6.5 | Formular acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS | Plan de acción PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones |  |  | 100%
| 4.6.6 | Realizar capacitaciones internas sobre Control Interno Disciplinario | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina de Control Interno Disciplinario |  | 100%
| 4.6.7 | Adelantar investigaciones en caso de: - Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y - Quejas contra los servidores públicos de la entidad. |  | Oficina de Control Interno Disciplinario | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| 4.6.8 | Elaborar un informe semestral de PQRS, enfocado a que la atención se preste de acuerdo a las normas y parámetros establecidos por la entidad. | Informe semestral de PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | 50% | 50%
| 4.6.9 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas y evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las mismas | Reportes de seguimiento | Atención al ciudadano y comunicaciones | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| 4.6.10 | Actualizar anualmente la carta de trato digno al usuario y socializarla a las partes interesadas | Carta de trato digno actualizada y socializada | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información |  |  | Responsable del Componente | Área de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Observación versión preliminar
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Realizar lista de chequeo de la información de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (mensual) | Lista de chequeo Ley 1712 | Atención al ciudadano y comunicaciones | 33% | 33% | 33
| 5.1.3 | Desarrollar el plan de trabajo establecido para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) | Plan de trabajo GEL | Comité GEL | 100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Divulgar los lineamientos de la gestión de las solicitudes de información | Procedimiento/ Instructivo gestión de las solicitudes de información Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar, actualizar y publicar en datos abiertos (datos.gov.co) y pàgina web el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información Publicación Página Web | Oficina de Informática y Sistemas | 50% | 50%
| 5.3.3 | Revisar, actualizar y publicar en datos abiertos (datos.gov.co) y pàgina web el índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada Publicación Página Web | Responsable Gestión Documental |  |  | 100%
| 5.3.5 | Revisar, actualizar y publicar en datos abiertos (datos.gov.co) y pàgina web el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información Publicación Página Web | Atención al Ciudadano | 50% | 50%
Criterio Diferencial de Accesibilidad
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. No. de solicitudes recibidas. 2. No. de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. Tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Atención al Ciudadano Oficina de Informática y Sistemas | 50% | 50%
Componente 6: Iniciativas adicionales |  |  | Responsable del Componente | Área de Talento Humano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Observación versión preliminar
Gestores Éticos |  | Plan de Gestiòn de la Integridad |  | Àrea de Talento Humano |  |  |  | Se mantiene, validar responsable
0. Generalidades |  |  | Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2019-04-30 | 2019-08-31 | 2019-12-31 | Observación versión preliminar
Generalidades | 0.1 | Diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad, ciudadanía e interesados externos conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Envío interno proyecto PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 100% |  |  | Se mantienen, son actividades obligatorias
| 0.2 | Estudiar y responder las observaciones del plan | Respuestas observaciones | Oficina Asesora de Planeación | 100% |  |  | Se mantienen, son actividades obligatorias
| 0.3 | Revisar, actualizar y publicar nuevas versiones del PAAC 2019 en la página web | Publicación en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 100% |  |  | Se mantienen, son actividades obligatorias
| 0.4 | Divulgar el PAAC 2019 | Cápsula informativa | Oficina Asesora de Planeación | 100% |  |  | Se mantienen, son actividades obligatorias
| 0.5 | Verificar la elaboración y publicación del PAAC | Reporte de revisión | Oficina de Control Interno | 100% |  |  | Se mantienen, son actividades obligatorias
| 0.6 | Seguimiento y control a la implementación y avances. El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reporte de seguimiento y control | Oficina de Control Interno | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 16 de enero/17 15 de mayo/17 14 de septiembre/17 16 de enero/18

## ENCUESTA (hidden)
ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
Fecha publicación: __________________________________
Para el diligenciamiento de esta encuesta es necesario que previamente haya consultado el plan de trabajo del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO del FONCEP para el 2016
Por favor registre sus Datos de contacto
Nombre/ área
Correo Electrónico
Teléfonos
De acuerdo a su revisión, por favor diligencie la siguiente tabla:
Seleccione el ítem que corresponda |  |  | Por favor registre sus observaciones o comentarios
Tipo de observación | Componente | Subcomponente | Observación o comentarios

## Listas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
Vigencia 2016
Fecha publicación: __________________________________
0. Generalidades
| Subcomponente | Fecha programada
Generalidades
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Subcomponente | Fecha programada
1.1 | Política de Administración de Riesgos |  | 1.1 Política de Administración de Riesgos
1.2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
1.3 | Consulta y divulgación |  | 1.3 Consulta y divulgación
1.4 | Monitoreo y revisión |  | 1.4 Monitoreo y revisión
1.5 | Seguimiento | 16 de mayo/16 14 de septiembre/16 16 de enero/17 | 1.5 Seguimiento
2.1 | Identificación | 2016-03-31 | 2.1 Identificación
2.2 | Aprobación |  | 2.2 Aprobación
2.3 | Priorización |  | 2.3 Priorización
2.4 | Racionalización |  | 2.4 Racionalización
2.5 | Registro |  | 2.5 Registro
2.6 | Formalización | 30 de abril/16 31 de agosto/16 31 de diciembre/16 | 2.6 Formalización
3.1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible
3.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Mensual | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
3.3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas
3.4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
4.1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | II Trimestre | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico
4.2 | Fortalecimiento de los canales de atención |  | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención
4.3 | Talento Humano | 2o y 4o trimestre | 4.3 Talento Humano
4.4 | Normativo y procedimental |  | 4.4 Normativo y procedimental
4.5 | Relacionamiento con el ciudadano |  | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano
4.6 | LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS |  | 4.6 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
5.1 | Lineamientos de Transparencia Activa |  | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa
5.2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva
5.3 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información
5.4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad
5.5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública
6.1 | Gestores Éticos |  | 6.1 Gestores Éticos
6.2 | Gobierno Corporativo |  | 6.2 Gobierno Corporativo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Racionalización de Trámites
Componente 3: Rendición de cuentas
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Componente 6: Iniciativas adicionales
Note on C20: Diana Lorena Rodriguez: Para este año se seleccionan los 3 principales
Note on C22: Diana Lorena Rodriguez: Cada enero se actualiza, una vez esté lista, así que nosotros ponemos fechas, en teoría. Se propone 30 de abril, fecha del primer seguimiento por parte de control interno.

## Control de Cambios
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
Vigencia 2019
Fecha publicación: __________________________________
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha de aprobación | Descripción del Cambio | Origen cambio | Origen
borrador |  | Versiòn en construcciòn

## Informe (hidden)
Cuenta de Cumplimiento | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | CUMPLE | PENDIENTE | NO CUMPLE | Total general
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 4 | 1 |  | 5
2: Racionalización de Trámites | 2 |  |  | 2
3: Rendición de cuentas | 2 | 1 |  | 3
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3 | 2 | 1 | 6
5: Transparencia y Acceso de la Información | 1 |  |  | 1
Generalidades | 4 |  | 1 | 5
Total general | 16 | 4 | 2 | 22
Cuenta de Cumplimiento | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | CUMPLE | No aplica este Trimestre | Entregables Pendientes | NO CUMPLE | Total general
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 26.67% | 66.67% | 6.667% | 0% | 100% | 33.33%
2: Racionalización de Trámites | 25% | 75% | 0% | 0% | 100% | 25%
3: Rendición de cuentas | 18.18% | 72.73% | 9.091% | 0% | 100% | 27.27%
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 12% | 76% | 8% | 4% | 100% | 20%
5: Transparencia y Acceso de la Información | 8.333% | 91.67% | 0% | 0% | 100% | 8.333%
6: Iniciativas adicionales | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Generalidades | 66.67% | 16.67% | 0% | 16.67% | 100% | 66.67%
Total general | 19.75% | 72.84% | 4.938% | 2.469% | 100% | 24.69%
Etiquetas de fila | Promedio de Avance q1 planeado | Promedio de Avance q1 ejecutado
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 100% | 42.67%
2: Racionalización de Trámites | 100% | 25%
3: Rendición de cuentas | 100% | 24.33%
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 100% | 16.64%
5: Transparencia y Acceso de la Información | 100% | 8.333%
6: Iniciativas adicionales |  | 0%
Generalidades | 83.33% | 83.33%
(en blanco)
Total general | 95.65% | 26.24%