## PAAC (4)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 versión 4 13-05-2021
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2021-04-30 | 2021-08-31 | 2021-12-31
Construcción y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1.1 | Actualizar matriz de riesgos (si hay lugar) | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 33%
| 1.1.2 | Ajustar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción 2022 | Matriz de riesgos de corrupción identificada, valorada y evaluada | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100%
Consulta y divulgación | 1.2 | Publicar la matriz de riesgos de corrupción en la página web y Socializar al interior del FONCEP | Publicación Página Web / Soportes de socialización | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100%
Monitoreo y revisión | 1.3 | Elaborar y publicar en página web los informes de los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa Primer monitoreo: Informe con corte al 31 de marzo de 2021. Segundo monitoreo: Informe con corte al 30 de junio de 2021. Tercer monitoreo: Informe con corte al 30 de septiembre 2021. | informes de 2 línea de defensa | Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 33%
Seguimiento | 1.4 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2020. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2021. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2021. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. | Reporte de seguimiento | Oficina de Control Interno | 33.3% | 33.3% | 33.3%
Componente 2: Racionalización de Trámites
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2021-04-30 | 2021-08-31 | 2021-12-31
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.1.1 | Ejecutar actividades permanentes de rendición de cuentas basado en Ia identificación de las necesidades e intereses de la ciudadanía. | Cronograma de actividades de Participación ciudadana y rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 33%
| 3.1.2 | Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con Ia ciudadanía, presencial o virtual. trimestralmente | Informe de espacios de diálogo implementados con la ciudadanía. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33% | 33% | 33%
| 3.1.3 | Participar en la jornada de rendición de cuentas sectorial | - Listas de asistencia (virtual o presencial) - Presentación remitida a la SHD por parte de FONCEP | Oficina Asesora de Planeación |  | 100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.2 | Implementar acciones de promoción de control social y veedurías ciudadanas. | Cronograma de actividades de Participación ciudadana y rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación |  | 100%
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.3 | Realizar campaña de divulgación de información para rendición de cuentas. | - Cifras divulgadas - Diálogos de doble vía | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33% | 33% | 33%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2021-04-30 | 2021-08-31 | 2021-12-31
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Diseñar indicadores para medir las características y preferencias de los ciudadanos como guía de medición y seguimiento del desempeño en la atención al ciudadano. | Indicadores diseñados | Oficina Asesora de Planeación |  | 100%
| 4.1.2 | Ejecutar la limpieza y completitud de bases de datos priorizadas. | Documento que evidencie la ejecución. | Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
| 4.1.3 | Realizar seguimiento a la actualización de las bases de datos de los grupos de valor de FONCEP - I semestre y II semestre | Informe de seguimiento a la actualización de las bases de datos. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 50% | 50%
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Divulgar información relevante a grupos de valor de FONCEP I semestre y II semestre | Piezas de información divulgada a través de todos los canales virtuales (contemplar al menos tres grupos de valor) | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 50% | 50%
| 4.2.2 | Realizar campaña PQRSD -cuatrimestralmente | Piezas campaña - enfocadas en términos de respuesta | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33% | 33% | 33%
| 4.2.3 | Realizar dos video tutoriales, relacionados con temas de interés de los ciudadanos o grupos de valor de la Entidad. | Videos cargados en la página web de la Entidad | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 50% | 50%
| 4.2.4 | Actualizar y divulgar la carta del trato digno y humano a través de todos los canales virtuales de FONCEP | Piezas de divulgación | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
| 4.2.5 | Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio a ciudadanos. | Resultados encuesta aplicada I semestre y II semestre | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 50% | 50%
| 4.2.6 | Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios. Cuatrimestralmente | Actas de reunión o capacitación | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33% | 33% | 33%
| 4.2.7 | Adquirir módulos de auto gestión y herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de valor. | Contrato suscrito. | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
| 4.2.8 | Efectuar el proceso de contratación de los servicios relacionados con la Oficina virtual, de acuerdo al proceso de Gestión Contractual. | Contrato suscrito. | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
| 4.2.9 | Realizar instalación y puesta en producción de módulos de auto gestión y herramienta de software que actúe como asistente automatizado para la atención y asesoría de los grupos de valor. | Bitácora que evidencie la puesta en producción. | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.3.1 | Realizar el desarrollo del primer servicio de la Oficina Virtual: Acceso a los servicios virtuales por parte de personas discapacitadas sensorial e intelectualmente. | Bitácora que evidencie el desarrollo del acceso a los servicios virtuales por parte de personas discapacitadas sensorial e intelectualmente. | Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
| 4.3.2 | Realizar el desarrollo del segundo servicio de la Oficina virtual: Generación de la historia pensional | Bitácora que evidencie el desarrollo de la generación de la historia pensional. | Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
| 4.3.3 | Realizar el desarrollo del tercer servicio de la Oficina Virtual: Recepción de documentos para el reconocimiento pensional. | Bitácora que evidencie el desarrollo de la recepción de documentos para el reconocimiento pensional. | Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
| 4.3.4 | Realizar el desarrollo del cuarto servicio de la Oficina Virtual: actualización de datos por parte del pensionado. | Bitácora que evidencie el desarrollo de la actualización de datos por parte del pensionado. | Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
| 4.3.5 | Hacer seguimiento a la creación de la dependencia de servicio al ciudadano | Oficio de seguimiento remitido a Talento Humano | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2021-04-30 | 2021-08-31 | 2021-12-31
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Diseñar acciones para la implementación y desarrollo de los pilares de Gobierno Abierto. | Documento guía | Oficina Asesora de Planeación |  | 100%
| 5.1.2 | Realizar ajustes en la página Web para accesibilidad a personas con discapacidad visual y auditiva, para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Informe con los avances en los ajustes para accesibilidad a personas con discapacidad visual y auditiva. | Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.2.1 | Realizar inventario de activos de la información, para clasificarlos teniendo en cuenta la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos, con el fin de realizar una correcta gestión de riesgo, y así se implementen los lineamientos de seguridad de la información. | Publicación en la página web. Y documento referente que lo apruebe. | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
| 5.2.2 | Aplicar las políticas contables de foncep para realizar los estados financieros con los reportes trimestrales a los entes de control. | Estados financieros por ejecutora - Reportes a la Contaduría General de la Nación y a la Dirección Distrital de Contabilidad. | Subdirección Administrativa y Financiera | 33% | 33% | 33%
| 5.2.3 | Publicar el informe de gestión del año 2020 en la página web y divulgarlo a través de los canales de FONCEP | Informe de gestión cargado en la página web de FONCEP y divulgado a través de los diferentes canales de la Entidad. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
| 5.2.4 | Publicar Revista Digital FONCEPIANDO | Revista digital publicada | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33% | 33% | 33%
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2021-04-30 | 2021-08-31 | 2021-12-31
Código de integridad | 6.1.1 | Desarrollar las actividades para interiorizar el plan de integridad de la entidad y la socialización del código de integridad con el uso de las metodologías de la caja de herramientas del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Actas de mesa de seguimiento trimestral y reuniones de verificación del avance del desarrollo y ejecución de las actividades contempladas en el plan | Área de Talento Humano |  | 50% | 50%
| 6.1.2 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad | Publicación del informe en página web del FONCEP Revisión y aceptación del jefe OCI del reporte de almacenamiento informes y papeles de trabajo de la auditoria y/seguimiento adelantado por el auditor | Oficina de Control Interno |  | 100%
| 6.1.3 | Realizar las referenciaciones de las solicitudes de ingreso | Listado de solicitudes de ingreso | Área de Talento Humano |  | 50% | 50%
Participación Ciudadana | 6.2.1 | Diseñar formulario de recolección de observaciones y propuestas de los actores internos y externos durante la elaboración y antes de su publicación del Plan de Acción institucional. | Documento con las propuestas de los actores internos y externos publicado en la web con las decisiones aceptadas por FONCEP | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 6.2.2 | Realizar documento con la descripción de los ajustes al modelo de servicio al ciudadano. | Documento con la propuesta del modelo de servicio al ciudadano. | Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 33%
| 6.2.3 | Realizar documento con la descripción a los ajustes del modelo de participación ciudadana. | Documento con la propuesta del modelo de participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación |  | 50% | 50%
| 6.2.4 | Diseñar la metodología y plan de trabajo para la implementación de las iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de planes anticorrupción y de atención al ciudadano definidas por la Secretaría General. | Plan de trabajo definido | Oficina Asesora de Planeación |  | 100%
| 6.2.5 | Emplear diferentes canales virtuales en los ejercicios de participación realizados por la entidad | Informe de canales usados para ejercicios de participación ciudadana | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 50% | 50%
| 6.2.6 | Convocar la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad, de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Pieza(s) convocatoria | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
Estrategias para la racionalización de trámites | 6.3.1 | Definir la estrategia de racionalización para el año 2021 | Estrategia defina en el PAAC y registrada en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 6.3.2 | Implementar la racionalización de trámites propuesta para 2021 | Informe final de racionalización y cierre de la estrategia registrado en el SUIT de Función Pública. | Dirección general o Subdirección de Prestaciones Económicas |  |  | 100%
| 6.3.3 | Divulgar información de trámites y servicios (trimestralmente) - Plan de comunicaciones | Piezas de información divulgada a través de todos los canales virtuales (contemplar al menos tres trámites o servicios) | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33% | 33% | 33%