## PLAN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2020-04-30 | 2020-08-31 | 2020-12-31
Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar y actualizar el manual para la gestión del riesgo, si lo requiere | Manual de Gestión del Riesgo actualizado | Oficina Asesora de Planeación |  | 100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar la matriz de riesgos de corrupción | Matriz de riesgos de corrupción identificada, valorada y evaluada | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 1.2.2 | Identificar los ajustes a realizar a la matriz de riesgos de corrupción 2021 | Soportes de la revisión | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100%
Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar la matriz en la página web | Publicación Página Web | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 1.3.2 | Socializar al interior del FONCEP | Soportes de socialización | Oficina Asesora de Planeación |  | 50% | 50%
Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Elaborar y publicar en página web los informes de los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa ✓ Primer seguimiento: Informe con corte al 31 de marzo de 2020. ✓ Segundo seguimiento: Informe con corte al 30 de junio de 2020. ✓ Tercer seguimiento: Informe con corte al 30 de septiembre 2020. | Informe de resultados del monitoreo de la Gestión de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 33%
Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 2019. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 30 de abril 2020. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de agosto 2020. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. | Reporte de seguimiento | Oficina de Control Interno | 33.3% | 33.3% | 33.3%
Componente 2: Racionalización de Trámites |  |  | Responsable del Componente | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2020-04-30 | 2020-08-31 | 2020-12-31
Racionalización Tecnológica | 2.1.1 | Desarrollar un link de consulta en la página web de la Entidad, por medio del cual el pensionado o sustituto, luego de ingresar con usuario y contraseña, podrá descargar el Certificado de ingresos y retenciones - Pensionados FONCEP - 69826 | Evidencia de cierre racionalización en SUIT | Área funcional de nómina de pensionados Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
Racionalización Tecnológica | 2.1.2 | Desarrollar un link de consulta en la página web de la Entidad, por medio del cual el servidor público con cesantías retroactivas, luego de ingresar con usuario y contraseña, podrá descargar el certificado del pago de cesantía - 29825 | Evidencia de cierre racionalización en SUIT | Área de Cesantías Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  | Responsable del Componente | Área de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2020-04-30 | 2020-08-31 | 2020-12-31
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Publicar el informe de gestión del año 2019 | Publicaciones Página Web | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
| 3.1.2 | Publicar Revista Digital FONCEPIANDO | Evidencias de la revista | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33% | 33% | 33%
| 3.1.3 | Reportar uso de redes sociales para divulgación y diálogo de la gestión del FONCEP | Reporte de comentarios y respuestas en Redes Sociales | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33% | 33% | 33%
| 3.1.4 | Presentar videos cortos que muestren impacto, soluciones a problemáticas, avance en temas por grupo de valor | Videos | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33% | 33% | 33%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Revisar y ajustar procedimiento de Participación Ciudadana y/o Rendición de Cuentas, si se requiere. | Procedimiento actualizado | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 3.2.2 | Participar en la audiencia de Rendición de Cuentas Sectorial | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 50% |  | 50%
| 3.2.3 | Realizar mesas de trabajo con los grupos de valor de la entidad | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 50% | 50%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Realizar evento del Adulto Mayor (entrega de información de gestión y promoción de la rendición de cuentas) | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
| 3.3.2 | Realizar capacitaciones sobre control social | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Área de Talento Humano |  |  | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Elaborar y publicar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas y acciones de mejoramiento. | Informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
| 3.4.2 | Divulgar el informe de resultados de rendición de cuentas entre los participantes | Registros de divulgación Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
| 3.4.3 | Divulgar el informe del estado de los compromisos de los espacios de diálogo | Reporte de compromisos | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano |  |  | Responsable del Componente | Área de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2020-04-30 | 2020-08-31 | 2020-12-31
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la entidad, tanto a los funcionarios como a los ciudadanos. | Correo electrónico | Atención al ciudadano y comunicaciones |  |  | 100%
| 4.1.2 | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de MIPG "Servicio al ciudadano, Talento humano, Planeación Institucional" (Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD) | Actas comités | Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 33%
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Revisar los canales obligatorios y su accesibilidad | Reporte de funcionamiento de canales de atención obligatorios | Atención al ciudadano y comunicaciones | 50% |  | 50%
| 4.2.2 | Actualizar y socializar los protocolos de servicio al ciudadano dirigido áreas misionales | Protocolos de servicio al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones
| 4.2.3 | Capacitar o sensibilizar al ciudadano, sobre el uso de los servicios web ofrecidos por la entidad | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al ciudadano y comunicaciones |  |  | 100%
Talento Humano | 4.3.1 | Capacitación servidores públicos y de atención al ciudadano, áreas misionales y de apoyo sobre temas de atención al ciudadano | Soportes de capacitación | Área de Talento Humano |  |  | 100%
| 4.3.2 | Realizar retroalimentaciones o capacitaciones a las personas de Servicio al Ciudadano, con enfoque a cambios en los procesos misionales, cuando se requiera | Soportes de retroalimentación | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| 4.3.5 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Soportes de sensibilización | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Normativo y procedimental | 4.4.1 | Revisar y, si se requiere, actualizar el procedimiento de atención a PQRSD | Procedimiento atención de PQRS actualizado | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Aplicar encuesta de percepción y satisfacción del servicio a ciudadanos y servidores públicos | Informe de resultados encuesta de percepción y satisfacción | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 50% | 50%
| 4.5.2 | Socializar los resultados de las encuestas a todos los funcionarios | Soportes de socialización | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 50% | 50%
| 4.5.3 | Realizar seguimiento a los canales legalmente establecidos: • Personal • Vía telefónica • Correo físico o postal • Correo electrónico institucional • Formulario electrónico establecido en el sitio web oﬁcial de la entidad | Reporte de seguimiento a canales de atención | Atención al ciudadano y comunicaciones | 33.3% | 33.3% | 33.3%
Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD | 4.6.1 | Divulgar a través de los medios disponibles cuáles son los canales dispuestos para el recibo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, así como los horarios y el tratamiento que se da al interior de la entidad | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | 100%
| 4.6.2 | Publicar en el portal Web información sobre los canales dispuestos por la Entidad para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la ciudadanía. | Publicaciones Página Web | Atención al ciudadano y comunicaciones | 100%
| 4.6.3 | Realizar informe trimestral de PQRSD (Dic 2019, Abril-Julio-Octubre2020) | Informe trimestral de PQRSD | Atención al ciudadano y comunicaciones | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| 4.6.4 | Actualizar y/o socializar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
| 4.6.5 | Identificar acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS corte 2019 | Plan de acción PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | 100%
| 4.6.6 | Realizar capacitaciones internas sobre Control Interno Disciplinario: para orientar a los servidores públicos de la Entidad, sobre la prevención de conductas disciplinables | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Área Talento Humano |  | 100%
| 4.6.7 | Adelantar investigaciones en caso de: - Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y - Quejas contra los servidores públicos de la entidad. | Reporte de procesos disciplinarios vigentes | Control Interno Disciplinario | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| 4.6.8 | Realizar informe semestral de PQRSD (Semestre 2-2019 - Semestre 1-2020) | Informe semestral de PQRSD | Atención al ciudadano y comunicaciones | 50% | 50%
| 4.6.9 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas y evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las mismas | Reportes de seguimiento | Atención al ciudadano y comunicaciones | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| 4.6.10 | Actualizar anualmente la carta de trato digno al usuario y socializarla a las partes interesadas | Carta de trato digno actualizada y socializada | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información |  |  | Responsable del Componente | Área de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2020-04-30 | 2020-08-31 | 2020-12-31
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Realizar lista de chequeo de la información de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional trimestral | Lista de chequeo Ley 1712 | Atención al ciudadano y comunicaciones | 33% | 33% | 33%
| 5.1.2 | Realizar seguimiento a la implementación de la política MIPG "Gobierno Digital" (Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD) | Informe de seguimiento política Gobierno Digital | Oficina de Informática y Sistemas |  | 50% | 50%
| 5.1.3 | Revisar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) y realizar las actualizaciones en el Sistema Único de Inscripción de Trámites de la Función Pública SUIT, si es el caso. | Soporte de revisión | Oficina Asesora de Planeación | 50% | 50%
| 5.1.4 | Si se identifican nuevos trámites u OPAS, inscribirlos en la SUIT | Soporte de revisión y acciones adelantadas | Oficina Asesora de Planeación |  | 100%
| 5.1.5 | Fortalecer el botón de preguntas frecuentes de la Página Web | Evidencia de preguntas frecuentes en la página Web | Atención al ciudadano y comunicaciones |  |  | 100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Divulgar los lineamientos de la gestión de las solicitudes de información | Procedimiento/ Instructivo gestión de las solicitudes de información Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
| 5.2.2 | Revisar, actualizar y divulgar el Manual del Modelo de Servicio y Experiencia (Caracterización de usuarios), si se requiere. | Publicación Página Web | Atención al ciudadano y comunicaciones |  | 100%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar, actualizar y publicar en datos.gov.co el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información Publicación Página Web | Oficina de Informática y Sistemas | 100%
| 5.3.3 | Revisar, actualizar y publicar en datos.gov.co el índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada Publicación Página Web | Responsable Gestión Documental | 100%
| 5.3.5 | Revisar, actualizar y publicar en datos.gov.co el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información Publicación Página Web | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Elaborar material de comunicación sobre temas de atención al ciudadano para personas en situación de discapacidad | Material de comunicación | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. No. de solicitudes recibidas. 2. No. de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. Tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Atención al Ciudadano y Comunicaciones Oficina de Informática y Sistemas | 50% | 50%
Componente 6: Iniciativas adicionales |  |  | Responsable del Componente | Área de Talento Humano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | 2020-04-30 | 2020-08-31 | 2020-12-31
Plan de gestión de la integridad | 6.1 | Realizar las actividades de alistamiento, diagnóstico, Implementación, Seguimiento y evaluación descritas en el Plan de gestión de la integridad | Según el Plan de gestión de la integridad | Área de Talento Humano |  |  | 100%
Fomentar la consulta del accionar de la administración pública | 6.2 | Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Área de Talento Humano |  |  | 100%
| 6.3 | Realizar capacitaciones internas sobre transparencia | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Área de Talento Humano |  |  | 100%
| 6.4 | Realizar capacitaciones internas sobre rendición de cuentas | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Área de Talento Humano |  |  | 100%
Participación Ciudadana | 6.5 | Diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad, ciudadanía e interesados externos conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan de Acción Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Matriz de Riesgos de Corrupción, Plan Antitrámites y Plan de Rendición de Cuentas | Envío interno proyecto PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 6.6 | Estudiar y responder las observaciones al Plan de Acción Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Matriz de Riesgos de Corrupción, Plan Antitrámites y Plan de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | Respuestas observaciones | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 6.7 | Revisar, actualizar y publicar nuevas versiones del PAI y sus planes asociados | Publicación en la página web | Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 33%
| 6.8 | Divulgar el PAI y sus planes asociados | Cápsula informativa | Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 33%

## CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha de aprobación | Descripción del Cambio | Origen cambio
1 | 2020-01-29 | Se aprueba versión inicial en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 29/01/2020