## Tareas
PLAN DE GESTION AMBIENTAL - PIGA 2020
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
Codigo PPR-EST-MIP-003
Versión 001
Fecha - 29 de enero de 2020
PIGA
Categoria | Actividad | Responsable | Fecha inicial planificada * | Fecha final planificada *
Uso eficiente del agua | Calcular el consumo de agua y consumo de agua percapital I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Uso eficiente del agua | Registrar revisiones e inventariar sistemas hidrosanitarios de las sedes principal y archivo, Semestre I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Uso eficiente del agua | Calcular el consumo de agua y consumo de agua percapital II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Uso eficiente del agua | Registrar revisiones e inventariar sistemas hidrosanitarios de las sedes principal y archivo, Semestre II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Uso eficiente del agua | Realizar sensibilización Ahorro y Uso Racional del agua | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-12-31
Consumo sostenible | Calcular la participación económica de los contratos con posibles clausulas ambientales II-2019 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-01-31
Consumo sostenible | Identificar la participación en cantidad de contratos con posibles clausulas ambientales II-2019 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-01-31
Consumo sostenible | Calcular la participación económica de los contratos con posibles clausulas ambientales I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-07-31
Consumo sostenible | Identificar la participación en cantidad de contratos con posibles clausulas ambientales I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-07-31
Consumo sostenible | Continuar con el seguimiento a política de cero papel y llevar seguimiento a la entrega de resmas de papel archivo I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Consumo sostenible | Continuar con el seguimiento a política de cero papel y llevar seguimiento a la entrega de resmas de papel archivo II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Consumo sostenible | Asistir a la sensibilización de compras verdes sostenibles dirigida por la SDA | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-12-31
Consumo sostenible | Participar de la mesa de precontractual para determinar clausulas ambientales en posibles contratos I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Consumo sostenible | Participar de la mesa de precontractual para determinar clausulas ambientales en posibles contratos II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Uso eficiente de la energía | Calcular el consumo de energía y consumo de energía percapital I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Uso eficiente de la energía | Registrar/inventariar sistemas lumínicos de alta eficiencia I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Uso eficiente de la energía | Realizar seguimiento al consumo de combustible por vehículos I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Uso eficiente de la energía | Realizar apagon ambiental I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Uso eficiente de la energía | Calcular el consumo de energía y consumo de energía percapital II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Uso eficiente de la energía | Realizar apagon ambiental II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Uso eficiente de la energía | Realizar sensibilización Ahorro y Uso Racional de la energía | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-12-31
Uso eficiente de la energía | Realizar seguimiento al consumo de combustible por vehículos II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Uso eficiente de la energía | Registrar/inventariar sistemas lumínicos de alta eficiencia II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Implementación de prácticas sostenibles. | Elaborar plan de piezas ambientales 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-02-01 | 2020-03-30
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes archivo Q1 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-03-31
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes principal Q1 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-03-31
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar Plan de Capacitaciones Ambientales 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-03-30
Implementación de prácticas sostenibles. | Participar en actividades propuestas por la Secretaria Distrital de Ambiente y Movilidad I semestre | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar seguimiento a la participación de biciusuarios I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes archivo Q2 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-04-01 | 2020-06-30
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes principal Q2 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-04-01 | 2020-06-30
Implementación de prácticas sostenibles. | Planear y ejecutar la semana ambiental 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-06-15 | 2020-07-30
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes archivo Q3 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-09-30
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes principal Q3 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-09-30
Implementación de prácticas sostenibles. | Formular y publicar cartilla ambiental 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-11-01 | 2020-12-20
Implementación de prácticas sostenibles. | Asistir o realziar a la sensibilización de ecoconducción dirigida por la SDA o por SDM | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-12-31
Implementación de prácticas sostenibles. | Participar en actividades propuestas por la Secretaria Distrital de Movilidad II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes archivo Q4 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-10-01 | 2020-12-31
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes principal Q4 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-10-01 | 2020-12-31
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar seguimiento a la participación de biciusuarios II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Gestión Integral de Residuos | Realizar reporte a la UAESP II-2019 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-01-31
Gestión Integral de Residuos | Realizar reporte a la UAESP Q4 2019 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-01-31
Gestión Integral de Residuos | Realizar reporte a la UAESP Q1 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-04-01 | 2020-04-30
Gestión Integral de Residuos | Adecuar mensualmente el cuarto de almacenamiento I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Gestión Integral de Residuos | Realizar seguimiento y control a la gestión de Residuos reciclables y disponer adecuadamente I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Gestión Integral de Residuos | Realizar seguimiento a la separación en la fuente en los puntos ecológicos I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Gestión Integral de Residuos | Realizar sensibilización de generalidades de residuos y separación en la fuente I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Gestión Integral de Residuos | Realizar reporte a la UAESP I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-07-31
Gestión Integral de Residuos | Realizar reporte a la UAESP Q2 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-07-31
Gestión Integral de Residuos | Realizar reporte a la UAESP Q3 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-10-01 | 2020-10-31
Gestión Integral de Residuos | Realizar seguimiento y control a la gestión de Residuos Peligrosos y disponer adecuadamente 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-10-01 | 2020-11-15
Gestión Integral de Residuos | Realizar control a los residuos generados por los contratistas de mantenimiento de vehículos y de gestión documental I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Gestión Integral de Residuos | Realizar control a los residuos generados por los contratistas de mantenimiento de vehículos y de gestión documental II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Gestión Integral de Residuos | Actualizar y cumplir con las actividades del Plan de Acción Interno de la asociación de recicladores 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-12-15
Gestión Integral de Residuos | Cumplir con las actividades propuestas en el PGIRS 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-12-15
Gestión Integral de Residuos | Adecuar mensualmente el cuarto de almacenamiento II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Gestión Integral de Residuos | Realizar sensibilización de generalidades de residuos y separación en la fuente II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Gestión Integral de Residuos | Realizar seguimiento a la separación en la fuente en los puntos ecológicos II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Gestión Integral de Residuos | Realizar seguimiento y control a la gestión de Residuos reciclables y disponer adecuadamente II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Huella de carbono 2019 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-01-31
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Verificación II-2019 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-01-31
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Seguimiento al plan de acción II-2019 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-01-31
Otro | Cargar el plan de acción 2020 en la SVE para seguimiento | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-02-15
Otro | Consolidar tema ambiental para presentar al comité de Gestión y Desempeño I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Información Institucional 2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-07-31
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Verificación I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-07-31
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Seguimiento al plan de acción I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-07-31
Otro | Continuar con la implementación de documentación del componente | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-11-15
Otro | Formular y cargar a SVE los riesgos ambientales | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-11-15
Otro | Registrar y analizar el comportamiento en la pltaforma SVE de las métricas del componente I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Otro | Registrar y analizar el comportamiento en la pltaforma SVE de las métricas del componente II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Otro | Consolidar tema ambiental para presentar al comité de Gestión y Desempeño II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Formulación del plan de acción 2021 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-12-01 | 2020-12-31
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Planificación 2021 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-12-01 | 2020-12-31
Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Realizar reportes Día de movilidad - Febrero a junio I-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-06-15 | 31/06/2020 12:00:00 a. m.
Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Realizar reportes Día de movilidad - julio a diciembre II-2020 | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-12-15 | 2020-12-31
Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Solicitar acompañamiento a SDM técnico para la construcción de ciclo parqueaderos de calidad | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Realizar sensibilización Prácticas sostenibles con Promoción cultura de la bicicleta, charla de cambiando el chip y mecánica de bicicletas curso básico | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-01-01 | 2020-06-30
Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Taller de movilidad charla sobre uso adecuado del sistema integrado de transporte público e impacto en Huella de carbono | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31
Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Sensibilización en eco conducción | Cheo Alexander Acero Rodriguez | 2020-07-01 | 2020-12-31