## V2
FONCEP |  | Plan de Implementación de MIPG 2020
Categoría | Nombre de la tarea |  | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) |  | Fecha inicial planeada (Tarea) |  | Fecha final planeada (Tarea)
a.Control Interno | Definir y ajustar los riesgos acorde a lineamientos y la plataforma estratégica vigente OAP |  | Definir y ajustar los riesgos acorde a los lineamientos del manual de riesgos y la plataforma estratégica vigente OAP | Oficina Asesora de Planeación |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 00:00
a.Control Interno > Riesgos CYS | Definir y ajustar los riesgos acorde a lineamientos y la plataforma estratégica vigente CYS |  | Definir y ajustar los riesgos acorde a los lineamientos del manual de riesgos y la plataforma estratégica vigente CYS | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 00:00
a.Control Interno > Riesgos OAJ | Definir y ajustar los riesgos acorde a lineamientos y la plataforma estratégica vigente OAJ |  | Definir y ajustar los riesgos acorde a los lineamientos del manual de riesgos y la plataforma estratégica vigente OAJ | Oficina Asesora de Jurídica |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 00:00
a.Control Interno > Riesgos OCI | Definir y ajustar los riesgos acorde a lineamientos y la plataforma estratégica vigente OCI |  | Ajuste de controles de acuerdo con el Manual de Riesgos vigentes en los procesos a cargo de la OCI | Oficina de Control Interno |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 00:00
a.Control Interno > Riesgos OIS | Definir y ajustar los riesgos acorde a lineamientos y la plataforma estratégica vigente OIS |  | Definir y ajustar los riesgos priorizados acorde a los lineamientos del manual de riesgos y la plataforma estratégica vigente OIS | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 00:00
a.Control Interno > Riesgos SFA | Definir y ajustar los riesgos acorde a lineamientos y la plataforma estratégica vigente SFA |  | Definir y ajustar los riesgos priorizados acorde a los lineamientos del manual de riesgos y la plataforma estratégica vigente SFA | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 00:00
a.Control Interno > Riesgos SPE | Definir y ajustar los riesgos acorde a lineamientos y la plataforma estratégica vigente SPE |  | Definir y ajustar los riesgos acorde a los lineamientos del manual de riesgos y la plataforma estratégica vigente SPE | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 00:00
b.Defensa jurídica > Defensa Jurídica | Invitar al Comité de Conciliació a los responsables del cumplimiento de sentencias judiciales I S |  | Invitar al Comité de Conciliació a los responsables del cumplimiento de sentencias judiciales para el I semestre | Oficina Asesora de Jurídica |  | 01/feb/2020 00:00 |  | 10/jul/2020 00:00
b.Defensa jurídica > Defensa Jurídica | Invitar al Comité de Conciliación a los responsables del cumplimiento de sentencias judiciales IIS |  | Invitar al Comité de Conciliación a los responsables del cumplimiento de sentencias judiciales para el II semestre | Oficina Asesora de Jurídica |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
b.Defensa jurídica > Defensa Jurídica | Presentar Acción de Revisión ante el Consejo de Estado, por fallos proferidos en contra del FONCEP |  | Presentar Acción de Revisión ante el Consejo de Estado, con ocasión a los fallos proferidos en contra del FONCEP, ley 33 - 62 de 1985, en los que se condenó a reconocimiento y pago con el 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último año, que no superen los cinco (5) años de ejecutoria. (2014 - 2019) | Oficina Asesora de Jurídica |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/may/2020 00:00
b.Defensa jurídica > Defensa Jurídica | Presentar la formula conciliatoria para dar por terminado el proceso de la audiencia del art 77 -CPL |  | Presentar la formula conciliatoria con el objeto de dar por terminado el proceso surtida la audiencia del art 77, del CPL | Oficina Asesora de Jurídica |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/may/2020 00:00
b.Defensa jurídica > Defensa Jurídica > Coactiva | Hacer uso del parágrafo del artículo 95 del CPACA |  | Hacer uso del parágrafo del artículo 95 del CPACA | Oficina Asesora de Jurídica |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
b.Defensa jurídica > Defensa Jurídica > Coactiva > Actividades SPE Defensa jurídica | Certificar el valor de la mesada cancelada y el valor a reconocer concepto de mesada adicional o 14 |  | Certificar el valor de la mesada cancelada y el valor a reconocer por concepto de mesada adicional o 14, junto con su retroactivo si aplica, en los procesos activos identificados en el fallo de cuotas partes | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/may/2020 00:00
b.Defensa jurídica > Defensa Jurídica > Coactiva > Actividades SPE Defensa jurídica | Enviar al área de jurisdicción coactiva, los titulos ejecutivos identificados para el cobro |  | Enviar al área de jurisdicción coactiva, los titulos ejecutivos identificados para el cobro (según el avance de cargue de información al sistema) | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
c.Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos > Liquidador pensiones | Ajuste y puesta en punto del liquidador pensiones en coordinación con la OIS |  | Ajuste y puesta en punto del liquidador pensiones en coordinación con la OIS | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/feb/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestionar actualización del Botón de transparencia - estructura organica y talento humano |  | Gestionar actualización del Botón de transparencia - estructura organica y talento humano | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/feb/2020 00:00 |  | 29/feb/2020 00:00
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar los procesos donde se requiere realizar gestión del conocimiento |  | La identificación se hace con los criterios de procesos que contienen un conocimiento crítico, se requiere transferencia o asegurar conocimiento | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Incluir dentro de intranet las ayudas visuales de talleres-capacitaciones |  | Incluir dentro de intranet las ayudas visuales de talleres-capacitaciones | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/feb/2020 00:00 |  | 29/feb/2020 00:00
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar evaluación periodica de los comités primarios para revisar su efectividad |  | Realizar evaluación periodica de los comités primarios para revisar su efectividad | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/feb/2020 00:00 |  | 29/feb/2020 00:00
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos agosto |  | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos agosto | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/ago/2020 00:00 |  | 31/ago/2020 23:59
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos diciembre |  | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos diciembre | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/dic/2020 00:00 |  | 20/dic/2020 23:59
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos julio |  | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos julio | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 23:59
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos noviembre |  | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos noviembre | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/nov/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 23:59
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos octubre |  | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos octubre | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 31/oct/2020 23:59
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos septiembre |  | Realizar mesas de trabajo para incluir gestión de conocimiento en procesos septiembre | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/sep/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 23:59
d.Gestión del conocimiento y la innovación | Sacar conclusiones de la caracterización de grupos de valor relacionadas con la política |  | Sacar conclusiones de la caracterización de grupos de valor relacionadas con la política | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/feb/2020 00:00 |  | 29/feb/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Actualizar el autodiagnostico de gestión documental |  | Actualizar el autodiagnostico de gestión documental | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Alineación de la gestión documental con la normatividad y políticas vigentes |  | Alineación de la gestión documental con la normatividad y políticas vigentes | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Aplicar el SIC Sistema Integrado de Conservación para documentos fisicos |  | Aplicar el SIC Sistema Integrado de Conservación para documentos fisicos | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Aplicar el sistema integrado de conservación documento fisico |  | Aplicar el sistema integrado de conservación documento fisico | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Completar el inventario de la documentación de los archivos de gestión en el- FUID |  | Completar el inventario de la documentación de los archivos de gestión en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Continuar con el Inventario de la documentación de su archivo central en el - FUID |  | Continuar con el Inventario de la documentación de su archivo central en el Formato Único de Inventario Documental - FUID | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Continuar con la alineación de la gestión documental a la política ambiental |  | Continuar con la alineación de la gestión documental a la política ambiental | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Continuar con la aplicación de la disposición final de documentos |  | Continuar con la aplicación de la disposición final de documentos | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Coordinar la organización de Fondo Acumulado |  | Coordinar la organización de Fondo Acumulado | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Elaborar y realizar seguimiento a tabla de control de acceso para los documentos físicos |  | Elaborar y realizar seguimiento a tabla de control de acceso para los documentos físicos | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Realizar capacitaciones en los temas relacionados con la Gestión Documental en el I semestre |  | Realizar capacitaciones en los temas relacionados con la Gestión Documental en el I semestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 20/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Realizar capacitaciones en los temas relacionados con la Gestión Documental en el II semestre |  | Realizar capacitaciones en los temas relacionados con la Gestión Documental en el II semestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Realizar el levantamiento de inventarios documentales |  | Realizar el levantamiento de inventarios documentales | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Realizar las transferencias documentales |  | Realizar las transferencias documentales | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Realizar seguimiento a la normalización de la producción documental mediante |  | Realizar seguimiento a la normalización de la producción documental mediante la consolidación y presentaicón del informe de radicación de salidas e ingresos por SIGEF | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Realizar seguimiento a los mecanismos para la consulta de la información de archivo |  | Realizar seguimiento a los mecanismos para la consulta de la información de archivo mediante la presentación y consolidación del informe mensual de préstamos documentales | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Realizar seguimiento al cuadro de Clasificación Documental CCD |  | Realizar seguimiento al cuadro de Clasificación Documental CCD | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Realizar seguimiento de la convalidación, implementación y publicación de la TRD |  | Realizar seguimiento de la convalidación, implementación y publicación de la TRD | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Realizar seguimiento y evaluación del estado del PINAR |  | Realizar seguimiento y evaluación del estado del PINAR | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Revisar y actualizar de la Política de Gestión Documental |  | Revisar y actualizar de la Política de Gestión Documental | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
e.Gestión documental > Gestión Documental | Revisar y realizar seguimiento del Programa de Gestión Documental - PGD |  | Revisar y realizar seguimiento del Programa de Gestión Documental - PGD | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público > Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar ANS con las áreas fuente y aclarar los hechos económicos del cual no se tenga certeza - I S |  | Realizar ANS con las áreas fuente para aclarar los hechos económicos del cual no se tenga certeza para el I semestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 03/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público > Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar ANS con las áreas fuente y aclarar los hechos económicos del cual no se tenga certeza -II S |  | Realizar ANS con las áreas fuente para aclarar los hechos económicos del cual no se tenga certeza para el II semestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público > Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Realizar la depuración de las cuentas contables de las unidades ejecutoras |  | Realizar la depuración de las cuentas contables de las unidades ejecutoras | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
f.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público > Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Revisar procesos de conmutación: análisis de pertinencia conmutación pensional |  | Revisar procesos de conmutación: análisis de pertinencia conmutación pensional | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
g.Gobierno digital > Gobierno digital | Realizar análisis y seguimiento a la implementación del PETI en SVE - I semestre |  | Realizar análisis y seguimiento a la implementación del PETI en SVE y en caso de requerirse realizar acciones de mejoramiento para I semestre | Oficina de informática y Sistemas |  | 15/ene/2020 00:00 |  | 15/jul/2020 00:00
g.Gobierno digital > Gobierno digital | Realizar análisis y seguimiento a la implementación del PETI en SVE- II semestre |  | Realizar análisis y seguimiento a la implementación del PETI en SVE y en caso de requerirse realizar acciones de mejoramiento para II semestre | Oficina de informática y Sistemas |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
h.Integridad > Integridad | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Integridad para el I semestre |  | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Integridad para el I semestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
h.Integridad > Integridad | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Integridad para el II semestre |  | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Integridad para el II semestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
i.Gestión de la información estadística | Coordinar la definición de la matriz de identificación de operaciones estadísticas de la Entidad |  | Coordinar la definición de la matriz de identificación de operaciones estadísticas de la Entidad que se pueden difundir en mapas | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 10/dic/2020 23:59
i.Gestión de la información estadística | Coordinar la realización inventario de las operaciones estadísticas sujetas de enfoque diferencial |  | Coordinar la realización inventario de las operaciones estadísticas que son sujetas de enfoque diferencial | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 10/dic/2020 23:59
i.Gestión de la información estadística | Coordinar mesa de trabajo con la SDP, identificar operaciones estadísticas estructurales del sector |  | Coordinar mesa de trabajo con la SDP, identificar operaciones estadísticas estructurales del sector | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/feb/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
i.Gestión de la información estadística | Coordinar mesas de trabajo, definir agenda de requerimientos a entidades orden nacional y distrital |  | Coordinar mesas de trabajo para definir agenda de requerimientos a entidades del orden nacional y distrital (Acceso a estadísticas) | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/ago/2020 00:00
i.Gestión de la información estadística | Coordinar mesas de trabajo para identificar demanda de información estadística |  | Coordinar mesas de trabajo para identificar demanda de información estadística | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 23:59
i.Gestión de la información estadística | Coordinar mesas de trabajo para identificar oferta de información estadística |  | Coordinar mesas de trabajo para identificar oferta de información estadística | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 23:59
i.Gestión de la información estadística | Coordinar mesas de trabajo para identificar y caracterizar inventario de registros administrativos |  | Coordinar mesas de trabajo para identificar y caracterizar inventario de registros administrativos | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 23:59
i.Gestión de la información estadística | Coordinar mesas y definir las operaciones estadísticas que aportan a mediciones de Objetivos |  | Coordinar mesa de trabajo para definir las operaciones estadísticas que aportan a mediciones de Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Actualizar la clasificación de los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo |  | Actualizar la clasificación de los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 15/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control por la rendición de cuentas |  | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y definir acciones de mejora | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas |  | Analizar y evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Analizar y evaluar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación |  | Analizar y evaluar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia |  | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Convocar a través de medios tradicionales a los grupos de valor de acuerdo a la rendición de cuentas |  | Convocar a través de medios tradicionales a los grupos de valor, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos. | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales responde a los grupos de valor |  | Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información responde a las características de los grupos de valor | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/oct/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Disponer de mecanismos para que los grupos de valor colaboren en la generación de información |  | Disponer de mecanismos para que los grupos de valor colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Divulgar el plan de participación por distintos canales |  | Divulgar el plan de participación por distintos canales invitando a la ciudadanía o grupos de valor a que opinen acerca del mismo y ajustar conforme las recomendaciones recibidas | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas. |  | Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas. | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de valor |  | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de valor de manera colaborativa. | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados |  | Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los resultados de las recomendaciones y compromisos asumidas en los ejercicios de rendición de cuentas. | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Invitar a los grupos de valor a la audiencia pública de rendición de cuentas |  | Invitar a los grupos de valor a la audiencia pública de rendición de cuentas | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/oct/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Publicar los resultados de la rendición de cuentas |  | Publicar los resultados de la rendición de cuentas | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar diagnóstico de los espacios de diálogo, canales de publicación y divulgación de información |  | Realizar diagnóstico de los espacios de diálogo, canales de publicación y divulgación de información | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar informe de participación ciudadana de la vigencia |  | Realizar informe de participación ciudadana de la vigencia | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 15/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Realizar informe de rendición de cuentas de la vigencia |  | Realizar informe de rendición de cuentas de la vigencia | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Transmitir por facebook live al menos dos de las acciones definidas para rendición de cuentas |  | Transmitir por facebook live al menos dos de las acciones definidas para rendición de cuentas | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 15/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
j.Participación ciudadana en la gestión pública > Participación ciudadana en la gestión pública | Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades |  | Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias de rendición de cuentas | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 15/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
k.Planeación Institucional | Coordinar Jornada de socialización de los planes de la entidad a equipos de trabajo |  | Coordinar Jornada de socialización de los planes de la entidad a equipos de trabajo | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/feb/2020 00:00 |  | 30/mar/2020 00:00
k.Planeación Institucional | Coordinar la realización de ejercicios de planeación estratégica y definir el Proyecto de Inversión |  | Coordinar la realización de ejercicios de planeación estratégica y definir el Proyecto de Inversión | Oficina Asesora de Planeación |  | 20/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 23:59
k.Planeación Institucional | Definir la nueva plataforma estratégica de la Entidad |  | Definir la nueva plataforma estratégica de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación |  | 20/ene/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 23:59
k.Planeación Institucional | Determinar recursos disponibles para los procesos, iniciativas y otros planes. |  | Determinar recursos disponibles para los procesos, iniciativas y otros planes. | Oficina Asesora de Planeación |  | 20/ene/2020 00:00 |  | 15/mar/2020 00:00
k.Planeación Institucional | Formalizar la asignación de líderes de política del MIPG |  | Formalizar la asignación de líderes de política del MIPG | Oficina Asesora de Planeación |  | 20/ene/2020 00:00 |  | 15/mar/2020 00:00
k.Planeación Institucional | Realizar seguimiento al cierre de la iniciativa Fortalecimiento del Modelo de Gestión de Iniciativas |  | Realizar seguimiento al cierre de la iniciativa Fortalecimiento del Modelo de Gestión de Iniciativas | Oficina Asesora de Planeación |  | 20/ene/2020 00:00 |  | 30/jul/2020 23:59
k.Planeación Institucional | Realizar seguimiento al cierre o armonización de la iniciativa Gestión de Servicios Tecnológicos |  | Realizar seguimiento al cierre o armonización de la iniciativa Gestión de Servicios Tecnológicos | Oficina Asesora de Planeación |  | 20/ene/2020 00:00 |  | 30/jul/2020 23:59
k.Planeación Institucional | Realizar seguimiento al cierre o armonización para iniciativa Armonización del Sis. Gest. Documental |  | Realizar seguimiento al cierre o armonización para iniciativa Armonización del Sistema Gestión Documental | Oficina Asesora de Planeación |  | 20/ene/2020 00:00 |  | 30/jul/2020 23:59
k.Planeación Institucional | Revisar y concretar la firma de los documentos del Plan de Gestión de las iniciativas |  | Revisar y concretar la firma de los documentos del Plan de Gestión de las iniciativas | Oficina Asesora de Planeación |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/mar/2020 00:00
k.Planeación Institucional > Grupos de valor | Identificar las condiciones del entorno que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas |  | Identificar las condiciones del entorno que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
k.Planeación Institucional > Grupos de valor | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible |  | Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
k.Planeación Institucional > Tecnología | Realizar un análisis de capacidades tecnológicos y de manejo de la información de la entidad |  | Realizar un análisis de capacidades tecnológicos y de manejo de la información de la entidad | Oficina de informática y Sistemas |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
l.Racionalización de trámites | Priorizar el conjunto de trámites a racionalizar 2021 |  | Priorizar el conjunto de trámites a racionalizar 2021 | Oficina Asesora de Planeación |  | 10/oct/2020 00:00 |  | 11/dic/2020 00:00
l.Racionalización de trámites | Realizar requerimiento de reportes de las consultas en la oficina virtual |  | Realizar requerimiento de reportes de las consultas en la oficina virtual | Oficina Asesora de Planeación |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jul/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación cartera | Registrar datos de operación cartera para el I semestre en el SUIT |  | Registrar datos de operación cartera para el I semestre en el SUIT | Oficina Asesora de Jurídica |  | 01/feb/2020 00:00 |  | 10/jul/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación cartera | Registrar datos de operación cartera para el II semestre en el SUIT |  | Registrar datos de operación cartera para el II semestre en el SUIT | Oficina Asesora de Jurídica |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 20/dic/2020 23:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Pensiones, bonos, cuotas partes, cesantías y otras | Generar las acciones para capturar la información del formulario de cesantias en la página web |  | Generar las acciones para capturar la información del formulario de cesantias en la página web | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/feb/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Pensiones, bonos, cuotas partes, cesantías y otras | Realizar reuniones con las entidades externas que intervienen en la optimización de trámites- Ier S |  | Realizar reuniones con las entidades externas que intervienen en el proceso para la optimización de trámites durante el I semestre | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 15/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Pensiones, bonos, cuotas partes, cesantías y otras | Realizar reuniones con las entidades externas que intervienen en la optimización de trámites- 2do S |  | Realizar reuniones con las entidades externas que intervienen en el proceso para la optimización de trámites durante el II semestre | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Pensiones, bonos, cuotas partes, cesantías y otras | Registrar datos de operación de Bonos y Cuotas en el I semestre en el SUIT |  | Registrar datos de operación de Bonos y Cuotas en el I semestre en el SUIT | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Pensiones, bonos, cuotas partes, cesantías y otras | Registrar datos de operación de Bonos y Cuotas en el II semestre en el SUIT |  | Registrar datos de operación de Bonos y Cuotas en el II semestre en el SUIT | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Pensiones, bonos, cuotas partes, cesantías y otras | Registrar datos de operación de Cesantías en el I semestre en el SUIT |  | Registrar datos de operación de Cesantías en el I semestre en el SUIT | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Pensiones, bonos, cuotas partes, cesantías y otras | Registrar datos de operación de Cesantías en el II semestre en el SUIT |  | Registrar datos de operación de Cesantías en el II semestre en el SUIT | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/jul/2020 11:32 |  | 30/dic/2020 11:32
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Pensiones, bonos, cuotas partes, cesantías y otras | Registrar datos de operación de Pensiones en el I semestre en el SUIT |  | Registrar datos de operación de Pensiones en el I semestre en el SUIT | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Pensiones, bonos, cuotas partes, cesantías y otras | Registrar datos de operación de Pensiones en el II semestre en el SUIT |  | Registrar datos de operación de Pensiones en el II semestre en el SUIT | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/jul/2020 11:33 |  | 30/dic/2020 11:33
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Servicio al ciudadano | Registrar datos de operación PQRSD en el I semestre en el SUIT |  | Registrar datos de operación PQRSD en el I semestre en el SUIT | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 10/jul/2020 00:00
l.Racionalización de trámites > Datos de operación Servicio al ciudadano | Registrar datos de operación PQRSD en el II semestre II en el SUIT |  | Registrar datos de operación PQRSD en el II semestre II en el SUIT | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar un diagnóstico del funcionamiento de componentes críticos de la gestión |  | Realizar un diagnóstico del funcionamiento de componentes críticos de la gestión | Oficina Asesora de Planeación |  | 20/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Realizar un procedimiento para gestionar los procesos, socializar e incluir ajustes en SVE |  | Realizar un procedimiento para gestionar los procesos, socializar e incluir ajustes en SVE | Oficina Asesora de Planeación |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional > Indicadores | Analizar los indicadores del proceso y plantear acciones de mejora sobre los mismos para el Sem I |  | Analizar los indicadores del proceso y plantear acciones de mejora sobre los mismos en caso que se requiera para el periodo I | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 15/ene/2020 00:00 |  | 30/mar/2020 00:00
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional > Indicadores | Analizar los indicadores del proceso y plantear acciones de mejora sobre los mismos para el Sem II |  | Analizar los indicadores del proceso y plantear acciones de mejora sobre los mismos en caso que se requiera para el periodo II | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 30/jul/2020 00:00
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional > Indicadores | Analizar los indicadores del proceso y plantear acciones de mejora sobre los mismos para el Sem III |  | Analizar los indicadores del proceso y plantear acciones de mejora sobre los mismos en caso que se requiera para el periodo III | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/ago/2020 00:00 |  | 30/nov/2020 00:00
m.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional > Rendición de cuentas | Utilizar la información de los ejercicios de seguimiento y evaluación para la rendición de cuentas |  | Utilizar la información de los ejercicios de seguimiento y evaluación para la rendición de cuentas | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/oct/2020 00:00
n.Seguridad digital > Seguridad digital | Realizar seguimiento I trimestre al Plan MSPI |  | Realizar seguimiento I trimestre al Plan MSPI | Oficina de informática y Sistemas |  | 15/ene/2020 00:00 |  | 10/abr/2020 00:00
n.Seguridad digital > Seguridad digital | Realizar seguimiento II trimestre al Plan MSPI |  | Realizar seguimiento II trimestre al Plan MSPI | Oficina de informática y Sistemas |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 10/jul/2020 00:00
n.Seguridad digital > Seguridad digital | Realizar seguimiento III trimestre al Plan MSPI |  | Realizar seguimiento III trimestre al Plan MSPI | Oficina de informática y Sistemas |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 10/oct/2020 00:00
n.Seguridad digital > Seguridad digital | Realizar seguimiento IV trimestre al Plan MSPI |  | Realizar seguimiento IV trimestre al Plan MSPI | Oficina de informática y Sistemas |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
n.Seguridad digital > Seguridad digital > Datos abiertos | Realizar seguimiento a publicaciones o aplicaciones de los datos de la entidad publicados |  | Realizar seguimiento a publicaciones o aplicaciones de los datos de la entidad publicados | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/feb/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
n.Seguridad digital > Seguridad digital > Datos abiertos | Realizar seguimiento al uso de datos abierto y a la calidad de la información publicada |  | Realizar seguimiento al uso de datos abierto y a la calidad de la información publicada | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/feb/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
n.Seguridad digital > Seguridad digital > Datos abiertos | Validar y actualizar el catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados) |  | Validar y actualizar el catálogo o directorio de datos (abiertos y georreferenciados) | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/feb/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
o.Servicio al ciudadano > Servicio al ciudadano | Actualizar el procedimiento de notificaciones |  | Actualizar el procedimiento de notificaciones | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
o.Servicio al ciudadano > Servicio al ciudadano | Actualizar la politica de tratamiento de datos personales, incluir como realizar supresión de datos |  | Actualizar la politica de tratamiento de datos personales que incluya como se va a realizar la supresión de datos | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/mar/2020 00:00
o.Servicio al ciudadano > Servicio al ciudadano | Revisar y actualizar la documentación asociada al proceso de Servicio al Ciudadano |  | Revisar y actualizar la documentación asociada al proceso de Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/feb/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
p.Talento humano > Talento humano | Actualizar la información sobre servidores con expectativas de movilidad y colocarlo a disposición |  | Actualizar la información sobre servidores con expectativas de movilidad y colocarlo a disposición para consulta y análisis | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
p.Talento humano > Talento humano | Actualizar manual de funciones de acuerdo con la normatividad vigente |  | Actualizar manual de funciones de acuerdo con la normatividad vigente | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
p.Talento humano > Talento humano | Aplicar pruebas para seleccionar gerentes públicos por demanda |  | Aplicar pruebas para seleccionar gerentes públicos por demanda | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
p.Talento humano > Talento humano | Proveer las vacantes de forma temporal oportunamente por necesidades del servicio |  | Proveer las vacantes de forma temporal oportunamente por necesidades del servicio mediante la figura de encgargo y nombramiento provisional | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 17/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades Comunicaciones > Actividades Comunicaciones - mejora continua | Actualizar procedimiento de publicación incluyendo tiempos de publicación |  | Actualizar procedimiento de publicación incluyendo tiempos de publicación | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades Comunicaciones > Actividades Comunicaciones - mejora continua | Enviar cronograma de mantenimiento anual a GCO y de Campañas de Seguridad |  | Enviar cronograma de mantenimiento anual a GCO y de Campañas de Seguridad | Oficina de informática y Sistemas |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades Comunicaciones > Actividades Comunicaciones - mejora continua | Enviar los planes de TH para publicación |  | Enviar los planes de TH para publicación | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 31/ene/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades SPE > Actividades SPE - mejora continua | Actualizar el procedimiento de cesantías sobre los tiempos de alerta para la confirmación TH |  | Actualizar el procedimiento de cesantías sobre los tiempos de alerta para la confirmación Talento Humano | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/feb/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades SPE > Actividades SPE - mejora continua | Cargar en el sistema la información histórica de cobro de cuotas partes y generar estados de cuenta |  | Cargar en el sistema la información histórica de cobro de cuotas partes , para generar estados de cuenta que permitan identificar la facturación a trasladar a la jurisdicción coactiva. | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades SPE > Actividades SPE - mejora continua | Incluir en documentación lo relacionado con los pasos para las solicitudes de confirmación de pago |  | Incluir en documentación lo relacionado con los pasos para las solicitudes de confirmación de pago | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 30/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades SPE > Actividades SPE - mejora continua | Revisar acuerdos de nivel de servicio cesantías |  | Revisar acuerdos de nivel de servicio cesantías | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades SPE > Actividades SPE - mejora continua | Revisar acuerdos de nivel de servicio de pensiones |  | Revisar acuerdos de nivel de servicio de pensiones | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 30/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades SPE > Actividades SPE - mejora continua | Seguimiento periodo I a que los procedimientos y su documentación estén actualizados |  | Seguimiento periodo I a que los procedimientos y su documentación estén actualizados | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 15/ene/2020 00:00 |  | 30/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Actividades SPE > Actividades SPE - mejora continua | Seguimiento periodo II a que los procedimientos y su documentación estén actualizados |  | Seguimiento periodo II a que los procedimientos y su documentación estén actualizados | Subdirección de Prestaciones Económicas |  | 01/may/2020 00:00 |  | 30/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Administrar los recursos de la caja menor institucional anual |  | Administrar los recursos de la caja menor institucional anual | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Constituir las acreencias para el I trimestre |  | Constituir las acreencias para el I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Constituir las acreencias para el II trimestre |  | Constituir las acreencias para el II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 05/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Constituir las acreencias para el III trimestre |  | Constituir las acreencias para el III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 05/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Constituir las acreencias para el IV trimestre |  | Constituir las acreencias para el IV trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos - II t |  | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos para el II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 05/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos -I t |  | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos para el I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos- III t |  | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos para el III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 05/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos IV t |  | Cumplir con el pago de los diferentes compromisos pensionales en los plazos establecidos para el IV trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del I trimeste |  | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del I trimeste | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del II trimeste |  | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del II trimeste | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 05/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del III trimeste |  | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del III trimeste | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 05/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del IV trimeste |  | Dar cumplimiento al cronograma de solicitud de recursos y pagos del IV trimeste | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Dar tramite al pago de solicitudes del I trimestre |  | Dar tramite al pago de solicitudes del I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Dar tramite al pago de solicitudes del II trimestre |  | Dar tramite al pago de solicitudes del II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 05/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Dar tramite al pago de solicitudes del III trimestre |  | Dar tramite al pago de solicitudes del III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 05/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Dar tramite al pago de solicitudes del IV trimestre |  | Dar tramite al pago de solicitudes del IV trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP I trimestre |  | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP II trimestre |  | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 05/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP III trimestre |  | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 05/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP IV trimestre |  | Realizar anulaciones parciales o totales de los CDP y CRP IV trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de Abril 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de Abril 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/may/2020 00:00 |  | 22/may/2020 23:59
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de Agosto 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de Agosto 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/sep/2020 00:00 |  | 22/sep/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de de Noviembre 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de de Noviembre 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/dic/2020 00:00 |  | 23/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de de Octubre 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de de Octubre 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 03/nov/2020 00:00 |  | 25/nov/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de Enero 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de Enero 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 31/ene/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de Febrero 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de Febrero 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/mar/2020 00:00 |  | 20/mar/2020 23:59
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de Julio 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de Julio 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 03/ago/2020 00:00 |  | 24/ago/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de Junio 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de Junio 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 23:59 |  | 22/jul/2020 23:59
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de Marzo 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de Marzo 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 20/abr/2020 23:59
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de Mayo 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de Mayo 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 24/jun/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre contable del mes de Septiembre 2020 |  | Realizar el cierre contable del mes de Septiembre 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 22/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar el cierre presupuestal de la vigencia |  | Realizar el cierre presupuestal de la vigencia | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 08/dic/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el I trimestre |  | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el II trimestre |  | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 24/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el III trimestre |  | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 23/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el IV trimestre |  | Realizar las declaraciones de las estampillas que correspondan a la entidad para el IV trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el I trimestre |  | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el II trimestre |  | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 24/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el III trimestre |  | Realizar las declaraciones de los impuestos que correspondan a la entidad para el III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 23/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión I trimestre |  | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión II trimestre |  | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 05/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión III trimestre |  | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 05/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión IV trimestre |  | Realizar seguimiento a las modificaciones presupuestales en funcionamiento e inversión IV trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el I trimestre |  | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el II trimestre |  | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 05/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el III trimestre |  | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 05/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el IV trimestre |  | Registrar los recaudos recibidos en la entidad y en los patrimonios autonomos para el IV trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 - I trimestre |  | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 a entes de control y entidades que lo requieran durante el I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 - II trimestre |  | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 a entes de control y entidades que lo requieran durante el II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 24/jul/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 -l III trimestre |  | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 a entes de control y entidades que lo requieran durante el III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 23/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 -l IV trimestre |  | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 01 a entes de control y entidades que lo requieran durante el IV trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 - I trimestre |  | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 a entes de control y entidades que lo requieran durante el I trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 02/ene/2020 00:00 |  | 05/abr/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 - III trimestre |  | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 a entes de control y entidades que lo requieran durante el III trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jun/2020 00:00 |  | 23/oct/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 - IV trimestre |  | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 a entes de control y entidades que lo requieran durante el IV trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 30/dic/2020 00:00
q.Mejoramiento continuo > Gestión Financiera > Tareas Gestión Financiera | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 -l II trimestre |  | Transmisión de información financiera y cierre contable sobre Unidad Ejecutora 02 a entes de control y entidades que lo requieran durante el II trimestre | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/abr/2020 00:00 |  | 24/jul/2020 00:00
2020-06-26 |  |  |  |  | Página 1 de |  | 1