## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2017-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.1 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29
2 | FILA_2 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.1 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29
3 | FILA_3 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.1 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29
4 | FILA_4 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.1 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29
5 | FILA_5 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.1 | 1 | NO. DE RIESGOS ACTUALIZADOS, VALORADOS Y MONITOREADOS / TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL *100 | 100 | Se allega la evidencia: caracterización proceso gestión contractual y matriz de riesgos contratación. | 100 |  | 2017-12-29
6 | FILA_6 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.1 | 2 | NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE PERTENECIENTES AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL *100 | 100 | Se allega la evidencia: caracterización proceso gestión contractual - CRT-GSI-GCN001 - y matriz de riesgos contratación. | 100 |  | 2017-12-29
7 | FILA_7 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.1 | 3 | NO.DE SUPERVISORES CAPACITADOS / NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES * 100 | 90 | Resolución 0351 del 21 de Junio de 2017, Caracterización del proceso de Gestión Contractual.CRT-GSI-GCN001 Planilla Asistencia Capacitación Presentación Power Point capacitación Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29
8 | FILA_8 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.2 | 1 | NO. DE RIESGOS ACTUALIZADOS, VALORADOS Y MONITOREADOS / TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL *100 | 100 | Se allega la evidencia: caracterización proceso gestión contractual - CRT-GSI-GCN001 - y matriz de riesgos contratación. | 100 |  | 2017-12-29
9 | FILA_9 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.2 | 2 | CONTRATO LIQUIDADO | 100 | Acta de Liquidación contrato 021 de 2013 | 100 |  | 2017-12-29
10 | FILA_10 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.2 | 3 | NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE PERTENECIENTES AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL*100 | 100 | Acta de Liquidación contrato 057 de 2014 Resolución 0351 del 21 de Junio de 2017, Caracterización del proceso de Gestión Contractual. Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 100 |  | 2017-12-29
11 | FILA_11 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.2 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29
12 | FILA_12 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.2 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29
13 | FILA_13 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.2 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29
14 | FILA_14 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.2 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29
15 | FILA_15 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.3 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29
16 | FILA_16 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.3 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29
17 | FILA_17 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.3 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29
18 | FILA_18 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.3 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29
19 | FILA_19 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.3 | 1 | NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE PERTENECIENTES AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL*100 | 100 | Se adjunta Acta de liquidación del contrato No. 057 de 2014 como soporte de la acción propuesta | 100 |  | 2017-12-29
20 | FILA_20 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.3 | 2 | CONTRATO LIQUIDADO | 100 | Acta de Liquidación contrato 057 de 2014 Resolución 0351 del 21 de Junio de 2017, Caracterización del proceso de Gestión Contractual. Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 100 |  | 2017-12-29
21 | FILA_21 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.4 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29
22 | FILA_22 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.4 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29
23 | FILA_23 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.4 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29
24 | FILA_24 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.4 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29
25 | FILA_25 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.4.1 | 1 | NO. DE RIESGOS ACTUALIZADOS, VALORADOS Y MONITOREADOS / TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL*100 | 100 | Matriz de riesgo contratacion actualizada | 100 |  | 2017-12-29
26 | FILA_26 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.4.1 | 2 | INFORME MENSUAL PROCESO CONTRATO NO 035 DE 2012 | 100 | Último Informe del apoderado externo Dr. Hugo azuero Contrato 035 de 2012 | 100 |  | 2017-12-29
27 | FILA_27 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.3.5 | 1 | NO.DE SUPERVISORES CAPACITADOS / NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES * 100 | 90 | Resolución 0351 del 21 de Junio de 2017, Caracterización del proceso de Gestión Contractual. Planilla Asistencia Capacitación Presentación Power Point capacitación Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29
28 | FILA_28 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.5 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29
29 | FILA_29 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.5 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29
30 | FILA_30 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.5 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29
31 | FILA_31 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.3.5 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29
32 | FILA_32 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.1 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
33 | FILA_33 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.1 | 2 | SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO | 0 | Se evidencia avance, Sin embargo no se entregan evidencia | 0 |  | 2017-12-29
34 | FILA_34 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.1 | 3 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
35 | FILA_35 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.1 | 4 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
36 | FILA_36 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.4.1 | 1 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 100 | Mensualmente el area de presupuesto está rindiendo informe a cada jefe de dependencia con el fin que cada uno logre el control sobre los saldos.La entidad está teniendo especial cuidado con controles e informes con el fin de incurrir en faltas en el manejo de las reservas presupuestales. | 100 |  | 2017-12-29
37 | FILA_37 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.1.4.1 | 2 | NÚMERO DE JUSTIFICACIÓN DE RESERVAS SUSCRITAS / NÚMERO DE CONTRATOS CON RESERVAS * 100 | 100 | se cuenta con los informes de justificación de las reservas | 100 |  | 2017-12-29
38 | FILA_38 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.2 | 1 | PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
39 | FILA_39 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.3 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
40 | FILA_40 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.3 | 2 | PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACIÓN, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
41 | FILA_41 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.4 | 1 | PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACIÓN, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
42 | FILA_42 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.5 | 1 | INSTRUCTIVO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ELABORADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 5 | Se esta iniciando | 5 |  | 2017-12-29
43 | FILA_43 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.6 | 1 | INFORMES EJECUCIÓN PAC PRESENTADOS / COMITES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO REALIZADOS | 5 | Se evidencia correo con la citación a las áreas responsables confirmando la agenda propuesta. | 5 |  | 2017-12-29
44 | FILA_44 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.1.4.7 | 1 | PROCEDIMIENTO DE ADICIÓN CONTRACTUAL ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | No se adjunta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
45 | FILA_45 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.2.1.1 | 1 | PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS INICIATIVAS Y/O METAS | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
46 | FILA_46 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.2.1.1 | 2 | METODOLOGÍA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
47 | FILA_47 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.2.1.1 | 3 | PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACIÓN ELABORADO Y APROBADO | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
48 | FILA_48 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.2.1.2 | 1 | PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS INICIATIVAS Y/O METAS | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
49 | FILA_49 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.2.1.2 | 2 | METODOLOGÍA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
50 | FILA_50 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.2.1.2 | 3 | PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACIÓN ELABORADO Y APROBADO | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
51 | FILA_51 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.2.1.3 | 1 | PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS INICIATIVAS Y/O METAS | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
52 | FILA_52 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.2.1.3 | 2 | APROBACIÓN ESTUDIO DE CARGAS REALIZADO | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
53 | FILA_53 | 206 | 2015 2015 | 82 | 2.2.1.4.1 | 1 | NUMERO DE SEGUIMIENTOS EJECUTADOS /NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada y cumplida por la Contraloría de Bogotá | 100 |  | 2017-12-29
54 | FILA_54 | 206 | 2013 2013 | 802 | 2.2.2.2 | 1 | VALOR CUOTAS PARTES POR COBRAR/VALOR CUOTAS PARTES COBRADAS VALOR CUOTAS PARTES COBRADAS/VALOR CUOTAS PARTES EJECUTADAS EN JURISDICCIÓN COACTIVA | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada y incumplida po la Contraloría de Bogotá, generando nuevo hallazgo 2.3.1.6 | 100 |  | 2017-12-29
55 | FILA_55 | 206 | 2015 2015 | 82 | 2.2.3.1.1 | 1 | TOTAL PARTIDAS DEPURADAS MAYORES A 90 DÍAS / TOTAL PARTIDAS EN CONCILIACIÓN MAYORES A 90 DÍAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada y ineficiente por la Contraloría de Bogotá, generando nuevo hallazgo 2.3.1.7 | 100 |  | 2017-12-29
56 | FILA_56 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.1 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
57 | FILA_57 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.10 | 1 | ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA TOMA FÍSICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA APLICABLE/ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA TOMA FÍSICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA APLICABLE | 0 | No se reporto evidencia | 0 |  | 2017-12-29
58 | FILA_58 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.11 | 1 | NO. DE BIENES AVALUADOS/NO. DE BIENES A AVALUAR | 80 | Se realizo un avaluo pero actualmente la empresa Inmobiliaria de cundinamarca esta realizando un reavaluo de estos bienes con el fin de que queden ajustados al valor real para la convergencia al nuevo marco normativo | 80 |  | 2017-12-29
59 | FILA_59 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.11 | 2 | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES POR REALIZAR | 80 | Se evidencia que al día de hoy se han realizado el cruce de saldos entre el área de almacén y contabilidad, este cruce se realiza de acuerdo con lo registrado por almacen | 80 |  | 2017-12-29
60 | FILA_60 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.12 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/ PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR | 50 | El procedimientos fue actualizado en Febrero de 2017 CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS - PDT-GSI-GCT-0002 VERSION 005, sin embargo se esta inicando mesas de trabajo con el area de contabilidad con el fin de volver a revisar estos procedimientos y verificar si es necesario volver a actualizarlo. | 50 |  | 2017-12-29
61 | FILA_61 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.12 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 5 | Se evidencia correo con la citación a las áreas responsables confirmando la agenda propuesta. En inicio 5% | 5 |  | 2017-12-29
62 | FILA_62 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.13 | 1 | FORMATO ACTUALIZADO | 50 | Se evidencia correo con la citación a Contabilidad para revisar el formato de Conciliación de Patrimonios Autónomos. En proceso 50% | 50 |  | 2017-12-29
63 | FILA_63 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.13 | 2 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/ PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR | 80 | El procedimientos se evidencia que el procedimiento fue actualizado en Febrero de 2017 CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS - PDT-GSI-GCT-0002 VERSION 005, sin embargo se esta inicando mesas de trabajo con el area de tesorería con el fin de volver a revisar estos procedimientos y verificar si es necesario volver a actualizarlo. | 80 |  | 2017-12-29
64 | FILA_64 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.14 | 1 | NO. DE BIENES AVALUADOS/NO. DE BIENES A AVALUAR | 80 | Se realizo un avaluo pero actualmente la empresa Inmobiliaria de cundinamarca esta realizando un reavaluo de estos bienes con el fin de que queden ajustados al valor real para la convergencia al nuevo marco normativo | 80 |  | 2017-12-29
65 | FILA_65 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.14 | 2 | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES POR REALIZAR | 80 | Se evidencia conciliacion de los inmuebles que conforma el calculo actuarial-propiedad planta y equipo, sin embargo falta que cruce de una pequeña diferencia del saldo contable frente al avaluo por inmueble de dicha cuenta. | 80 |  | 2017-12-29
66 | FILA_66 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.15 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 0 | No se reportan evidencias por lo tanto no se puede establecer un `procentaje de avance | 0 |  | 2017-12-29
67 | FILA_67 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.16 | 1 | NO. DE PARTIDAS DEPURADAS / TOTAL PARTIDAS POR DEPURAR | 0 | No se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
68 | FILA_68 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.17 | 1 | PROCEDIMEINTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO PARA EL CÁLCULO ACTUARIAL DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES | 5 | Se esta iniciando la actualización del Procedimiento de Cálculo Actuarial | 5 |  | 2017-12-29
69 | FILA_69 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.18 | 1 | POLÍTICAS ACTUALIZADAS DE REGISTRO DE INGRESOS BAJO NORMAS NIC-SP /POLÍTICAS A ACTUALIZAR DE REGISTRO DE INGRESOS BAJO NORMAS NIC-SP | 30 | Falta aprobación de las políticas actualizadas por la Junta Directiva para incluirlas en el procedimiento registro de ingresos | 30 |  | 2017-12-29
70 | FILA_70 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.19 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CPP / PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CCP | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
71 | FILA_71 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.19 | 2 | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DEPURAR LA CUENTA 290590 / ACCIONES PROGRAMADAS PARA DEPURAR LA CUENTA 290590 | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
72 | FILA_72 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.2 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
73 | FILA_73 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.2 | 2 | NO. DE ARQUEOS REALIZADOS / NO. DE ARQUEOS PROGRAMADOS | 100 | Se evidencia la realización de un aqueo de caja | 100 |  | 2017-12-29
74 | FILA_74 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.2 | 1 | REQUERIMIENTO PRESENTADO | 100 | La oficina de Tesoreria remite pantallazo del requerimiento realizado | 100 |  | 2017-12-29
75 | FILA_75 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.2 | 2 | SEGUIMIENTO REALIZADO | 100 | Se evidencia reporte generado en el cual ya no aparecen las cuentas mencionadas | 100 |  | 2017-12-29
76 | FILA_76 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.20 | 1 | PROCEDIMIENTO SOBRE REGISTRO DE LIBROS DE CONTABILIDAD ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 5 | Se evidencia iniciación del procedimiento y actualizar norma de acuerdo régimen de contabilidad pública, numeral 9.2 normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad. De igual manera se evidencia acta | 5 |  | 2017-12-29
77 | FILA_77 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.21 | 1 | INTERFACES INTEGRADAS / PROCESOS A INTEGRAR DE ACUERDO A EVALUACIÓN | 80 | En el momento existen interfases automaticas: como Perno y Tesorería y semiautomaticas como las misionales y cartera en este momete falta la de cuotas partes por cobrar | 80 |  | 2017-12-29
78 | FILA_78 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.22 | 1 | CONCEPTO SOLICITADO | 100 | Se evidencia concepto enviado a la Contaduria solicitando nuevos lineamientos para la conciliación de operaciones reciprocas. | 100 |  | 2017-12-29
79 | FILA_79 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.22 | 2 | NO. DE ACCIONES REALIZADAS / NO. DE ACCIONES PLANTEADAS | 0 | La acción no se ha ejecutado debido a que no se ha recibido respuesta del concepto de la Contaduría | 0 |  | 2017-12-29
80 | FILA_80 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.23 | 1 | RADICACIÓN SOLICITUD CONCEPTO | 0 | El jefe de Contabilidad argumenta que se esta preparando un borrador solicitando el concepto sobre la aperturas de subcuentas | 0 |  | 2017-12-29
81 | FILA_81 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.23 | 2 | NO. DE CIRCULARIZACIONES PERIODICAS REALIZADAS/ NO. DE ENTIDADES CON RELACIÓN RECÍPROCA | 100 | Se evidencia que la circularización se realiza trimestralmente | 100 |  | 2017-12-29
82 | FILA_82 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.24 | 1 | PROCEDIMIENTO APERTURA DE CUENTAS Y PORTALES BANCARIAS ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 5 | Realizado el seguimiento, no se evidencia envío de la actualización a planeación, se asigna 5% . | 5 |  | 2017-12-29
83 | FILA_83 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.25 | 1 | PROCEDIMIENTO APERTURA DE CUENTAS Y PORTALES BANCARIAS ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 5 | Realizado el seguimiento, no se evidencia envío de la actualización a planeación, se asigna 5% . | 5 |  | 2017-12-29
84 | FILA_84 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.26 | 1 | PROCEDIMIENTO DE ENVIO DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 5 | La oficina argumenta que se esta iniciando la elaboración del procedimiento de "cierre Contable" | 5 |  | 2017-12-29
85 | FILA_85 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.3 | 1 | PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DEL ESTADO DIARIO DE TESORERÍA Y PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE INFORMES ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 38 | Se evidencia correo dirigido a Planeación del Procedimiento de Estado Diario de Tesorería PDT-GSI-GOF004 que corresponde en avance al 70%, no se evidencia avance del procedimiento de generación de informes 5%, al realizar el promedio de avance se calcula aproximando el 38% | 38 |  | 2017-12-29
86 | FILA_86 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.3 | 1 | REQUERIMIENTO PRESENTADO | 100 | La oficina de Tesoreria remite pantallazo del requerimiento realizado | 100 |  | 2017-12-29
87 | FILA_87 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.3 | 2 | SEGUIMIENTO REALIZADO | 100 | Se evidencia reporte generado en el cual ya no aparecen las cuentas mencionadas | 100 |  | 2017-12-29
88 | FILA_88 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.4 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE CONCILIACIÓN/ PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR | 50 | El procedimientos fue actualizado en Febrero de 2017 CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS - PDT-GSI-GCT-0002 VERSION 005, sin embargo se esta inicando mesas de trabajo con el area de contabilidad con el fin de volver a revisar estos procedimientos y verificar si es necesario volver a actualizarlo. | 50 |  | 2017-12-29
89 | FILA_89 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.4 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 5 | Se evidencia correo con la citación a las áreas responsables confirmando la agenda propuesta. En inicio 5% | 5 |  | 2017-12-29
90 | FILA_90 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.4 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 100 | En la intranet se puedo evidenciar que el procedimiento está modificado, por lo tanto se sugiere el cierre del presente hallazgo | 100 |  | 2017-12-29
91 | FILA_91 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.4 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 100 | El area de Tesoreria realiza informes mensuales los cuales remite al area de Contabilidad | 100 |  | 2017-12-29
92 | FILA_92 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.5 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 100 | El Procedimiento de Conciliaciones Bancarias y Depuración de estas conciliaciones fue actualizado en el mes de febrero de 2017, | 100 |  | 2017-12-29
93 | FILA_93 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.5 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 100 | El area de Tesoreria realiza informes mensuales los cuales remite al area de Contabilidad | 100 |  | 2017-12-29
94 | FILA_94 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.5 | 1 | FORMATO ACTUALIZADO | 50 | Se evidencia correo con la citación a Contabilidad para revisar el formato de Conciliación de Patrimonios Autónomos. En proceso 50% | 50 |  | 2017-12-29
95 | FILA_95 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.5 | 2 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DEPURACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS/ PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DEPURACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS | 80 | El procedimientos se evidencia que el procedimiento fue actualizado en Febrero de 2017 CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS - PDT-GSI-GCT-0002 VERSION 005, sin embargo se esta inicando mesas de trabajo con el area de tesorería con el fin de volver a revisar estos procedimientos y verificar si es necesario volver a actualizarlo. | 80 |  | 2017-12-29
96 | FILA_96 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.6 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CPP / PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CCP | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
97 | FILA_97 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.6 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 100 | El Procedimiento de Conciliaciones Bancarias y Depuración de estas conciliaciones fue actualizado en el mes de febrero de 2017 | 100 |  | 2017-12-29
98 | FILA_98 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.6 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 100 | El area de Tesoreria realiza informes mensuales los cuales remite al area de Contabilidad | 100 |  | 2017-12-29
99 | FILA_99 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.6.1 | 1 | NÚMERO DE ENTIDADES DEPURADAS (COBRO PERSUASIVO)/ TOTAL ENTIDADES A DEPURAR (COBRO PERSUASIVO)*100 | 0 | No se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
100 | FILA_100 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.1.6.2 | 1 | INFORME PRESENTADO | 100 | Se evidencia los saldos tanto en contabilidad como los que registra Pasivocol conciliados | 100 |  | 2017-12-29
101 | FILA_101 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.7 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CPP / PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CPP | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29
102 | FILA_102 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.8 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE ENTREGA, REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA / PROCED/S A ACTUALIZAR DE ENTREGA, REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA | 34 | Se allega evidencia: Información entregada por el área de Cartera. Se adjuntan evidencias entregadas | 34 |  | 2017-12-29
103 | FILA_103 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.9 | 1 | NO. DE BIENES AVALUADOS/NO. DE BIENES A AVALUAR | 80 | Se realizo un avaluo pero actualmente la empresa Inmobiliaria de cundinamarca esta realizando un reavaluo de estos bienes con el fin de que queden ajustados al valor real para la convergencia al nuevo marco normativo | 80 |  | 2017-12-29
104 | FILA_104 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.1.9 | 2 | NO. DE BIENES AVALUADOS REGISTRADOS / NO. DE BIENES A AVALUADOS | 50 | Se actualizo la valorización de los bienes en Jul/17, esta pendiente de actualizar al cierre de Dic/17, tan pronto Almacén remita la información con el fin de realizar el registro contable | 50 |  | 2017-12-29
105 | FILA_105 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.2.1 | 1 | NO. DE CUOTAS REMITIDAS A COACTIVO / TOTAL DE COBROS REALIZADOS | 50 | Se adjunta respuesta dada por la Gerencia de Bonos y Cuotas partes. | 50 |  | 2017-12-29
106 | FILA_106 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.2.1 | 1 | PROCESO INICIADO | 100 | Informe Apoderado Estado del proceso reivindicatorio. Dr. Ferranz. Consulta Proceso Rama Judicial. Fotografías del lote | 100 |  | 2017-12-29
107 | FILA_107 | 206 | 2016 2016 | 94 | 2.3.2.1 | 2 | NO. DE VISITAS REALIZADAS A TODOS LOS PREDIOS / NÚMERO DE PREDIOS * 100 | 100 | Informe Apoderado Estado del proceso reivindicatorio. Dr. Ferranz. Consulta Proceso Rama Judicial. Fotografías del lote | 100 |  | 2017-12-29
108 | FILA_108 | 206 | 2017 2017 | 75 | 2.3.2.2 | 1 | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO PATRIMONIOS AUTÓNOMOS ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 0 | no se reportan evidencias por lo tanto no se puede establecer un `procentaje de avance | 0 |  | 2017-12-29
109 | FILA_109 | 206 | 2013 2013 | 804 | 2.4.3 | 1 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevo hallazgo 2.3.1.21 | 100 |  | 2017-12-29
110 | FILA_110 | 206 | 2013 2013 | 804 | 2.4.3 | 2 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevo hallazgo 2.3.1.21 | 100 |  | 2017-12-29
111 | FILA_111 | 206 | 2013 2013 | 804 | 2.4.3 | 3 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevo hallazgo 2.3.1.21 | 100 |  | 2017-12-29
112 | FILA_112 | 206 | 2013 2013 | 804 | 2.4.3 | 4 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevo hallazgo 2.3.1.21 | 100 |  | 2017-12-29
113 | FILA_113 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.10.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se reporta evidencia del procedimiento realizado en esta etapa. Es parcial | 0 |  | 2017-12-29
114 | FILA_114 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.10.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada. Allega evidencia, mediante resolucion 002 de abril de 2017, dando por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo por pago total. | 0 |  | 2017-12-29
115 | FILA_115 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.10.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada. Al darse por terminado el proceso, esta etapa no requiere evidencias | 0 |  | 2017-12-29
116 | FILA_116 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.11.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta evidencia de esta etapa | 0 |  | 2017-12-29
117 | FILA_117 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.11.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Se recibe evidencia del titulo Deposito por valor $265.517.463. Parcial | 0 |  | 2017-12-29
118 | FILA_118 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.11.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Realizado el seguimiento no se reporta eviidencia de esta etapa | 0 |  | 2017-12-29
119 | FILA_119 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.12 | 1 | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN APROBADA / DISEÑO DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA | 20 | Realizado el seguimiento no se evidencia lo señalado en la accion en las tres etapas | 20 |  | 2017-12-29
120 | FILA_120 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.13 | 1 | NÚMERO DE ACTUACIONES SURTIDAS ANTE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INDEXADAS EN EL EXPEDIENTE / NÚMERO DE ACTUACIONES SURTIDAS ANTE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A INDEXADAR EN EL EXPEDIENTE | 0 | No se entregan evidencias | 0 |  | 2017-12-29
121 | FILA_121 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.14 | 1 | NÙMERO DE POLÍTICAS APROBADAS / NÚMERO DE POLÍTICAS FORMULADAS | 50 | Realizado el seguimiento no se aporta evidiencia de la politica insitucional , Es parcial | 50 |  | 2017-12-29
122 | FILA_122 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.3.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues se trata de la terminacion de un proceso coactivo " RESOLUCION No. CC- 015 DEL 26 DE JUNIO DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COACTIVO CP N° 371 DE 2012"; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa persuasiva | 0 |  | 2017-12-29
123 | FILA_123 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.3.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues se trata de la terminacion de un proceso coactivo " RESOLUCION No. CC- 015 DEL 26 DE JUNIO DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COACTIVO CP N° 371 DE 2012"; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa Cobro Coactivo | 0 |  | 2017-12-29
124 | FILA_124 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.3.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues se trata de la terminacion de un proceso coactivo " RESOLUCION No. CC- 015 DEL 26 DE JUNIO DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COACTIVO CP N° 371 DE 2012"; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa defensa Judicial | 0 |  | 2017-12-29
125 | FILA_125 | 206 | 2012 2012 | 805 | 3.4.1 | 3 | NUMERO DE DEPENDENCIAS CON TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS/ NO DE DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevos hallazgos 2.3.1.10 - 2.3.1.11 - 2.3.1.14 | 100 |  | 2017-12-29
126 | FILA_126 | 206 | 2012 2012 | 805 | 3.4.1 | 4 | NUMERO DE DEPENDENCIAS CON TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS/ NO DE DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevos hallazgos 2.3.1.10 - 2.3.1.11 - 2.3.1.14 | 100 |  | 2017-12-29
127 | FILA_127 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.4.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues nos remien la relacion del pagos de la Gobernacion de Boyaca -proceso cobro coactivo 182; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa persuasiva | 0 |  | 2017-12-29
128 | FILA_128 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.4.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues nos remien la relacion del pagos de la Gobernacion de Boyaca -proceso cobro coactivo 182; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa Cobro coactivo | 0 |  | 2017-12-29
129 | FILA_129 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.4.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues nos remien la relacion del pagos de la Gobernacion de Boyaca -proceso cobro coactivo 182; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa de defensa judicial. | 0 |  | 2017-12-29
130 | FILA_130 | 206 | 2016 2016 | 301 | 3.4.1 | 1 | (REPORTES DE RECAUDOS / REPORTES SOLICITADOS) * 100 | 100 | Se evidencia comunicacion Id: 152674, solictando la información al area de tesoreria se dio respuesta con Id 154180 a la gerencia de bonos de cuotas partes | 100 |  | 2017-12-29
131 | FILA_131 | 206 | 2016 2016 | 301 | 3.4.1 | 2 | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO ESTABLECIDO | 100 | Se evidencia acta que se levanto en su momento el acuerdo de Nivel de Servicio establecido | 100 |  | 2017-12-29
132 | FILA_132 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.4.2 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Se allega relacion de lo recaudado, con prescripcion Novedad a julio. Es necesario aportar el titulo ejecutivo elaborado y los documentos que soporten el seguimiento y depuracion del cobro de cuotas partes pensionales en esta etapa | 0 |  | 2017-12-29
133 | FILA_133 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.4.2 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | La evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Pendiente allegar las conciliaciones realizadas y estados de cartera entre las entidades, se deber realizar la depuracion y la actualizacion de registros | 0 |  | 2017-12-29
134 | FILA_134 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.4.2 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se ha iniciado la etapa judicial, razon por la cual no se reportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29
135 | FILA_135 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.5.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | La evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Se allega relacion de lo recaudado, GOBERNACION DE BOYACA - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES. Es necesario aportar el titulo ejecutivo elaborado y los documentos que soportes del seguimiento y depuracion del cobro de cuotas partes pensionales en esta etapa | 0 |  | 2017-12-29
136 | FILA_136 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.5.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Pendiente allegar las conciliaciones realizadas y estados de cartera entre las entidades, se deber realizar la depuracion y la actualizacion de registros | 0 |  | 2017-12-29
137 | FILA_137 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.5.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se ha iniciado la etapa judicial, razon por la cual no se reportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29
138 | FILA_138 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.6.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Allega acta donde se determina el incumplimieto de acuerdo de pago, planteando tres estrategias, sin soporte se seguimiento ni evidencia de dicha depuracion | 0 |  | 2017-12-29
139 | FILA_139 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.6.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Allega evidencia de mesa de trabajo, pendiente avidencia y seguimiento del nuevo acuerdo de pago | 0 |  | 2017-12-29
140 | FILA_140 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.6.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se ha iniciado la etapa judicial, razon por la cual no se reportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29
141 | FILA_141 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.7.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada De esta etapa no se aportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29
142 | FILA_142 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.7.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Allega evidencia, mediante resolucion 002 de abril de 2017, dando por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo por pago total. | 0 |  | 2017-12-29
143 | FILA_143 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.7.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se ha iniciado la etapa judicial, razon por la cual no se reportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29
144 | FILA_144 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.8.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Realizado el segumiento no se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
145 | FILA_145 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.8.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Realizado el segumiento no se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
146 | FILA_146 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.8.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Realizado el segumiento no se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29
147 | FILA_147 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.9.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Se recibe evidencia por parte del área de Cartera: AUTO No. CC 028 de 2014 "Por medio del cual se aprueba la liquidación del crédito" No aportan evidencia del segumiento de depuracion realizada en esta etapa. Es parcial | 0 |  | 2017-12-29
148 | FILA_148 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.9.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Resolucion 028 de 2014 aprueba liquidacion de credito | 0 |  | 2017-12-29
149 | FILA_149 | 206 | 2017 2017 | 67 | 3.9.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | No se ha iniciado la etapa judicial. | 0 |  | 2017-12-29
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017