## Hoja 1
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO Código: FTGCMC09-05
Versión: 006
Fecha de Aprobación: Enero de 2016
| Fecha: | 19 de Diciembre de 2017 |  |  |  | Líder del proceso: | Ana Dilfa Pardo Suárez
Objetivo del Plan:
Alcance:
| Fuente u origen de los hallazgos o no conformidades reales o potenciales |  |  |  | Macroproceso y Proceso:
Información General de la Acción | [13 empty] | Reporte de seguimiento del proceso |  |  |  |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
N° | Hallazgo o no Conformidad Real o Potencial | Fuente u Origen | Causa | Acción Correctiva ( C ) | Acción Preventiva (P) | Indicador | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Área Responsable | Funcionario Responsable | Área(s) Participante(s) | Recursos requeridos | Resultado del Indicador | % de Avance de la meta | Descripción del avance | Evidencias del resporte | Observaciones | Evidencia obtenida | Concepto Oficina de Control Interno
1 | Adoptar por acto administrativo el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) como parte integral de SIG de acuerdo a lo establecido en el Decreto 514 2006 "Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión ocumental y Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público". | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | En la FASE II de la iniciativa "Armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP", incluír :Adoptar por acto administrativo el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) como parte integral de SIG de acuerdo a lo establecido en el Decreto 514 2006 | N/A | Actos Administrativo requeridos adoptanto el SIGA/Total actos administrativos requeridos | Adoptar el SIGA por acto administrativo en la FASE II de la iniciativa | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental | Equipo de trabajo de gestión documental
2 | Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivo, herramienta fundamental para la planeación, formulación y ejecución de la Gestión Documental de la Entidad, y que permitirá la formulación del programa de Gestión Documental (PGD), en concordancia con el anexo 1 del Decreto 2609 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado", compilados en el Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", artículo .2.8.2.5.13. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Elaborar el Diagnóstico Integral de Archivo, herramienta fundamental para la planeación, formulación y ejecución de la Gestión Documental de la Entidad | N/A | Documentos Diagnóstico Integral de Archivos requeridos/Total documentos elaborados | Para Marzo de 2018 contar con el Diagnóstico Integral de Archivo | Septiembre de 2017 | Marzo de 2018 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental y proveedores | Equipo de trabajo de gestión documental
3 | Establecer, adoptar y difundir la política de gestión documental con los componentes establecidos en el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado", compilados en el Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", artículo 2.8.2.5.13. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | En la FASE II de la iniciativa "Armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP", establecer, adoptar y difundir la política de gestión documental con los componentes establecidos en el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012 | N/A | Eventos realizados para difundir la política de GD/Total eventos programados | Difundir la política de GD al 100% de los servidores de la entidad | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental/Comunicaciones/Talento Humano | Equipo de trabajo de gestión documental/Piezas comunicacionales/PIC
4 | Elaborar, aprobar e implementar el Programa de Gestión Documental (PGD), en concordancia al Capítulo II del Decreto 2609 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado", compilados en el Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", artículo .2.8.2.5.13. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Elaborar, aprobar e implementar el Programa de Gestión Documental (PGD) | N/A | PGD elaborados/Total PGD requeridos | Para Marzo de 2018 contar con el PGD | Septiembre de 2017 | Marzo de 2018 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental, proveedores | Equipo de trabajo de gestión documental
5 | Elaborar, aprobar e implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR), en concordancia con lo estipulado en el Decreto 1080 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", artículo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Elaborar, aprobar e implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR) | N/A | PINAR elaborados/Total PINAR requeridos | Para Marzo de 2018 contar con el PINAR | Septiembre de 2017 | Marzo de 2018 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental, proveedores | Equipo de trabajo de gestión documental
6 | Elaborar, aprobar e implementar la Tabla de Control de Acceso, Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, de acuerdo al artículo 8 del Decreto 2609 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado", compilados en el Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura", artículo .2.8.2.5.13. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Elaborar, aprobar e implementar la Tabla de Control de Acceso, Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos | N/A | MOREQ elaborados/Total MOREQ requeridos | Para Marzo de 2018 contar con el PINAR | Septiembre de 2017 | Marzo de 2018 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental, proveedores | Equipo de trabajo de gestión documental
7 | Elaborar, aprobar e implementar los procedimientos pendientes de Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Preservación a Largo plazo, y Valoración, teniendo en cuenta el Décimo Tercer Lineamiento. Proceso de Gestión Documental en el SIG. Sistema Integrado de Gestión. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | En la FASE II de la iniciativa "Armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP", incluír : Elaborar, aprobar e implementar los procedimientos pendientes de Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Preservación a Largo plazo, y Valoración | N/A | Procedimientos elaborados/Total procedimientos requeridos | Elaborar el 100% de los procedimeintos requeridos para elproceso de gestión documental | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental, Oficina de Planeación, Proceedores | Equipo de trabajo de gestión documental
8 | Hacer el levantamiento de la totalidad de los inventarios documentales, con el fin de controlar la totalidad de la información que se produce, según lo establece el artículo 26 de la Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dieran otras disposiciones". | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | En la FASE II de la iniciativa "Armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP", incluír : Hacer el levantamiento de la totalidad de los inventarios documentales | N/A | % de inventarios levantados / % de inventarios planeados | Levantar el 80% de los inventarios documentales requeridos por la entidad | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental, Oficina de Planeación, Proceedores | Equipo de trabajo de gestión documental
9 | Incluir en el Programa Institucional de Capacitación (PIC), los temas relacionados con la gestión documental, aspecíficamente la implementación del instrumento archivÍstico TRD como parte de las responsabilidades de los servidores públicos frente a los archivos, ya que este es un requisito para el desarrollo de la gestión documental en la entidad dentro de la función pública, en concordancia con el Decreto 1083, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", artículo 2.2.9.1. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Incluir en el Programa Institucional de Capacitación (PIC), los temas relacionados con la gestión documental, aspecíficamente la implementación del instrumento archivÍstico TRD como parte de las responsabilidades de los servidores públicos frente a los archivos | N/A | Solicitud de inclusión en el PIC | Incluír en el PIC los temas relacionados con la gestión documental, específicamente la implementación de la TRD | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Talento Humano / Área Administrativa | Lina Marcela Melo / Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental/Comunicaciones/Talento Humano | Equipo de trabajo de gestión documental/Piezas comunicacionales/PIC
10 | Realizar el Registro Único de Series Documentales de los Instrumentos archivÍsticos convalidados por el Consejo Distrital de Archivos ante el Archivo General de la Nación, de acuerdo a las funciones establecidas para los comités internos de archivos en el decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.1.16, y el Acuerdo 04 de 2013, artículo 10, literal b. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Realizar el Registro Único de Series Documentales de los Instrumentos archivÍsticos convalidados por el Consejo Distrital de Archivos ante el Archivo General de la Nación | N/A | Registros realizados/Registros requeridos | Realizar por lo menos el 80% de los registros de series documentales | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Área Administrativa, Equipo de Gestión Documental, AGN | Equipo de trabajo de gestión documental, AGN
11 | Fortalecer e impulsar las iniciativas para la promoción de herramientas electrónicas, las buenas prácticas y la formulación de metas e indicadores en la racionalización del consumo de papel en concordancia con la Directiva Presidencial 04 de 2012 (eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública), y el Decreto Ley 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública" y demás que lo reglamentan. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Fortalecer e impulsar las iniciativas para la promoción de herramientas electrónicas, las buenas prácticas y la formulación de metas e indicadores en la racionalización del consumo de papel | N/A | Eventos realizados para difundir y promocionar el uso de herramientas electrónicas/Total eventos programados | Difundir al 100% de los servidores del FONCEP las iniciativas para promoción de herramientas electrónicas | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Talento Humano / Área Administrativa/OIS | Silvia Alzate / Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental/Comunicaciones/Talento Humano/ OIS | Equipo de trabajo de gestión documental/Piezas comunicacionales/PIC/OIS
12 | Garantizar el consecutivo único de comunicaciones oficiales enviadas de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001 "Por el cual se establecen pautas para la dministración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas". | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Conservar el consecutivo en el SIGEF | N/A | Validación consecutivo | el 100% de las comunicaciones radicadas en SIGEF deben contar con un número consecutivo de radicación | Enero de 2014 | Diciembre de 2019 | Área Administrativa/OIS | Silvia Alzate / Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental/ OIS | Equipo de trabajo de gestión documental/OIS
13 | Cumplir con la publicación de todos y cada uno de los requerimientos establecidos por la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Cumplir con la publicación de todos y cada uno de los requerimientos establecidos por la ley 1712 de 2014 | N/A | Cumplimiento del requisito exigido por la norma | Difundir al 100% de los servidores del FONCEP las iniciativas para promoción de herramientas electrónicas | Enero de 2018 | Noviembre de 2019 | Área Administrativa/Comunicaciones/OIS | Silvia Alzate / Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental/Comunicaciones/ OIS | Equipo de trabajo de gestión documental/Piezas comunicacionales/OIS
14 | Elaborar aprobar y poner a disposición el reglamento para el servicio y consulta de los documentos de archivo, según lo estipula el artículo 48, del Acuerdo 07 de 1994 del Archivo General de la Nación. | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Elaborar aprobar y poner a disposición el reglamento para el servicio y consulta de los documentos de archivo | N/A | Reglamento para el servicio y consulta de documentos elaborados/Reglamentos requeridos | Elaborar el Reglamento para el servicio y consulta de documentos en el FONCEP | Marzo de 2018 | Noviembre de 2019 | Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental/Comunicaciones | Equipo de trabajo de gestión documental/Piezas comunicacionales
15 | Elaborar, aprobar e implementar el Sistema Integrado de Conservación en cumplimiento del Acuerdo 006 de 2014 "Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 Y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000". | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas |  | N/A | SIC elaborados/Total SIC requeridos | Para Marzo de 2018 contar con el SIG actualizado | Septiembre de 2017 | Marzo de 2018 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental, proveedores | Equipo de trabajo de gestión documental
16 | Los términos de referencia de los procesos de contratación, cuyo objeto esté referido a Ia gestión documental, deben contar con el visto bueno del Archivo de Bogotá, establecido en el artículo 24 del Decreto 514 2006, "Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público". | Informe visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística. - Aplicación Herramienta de Medición del Nivel de Cumplimiento Normativo (ID. 176925 del 23 de noviembre de 2017) | Bajo nivel de cumplimiento de las normas archivísticas | Los términos de referencia de los procesos de contratación, cuyo objeto esté referido a Ia gestión documental, deben contar con el visto bueno del Archivo de Bogotá | N/A | Procesos contractuales adelantados/Términos de referencia remitidos al Archivo de Bogotá | Enviar al Archivo de Bogotá el 100% de los términos de referencia de los procesos de contratación relacionados con gestión documental. | Septiembre de 2017 | Diciembre de 2019 | Subdirección Financiera y Administrativa / Área Administrativa | Ana Dilfa Pardo Suárez | Subdirección Financiera y Administrativa y equipo de Gestión Documental, proveedores | Equipo de trabajo de gestión documental
Nombre y cargo del(los) funcionario(s) responsable(s) de las acciones del plan de mejoramiento | [5 empty] | Firma del(los) funcionario(s) responsable(s) de las acciones del plan de mejoramiento.