## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2021-07-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 206 | 2021 2021 | 75 | 3.3.2 | Según el informe de la contraloría se evidencia falta de aplicación del ciclo vital del archivo, no se cumple a cabalidad con las disposiciones emitidas por el Archivo General de la Nación y de la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos del Estado, “Velar por que exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo”. | 1 | Realizar capacitación y sensibilización a las áreas en el manejo de las Tablas de Retención Documental. | Capacitación realizada y piezas de comunicación entregada. | 1 presentación de la capacitación y 3 piezas de comunicación enviadas. | 4 | Área administrativa | 2021/08/01 | 2021/12/15
2 | FILA_2 | 206 | 2021 2021 | 75 | 3.3.2 | Según el informe de la contraloría se evidencia falta de aplicación del ciclo vital del archivo, no se cumple a cabalidad con las disposiciones emitidas por el Archivo General de la Nación y de la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoría de los Contratos del Estado, “Velar por que exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo”. | 2 | Enviar una comunicación interna dirigida a los supervisores y área financiera, donde se señalen las responsabilidades en la conformación del expediente electrónico en la plataforma SECOP. | Comunicación interna enviada. | 1 comunicación interna remitida a los supervisores y el área financiera. | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2021/10/01 | 2021/11/30
3 | FILA_3 | 206 | 2021 2021 | 75 | 3.3.3 | Según el informe de la contraloría se evidencian errores al momento de diligenciar los campos tributarios cuando se crea el proveedor en el aplicativo SISCO, afectando la liquidación de los impuestos de Retención de ICA e impuesto de orden nacional. | 1 | Revisión mensual de la parametrización de los terceros creados durante el mes, en el aplicativo SISCO. | Registro mensual de la revisión de terceros creados en SISCO. | Registro mensual de la revisión de terceros creados en SISCO | 10 | Área de Contabilidad | 2021/08/01 | 2022/05/31
4 | FILA_4 | 206 | 2021 2021 | 75 | 3.3.4 | Según el informe de la contraloría se observó falta de claridad en la información suministrada al ente de control ,el Sujeto de Control no entrega de manera oportuna y en los términos solicitados la información necesaria. | 1 | Documentar en el procedimiento de Gestión Financiera relacionado con la gestión de patrimonios, la solicitud a la Fiduciaria de incluir en el Manual Operativo, la descripción teórica de cada variable que compone el detalle del portafolio de Inversiones (de acuerdo a lo descrito en el Anexo Técnico) y las fórmulas del cálculo de los rendimientos por valoración, cobro de intereses y rentabilidad mensual. | Documento actualizado. | 1 documento actualizado | 1 | Área Tesorería | 2021/08/01 | 2021/11/30
5 | FILA_5 | 206 | 2021 2021 | 75 | 3.3.6 | De acuerdo con el informe de la Contraloría, se genera por no informar oportunamente a contabilidad el resultado de los fallos del proceso de jurisdicción coactiva, con el propósito de realizar saneamiento contable en oportunidad para reflejar la realidad financiera de FONCEP. | 1 | Revisión y depuración de las cuotas partes con saldo pendiente de recaudo, a fin de determinar las cuotas partes que no son susceptibles de cobro de los períodos 2017 a 2020. | Fichas técnicas de depuración presentadas a Comité de Sostenibilidad Contable (Depuración extraordin | 3 fichas técnicas | 3 | Subdirección Técnica de Prestaciones económicas | 2021/08/01 | 2022/07/15
6 | FILA_6 | 206 | 2021 2021 | 75 | 3.3.7 | De acuerdo con el informe de la Contraloria, se genera por no gestionar el cobro de manera oportuna y por ineficiencia en la aplicación de procedimientos (cobro de cuotas partes etapa persuasiva) y controles efectivos que permitan revisar las obligaciones objeto de saneamiento contable y dar traslado antes del vencimiento a las obligaciones pendientes de pago a la Jurisdicción Coactiva, para que en esta etapa se interrumpan los términos de prescripción y se pueda seguir con el respectivo cobro. | 1 | Reforzar la gestión de cobro de cuotas partes con saldo pendiente de recaudo correspondiente a las 19 cuentas identificadas por la Contraloría y presentar en mesa de trabajo el resultado de la gestión. | Reiteraciones de cobro a las 19 cuentas y una mesa de trabajo entre áreas involucradas. | 19 reiteraciones y 1 Acta de mesa de trabajo. | 20 | Subdirección Técnica de Prestaciones económicas | 2021/08/01 | 2022/07/15
7 | FILA_7 | 206 | 2021 2021 | 75 | 3.3.7 | De acuerdo con el informe de la Contraloria, se genera por no gestionar el cobro de manera oportuna y por ineficiencia en la aplicación de procedimientos (cobro de cuotas partes etapa persuasiva) y controles efectivos que permitan revisar las obligaciones objeto de saneamiento contable y dar traslado antes del vencimiento a las obligaciones pendientes de pago a la Jurisdicción Coactiva, para que en esta etapa se interrumpan los términos de prescripción y se pueda seguir con el respectivo cobro. | 2 | Actualizar el procedimiento de cobro de cuotas partes en etapa persuasiva, con los tiempos de cobro persuasivo, tiempos de envio a cobro coactivo, mesas de trabajo, cupones de pago parcial y lineamientos de política de tracto sucesivo. | Procedimiento de cobro actualizado. | 1 documento actualizado en SVE. | 1 | Subdirección Técnica de Prestaciones económicas | 2021/08/01 | 2022/07/15
8 | FILA_8 | 206 | 2021 2021 | 75 | 3.3.7 | De acuerdo con el informe de la Contraloria, se genera por no gestionar el cobro de manera oportuna y por ineficiencia en la aplicación de procedimientos (cobro de cuotas partes etapa persuasiva) y controles efectivos que permitan revisar las obligaciones objeto de saneamiento contable y dar traslado antes del vencimiento a las obligaciones pendientes de pago a la Jurisdicción Coactiva, para que en esta etapa se interrumpan los términos de prescripción y se pueda seguir con el respectivo cobro. | 3 | Reforzar los protocolos de cobro en etapa persuasiva, actualizando los formatos de oficio de circularización a las entidades deudoras, y oficios reiterativos de cobro de cuotas partes a dichas entidades. | Plantilla de oficio circular de reiteración de cobro en etapa persuasiva. | 1 plantilla de oficio circular externa socializada a los integrantes de la Gerencia. | 1 | Subdirección Técnica de Prestaciones económicas | 2021/08/01 | 2022/07/15
9 | FILA_9 | 206 | 2021 2021 | 75 | 3.3.8 | De acuerdo con el informe de la Contraloría, se genera por la falta de seguimiento al cálculo actuarial y a la poca disposición de recursos asignados para los sectores Educación y Propósito General, siendo este último el que interesa a los pensionados del Distrito Capital. | 1 | Gestionar y coordinar con las entidades distritales, el registro de información de las historias laborales de los funcionarios activos, pensionados, beneficiarios y retirados de las entidades distritales, en el Programa Pasivocol, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. | Informe de las gestiones adelantadas con las entidades Distritales para superación de inconsistencia | 1 informe interno de las gestiones adelantadas. | 1 | Subdirección Técnica de Prestaciones económicas | 2021/08/01 | 2022/07/15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2021-07-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021