## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2021-04-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2021 2021 | 72 | 3.1.3.1 | Según el informe de la Contraloría sucede por: Deficiencias en las funciones de supervisión y falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos que permitan el seguimiento y vigilancia de manera permanente a la ejecución del objeto, obligaciones contractuales, plazos y términos dispuestos en el contrato. | 1 | Realizar trimestralmente por parte de la Oficina Asesora Jurídica un correo electrónico a los supervisores de contrato para generar recomendaciones en el ejercicio de una buena supervisión. | Correo electrónico con recomendaciones en el ejercicio de una buena supervisión | 4 correos electrónicos con recomendaciones a los supervisores de contrato | 4 | Oficina Asesora Jurídica | 2021/06/01 | 2022/03/31
2 | FILA_2 |  | 2021 2021 | 72 | 3.1.3.2 | Según el informe de la Contraloría sucede por no tener en cuenta la debida aplicación del Principio de Planeación en esta contratación | 1 | Suscribir contratos con vigencias futuras, para gastos recurrentes. | Contratos de Gastos Recurrentes: arrendamiento,Seguros,Vigilancia, Cafetería, Apoyo a gestión docum | Contratos de Vigencias Futuras Suscritos | 5 | Subdirección Financiera y Administrativa | 2021/04/27 | 2021/12/31
3 | FILA_3 |  | 2021 2021 | 72 | 3.1.3.3 | Según el informe de la Contraloría sucede por: Deficiencias en las funciones de supervisión y falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos que permitan el seguimiento y vigilancia de manera permanente a la ejecución del objeto, obligaciones contractuales, plazos y términos dispuestos en el contrato. | 1 | Realizar trimestralmente por parte de la Oficina Asesora Jurídica un correo electrónico a los supervisores de contrato para generar recomendaciones en el ejercicio de una buena supervisión. | Correo electrónico con recomendaciones en el ejercicio de una buena supervisión | 4 correos electrónicos con recomendaciones a los supervisores de contrato | 4 | Oficina Asesora Jurídica | 2021/06/01 | 2022/03/31
4 | FILA_4 |  | 2021 2021 | 72 | 3.1.3.4 | Según el informe de la Contraloría sucede por: Falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan la publicación de la información en el SECOP en los plazos establecidos en la normatividad vigente. | 1 | Realizar la actualización del Procedimiento PDT-APO-GCN-002 Supervisión y trámite pago a proveedores con el fin de incluir los controles para garantizar la publicación de los informes de supervisión de los contratos en la plataforma de SECOP II desde la Oficina Asesora Jurídica. | Procedimiento Supervisión y trámite pago a proveedores | Procedimiento actualizado | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2021/05/07 | 2021/09/30
5 | FILA_5 |  | 2021 2021 | 72 | 3.1.3.4 | Según el informe de la Contraloría sucede por: Falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan la publicación de la información en el SECOP en los plazos establecidos en la normatividad vigente. | 2 | Elaborar un documento (lineamiento o guía) para el cargue de información al SECOP para los contratistas y supervisores de contratos. | Documento para el cargue de información al SECOP | Documento formulada y socializado. | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2021/05/07 | 2021/09/30
6 | FILA_6 |  | 2021 2021 | 72 | 3.2.1.1 | Según el informe de la Contraloría, se observó falta de control para alcanzar el objetivo propuesto por la entidad | 1 | Realizar un análisis técnico y funcional respecto al estado del aplicativo e identificar las funcionalidades a intervenir de acuerdo al contexto institucional mediante la realización de mesas de trabajo con la SPE. | Documento realizado | Número de documentos realizados | 1 | Oficina de Informática y Sistemas | 2021/05/15 | 2021/06/30
7 | FILA_7 |  | 2021 2021 | 72 | 3.2.1.1 | Según el informe de la Contraloría, se observó falta de control para alcanzar el objetivo propuesto por la entidad | 2 | Intervenir el aplicativo y realizar los ajustes priorizados con base en los resultados del análisis. | Funcionalidades ajustadas en producción | Número de funcionalidadades ajustadas en producción/Número de funcionalidades priorizadas para intervención | 100 | Oficina de Informática y Sistemas | 2021/07/01 | 2021/12/30
8 | FILA_8 |  | 2021 2021 | 72 | 3.2.1.1 | Según el informe de la Contraloría, se observó falta de control para alcanzar el objetivo propuesto por la entidad | 3 | Actualizar la documentación técnica relacionada con el aplicativo de Historial laboral. | Documentación actualizada | (Documentación actualizada/Documentación técnica relacionada)*100 | 100 | Oficina de Informática y Sistemas | 2021/06/01 | 2021/12/31
9 | FILA_9 |  | 2021 2021 | 72 | 3.2.1.2 | Según el informe de la Contraloría, se observaron falencias en la planeación del presupuesto y deficiencias en el correcto uso de los recursos al no tomar las medidas necesarias para garantizar la ejecución del presupuesto asignado para la vigencia. | 1 | Realizar seguimiento quincenal al desarrollo del proceso de contratación, compromisos y giros de los recursos de inversión, de acuerdo con la programación del PAA, mediante los tableros de control de ejecución presupuestal y etapas de proceso de contratación con énfasis en la contratación de personas jurídicas. | Seguimiento quincenal a la contratación de inversión | Bitácoras de las reuniones de seguimiento quincenal realizadas | 16 | Oficina Asesora de Planeación | 2021/05/01 | 2021/12/30
10 | FILA_10 |  | 2021 2021 | 72 | 3.2.1.2 | Según el informe de la Contraloría, se observaron falencias en la planeación del presupuesto y deficiencias en el correcto uso de los recursos al no tomar las medidas necesarias para garantizar la ejecución del presupuesto asignado para la vigencia. | 2 | Actualizar los lineamientos para la estructuración de estudios y documentos previos ampliando el alcance de la Mesa Técnica Precontractual: Manual de contratación, procedimiento general para la contratación y procedimiento para la administración del Plan Anual de Adquisiciones. | Lineamientos para la estructuración de contratos actualizados y alcance de la MTP | Documentos para la gestión contractual actualizados | 3 | Oficina Asesora de Jurídica | 2021/06/01 | 2021/07/31
11 | FILA_11 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.1 | Según el informe de la Contraloría, se está subestimando el activo y sobreestimación en el pasivo, los saldos reflejados en los libros de contabilidad son menores a los saldos reflejados en extracto bancario. | 1 | Revelar las partidas conciliatorias de efectivo y equivalente al efectivo en las notas a los E.E.F.F. | Revelación notas EEFF de las partidas conciliatorias del efectivo y equivalente al efectivo. | Notas EEFF efectivo y equivalentes al efectivo de Unidades Ejecutoras 1 y 2 | 1 | Área de Tesorería | 2022/01/01 | 2022/02/15
12 | FILA_12 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.2 | Menores valores reportados en el formato CB-00115. frente al estado de situación financiera del FONCEP y del FPPB | 1 | Realizar verificación previa al cierre mensual de saldos bancarios, saldos de tesorería y saldos de contabilidad. | Registro mensual de la verificación de los saldos bancarios | 8 Registros | 8 | Área de Tesorería | 2021/05/01 | 2021/12/31
13 | FILA_13 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.3 | Según el informe de la Contraloría, se generan debilidades en los puntos de control en los saldos que conforman los estados financieros. | 1 | Circularizar a los deudores con acuerdos de pago indicando fecha próxima pago y saldo del crédito hipotecario. | Cartas de circularización a los titulares de acuerdos de pago | 11 Circularizaciones por cada deudor con acuerdo de pago enviadas | 11 | Responsable de cartera y cobro coactivo | 2021/05/01 | 2022/03/31
14 | FILA_14 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.3 | Según el informe de la Contraloría, se generan debilidades en los puntos de control en los saldos que conforman los estados financieros. | 2 | Realizar mesa de trabajo, Tesorería, Contabilidad y Coactiva para establecer procesos de depuración. | Mesa de trabajo | Acta | 1 | Responsable Tesorería | 2021/05/01 | 2021/08/30
15 | FILA_15 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.4 | De acuerdo con el informe de la Contraloría se genera por no cumplir a cabalidad las politicas contables, manuales y procedimientos del proceso contable del FONCEP y del FPPB. | 1 | Realizar mensualmente depuración ordinaria de la cuenta 138408 con el registro contable. | Consolidación mensual de novedades de depuración ordinaria del saldo de la cuenta 138408 con el regi | 11 consolidados de novedades | 11 | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | 2021/05/01 | 2022/03/31
16 | FILA_16 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.4 | De acuerdo con el informe de la Contraloría se genera por no cumplir a cabalidad las politicas contables, manuales y procedimientos del proceso contable del FONCEP y del FPPB. | 2 | Realizar depuración extraordinaria y presentar al Comité de Sostenibilidad. | Ficha ténica y acta de comité de sostenibilidad | Una ficha técnica y acta de comité de sostenibilidad | 1 | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | 2021/06/01 | 2022/04/22
17 | FILA_17 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.5 | No se estaba aplicando el procedimiento para el registro y amortización de pólizas de seguros. | 1 | Actualizar el "Procedimiento para el registro y amortización de pólizas de seguro" incluyendo una actividad en que el área administrativa debe remitir la nota de cobertura y el contrato de seguros al área de contabilidad para su respectivo registro y Amortización. | Procedimiento actualizado y socializado con la actividad documentada | Procedimiento actualizado y socializado | 1 | Área de Contabilidad | 2021/05/31 | 2021/07/30
18 | FILA_18 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.7 | Según el informe de la Contraloría, no se está dando cumplimiento a las disposiciones normativas | 1 | Revisión mensual de la parametrización de los terceros creados durante el mes, en el aplicativo SISCO. | Revisión mensual de terceros | Registro mensual de la revisión de terceros creados | 8 | Área de Contabilidad | 2021/05/31 | 2021/12/31
19 | FILA_19 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.8 | Según el informe de la Contraloría, no se está dando cumplimiento a las disposiciones normativas para el cubrimiento del pasivo pensional. | 1 | Realizar mesa de trabajo con las entidades competentes para establecer estrategia de cobertura del pasivo pensional de educación. | Mesa de trabajo realizada | 1 ayuda de memoria de la mesa de trabajo | 1 | Subdirección Financiera y Administrativa y Subdirección de Prestaciones Económicas | 2021/05/31 | 2021/12/31
20 | FILA_20 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.1.9 | Según el informe de la Contraloría, se indica que no aplican lasNICSP , debido a que los saldos del pasivo pensional no reflejan los montos reportados por el MHCP al cierre de cada vigencia, así presenten un año de retraso. | 1 | Documentar las razones por las cuales la entidad que reconoce el pasivo pensional debe medir la obligación con base en la información reportada por la entidad que realiza el cálculo actuarial, de acuerdo con las disposiciones de la CGN. | Documento con el sustento de la medición beneficio posempleo como soporte adicional al registro del | 1 documento soporte enviado a la Oficina de Control Interno para la vigencia . | 1 | Área de Contabilidad | 2021/05/31 | 2021/12/31
21 | FILA_21 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.3.1 | Según el informe de la Contraloría, los saldos de los rendimientos financieros que generaron los recursos administrados por el Patrimonio Autónomo y reportados por el FONCEP a la Contraloría de Bogotá no son coherentes. | 1 | Verificar mensualmente la conciliación entre los valores a reportar en el formato CB 008 y la información contable presentada por el administrador de los Patrimonios Autónomos | Verificación mensual de valores a reportar | 8 formatos con la verificación | 8 | Área de Tesorería | 2021/05/01 | 2021/12/31
22 | FILA_22 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.4.1 | Según el informe de la Contraloría, se persentó incumplimiento del procedimiento de programación presupuestal PDT-APO-GFI-029. | 1 | Elevar la solicitud a través del comité de control financiero para la ejecución del presupuesto atendiendo el principio de anualidad. | Acta de comité de control financiero de la vigencia 2021 | 2 Actas | 2 | Subdirección Financiera y Administrativa | 2021/05/30 | 2021/12/31
23 | FILA_23 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.4.2 | Según el informe de la Contraloría, la entidad no programó los gastos de inversión y de funcionamiento de la vigencia acorde con el plan de adquisiciones suscrito de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. | 1 | A través de la circular de programación presupuestal que se elabora desde la subdirección, requerir a las áreas para que efectúen los cálculos de las necesidades mas ajustados a la realidad de la ejecución. | Circular de Programación Presupuestal | Circular enviada con la programación para los cálculos de las necesidades ajustadas a la real ejecución | 1 | Subdirección Financiera y Administrativa | 2021/05/30 | 2021/08/30
24 | FILA_24 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.4.3 | Según el informe de la Contraloría, se presentaron diferencias en el registro y pago de cuentas por pagar en las vigencias 2019-2020 a través de los aplicativos SIVICOF Y BOG DATA | 1 | Generar una política dentro de un procedimiento del proceso , documentando que el reporte CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR, se hará con base en la información reportada en BOGDATA para la vigencia 2021. | Política documentada | Procedimiento actualizado y socializado | 1 | Área de Tesorería | 2021/05/30 | 2021/07/30
25 | FILA_25 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.4.4 | Según el informe de la Contraloría la causa es: Falencias de control, supervisión y seguimiento del proceso contractual. | 1 | Formular un documento (procedimiento) para la liquidación o terminación de los contratos y ordenes de compra incluyendo los lineamientos, los controles desde el supervisor del contrato y la Oficina Asesora Jurídica con el fin de evitar la constitución de pasivos exigibles. | Documento para la liquidación o terminación de contratos y ordenes de compra con los controles requ | Documento formulado y socializado | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2021/05/07 | 2021/09/30
26 | FILA_26 |  | 2021 2021 | 72 | 3.3.4.6 | Según el informe de la Contraloría, para a Unidad Ejecutora 01 se superaron los porcentajes señalados en el artículo 62 del Decreto 714 de 1996, del 2% para Gastos de Funcionamiento. | 1 | Enviar circular respecto a la etapa de programación y cierre presupuestal insistir a las áreas ejecutoras que la contratación cumpla el principio de anualidad y solicitar que los contratos terminen antes del 18 de diciembre para disminuir la constitución de reservas. | Circular de Programación | Circular de programación y cierre presupuestal emitida por la subdirección financiera | 1 | Subdirección Financiera y Administrativa | 2021/05/30 | 2021/08/30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2021-04-27
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021