## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2020-12-24
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.1.1 | Inconsistencias formuladas y no subsanadas como riesgo administrativo que muestran la falta de oportunidad de respuesta a los PQRs, para el periodo comprendido entre enero de 2019 a junio de 2020. | 1 | Realizar seguimiento semanal a las PQRSD | Seguimiento semanal a través de correo electrónico | Correos electrónicos remitidos con el seguimiento semanal | 45 | Asesora responsable de servicio al ciudadano | 2020/12/28 | 2021/11/30
2 | FILA_2 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.1.1 | Inconsistencias formuladas y no subsanadas como riesgo administrativo que muestran la falta de oportunidad de respuesta a los PQRs, para el periodo comprendido entre enero de 2019 a junio de 2020. | 2 | Realizar seguimientos mensuales a PQRSD a través de SIGEF, remitido a los responsables de área que tengan pendientes respuestas a PQRSD o con recomendaciones frente a aquellos derechos de petición que hayan superado los términos internos o de ley | Seguimientos mensual a PQRSD a través de SIGEF | Comunicaciones radicadas con el seguimiento mensual. | 11 | Asesora responsable de servicio al ciudadano | 2021/01/25 | 2021/11/30
3 | FILA_3 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.1.1 | Falta de estandarización y socialización de los medios de recepción por canal de contacto | 3 | Actualizar la documentación asociada a la gestión de PQRSD y divulgarla, incluyendo los controles establecidos y los tiempos de respuesta legales. | Documentación actualizada, cargada en SVE y divulgada | Un Reglamento y un procedimiento actualizado, cargado en SVE y divulgado | 2 | Asesora responsable de servicio al ciudadano | 2021/01/04 | 2021/09/30
4 | FILA_4 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.1.1 | Falta de actualización y revisión de los controles asociados a los riesgos del proceso de servicio al ciudadano | 4 | Realizar la gestión del riesgo a partir de la materialización establecida en el hallazgo. | Riesgos gestionado | Riesgo gestionado en SVE | 1 | Asesora responsable de servicio al ciudadano | 2021/01/04 | 2021/09/30
5 | FILA_5 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.1.1 | No se encuentra habilitado el enlace entre el FONCEP y el SDQS BOGOTÁ TE ESCUCHA, hecho que generó que no se registre la totalidad de PQRSD, en el sistema de información SIGEF | 5 | Realizar mesas de trabajo con los ingenieros de la Alcaldía que soportan la interfaz de Bogotá te Escucha, para determinar la forma en la que se puedan ingresar las radicaciones en su totalidad sin problema | Bitácora de reunión de las mesas de trabajo | Bitácoras de mesas de trabajo realizadas / mesas de trabajo planificadas | 100 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | 2021/01/01 | 2021/06/30
6 | FILA_6 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.1.1 | El cargue de los derechos de petición se realiza de manera automática, situación contraria presenta el proceso de respuesta, las cuales son subidas de manera manual | 6 | Implementar una herramienta que le permita al área identificar cuales radicaciones no se pueden registrar correctamente a través de la interfaz y la razon del porqué no se radicó, con el fin de que se gestionen las mismas. | Entrada a producción de la herramienta desarrollada | Registro de la entrada a producción de la solución | 1 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | 2021/01/01 | 2021/09/30
7 | FILA_7 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.1.1 | A la fecha no se han adelantado acciones que permitan solucionar las deficiencias radicadas en las comunicaciones por el GLP frente al PBX | 7 | Adquirir una nueva planta de telefónica que le permita al FONCEP atender sus grupos de valor. | Planta telefónica instalada | Una planta telefónica adquirida, instalada y en uso en el FONCEP | 1 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | 2020/12/24 | 2021/06/30
8 | FILA_8 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.1.2 | La OIS no ha actualizado el procedimiento de gestión de Backup PDT-APO-GST-017, en el cual debe incluir actividades y controles relacionados con el transporte, custodia externa y almacenamiento de las copias de seguridad a un sitio diferente del Data Center ubicado enla Carrera 6 No. 14-98 piso 6. | 1 | Actualizar el procedimiento de backups que incluya actividades y controles relacionados con el transporte, custodia externa y almacenamiento de las copias de seguridad a un sitio diferente del Data Center. | Procedimiento actualizado, cargado en SVE y socializado. | Un procedimiento actualizado y cargado en la herramienta SVE | 1 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | 2021/01/04 | 2021/03/31
9 | FILA_9 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.3.1.1 | Desconocimiento por parte del supervisor de los controles que permitieran asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. | 1 | Socializar con los supervisores las actividades de control incluidas en los procedimientos asociados a la supervisión y hacer énfasis en las obligaciones y responsabilidades de los supervisores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato y las normas de contratación y dejar documentados todos los requerimientos que se generen al contratista. | Capacitaciones para socializar actividades de control dentro del procedimiento. | Capacitaciones realizadas con los supervisores/Total capacitaciones programadas en el año | 100 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2021/01/04 | 2021/12/10
10 | FILA_10 | 206 | 2020 2020 | 92 | 3.3.1.1 | Omisión en el seguimiento de las funciones de supervisión que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al contratista, lo que obedece a la falta de control durante la ejecución del contrato. | 2 | Realizar por lo menos un seguimiento por parte del Comité Asesor de la Dirección o el que haga sus veces, a la supervisión de los contratos de mayor relevancia para la entidad, con el fin de garantizar su correcta ejecución. | Seguimientos a supervisión de contratos | Número de seguimientos a supervisión presentados al Comité Asesor de la Dirección / Número de seguimientos a supervisión planeados por parte del Comité Asesor de la Dirección | 100 | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2021/02/01 | 2021/12/10
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2020-12-24
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020