## V2
FONCEP |  | Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020
Categoría | Nombre de la tarea |  | Descripción de la tarea | Responsable (Tarea) |  | Fecha inicial planeada (Tarea) |  | Fecha final planeada (Tarea)
Consumo sostenible | Asistir a la sensibilización de compras verdes sostenibles dirigida por la SDA |  | Asistir a la sensibilización de compras verdes sostenibles dirigida por la SDA | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Consumo sostenible | Calcular la participación económica de los contratos con posibles clausulas ambientales II-2020 |  | Calcular la participación económica de los contratos con posibles clausulas ambientales II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Consumo sostenible | Calcular la participación económica de los contratos con posibles clausulas ambientales I-2020 |  | Calcular la participación económica de los contratos con posibles clausulas ambientales I-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
Consumo sostenible | Continuar con el seguimiento a política de cero papel y llevar seguimiento II-2020 |  | Continuar con el seguimiento a política de cero papel y llevar seguimiento a la entrega de resmas de papel archivo II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Consumo sostenible | Identificar la participación en cantidad de contratos con posibles clausulas ambientales II-2020 |  | Identificar la participación en cantidad de contratos con posibles clausulas ambientales II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Consumo sostenible | Identificar la participación en cantidad de contratos con posibles clausulas ambientales I-2020 |  | Identificar la participación en cantidad de contratos con posibles clausulas ambientales I-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
Consumo sostenible | Participar de la mesa de precontractual para determinar clausulas ambientales I-2020 |  | Participar de la mesa de precontractual para determinar clausulas ambientales en posibles contratos I-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
Consumo sostenible | Participar de la mesa de precontractual para determinar clausulas II-2020 |  | Participar de la mesa de precontractual para determinar clausulas ambientales en posibles contratos II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Actualizar y cumplir con las actividades del Plan de Acción Interno de recicladores 2020 |  | Actualizar y cumplir con las actividades del Plan de Acción Interno de la asociación de recicladores 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 15/dic/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Adecuar mensualmente el cuarto de almacenamiento II-2020 |  | Adecuar mensualmente el cuarto de almacenamiento II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Cumplir con las actividades propuestas en el PGIRS 2020 |  | Cumplir con las actividades propuestas en el PGIRS 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 15/dic/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Realizar control a los residuos generados por los contratistas de mantenimiento II-2020 |  | Realizar control a los residuos generados por los contratistas de mantenimiento de vehículos y de gestión documental II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Realizar control a los residuos generados por los contratistas de mantenimiento I-2020 |  | Realizar control a los residuos generados por los contratistas de mantenimiento de vehículos y de gestión documental I-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Realizar reporte a la UAESP I-2020 |  | Realizar reporte a la UAESP I-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Realizar reporte a la UAESP Q2 2020 |  | Realizar reporte a la UAESP Q2 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Realizar reporte a la UAESP Q3 2020 |  | Realizar reporte a la UAESP Q3 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 31/oct/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Realizar seguimiento a la separación en la fuente en los puntos ecológicos II-2020 |  | Realizar seguimiento a la separación en la fuente en los puntos ecológicos II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Realizar seguimiento y control a la gestión de Residuos Peligrosos y disponer adecuadamente 2020 |  | Realizar seguimiento y control a la gestión de Residuos Peligrosos y disponer adecuadamente 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 15/nov/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Realizar seguimiento y control a la gestión de Residuos reciclables y disponer adecuadamente II-2020 |  | Realizar seguimiento y control a la gestión de Residuos reciclables y disponer adecuadamente II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Gestión Integral de Residuos | Realizar sensibilización de generalidades de residuos y separación en la fuente II-2020 |  | Realizar sensibilización de generalidades de residuos y separación en la fuente II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Implementación de prácticas sostenibles. | Asistir o realziar a la sensibilización de ecoconducción dirigida por la SDA o por SDM |  | Asistir o realziar a la sensibilización de ecoconducción dirigida por la SDA o por SDM | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Implementación de prácticas sostenibles. | Formular y publicar cartilla ambiental 2020 |  | Formular y publicar cartilla ambiental 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/nov/2020 00:00 |  | 20/dic/2020 00:00
Implementación de prácticas sostenibles. | Participar en actividades propuestas por la Secretaria Distrital de Movilidad II-2020 |  | Participar en actividades propuestas por la Secretaria Distrital de Movilidad II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes archivo Q3 |  | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes archivo Q3 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes archivo Q4 |  | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes archivo Q4 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes principal Q3 |  | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes principal Q3 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 30/sep/2020 00:00
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes principal Q4 |  | Realizar revisiones de condiciones ambientales de sedes principal Q4 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/oct/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Implementación de prácticas sostenibles. | Realizar seguimiento a la participación de biciusuarios II-2020 |  | Realizar seguimiento a la participación de biciusuarios II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Otro | Consolidar tema ambiental para presentar al comité de Gestión y Desempeño II-2020 |  | Consolidar tema ambiental para presentar al comité de Gestión y Desempeño II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Otro | Consolidar tema ambiental para presentar al comité de Gestión y Desempeño I-2020 |  | Consolidar tema ambiental para presentar al comité de Gestión y Desempeño I-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
Otro | Continuar con la implementación de documentación del componente |  | Continuar con la implementación de documentación del componente | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 15/nov/2020 00:00
Otro | Formular y cargar a SVE los riesgos ambientales |  | Formular y cargar a SVE los riesgos ambientales | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 15/nov/2020 00:00
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Formulación del plan de acción 2021 |  | INFORME Resolución 0242/14: Formulación del plan de acción 2021 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/dic/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Información Institucional 2020 |  | INFORME Resolución 0242/14: Información Institucional 2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Planificación 2021 |  | INFORME Resolución 0242/14: Planificación 2021 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/dic/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Seguimiento al plan de acción I-2020 |  | INFORME Resolución 0242/14: Seguimiento al plan de acción I-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
Otro | INFORME Resolución 0242/14: Verificación I-2020 |  | INFORME Resolución 0242/14: Verificación I-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/jul/2020 00:00
Otro | Registrar y analizar el comportamiento en la pltaforma SVE de las métricas del componente II-2020 |  | Registrar y analizar el comportamiento en la pltaforma SVE de las métricas del componente II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Realizar reportes Día de movilidad - julio a diciembre II-2020 |  | Realizar reportes Día de movilidad - julio a diciembre II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 15/dic/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Sensibilización en eco conducción |  | Sensibilización en eco conducción | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS | Taller de movilidad charla sobre uso adecuado del Sistema de transporte público y Huella de C |  | Taller de movilidad charla sobre uso adecuado del sistema integrado de transporte público e impacto en Huella de carbono | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Uso eficiente de la energía | Calcular el consumo de energía y consumo de energía percapital II-2020 |  | Calcular el consumo de energía y consumo de energía percapital II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Uso eficiente de la energía | Realizar apagon ambiental II-2020 |  | Realizar apagon ambiental II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Uso eficiente de la energía | Realizar seguimiento al consumo de combustible por vehículos II-2020 |  | Realizar seguimiento al consumo de combustible por vehículos II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Uso eficiente de la energía | Realizar sensibilización Ahorro y Uso Racional de la energía |  | Realizar sensibilización Ahorro y Uso Racional de la energía | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Uso eficiente de la energía | Registrar/inventariar sistemas lumínicos de alta eficiencia II-2020 |  | Registrar/inventariar sistemas lumínicos de alta eficiencia II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Uso eficiente del agua | Calcular el consumo de agua y consumo de agua percapital II-2020 |  | Calcular el consumo de agua y consumo de agua percapital II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Uso eficiente del agua | Calcular el consumo de agua y consumo de agua percapital I-2020 |  | Calcular el consumo de agua y consumo de agua percapital I-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 30/jun/2020 00:00
Uso eficiente del agua | Realizar sensibilización Ahorro y Uso Racional del agua |  | Realizar sensibilización Ahorro y Uso Racional del agua | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/ene/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
Uso eficiente del agua | Registrar revisiones e inventariar sistemas hidrosanitarios de las sedes principal y archivo, Sem II |  | Registrar revisiones e inventariar sistemas hidrosanitarios de las sedes principal y archivo, Semestre II-2020 | Subdirección Financiera y Administrativa |  | 01/jul/2020 00:00 |  | 31/dic/2020 00:00
2020-06-30 |  |  |  |  | Página 1 de |  | 1