## SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO MAYO-AGOSTO 2017
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
2017-08-31
Seguimiento Oficina de Control Interno
Porcentaje de Ejecución del Plan Anticorrupción (Mayo-Agosto 2017)
Contenido | Actividades Programadas 2017 (85) | 134 productos o Acciones en los tres (3) cuatrimestres | Actividades Evaluadas Mayo-Agosto (44) | Actividades Incumplidas Mayo-Agosto (1) | Porcentaje de Avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 14 | 20 | 4 | 0 | 100%
Componente 2: Racionalización de Trámites | 8 | 14 | 4 | 0 | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas | 15 | 26 | 6 | 0 | 100%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 28 | 45 | 18 | 0 | 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 13 | 18 | 6 | 0 | 100%
Iniciativas Adicionales | 7 | 11 | 6 | 1 | 88.33%
Porcentaje de Ejecución del Plan Anticorrupción (Mayo-Agosto 2017) |  |  |  |  | 98.06%
*134 productos o Acciones en los 3 cuatrimestres
Matriz de Riesgos: http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/programas-y-proyectos/category/163-a%C3%B1o-2017.html
Septiembre de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## C1. Gestion del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-08-31
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar y actualizar el manual para la gestión del riesgo, si lo requiere | Manual de Gestión del Riesgo actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 31 Agosto de 2017 | No ha sido necesario actualización del Manual | 100%
| 1.1.2 | Establecer un plan anual del ciclo de gestión de riesgos | Plan de trabajo anual Gestión de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 |  | N.A
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar el inventario de factores internos y externos que afectan el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad | Inventario de factores internos y externos del FONCEP actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 |  | N.A
| 1.2.2 | Actualización y/o construcción de los riesgos de corrupción de cada proceso | Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | En comité extraordinario del SIG del 14 de agosto, se aprobó la versión 2 del Mapa de Riesgos de corrupción | N.A
| 1.2.3 | Valorar los riesgos de acuerdo a probabilidad e impacto |  | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 |  | N.A
| 1.2.4 | Identificar y evaluar los controles de los riesgos |  | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 |  | N.A
| 1.2.5 | Construir la matriz de riesgos con la valoración final |  | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 |  | N.A
| 1.2.6 | Desarrollar el plan de acción para los controles que se vayan a desarrollar con los involucrados del proceso | Acciones para mejorar los controles - Matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2017 (50%) 31/08/2017 (50%) | En la versión 2 del Mapa de Riesgos de corrupción : Se establecieron acciones para mejorar los controles con el fin de evitar la materialización de los Riesgos | 100%
Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar la Matriz en la Página web | Publicación Página Web |  | 30 de Abril de 2017 |  | N.A
| 1.3.2 | Socialización al interior del FONCEP | Correo electrónico Acta de Comité del SIG | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Agosto de 2017 (50%) | Se realizará la estrategia de socialización de Riesgos en dos etapas: Agosto: Construcción socialización. Septiembre: Cápsulas informativas y actividad lúdica. *Se presentó en comité la actualización del PAAC. | 100%
Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Identificar y recopilar insumos para el monitoreo | Carpeta insumos de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Diciembre de 2017 |  | N.A
| 1.4.2 | Aplicar la encuesta de monitoreo | Encuestas de Monitoreo | Líderes de Proceso | 31 de Diciembre de 2017 |  | N.A
| 1.4.3 | Elaborar informe de resultados del monitoreo | Informe de resultados del monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Diciembre de 2017 |  | N.A
Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reporte de seguimiento | Oficina de Control Interno | 31 de Agosto de 2017 | La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento Plan Anticorrupción y mapa de Riesgos de Corrupción , en el periodo Mayo-Agosto de 2017 . | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%
Septiembre de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## C2. Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-08-31
Componente 2: Racionalización de Trámites | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Identificación | 2.1 | Identificar y validar los trámites, procesos y procedimientos administrativos de la Entidad | Inventario de trámites y OPA | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Se evidencia presentación donde se identifican los trámites, el número de trámites es consistente con la página web del FONCEP. 100% | N.A
Priorización | 2.2 | Clasificar según importancia los trámites de mayor impacto a racionalizar |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Se evidencia la clasificación de trámites a racionalizar. No se evidencia modelo de clasificación de trámites. 80% | N.A
Aprobación | 2.3 | Registrar los trámites en la plataforma del SUIT y gestionar su aprobación por parte del DAFP | Abril: 2 trámites registrados Agosto:4 trámites registrados Diciembre: 6 o más trámites | Oficina Asesora de Planeación Administrador DAFP | 31 Agosto de 2017 | Se evidencia registro de los trámites en la plataforma Suit pero falta la aprobación por la misma. | 100%
Racionalización | 2.4 | Identificar mejora y definir el plan de acción o estrategia de racionalización del año | Estrategia de racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2017-04-30 | Se identifica mejora pero no se aporta la evidencia del plan. Se adjunta el archivo de seguimiento del PAAC Diciembre 2016 donde se encuentra la siguiente observación: " Así mismo y como antes DAFP no se encuentran aprobados, estas acciones no se pueden ejecutar, por tal Razón la OCI no otorga un porcentaje de avance, dado que la actividad que la condiciona para iniciarlas a un no se ha realizado" 50% | N.A
Registro | 2.5 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT, una vez se encuentren aprobados por el DAFP | Estrategia de racionalización de trámites registrada | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Agosto de 2017
Interoperabilidad | 2.6 | Evaluar la viabilidad de inicio de fase de Interoperabilidad por trámite | Concepto de viabilidad fase de interoperabilidad | Oficina de Informática y Sistemas | N.A |  | N.A
Formalización | 2.7 | Publicar en la página web las actualizaciones de los trámites, si lo requiere | Actualizaciones y novedades Página Web | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia publicación de la actualización del trámite "Pago de cesantía con régimen de retroactividad a servidores públicos de entidades afiliadas al FONCEP" | 100%
Seguimiento | 2.8 | Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reportes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 31 de Agosto de 2017 | La Oficina de Control Interno, realiza seguimiento Plan Anticorrupción y mapa de Riesgos de Corrupción , en el periodo Mayo-Agosto de 2017 . | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%
Septiembre de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## C3.Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-08-31
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas. Incluye: - Caracterizar los ciudadanos y grupos de interés - Identificar necesidades de información y valoración de la información - Determinar la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos - Determinar los objetivos | Diagnóstico Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia Diagnóstico determinando los objetivos, la capacidad operativa y disponibilidad de recursos, Necesidades de Información. Se identificaron los grupos de interés y se clasificaron de acuerdo a los servicios del FONCEP y se realizó el cruce con las necesidades de información Sin embargo se recomienda que la caracterización no sea solo identificar las partes interesadas sino que se identifique las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa elFONCEP, la caracterización permite fortalecer las estrategias de comunicación de la entidad, estableciendo los canales y medios de comunicación idóneos para la interlocución de acuerdo con las particularidades socioculturales, tecnológicas y de los grupos identificados; e identificar los temas sobre los cuales se debe hacer un mayor énfasis en el ejercicio permanente de rendición de cuentas. Los ejercicios de caracterización son un insumo importante para identificar el tipo de lenguaje a utilizar en la interacción de la entidad con los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, el cual debe adaptarse teniendo en cuenta el contexto, nivel de escolaridad y condiciones particulares de los interlocutores, para asegurar la máxima comprensión de los contenidos. | 100%
| 3.1.2 | Publicar en el portal Web información de la empresa en cápsulas informativas (procesos misionales, info institucional, eventos) | Publicaciones Página Web | Atención al Ciudadano | 31 de Agosto de 2017 | se evidencia en la pagina web información institucional, Información de eventos *FONCEP atiende a asociaciones de pensionados *Celebración de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado *Ciudadanos eligen sus temas en FONCEP AL AIRE, LA META ES VIVIR | 100%
| 3.1.3 | Publicación del informe de gestión del año 2016 | Publicaciones Página Web | Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril de 2017 |  | N.A
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Ajustar procedimiento de Participación Ciudadana o Rendición de Cuentas | Procedimiento actualizado | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril de 2017 |  | N.A
| 3.2.2 | Construir el Plan de Participación Ciudadana o Estrategia de Rendición de Cuentas para el año | Plan de Participación Ciudadana | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril de 2017 |  | N.A
| 3.2.3 | Reunión con Presidentes de Asociaciones de Pensionados de Bogotá | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia en la página web, que el 10 de Agosto de 2017 , se citó el Director General del FONCEP, y los representantes de las asociaciones de pensionados con el propósito informar las acciones que adelanta la Entidad, escuchar y atender los requerimientos y brindar información de interés a los asistentes | 100%
| 3.2.4 | Revisar y actualizar las preguntas existentes en la opción de Preguntas frecuentes teniendo en cuenta consultas y retroalimentaciones con los usuarios en los procesos misionales | Página Web - Preguntas Frecuentes | Atención al Ciudadano | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia revisión y actualización las preguntas existentes en la opción de Preguntas frecuentes | 100%
| 3.2.5 | Diseño estrategia de implementación Redes Sociales | Estrategia de implementación Redes sociales | Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 |  | N.A
| 3.2.6 | Realizar una Feria de Servicios FONCEP a externos y participar en los espacios de diálogo Sectorial | Registros de asistencia | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 |  | N.A
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, transparencia y Rendición de Cuentas | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 31 de Agosto de 2017 | Se trabajó en la cartilla de divulgación del Plan anticorrupción Y de atención al ciudadano, participación ciudadana Y rendición de cuentas Se encuentra publicada en la Intranet | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Diseñar una encuesta de percepción por cada evento considerado en la estrategia de rendición de cuentas | Formato encuesta de percepción rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 |  | N.A
| 3.4.2 | Socializar el formato junto con conceptos báscos de Rendición de Cuentas | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 |  | N.A
| 3.4.3 | Aplicar las encuestas en los eventos considerados de Rendición de Cuentas a los distintos grupos de interés internos y externos | Encuestas de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia encuesta de percepción realizada en el mes de Julio de 2016, sin embargo de acuerdo a lo que argumenta la persona encargada que estas encuestas se realizaron por evento. Cita con el Director - enviada 12 de mayo/2017 Feria de servicios interna - enviada 5 de julio/2017 | 100%
| 3.4.4 | Elaborar y publicar informe de resultados, logros y dificultades de la Rendición de Cuentas | Informe de resultados, logros y dificultades de la Rendición de Cuentas | logros y dificultades de la Rendición de Cuentas Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 31 de Diciembre de 2017 |  | N.A
| 3.4.5 | Elaborar y publicar Plan de mejoramiento institucional de Rendición de Cuentas y divulgarlo entre los participantes | Plan de mejoramiento institucional Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | La acción no se ha culminado aunque se evidencia que se está consolidando el informe de evaluación de eventos de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana identificando las causas de la ausencia de acciones del proceso de rendición de cuentas de 2016 y las retroalimentaciones de las encuestas de los eventos de RdC de 2017. | N.A
100%
Septiembre de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## C4.Mecanismo Mejorar AC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-08-31
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la entidad, tanto a los funcionarios como a los ciudadanos. | Correo electrónico | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia piezas comunicativas en la página web relacionando el portafolio de servicios de la entidad | 100%
| 4.1.2 | Oficializar la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | N.A | N.A
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. | Autodiagnóstico de espacios físicos | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | N.A | N.A
| 4.2.2 | Revisar los canales obligatorios y su accesibilidad | Diagnóstico de canales de atención obligatorios | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | N.A | N.A
| 4.2.3 (4.2.4) | Redefinir el plan de trabajo del año para la implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | Plan de trabajo | Atención al ciudadano y comunicaciones Oficina de Informática y Sistemas | 2017-04-30 | N.A | N.A
| 4.2.4 (4.2.6) | Actualizar y socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos de servicio al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 de Agosto de 2017 | Se ingresa a la página del FONCEP y se evidencia la actualización y socialización. | 100%
| 4.2.5 (4.2.7) | Validar los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores de atención al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia informes de Gestión mensuales, donde refleja estadisticas de tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | 100%
Talento Humano | 4.3.1 | Capacitación servidores públicos y de atención al ciudadano, áreas misionales y de apoyo | Soportes de capacitación | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 de Agosto de 2017 | Se revisan listado de asistencia con tema de capacitación en Junio 2017 | 100%
| 4.3.2 | Realizar retroalimentaciones o capacitaciones a las personas de Servicio al Ciudadano, con enfoque a cambios en los procesos misionales, cuando se requiera | Registros de Asistencia, actas. | Subdirector de Prestaciones Económicas Atención al Ciudadano | 31 de Agosto de 2017 | Se revisan listado de asistencia con tema de capacitación en Mayo 2017, Bonos y cuotas partes y radicación. | 100%
| 4.3.3 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Evaluaciones de desempeño servidores públicos | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia evaluación de desempeño de los trabajadores que interactúan con los ciudadanos realizada en julio 2017 | 100%
| 4.3.4 | Revisar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Informe de revisión sistema de incentivos | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia incentivos no monetarios ara destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | 100%
| 4.3.5 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Soportes de sensibilización | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 de Agosto de 2017 | *Se evidencia capacitaciones del personal que atiende al ciudadano directamente * Directiva donde se establece que exclusivamente los del FRONT son los atienden a los ciudadanos | 100%
Normativo y procedimental | 4.4.1 | Ajustar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en su tipificación de casos conforme a las retroalimentaciones, así como su documentación asociada | Caracterización del proceso de atención de PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | N.A | N.A
Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Aplicar encuesta de percepción y satisfacción del servicio a ciudadanos y servidores públicos; | Informe de resultados encuesta de percepción y satisfacción | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 diciembre de 2017 | N.A | N.A
| 4.5.2 | Socializar los resultados de las encuestas a todos los funcionarios | Soportes de socialización | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 diciembre de 2017 | N.A | N.A
| 4.5.3 | Realizar seguimiento a los canales legalmente establecidos: • Personal • Vía telefónica • Correo físico o postal • Correo electrónico institucional • Formulario electrónico establecido en el sitio web oficial de la entidad | Reporte de seguimiento a canales de atención | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 Agosto de 2017 | Se ingresa a la página del FONCEP y se evidencia la informes de los canales legalmente establecidos. | 100%
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS | 4.6.1 | Divulgar a través de los medios disponibles cuáles son los canales dispuestos para el recibo de las peticiones con la descripción de los horarios y la información que considere relevante para orientar al ciudadano. | Cápsulas informativas A | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 |  | N.A
| 4.6.2 | Publicar en el portal Web información sobre los canales dispuestos por la Entidad para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la ciudadanía. | Publicaciones Página Web | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 |  | N.A
| 4.6.3 | Divulgar al interior de la entidad el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 Agosto de 2017 | Se evidencia recopilación de las cápsulas informativas | 100%
| 4.6.4 | Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos | Informe de seguimiento de quejas y reclamos | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 Agosto de 2017 | Se ingresa a la página del FONCEP y se evidencian los informes trimestrales de PQRS. | 100%
| 4.6.5 | Actualizar y/o socializar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales | Oficina de Informática y Sistemas | 31 Agosto de 2017 | Se evidencia en el aplicativo Visión la POLÍTICA DE USO APROPIADO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN con código POL-GSI-GSE001, debidamente socializada y actualizada. | 100%
| 4.6.6 | Formular acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS | Plan de acción PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 diciembre de 2017 |  | N.A
| 4.6.7 | Realizar control con fecha y consecutivo o número de radicado de las peticiones presentadas | Reporte de seguimiento de peticiones | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 Agosto de 2017 | Se evidencia en la página Web los reportes de seguimiento | 100%
| 4.6.8 | Realizar capacitaciones internas sobre Control Interno Disciplinario | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina de Control Interno Disciplinario | 31 Agosto de 2017 | Se realizó capacitación el día 6 de Septiembre ya que en la fecha programada se tuvo que posponer. | 100%
| 4.6.9 | Adelantar investigaciones en caso de: - Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y - Quejas contra los servidores públicos de la entidad. |  | Oficina de Control Interno Disciplinario | 31 Agosto de 2017 | Se adelantaron 19 investigaciones, de los cuales 17 se encuentran activos y 2 terminados | 100%
| 4.6.10 | Elaborar un informe semestral de PQRS, enfocado a que la atención se preste de acuerdo a las normas y parámetros establecidos por la entidad | Informe semestral de PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 Agosto de 2017 | Se ingresa a la página del FONCEP y se evidencia informe semestral de PQRS. | 100%
| 4.6.11 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas y evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las mismas | Reportes de seguimiento | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 Agosto de 2017 | No evidencia reporte de seguimiento ya que no se recibieron observaciones por parte de la Veeduría | 100%
| 4.6.12 | Monitorear los términos y lineamientos especiales en el trámite de las peticiones |  | Atención al ciudadano y comunicaciones | 31 Agosto de 2017 | se evidencia monitoreo de términos y lineamientos especiales en el trámite de las peticiones durnate el primer semestre 2017 | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%
Septiembre de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## C5.Transp.AI
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-08-31
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Elaborar lista de chequeo de la implementación y actualización de la información de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | Lista de chequeo Ley 1712 | Atención al ciudadano y comunicaciones | 30 de abril de 2017 |  | N.A
| 5.1.2 | Determinar que información puede ser publicable, adicional a la mínima requerida mencionada en la Ley 1712 de 2014. Artículo 9º y en la Estrategia de Gobierno en Línea. |  | Atención al ciudadano y comunicaciones | 30 de abril de 2017 |  | N.A
| 5.1.3 | Desarrollar el plan de trabajo establecido para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) | Plan de trabajo GEL | Comité GEL | 30 de abril de 2017 |  | N.A
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Documentar y divulgar los lineamientos de la gestión de las solicitudes de información. | Procedimiento/ Instructivo gestión de las solicitudes de información Cápsulas informativas | Oficina de Informática y Sistemas | 31-ago.-2017 | Se evidencia informe de Gestión de PQRS mensuales, de igual manera se evidencia Procedimiento de atención al usuario RQs, se evidencian indicadores, catálogo de servicios, indicadores de mesa de ayuda | 100%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar, actualizar y publicar el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información Publicación Página Web | Oficina de Informática y Sistemas | 31 Agosto de 2017 | Se evidencia en la pagina web el inventario de activos de Información | 100%
| 5.3.2 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción del Inventario de Activos de Información | Acto Administrativo Inventario de Activos de Información | Oficina de Informática y Sistemas | 31 Diciembre de 2017 |  | N.A
| 5.3.3 | Revisar, actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada Publicación Página Web | Responsable Gestión Documental | 31 Diciembre de 2017 |  | N.A
| 5.3.4 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción del índice de Información Clasificada y Reservada | Acto Administrativo Índice de Información Clasificada y Reservada | Responsable Gestión Documental | 31 Diciembre de 2017 |  | N.A
| 5.3.5 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información Publicación Página Web | Atención al Ciudadano | 31 Agosto de 2017 | Se evidencia la Mapa de responsables para generar contenidos página web, en el siguiente link http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia.html . | 100%
| 5.3.6 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción del esquema de publicación | Acto Administrativo Esquema de publicación de información | Atención al Ciudadano | 31 de Diciembre de 2017 | No aplica para este seguimiento | N.A
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar las acciones establecidas en el componente de accesibilidad y usabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) para facilitar el acceso de la información a los grupos étnicos y culturales del país y a las personas en situación de discapacidad. | Seguimiento plan GEL - componente Accesibilidad y Usabilidad | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática y Sistemas | 31-ago.-2017 | La accesibilidad busca que los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las características necesarias para que toda la población pueda acceder a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad. para el caso de FONCEP Se han realizado acciones para facilitar el acceso a la información para personas con discapacidad visual (+ -), personas daltónicas, leguaje (español , ingles), permitiendo que los usuarios pueden percibir, entender, navegar, interactuar y contribuir con el sitio web. Esta pendiente personas con 100% de discapacidad visual y auditiva. El diseño de La pagina web es fácil de usar y comprender por quien la utiliza. | 100%
| 5.4.2 | Validar y definir acciones relacionadas con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad |  | Responsable Área Administrativa | 31-ago.-2017 | Sede Principal: La administración del Edificio Parque Santander donde está ubicada la sede principal del FONCEP cuenta con: a) Una oruga salva escaleras (Máquina que ayuda a subir y bajar las sillas de ruedas por las escaleras), b) Ascensor “C” para el adecuado y permanente ingreso al 2° piso, Atención al Ciudadano, c) Baños especiales para los usuarios en condición de discapacidad, mujeres embarazadas y/o adultos mayores, d) Protocolos establecidos con el personal de vigilancia para la atención prioritaria y especial de dichos usuarios. SuperCADE_CAD: En esta sede se cuenta con rampa para el acceso de personas en sillas de ruedas, sillas referenciales y atención especializada. Los protocolos e instrucciones para quienes prestan sus servicios en la red CADE, son impartidos por la Dirección Distrital del Servicio al Ciudadano y el FONCEP debe atender todos los lineamientos especiales que son dispuestos para éste punto. | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. No. de solicitudes recibidas. 2. No. de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. Tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Atención al Ciudadano Oficina de Informática y Sistemas | 31-ago.-2017 | Se evidencia PQRS que contienen No. de solicitudes recibidas,Tiempo de respuesta a cada solicitud, a excepción de las trasladadas a otra entidad ya que de esa tipologia no se evidencia en el sigef. como negacion de acceso a la informacion tampoco se evidencia en el sigef. ya que son respuestas emitidas por las áreas. pero en las que se revisaron no aparece evidencia de ninguna de esas tipologias. Se evidencia en la oficina de Sistemas los siguientes informes estadísticos de Acceso a la Información Pública de la página web,*Ubicación por paises,Ubicaciòn a nivel local, módulos de la pagina que más ingresan, usuarios más activos, por idiomas, accesos electrónicos( Tablet, telefonía, celular) | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%
Septiembre de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-08-31
Iniciativas Adicionales | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Gestores Éticos | 6.1.1 | Realizar un diagnóstico o evaluación del funcionamiento del correo anticorrupción o línea ética | Resultados sondeo para la línea ética | oficina de Control Interno | 31 de Agosto de 2017 | La Oficina de Control Interno realizó evaluación del funcionamiento del correo anticorrupción | 100%
| 6.1.2 | Implementación de la línea ética de la entidad | Caracterización del funcionamiento de la línea ética | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Agosto de 2017 | Se inicia el proceso de caracterización, con un diagnostico y un cronograma de actividades con responsable | 30%
| 6.1.3 | Conformación y capacitación al grupo de los Gestores Éticos | Documento de conformación y registros de capacitación | Responsable Área Talento Humano | 2017-04-30 |  | N.A
| 6.1.4 | Construcción del Plan de Gestores Éticos del año | Plan de trabajo Gestores Éticos | Responsable Área Talento Humano | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia actas No. 1 y 2 donde se propuso un plan de trabajo Gestores Éticos | 100%
| 6.1.5 | Seguimiento al Plan del Grupo de Gestores Éticos | Actas grupo Gestores Éticos | Responsable Área Talento Humano | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia actas No. 1 y 2 donde se realizo seguimiento al plan de trabajo Gestores Éticos | 100%
| 6.1.6 | Divulgar la gestión de los Gestores Éticos | Plan de trabajo Gestores Éticos | Responsable Área Talento Humano | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia actas No. 1 y 2 donde se realizo seguimiento al plan de trabajo Gestores Éticos | 100%
Gobierno Corporativo | 6.2 | Seguimiento al proyecto de Gobierno Corporativo | Informe de seguimiento proyectos | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Agosto de 2017 | Se evidencia el informe de seguimiento de proyectos del II trimestre. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 88.33%
Septiembre de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## Seguim. Riesgos Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-08-31
Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Monitoreo |  |  |  | Control Interno
Procesos | Riesgo | Controles | Acciones | Periodo de ejecución | Responsable | Registro o entregable | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | Efectividad de los controles | Acciones Adelantadas
Gestión del Talento Humano | Adulteración en los procesos de vinculación de personal | Formato de identificación de cumplimiento de requisitos para nombramiento, firmado por la responsable del área de talento humano | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | 30/06/2017 31/12/2017 | Verificar que los procesos de vinculación del semestre cuenten con el formato firmado | Responsable Área Talento Humano | - | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Durante el periodo Enero-Julio de 2017 , se evidencia 4 nombramientos con sus respectivos Formatos debidamente firmado de identificación de cumplimiento de requisitos para su respectivo nombramiento
Gestión del Talento Humano | Alteración en la liquidación de los pagos de nómina de los funcionarios | Revisión por muestreo de la liquidación de nómina | Actualizar el Procedimiento Liquidación y Pago de Nomina con Aportes incluyendo el control definido | 2017-05-30 | Responsable Área Talento Humano | Procedimiento Liquidación y Pago de Nomina con Aportes actualizado | 30/06/2017 31/12/2017 | Monitorear la cantidad y los resultados de los muestreos | Responsable Área Talento Humano | No. De errores identificados en la liquidación de nómina | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. Sin embargo se recomienda que el control o acción hagan referencia al cumplimiento de la normatividad vigente. | En la plataforma VISION se encuentra el procedimiento Liquidación y Pago de Nomina con Aportes al Sistema de Seguridad Social. PRGTH08-06 del 2014, Pero no se evidencia la actualización del procedimiento como esta descrito en en la acción, por lo tanto se recomienda realizar las acciones pertinentes con el fin de evitar su materialización.
Gestión del Talento Humano | Adulteración de las certificaciones laborales | Revisión aleatoria de los documentos fuente de la certificación (nóminas y/o hojas de vida) | Revisar y actualizar el procedimiento de vinculación con este control | 2017-06-30 | Responsable Área Talento Humano | Procedimiento de vinculación actualizado |  |  |  |  | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo | No se evidencia la actualización del procedimiento de vinculación donde se debe incluir este control
Planeación Financiera | Asignación de recursos públicos para necesidades inexistentes o sobrevaloradas | Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP | Evaluar iniciativa de revisión de contrataciones de grandes cuantías en la Junta Directiva | 2017-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informe de seguimiento del proyecto Gobierno Corporativo | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica | - | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo | Esta acción está programada al finalizar el año, la cual se desarrollará con la contratación de un experto para su implementación. se evidencia el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP
Administración de Activos | Detrimento patrimonial en la compra y venta bienes y/o elementos. | Aplicación de procesos y procedimientos definidos para la administración de activos | Definición y actualizaciones del Plan de adquisiciones del FONCEP para aprobación del Comité de Contratación | Cada que se requiera Comité quincenal | Responsable Área Administrativa | Actas de Comité de Contratación | Cada que se requiera Comité quincenal | Seguimiento del Plan de Adquisiciones en Comité de Contratación | Responsable Área Administrativa | - | El control mitiga el riesgo, sin embargo las acciones no son suficientes para evitar la materialización del riesgo. Es necesario adicionar acciones con el fin de mejorar y controlar el inventario de bienes muebles e inmuebles del FONCEP | La entidad adelanta un proceso de actualización y modernización de herramientas tecnológicas en las cuales se destacan las que permiten el control de los inventarios individuales. A la fecha se está desarrollando la Versión 2 de SI CAPITAL la cual contiene el SAE y el SAI para el control de inventarios. Estas herramientas nos permiten controlar los ingresos y salidas de almacén así como los inventarios a cargo de cada servidor de la entidad.
Administración de Activos |  | Aplicar las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013 | Documentación del proceso por Colombia compra | 2017-09-30 | Responsable Área Administrativa | Procedimiento documentado |  |  |  |  | El control mitiga el riesgo, sin embargo las acciones no son suficientes. Es necesario establecer acciones donde se atienda los requerimientos de mantenimiento con el fin de mantener los bienes en buenas condiciones para su perfecto funcionamiento. | Se proyecta definir y poner en marcha una herramienta que permita identificar todas las solicitudes de mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles para generar una trazabilidad que permita desarrollar una estrategia de mantenimiento correctivo y preventivo programado, de igual forma efectuar seguimiento sobre las acciones efectuadas.
Gestión Documental | Uso de expedientes de clasificación confidencial o reservada de la entidad, funcionarios y/o afiliados, en busca de un beneficio propio. | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | Evaluar la pertinencia de incluir una política o acuerdo de confidencialidad para los funcionarios con acceso a la información | 2017-12-31 | Responsable área administrativa | Política de Gestión Documental | Trimestral | Seguimiento Proyecto de Infraestructura Física y Locativa - Componente Gestión Documental | Responsable área administrativa |  | El control y la acción es pertinente para mitigar el riesgo. Sin embargo la Acción del Monitoreo no esta relacionado con el riesgo identificado o no es muy claro . Se recomienda generar un documento que permita evidenciar el manejo que se les dará a estos expedientes. De igual manera se recomienda generar una acción donde se Sensibilice a los funcionarios responsables sobre el manejo de esta información y los lineamientos establecidos para dicho fin y su estricto cumplimiento. | El área responsable argumenta que se adelanta la emisión de una Circular conjunta que contenga no solo los lineamientos de confidencialidad en la información sino todos los generales aplicables a la administración de documentos institucionales.
Gestión de Operaciones Financieras | Manipulación o alteración de las órdenes de pago a terceros | Designación de supervisores e interventores con obligaciones y responsabilidades con el fin de que en la materia de contratos verifiquen el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contractuales. | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual | [7 empty] | El control no se acopla al Riesgo, por lo tanto se recomienda se analice el riesgo para determina un control efectivo que evite la materialización del riesgo | No se evidencia responsable
Gestión de Operaciones Financieras | Manipular o alterar los archivos planos para pago de nómina de pensionados en novedades o cuentas bancarias | Validación de los archivos planos para pago contra los archivos del área solicitante | Actualización del procedimiento Pago de Nómina de pensionados, con el fin de coordinar actividades y tiempos entre áreas. | 2017-12-31 | Responsable Área de Tesorería | Procedimiento actualizado: Pago de Nómina de pensionados |  |  |  |  | En cuanto al control, se recomienda volver a redactarlo no es entendible, se sugiere el siguiente: Validación de los archivos planos para pago contra los archivos (excel) enviados por el grupo funcional de Nómina. | Actualmente se está en proceso de levantamiento de procedimiento en conjunto con la Oficina de Planeación y Control (Avance 10%)
Gestión de Operaciones Financieras |  |  | Proyecto MSPI: Implementación de política de Cifrado de archivos | 2017-12-31 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Archivos cifrados |  |  |  |  | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | N.A
Gestión de PQRS | Inexistencia o falta de divulgación de canales de reporte de denuncia interna y externa | Seguimiento a la gestión de la Entidad y del Sector en cuanto a la tiempos de atención al ciudadano | Divulgación en Página Web de los canales de atención y en páginas estatales y de entes de control | Permanente | Área Servicio al ciudadano | Publicación Página Web | última día hábil del mes siguiente | Informe de Canales de Atención y de PQRS que incluye Denuncias | Área Servicio al ciudadano | - | El control no se asocia al riesgo identificado, por lo tanto se recomienda analizarlo nuevamente. Las acciones se acoplan al riesgo, con el fin de evitar la materialización del riesgo. | Se evidencia en la página web, el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, que es una herramienta virtual por la cual se podrá interponer quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, felicitaciones, denuncias por corrupción, que puedan afectar los intereses de la comunidad, con el objeto de qué las entidades Distritales emitan una respuesta oportuna, o den inicio a una actuación administrativa según sea el caso.
Gestión de PQRS | Omisión de PQRS reportadas por las partes interesadas | Publicación de los informes de gestión de la Entidad y del Sector (Cantidad de PQRS presentadas y tiempos de respuesta) | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | Mensual - Cada que se requiera | Comunicaciones periódicas para las áreas encargadas de gestión de PQRS | Área Servicio al ciudadano | Indicador de oportunidad de respuesta a PQRS | los controles son suficiente para evitar la materialización del riesgo, sin embargo el indicador no se acopla ni esta relacionado con el riesgo,ni con el control | se evidencia los Informes de PQRS en la pagina web, de los dos últimos trimestres 2017, estos informes relacionan las cantidad de solicitudes radicadas por los ciudadanos.
Gestión de PQRS |  | Sistematización de la recepción de PQRS a través de SIGEF y SDQS |  |  |  |  | Trimestral | Informes de PQRS | Área Servicio al ciudadano | -
Gestión de Comunicaciones | Bajos niveles de publicación, calidad y autenticidad de la información de la Entidad en los canales obligatorios de comunicación | Revisión anual de los requerimientos de la Ley de Transparencia 1712 con la información mínima a publicar. | Documentación del Plan Anual de Comunicaciones | 2017-03-31 | Responsable Comunicaciones | Plan de comunicaciones | Trimestral | Seguimiento al Plan de Comunicaciones | Responsable Comunicaciones | Cumplimiento del plan de comunicaciones (acciones ejecutadas/acciones programadas) | El control es adecuado para el proceso . Sin embargo la acción no es suficiente para evitar la materialización del riesgo identificado, se recomienda que se tenga en cuenta no solo el seguimiento del plan de comunicaciones si no tambien ,acciones direccionadas a verificar la calidad y autenticidad de la información respaldada por uno de los responsable que la emite, lo mismo que acciones que tenga que ver con la implemenentación de la Estrategia de Gobierno en línea | Se evidencia Acta de comité del SIG, con fecha de abril de 2017, donde se aprueba el Plan de comunicaciones.
Administración de Cesantías | Radicación de documentación falsa o alterada para el pago de cesantías | Validar con la entidad empleadora el trámite de la cesantía | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | Mensual - Cada que se requiera | Revisión por parte del responsable del área de Cesantías | Responsable área Cesantías | No. de trámites con validación del radicador/No. de trámites revisados | El control es adecuado para el proceso y se acopla para evitar la materialización del riesgo.
Administración de Cesantías | Solicitud de cobros o recibir beneficios económicos por la aceleración del pago de una cesantía | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | 3.3.1 Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas (PAAC) | 01/02/2017 - 31/12/2017 | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Primeros 5 días hábiles de cada mes | Seguimiento a los tiempos de respuesta de los trámites de cesantías | Responsable área Cesantías | Oportunidad en el pago de cesantías según el tiempo establecido (de gestión) | El control y las acciones son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Para este corte se está adelantando la elaboración de piezas gráficas y una cartilla virtual que consolida tips de estos temas, se realizó la propuesta de las piezas y se solicitó la elaboración a Comunicaciones. Se realiza el seguimiento a los tiempos de respuesta de los trámites de cesantías a través del indicador, el cual el pago se hace alrededor de los 9 días habiles.
Gestión Contractual | Elaboración de contratos que no se ajusten a la necesidad de contratación inicial o aprobada por la instancia correspondiente | Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP | Evaluar iniciativa de revisión de contrataciones de grandes cuantías en la Junta Directiva | 2017-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informe de seguimiento del proyecto Gobierno Corporativo | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica | - | En cuanto al control es efectivo, primero por que de acuerdo a lo que argumentan los responsables no se ha materializado y segundo por que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que facilita la identificación , el registro, programación y divulgación de las necesidades de bienes, obras y servicios | Esta acción está programada al finalizar el año, la cual se desarrollará con la contratación de un experto para su implementación. También se evidencia que FONCEP realizó un convenio con Colombia Compra Eficiente, en el cual la entidad a partir del próximo año tendrá la funcionalidad del PAA en el SECOP II, que permite hacer un seguimiento cercano a su planeación y ejecución, y tener visible las diferentes versiones del PAA para hacer seguimiento a los cambios realizados durante el año.
Gestión Contractual | Favorecimiento a contratistas para la adjudicación de contratos | Estudios previos revisados por la Oficina Asesora Jurídica | Estudios previos en SECOP disponibles a discusión por parte de los oferentes aplica para procesos abiertos | Permanente | Jurídica | Trazabilidad en SECOP | Quincenal | Citación y documentación de actas del Comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | El control es adecuado para el proceso y se acopla para evitar la materialización del riesgo. Sin embargo se recomienda que se realice seguimiento y control de la supervisión de los contratos y de la liquidación | *Los estudios previos son elaborados por el dueño de la necesidad, sin embargo éstos son revisados por la OAJ, con el fin de garantizar que se cumpla con los principios de la contratación y se encuentren acorde con la normatividad legal vigente. Adicional y de acuerdo a lo argumentado por OAJ, todos los procesos de contratación son expuestos en el Comité de Contratación el cual se lleva a cabo cada 15 días, con base en las decisiones que se tomen en dicho comité, se adelantan los procesos de contratación. Como evidencia se adjuntan las actas del Comité de Contratación. *Adicional a lo anterior, es importante señalar, que para los casos de contratación de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, deberá tenerse en cuenta para la determinación del pago de honorarios, la resolución 061 de 2016 emitida para el Director General del FONCEP. *Existe trazabilidad en el SECOP *Para realizar seguimiento y control al Plan Anual de Adquisiciones (PAA), cada 15 días, se reúne el Comité de Contratación. En este Comité se ponen a consideración las propuestas de modificación a que haya lugar en el PAA, con base en la información remitida por los dueños de la necesidad. Es así como con base en la recomendación emitida por el comité, la Dirección General decide aceptar o rechazar la modificación propuesta. Como evidencia se adjuntan las actas del Comité de Contratación. Se evidencia que la caracterización de gestión contractual se actualizo contemplando las políticas de operación del proceso, la aplicación de las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013, se establece como política de operación del proceso, ejecutar la selección de los contratistas, dando prioridad a los lineamientos del Sistema de Compras Públicas de Colombia (Colombia Compra Eficiente)
Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP
Aplicar las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013
Gestión Contractual | Ofrecimiento y pago de sobornos a funcionarios públicos para favorecer a contratistas | Solicitar y revisar documentación mínima obligatoria para el seguimiento y cierre de los contratos (informes y evidencias) | Estudios previos en SECOP disponibles a discusión por parte de los oferentes aplica para procesos abiertos | Permanente | Jurídica | Trazabilidad en SECOP | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica |  | El control es adecuado para el proceso y se acopla para evitar la materialización del riesgo | De acuerdo a lo argumentado por OAJ, el FONCEP realiza la liquidación de contratos cuando hay lugar, con el fin de determinar si las obligaciones contractuales fueron cumplidas en su totalidad y realiza seguimiento a los plazos establecidos para la liquidación, mediante la base de datos de contratación, la cual es administrada y monitoreada por un profesional especializado del área de contratación. En aquellos casos en los cuales se requiere la liquidación del contrato, se elabora el acta de liquidación del mismo en los plazos establecidos la cual es firmada por las partes y posteriormente incorporada en el expediente contractual respectivo.
Gestión Contractual |  | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. |  | Permanente | [5 empty] | - | El control es adecuado para el proceso y se acopla para evitar la materialización del riesgo | Dentro de las políticas de operación del proceso de gestión contractual, se da como prioridad a los lineamientos del Sistema de Compras Públicas de Colombia (Colombia Compra Eficiente). Asegurando el acceso a la información y dando cumplimiento al principio de transparencia, el FONCEP pone a disposición de los proveedores y el público en general, en la plataforma SECOP y en la página de la entidad. FONCEP realizó un convenio con Colombia Compra Eficiente, en el cual la entidad a partir del próximo año, se compromete a publicar sus procesos de contratación en la plataforma SECOP II. Para tal fin los funcionarios y colaboradores de la entidad, asisten a 10 capacitaciones dictadas por el Sistema de Compras Públicas de Colombia (Colombia Compra Eficiente), en las cuales además de explicar el funcionamiento de la plataforma y poner a su disposición manuales, guías y documentos, se les socializa a sus participantes, las políticas orientadas hacia la lucha contra la corrupción.
Servicio al Ciudadano | Presentar conductas u ofrecer acuerdos indebidos por parte del servidor público hacia el ciudadano | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | Evaluaciones de desempeño a servidores de atención al ciudadano | Primeros 10 días hábiles del mes siguiente | Contratista área de Servicio al ciudadano | Informe de actividades del contratista | Finalizando el mes siguiente del informe | Revisión del informe y toma de acciones correctivas o preventivas, si se requiere | Área Servicio al ciudadano | - | el control es efectivo evitando materizalizar el riesgo | Se realizó evaluación de desempeño en el mes de julio a agentes de contact center call (3), agente de back office (1) agente de back office .área de pensiones(1), agente de cintact center-PBX (1), agente de contact center-SUPERCADE(1), agente de contact centerdigiturno(1), además, se realizó capacitaciones por parte de Conalcrédito en servicio al cliente y conservación auditiva y cuidado de la voz en el mes de abril
Evaluación Independiente | Manipulación de informes de auditoría para favorecimiento a implicados o responsables. | Aplicación de procesos y procedimientos definidos por la Oficina de Control Interno | Reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas | Mensual | Equipo Auditor | Acta de reunión |  |  |  |  | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Se realizan actas de reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas por parte del Jefe de control Interno
Evaluación Independiente | Fuga de información o evidencias de carácter reservada del área o entregada por otras áreas. | Construcción de expedientes físicos y virtuales por auditoria | Verificación de los expedientes al finalizar la Auditoria Interna | Mensual | Equipo Auditor | Expediente físico y virtual |  |  |  |  | El control y la acción son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Se verifica los expedientes (archivos y evidencias) al finalizar la Auditoria Interna, se anexan en magnético en la carpeta compartida, se está esperando la actualización de las TRD para determinar que documentos van incluidos en la carpeta física, mientras se actualiza , se esta dejando en estas carpetas las comunicaciones y actas
Gestión de Control Disciplinario | Existencia de fallos que favorezcan a personas en particular. | Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad interna |  |  |  |  | Cada que se ejecute el proceso | Realizar copias de seguridad de los expedientes | Responsable Control Disciplinario | Número de investigaciones disciplinarias del FONCEP | El control es efectivo pero no es suficiente , con el fin de reforzarlo y evitar materialización del riesgos se recomienda generar acciones relacionadas con el cumplimiento de la ley 734 de 2002 y demás disposiciones legales vigentes, con relación a las etapas adelantadas dentro del proceso disciplinario. *Seguimiento de actividades desarrolladas en el procedimiento disciplinario que se registren en el Sistema de Información Interno Disciplinario del Distrito Capital. * Cumplimiento del procedimiento estandarizado | Control Interno Disciplinario argumenta la revisión Jerarquica de cada una de las Decisiones tomadas, de acuerdo a la normatividad aplicada . Se evidencia 19 investigaciones disciplinarias en el trascurso 2017, y de acuerdo a lo que argumenta la Profesional encargada se estan llevando los documentos en mágnetico mientras se culmina. luego se sube al sistema Distrital de Información disciplinario.
Gestión de Control Disciplinario | Exceder las facultades legales en los fallos | Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad interna |  |  |  |  | Cada que se ejecute el proceso | Realizar copias de seguridad de los expedientes | Responsable Control Disciplinario | Número de investigaciones disciplinarias del FONCEP
Gestión de Servicios de Información | Acceso o manejo indebido de información clasificada o reservada | Revisión anual de los requerimientos de la Ley de Transparencia 1712 con la información mínima a publicar. | Actualización de las TRD de los procesos incluyendo el requisito de información de reservada o clasificada | 2017-12-31 | Responsable Gestión Documental | TRDs actualizadas | Trimestral | Seguimiento al Plan Operativo de Gestión Documental | Responsable Gestión Documental | Porcentaje de Avance en la actualización | El control se acopla al Riesgo, evitando su materializaciòn. Se recomienda socialización a los servidores de los lineamientos establecidos para el manejo de esta información. | Proceso de Contratación SAMC-04-2017 cuyo objeto es prestar los servicios de apoyo a la gestión documental en cuanto a la elaboración e implementación de las herramientas archivísticas de la entidad. Una de las actividades es la Actualización de las TRD, en donde se debe tener en cuenta la guía de elaboración y actualización emitida por el Archivo de Bogotá donde a su vez, se debe realizar o actualizar el Cuadro de Caracterización Documental el cual es base para la elaboración del índice de información clasificada y reservada.
Gestión de Servicios de Información | Pérdida, manipulación o adulteración de los activos de información de la entidad | Aplicación de procesos y procedimientos del proceso de Gestión de Servicios de Información | Definición y ejecución del proyecto Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para fortalecer las prácticas actuales | 2016-2020 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Seguimiento al Plan de Acción del proyecto | Trimestral | Seguimiento al avance y entregables del proyecto de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Avance del proyecto Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Los controles son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | De acuerdo a la Política de Seguridad de la Información, y de acuerdo a lo argumenta la Oficina de Sistemas, FONCEP implemento el proyecto de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)
Gestión de Servicios de Información |  | Aplicación de procesos y procedimientos del proceso de Gestión de Servicios de Información | Construcción del inventario de activos de información | 2017-06-30 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Inventario de Activos de Información |  |  |  |  | Los controles son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo.sin embargo se sugiere incluir tambien como responsable Gestión documental y generar sus respectivos controles que para este caso sería la utilización del formato de préstamo de expedientes | Se evidencia Inventario de Activos de Información
Evaluación Independiente | Recibir "coimas" para modificar resultados de auditorias internas | Aplicación de procesos y procedimientos definidos por la Oficina de Control Interno | Reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas | Mensual | Equipo Auditor | Acta de reunión |  |  |  |  | Los controles son adecuados para el proceso y se acoplan para evitar la materialización del riesgo. | Se realizan actas de reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas por parte del Jefe de control Interno, adicional en las auditorías se realizan acta de Apertura y de Cierre
Septiembre de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista