## SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ENERO-ABRIL 2017
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
2017-04-30
Seguimiento Oficina de Control Interno
Contenido | Actividades Programadas 2017 (85) | Actividades Evaluadas Enero-Abril (51) | Actividades Incumplidas Enero-Abril (6) | Porcentaje de Avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 14 | 10 | 0 | 100%
Componente 2: Racionalización de Trámites | 8 | 5 | 2 | 86%
Componente 3: Rendición de cuentas | 15 | 14 | 1 | 95.71%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 28 | 14 | 2 | 92.86%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 13 | 6 | 1 | 83.33%
Iniciativas Adicionales | 7 | 2 | 0 | 100%
Promedio de Cumplimiento del Plan Anticorrupción (Enero-Abril 2017) |  |  |  | 92.98%
Matriz de Riesgos: http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/programas-y-proyectos/category/163-a%C3%B1o-2017.html

## C1. Gestion del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-04-30
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar y actualizar el manual para la gestión del riesgo, si lo requiere | Manual de Gestión del Riesgo actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | El Manual de Gestión del Riesgo del FONCEP” se encuentra publicado en la plataforma interna del Sistema Integrado de Gestión del FONCEP, se contempla tanto los riesgos institucionales como los riesgos de corrupción y transitorios. No ha requerido actualizacion. | 100%
| 1.1.2 | Establecer un plan anual del ciclo de gestión de riesgos | Plan de trabajo anual Getsión de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Se evidencia el Plan operativo de la Oficina Asesora de Planeación, donde establece actividades relacionadas con la gestión del Riesgo dividido entre gestión de Riesgos institucionales, Riesgos de Corrupción, gestión de Riesgos Transistorios, gestión del Riesgo del SG-SST | 100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Actualizar el inventario de factores internos y externos que afectan el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad | Inventario de factores internos y externos del FONCEP actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | se evidencia inventario de factores internos y externos actualizado que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. Este se toma como insumo para establecer las causas de los riesgos, aspecto importante para la primera fase del ciclo de gestión de riesgos (identificación del riesgo) | 100%
| 1.2.2 | Actualización y/o construcción de los riesgos de corrupción de cada proceso | Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | La Entidad adelantó con el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, el proceso participativo de revisión y construccion de sus riesgos, Se realizaron algunas mesas de trabajo lideradas por la Oficina Asesora de Planeación con las áreas de la Entidad, para identificación de los riesgos de corrupción. permitiendo la actualizacion y construccion de estos. Se cuenta con 23 Riesgos identificacdos a 13 procesos. | 100%
| 1.2.3 | Valorar los riesgos de acuerdo a probabilidad e impacto |  | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Se evidencia dos aspectos a tener en cuenta en el análisis de los riesgos identificados:Probabilidad (estimación de la probabilidad de su ocurrencia) e Impacto(consecuencias que puede causar la materialización del riesgo) estimando estos dos aspectos obtenemos la calificaciòn del Riesgo. 1.Procedimientos para la medición del riesgo de corrupción. *Probabilidad: Rara vez. Improbable,Posible,Probable, Casi seguro * Impacto: Moderado, Mayor, Catastrófico *Se Determinó la zona del riesgo inherente.(Zona de riesgo baja,Zona de riesgo moderada,Zona de riesgo alta,Zona de riesgo extrema CONCLUSION: Se realizó una muestra de 10 Riesgos , se evidencia la identificación y valoración de acuerdo a la metodología establecida para tal fin -Manual de Riesgos y Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015. | 100%
| 1.2.4 | Identificar y evaluar los controles de los riesgos |  | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Para la evaluación del riesgo de Corrupción se determinó la naturaleza de los controles (preventivos,correctivos, detectivos), criterios de medición (7 preguntas) , Evaluacion (SI,NO), determinar el riesgo residual. Se identificaron y evaluaron los controles de los riesgos de corrupción CONCLUSION: Se realizó una muestra de 10 Riesgos , se evidencio se identificacron y valoraron de acuerdo a la metodologia establecida para tal fin -Manual de Riesgos y Guia para la Gestión del Riesgo de corrupción 2015. | 100%
| 1.2.5 | Construir la matriz de riesgos con la valoración final |  | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Para la evaluación del riesgo de Corrupción se determinó la naturaleza de los controles (preventivos,correctivos, detectivos), criterios de medición (7 preguntas) , Evaluacion (SI,NO), determinar el riesgo residual. En la págna web de la Entidad se evidencia la versión final de la matriz de riesgos de corrupción. CONCLUSION: Se MUESTRA todos los riesgos de acuerdo a la metodologia establecida para tal fin -Manual de Riesgos y Guia para la Gestión del Riesgo de corrupción 2015. | 100%
| 1.2.6 | Desarrollar el plan de acción para los controles que se vayan a desarrollar con los involucrados del proceso | Acciones para mejorar los controles - Matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Existe un avance en la matriz de Riesgos donde se encuentra identificado 29 Controles de los cuales 20 tienen acciones,4 no se de requiere de acciones. Esta accion tienen un avance mas del 50% programado. | 100%
Consulta y divulgación | 1.3.1 | Publicar la Matriz en la Pàgina web | Publicación Página Web |  | 30 de Abril de 2017 | El mapa de riesgos está publicado en la Web de la entidad , y se puede consultar ingresando por el boton de "Transparencia y acceso a la información pública o a travez del link /www.foncep.gov.co/index.php/gestión-y-control/programas-y-proyectos/category/163-a%C3%B1o-2017.html | 100%
| 1.3.2 | Socialización al interior del FONCEP | Correo electrónico Acta de Comité del SIG | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Agosto de 2017 | No aplica para este seguimiento | N.A
Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Identificar y recopilar insumos para el monitoreo | Carpeta insumos de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 31 de Agosto de 2017
| 1.4.2 | Aplicar la encuesta de monitoreo | Encuestas de Monitoreo | Líderes de Proceso | 31 de Agosto de 2017
| 1.4.3 | Elaborar informe de resultados del monitoreo | Informe de resultados del monitoreo | Oficina Asesora de Planeació | 31 de Agosto de 2017
Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reporte de seguimiento | Oficina de Control Interno | 30 de Abril de 2017 | La Oficina de Control Interno dió cumplimiento con la realizacion de los seguimientos del PACC, en la fecha establecida , el primer seguimiemto se publicará dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. 33% | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%
Mayo 12 de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## C2. Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-04-30
Componente 2: Racionalización de Trámites | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Identificación | 2.1 | Identificar y validar los trámites, procesos y procedimientos administrativos de la Entidad | Inventario de trámites y OPA | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Se evidencia presentación donde se identifican los trámites, el número de trámites es consistente con la página web del FONCEP. 100% | 100%
Priorización | 2.2 | Clasificar según importancia los trámites de mayor impacto a racionalizar |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Se evidencia la clasificación de trámites a racionalizar. No se evidencia modelo de clasificación de trámites. 80% | 80%
Aprobación | 2.3 | Registrar los trámites en la plataforma del SUIT y gestionar su aprobación por parte del DAFP | Abril: 2 trámites registrados Agosto:4 trámites registrados Diciembre: 6 o más trámites | Oficina Asesora de Planeación Administrador DAFP | 2017-04-30 | Se evidencia el registro de un (1) trámite y actas de reunión para gestionar su aprobación en el DAFP. No se evidencia registro de inicio de aprobación DAFP. 10% | 50%
Racionalización | 2.4 | Identificar mejora y definir el plan de acción o estrategia de racionalización del año | Estrategia de racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2017-04-30 | Se identifica mejora pero no se aporta la evidencia del plan. Se adjunta el archivo de seguimiento del PAAC Diciembre 2016 donde se encuentra la siguiente observación: " Asi mismo y como antes DAFP no se encuentran aprobados, estas acciones no se pueden ejecutar, por tal Razon la OCI no otorga un porcentaje de avance, dado que la actividad que la condiciona para iniciarlas a un no se ha realizado" 50% | N.A
Registro | 2.5 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT, una vez se encuentren aprobados por el DAFP | Estrategia de racionalización de trámites registrada | Oficina Asesora de Planeación | N.A |  | N.A
Interoperabilidad | 2.6 | Evaluar la viabilidad de inicio de fase de Interoperabilidad por trámite | Concepto de viabilidad fase de interoperabilidad | Oficina de Informática y Sistemas | N.A |  | N.A
Formalización | 2.7 | Publicar en la página web las actualizaciones de los trámites, si lo requiere | Actualizaciones y novedades Página Web | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Se evidencia pantallazo con el requerimiento de información de actualización de trámite, contesta la Sub dirección de Prestaciones Económicas que no hay cambios en los trámites del FONCEP 33% | 100%
Seguimiento | 2.8 | Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reportes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 2017-04-30 | La Oficina de Control Interno dio cumplimiento con la realización del los seguimiento del PACC, en las fecha establecida , el primer seguimiemto se publicará dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. 33% | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 86%
Mayo 12 de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## C3.Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-04-30
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Diagnóstico del estado de la Rendición de Cuentas. Incluye: - Caracterizar los ciudadanos y grupos de interés - Identificar necesidades de información y valoración de la información - Determinar la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos - Determinar los objetivos | Diagnóstico Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia acta No. 1 Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea, en su inicio del proceso de diseño de la estrategia de Rendición de Cuentas : se tienen en cuenta cuatro etapas, una de esas etapas es: Analisis del Estado de Rendición de Cuentas de la entidad ; la inician con el diagnostico, logrando Caracterizar los ciudadanos y grupos de interés, Identificar necesidades de información, Determinar los objetivos. | 100%
| 3.1.2 | Publicar en el portal Web información de la empresa en cápsulas informativas (procesos misionales, info institucional, eventos) | Publicaciones Página Web | Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia en la pagina web información institucional, eventos como la feria de servicios, información sobre los canales de atención al ciudadano | 100%
| 3.1.3 | Publicación del informe de gestión del año 2016 | Publicaciones Página Web | Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia Publicación del informe de Gestión vigencia 2016, en el siguiente link http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/informe-de-gestion/category/27-informes-de-gestion.html | 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Ajustar procedimiento de Participación Ciudadana o Rendición de Cuentas | Procedimiento actualizado | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia en el mes de Abril de 2017 actualización del procedimiento PDT-GSC-SCI002 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en el aplicativo VISION perteneciente al proceso Servicio al Ciudadano. Cambio relacionado con Rendición de cuentas | 100%
| 3.2.2 | Construir el Plan de Participación Ciudadana o Estrategia de Rendición de Cuentas para el año | Plan de Participación Ciudadana | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia el Plan de Paticipación Ciudadana de Rendición de Cuentas 2017, contempla aspectos importantes como: Estrategías de difusión, formas de participación , Cronograma de actividades para participación ciudadana y Rendición de Cuentas , Plan de mejoramiento de la estrategia de participación Ciudadana. | 100%
| 3.2.3 | Reunión con Presidentes de Asociaciones de Pensionados de Bogotá | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia registros de asistencia de reuniones con los presidentes de Asociaciones de pensionados de Bogotá ,los días 14, 20 de Febrero y 16 de Marzo de 2016. | 100%
| 3.2.4 | Revisar y actualizar las preguntas existentes en la opción de Preguntas frecuentes teniendo en cuenta consultas y retroalimentaciones con los usuarios en los procesos misionales | Página Web - Preguntas Frecuentes | Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia revisión y actualización de las preguntas en la opción de preguntas frecuentes de la Página Web , se tiene previsto hacerlo cada cuatrimestre con un porcentaje del33% | 100%
| 3.2.5 | Diseño estrategia de implementación Redes Sociales | Estrategia de implementación Redes sociales | Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia estrategia de implementación redes sociales para 2017. | 100%
| 3.2.6 | Realizar una Feria de Servicios FONCEP a externos y participar en los espacios de diálogo Sectorial | Registros de asistencia | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia registros de asitencia al evento | 100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, transparencia y Rendición de Cuentas | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | En el Comité CAGEL del 030317 se evidencia capacitación a los directivos asistentes enfocada en el proceso de Rendición de Cuentas, acorde con el Manual de Rendición de Cuentas | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Diseñar una encuesta de percepción por cada evento considerado en la estrategia de rendición de cuentas | Formato encuesta de percepción rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia el Formato Encuesta de eventos de participación ciudadana y rendiciòn de cuentas-Codigo FOR-GSC-SCI001 | 100%
| 3.4.2 | Socializar el formato junto con conceptos báscos de Rendición de Cuentas | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | Se evidencia presentación donde menciona conceptos basicos de Rendición de Cuentas 2017 como: ¿Qué es la Rendición de Cuentas?, Proceso de Rendición de Cuentas y Definición de la estrategia de Rendición de Cuentas En esta presentación se divulga el Formato de Encuesta de eventos de Participación Ciudadana y Rendiciòn de cuentas para aplicarse a todos los eventos considerados de participación o Rendición de Cuentas . En el mes de Abril se comunicó mediante correo a todos los servidores y Contratistas , la creación y actualizacion de documentos incluyendo el Formato antes mencionado de Rendición de Cuentas . Se evidencia acta No.1 Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea, donde se menciona las capacitaciones recibidas. enfocada en el proceso de Rendición de Cuentas | 100%
| 3.4.3 | Aplicar las encuestas en los eventos considerados de Rendición de Cuentas a los distintos grupos de interés internos y externos | Encuestas de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | Se evidenció la aplicación del formato de encuesta eventos de participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Se recomienda la codificación del Formato con el fin de no generar copias no controladas. | 100%
| 3.4.4 | Elaborar y publicar informe de resultados, logros y dificultades de la Rendición de Cuentas | Informe de resultados, logros y dificultades de la Rendición de Cuentas | logros y dificultades de la Rendición de Cuentas Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano |  | No aplica para este seguimiento | N.A
| 3.4.5 | Elaborar y publicar Plan de mejoramiento institucional de Rendición de Cuentas y divulgarlo entre los participantes | Plan de mejoramiento institucional Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | 30 de Abril de 2017 | No es clara esta actividad- se evidencia el Plan de mejoramiento de Rendición de Cuentas, sin embargo no es clara la metodología establecida para el levantamiento, no se evidencia la publicación de este plan. Se recomienda informar a la Oficina de Control Interno, sobre la existencia del levantamiento de nuevos planes de mejoramiento que realicen las áreas. | 40%
95.71%
Mayo 12 de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## C4.Mecanismo Mejorar AC
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-04-30
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la entidad, tanto a los funcionarios como a los ciudadanos. | Correo electrónico | Atención al ciudadano y comunicaciones |  |  | N.A
| 4.1.2 | Oficializar la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se evidencian 6 cápsulas informativas; 3 en la página WEB y 3 en Intranet del FONCEP donse se muestran los canales de atención | 100%
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos. | Autodiagnóstico de espacios físicos | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | En la evidencia se observa la estructura de la encuesta y los resultados consolidados clasificados. No se adjunta informe del análisis y diagnóstico. | 50%
| 4.2.2 | Revisar los canales obligatorios y su accesibilidad | Diagnóstico de canales de atención obligatorios | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se entrega LINK http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia/informes-sdqs donde se encuentra INFORME PROCESO DE PQR’S, SDQS Y PETICIONES FEBRERO 2017 y se puede evidenciar el comportamiento de los canales de atención en el mes de febrero de 2017 del FONCEP. | 50%
| 4.2.3 | Redefinir el plan de trabajo del año para la implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | Plan de trabajo | Atención al ciudadano y comunicaciones Oficina de Informática y Sistemas | 2017-04-30 | Se adjuntan dos archivos: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Fortalecimiento de los Canales de Atención y la redefinición del plan de trabajo (cronograma) | 100%
| 4.2.4 | Actualizar y socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos de servicio al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A | N.A | N.A
| 4.2.5 | Validar los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores de atención al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A | N.A | N.A
Talento Humano | 4.3.1 | Capacitación servidores públicos y de atención al ciudadano, áreas misionales y de apoyo | Soportes de capacitación | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A | N.A | N.A
| 4.3.2 | Realizar retroalimentaciones o capacitaciones a las personas de Servicio al Ciudadano, con enfoque a cambios en los procesos misionales, cuando se requiera | Registros de Asistencia, actas. | Subdirector de Prestaciones Económicas Atención al Ciudadano | 2017-04-30 | Se adjuntan evidencias de las capacitaciones en SIGEF, Veeduría y Entidades liquidadas, dando cumplimiento al objetivo propuesto. 33% | 100%
| 4.3.3 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Evaluaciones de desempeño servidores públicos | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A | N.A | N.A
| 4.3.4 | Revisar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Informe de revisión sistema de incentivos | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A | N.A | N.A
| 4.3.5 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Soportes de sensibilización | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A | N.A | N.A
Normativo y procedimental | 4.4 | Ajustar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en su tipificación de casos conforme a las retroalimentaciones, así como su documentación asociada | Caracterización del proceso de atención de PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se evidencia que el procedimiento CÓDIGO: PDT-GSC-SCI001 Atención y Respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias está aprobado con fecha 27 de abril de 2017 y se encuentra en la plataforma VISIÓN 100% | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Aplicar encuesta de percepción y satisfacción del servicio a ciudadanos y servidores públicos; | Informe de resultados encuesta de percepción y satisfacción | Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A | N.A | N.A
| 4.5.2 | Socializar los resultados de las encuestas a todos los funcionarios | Soportes de socialización | Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A | N.A | N.A
| 4.5.3 | Realizar seguimiento a los canales legalmente establecidos: • Personal • Vía telefónica • Correo físico o postal • Correo electrónico institucional • Formulario electrónico establecido en el sitio web oficial de la entidad | Reporte de seguimiento a canales de atención | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se entrega LINK http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia/informes-sdqs donde se encuentra INFORME PROCESO DE PQR’S, SDQS Y PETICIONES FEBRERO 2017 y se puede evidenciar el comportamiento de los canales de atención en el mes de febrero de 2017 del FONCEP. 33% | 100%
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS | 4.6.1 | Divulgar a través de los medios disponibles cuáles son los canales dispuestos para el recibo de las peticiones con la descripción de los horarios y la información que considere relevante para orientar al ciudadano. | Cápsulas informativas A | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se evidencian 6 cápsulas informativas; 3 en la página WEB (los horarios de atención están en la parte inferior de la página web) y 3 en la Intranet. 100% | 100%
| 4.6.2 | Publicar en el portal Web información sobre los canales dispuestos por la Entidad para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la ciudadanía. | Publicaciones Página Web | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se evidencian 3 cápsulas informativas en la página WEB 100% | 100%
| 4.6.3 | Divulgar al interior de la entidad el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A | N.A | N.A
| 4.6.4 | Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos | Informe de seguimiento de quejas y reclamos | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se entrega LINK http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia/informes-sdqs donde se evidencia el informe del primer trimestre de 2017 del FONCEP. 33% | 100%
| 4.6.5 | Actualizar y/o socializar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales | Oficina de Informática y Sistemas | N.A |  | N.A
| 4.6.6 | Formular acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS | Plan de acción PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A |  | N.A
| 4.6.7 | Realizar control con fecha y consecutivo o número de radicado de las peticiones presentadas | Reporte de seguimiento de peticiones | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se adjunta evidencia en archivo consolidado del primer trimestre del 2017 y cumple con los parámetros establecidos | 100%
| 4.6.8 | Realizar capacitaciones internas sobre Control Interno Disciplinario | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Oficina de Control Interno Disciplinario | N.A |  | N.A
| 4.6.9 | Adelantar investigaciones en caso de: - Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y - Quejas contra los servidores públicos de la entidad. |  | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2017-04-30 | Se evidencia seguimiento de procesos en archivo que registran el Numero de casos de Control interno disciplinario. Un (1) caso en 2017. | 100%
| 4.6.10 | Elaborar un informe semestral de PQRS, enfocado a que la atención se preste de acuerdo a las normas y parámetros establecidos por la entidad | Informe semestral de PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | N.A |  | N.A
| 4.6.11 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas y evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las mismas | Reportes de seguimiento | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se adjunta evidencia de la gestión iniciada por el FONCEP, según recomendación de la veeduría para enlazar la plataforma SDQS con SIGEF y cargar las PQRS que lleguen por cualquier canal. No se evidencia registro de las observaciones de la veeduría. 20% | 100%
| 4.6.12 | Monitorear los términos y lineamientos especiales en el trámite de las peticiones |  | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2017-04-30 | Se adjunta evidencia en archivo consolidado del primer trimestre del 2017 y cumple con los parámetros establecidos | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 92.86%
Mayo 12 de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## C5.Transp.AI
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-04-30
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Elaborar lista de chequeo de la implementación y actualización de la información de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Naciona | Lista de chequeo Ley 1712 | Atención al ciudadano y comunicaciones | 30 de abril de 2017 | Se evidencia lista de chequeo, se refleja grado de avance a 30 de abril 2017. | 100%
| 5.1.2 | Determinar que información puede ser publicable, adicional a la mínima requerida mencionada en la Ley 1712 de 2014. Artículo 9º y en la Estrategia de Gobierno en Línea. |  | Atención al ciudadano y comunicaciones | 30 de abril de 2017 | Adicional a lo requerido en el art. Artículo 9º y en la Estrategia de Gobierno en Línea, Ley 1712 de 2014, se evidencia en la pagina web la Estrategia de Redes Sociales, Mapa de responsables para generar contenidos página web | 100%
| 5.1.3 | Desarrollar el plan de trabajo establecido para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) | Plan de trabajo GEL | Comité GEL | 30 de abril de 2017 | Se evidencia el Plan de trabajo para a implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL)- Acta No.1 Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea | 100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Documentar y divulgar los lineamientos de la gestión de las solicitudes de información. | Procedimiento/ Instructivo gestión de las solicitudes de información Cápsulas informativas | Oficina de Informática y Sistemas | 31-ago.-2017 | No aplica para este seguimiento | N.A
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar, actualizar y publicar el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información Publicación Página Web | Oficina de Informática y Sistemas | 30 de abril de 2017 | Se evidencia revisión y actualización del inventario de activos de Información. | 100%
| 5.3.2 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción del Inventario de Activos de Información | Acto Administrativo Inventario de Activos de Información | Oficina de Informática y Sistemas |  | No aplica para este seguimiento | N.A
| 5.3.3 | Revisar, actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada Publicación Página Web | Responsable Gestión Documental | 30 de abril de 2017 | Si , índice de Información Clasificada y Reservada, se refiere a las tablas de control acceso a la información (Instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos), tienen un avance del 0%, en este momento se encuentran elaborando estudios previos para tal fin Se esta adelantando un proceso de contratación con el objeto de elaborar las herramientas archivísticas que hacen falta PGD (Programa de Gestión Documental), PINAR (Plan Institucional de Archivos), Tablas de Control de Acceso, Modelo de Requisitos para la gestión de Documento electrónico. | 0%
| 5.3.4 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción del índice de Información Clasificada y Reservada | Acto Administrativo Índice de Información Clasificada y Reservada | Responsable Gestión Documental |  | No aplica para este seguimiento | N.A
| 5.3.5 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información Publicación Página Web | Atención al Ciudadano | 30 de abril de 2017 | Se evidencia la Mapa de responsables para generar contenidos página web, en el siguiente link http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia.html | 100%
| 5.3.6 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción del esquema de publicación | Acto Administrativo Esquema de publicación de información | Atención al Ciudadano | 31 de Diciembre de 2017 | No aplica para este seguimiento | N.A
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar las acciones establecidas en el componente de accesibilidad y usabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) para facilitar el acceso de la información a los grupos étnicos y culturales del país y a las personas en situación de discapacidad. | Seguimiento plan GEL - componente Accesibilidad y Usabilidad | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática y Sistemas | 31-ago.-2017 / 31-dic.-2017 | No aplica para este seguimiento | N.A
| 5.4.2 | Validar y definir acciones relacionadas con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad |  | Responsable Área Administrativa | 31-ago.-2017 / 31-dic.-2017 | No aplica para este seguimiento | N.A
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. No. de solicitudes recibidas. 2. No. de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. Tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Atención al Ciudadano Oficina de Informática y Sistemas | 31-ago.-2017 / 31-dic.-2017 | No aplica para este seguimiento | N.A
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 83.33%
Mayo 12 de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-04-30
Iniciativas Adicionales | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Gestores Éticos | 6.1.1 | Realizar un diagnóstico o evaluación del funcionamiento del correo anticorrupción o línea ética | Resultados sondeo para la línea ética | Oficina Asesora de Planeación | N.A |  | N.A
| 6.1.2 | Implementación de la línea ética de la entidad | Caracterización del funcionamiento de la línea ética | Oficina Asesora de Planeación | N.A |  | N.A
| 6.1.3 | Conformación y capacitación al grupo de los Gestores Éticos | Documento de conformación y registros de capacitación | Responsable Área Talento Humano | 2017-04-30 | Se evidencia la resolución 0050 de marzo de 2017 donde se conforma el grupo de gestores éticos del FONCEP. No se evidencia registro de la capacitación. | 100%
| 6.1.4 | Construcción del Plan de Gestores Éticos del año | Plan de trabajo Gestores Éticos | Responsable Área Talento Humano | N.A |  | N.A
| 6.1.5 | Seguimiento al Plan del Grupo de Gestores Éticos | Actas grupo Gestores Éticos | Responsable Área Talento Humano | N.A |  | N.A
| 6.1.6 | Divulgar la gestión de los Gestores Éticos | Plan de trabajo Gestores Éticos | Responsable Área Talento Humano | N.A |  | N.A
Gobierno Corporativo | 6.2 | Seguimiento al proyecto de Gobierno Corporativo | Informe de seguimiento proyectos | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-30 | Se adjunta evidencia del estado de implementación y acciones para el 2017. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%
Mayo 12 de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista

## Seguim. Riesgos Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2017
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2017-04-30
Procesos | Causa | Riesgo | Controles | Acciones | Periodo de ejecución | Responsable | Registro o entregable | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | ACCIONES
[12 empty] | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS
Gestión del Talento Humano | a) Falta de cultura de probidad y transparencia, b) falta de segregación de funciones y mecanismos de control, corrupción (uso del poder, beneficiar un tercero) c) Ausencia o deficiencia de controles para la verificación de antecedentes para vinculación | Adulteración en los procesos de vinculación de personal | Formato de identificación de cumplimiento de requisitos para nombramiento, firmado por la responsable del área de talento humano | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | 30/06/2017 31/12/2017 | Verificar que los procesos de vinculación del semestre cuenten con el formato firmado | Responsable Área Talento Humano
Gestión del Talento Humano | a) Falta de cultura de probidad y transparencia b) Falta de segregación de funciones y mecanismos de control | Alteración en la liquidación de los pagos de nómina de los funcionarios | Revisión por muestreo de la liquidación de nómina | Actualizar el Procedimiento Liquidación y Pago de Nomina con Aportes incluyendo el control definido | 2017-05-30 | Responsable Área Talento Humano | Procedimiento Liquidación y Pago de Nomina con Aportes actualizado | 30/06/2017 31/12/2017 | Monitorear la cantidad y los resultados de los muestreos | Responsable Área Talento Humano | No. De errores identificados en la liquidación de nómina
Gestión del Talento Humano | a) Falta de cultura de probidad y transparencia b) Procesos no sistematizados | Adulteración de las certificaciones laborales | Revisión aleatoria de los documentos fuente de la certificación (nóminas y/o hojas de vida) | Revisar y actualizar el procedimiento de vinculación con este control | 2017-06-30 | Responsable Área Talento Humano | Procedimiento de vinculación actualizado
Planeación Financiera | a) Preferencias b) Dlta de transparencia c) Debilidad de los sistemas de control y supervisión d) Discrecionalidad e) Trafico de influencias para la adjudicacion de contratos | Asignación de recursos públicos para necesidades inexistentes o sobrevaloradas | Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | Cada que se requiera Comité quincenal | Seguimiento del Plan de Adquisiciones en Comité de Contratación | Responsable Área Administrativa |  | 1. El control tiende a minimizar el riesgo, que evitan posibles desviaciones, es adecuado y se acopla para evitar la materialización de dicho riesgo. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Se evidencia Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia.html . Sin embargo, no se allego a la Oficina de control Interno, las actas de aprobacion ni de seguimiento del PAA
Administración de Activos | a) Desconocimiento del bien o elemento b) Falta de transparencia | Detrimento patrimonial en la compra y venta bienes y/o elementos. | Aplicación de procesos y procedimientos definidos para la administración de activos | Definición y actualizaciones del Plan de adquisiciones del FONCEP para aprobación del Comité de Contratación | Cada que se requiera Comité quincenal | Responsable Área Administrativa | Actas de Comité de Contratación | Cada que se requiera Comité quincenal | Seguimiento del Plan de Adquisiciones en Comité de Contratación | Responsable Área Administrativa | -
Administración de Activos | a) Desconocimiento del bien o elemento b) Falta de transparencia | Detrimento patrimonial en la compra y venta bienes y/o elementos. | Aplicar las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013 | Documentación del proceso por Colombia compra | 2017-09-30 | Responsable Área Administrativa | Procedimiento documentado
Gestión Documental | a) Falta de sensibilización del código de ética b) Baja tasa de detección c) Debilidad en los sistemas de aplicación | Manipulación, o adulteración de registros y documentos. | Digitalización de registros y documentos de los procesos | Documentar o actualizar el proceso de Gestión Documental, específicamente digitalización | 2017-09-30 | Responsable Área Administrativa | Procedimiento documentado | Cada que se requiera | Revisión por parte del tercero que presta el servicio de apoyo de digitalización Solicitar capacitación del proceso para las personas que prestan el servicio |  |  | 1. El control aunque no es claro puede tender a minimizar el riesgo, evitando posibles desviaciones, con el fin de evitar la materialización de dicho riesgo, sin embargo la accion y el entregable no es claro, se recomienda redefinir o aclarar nuevamente tanto el control como la accion. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Debido a que no es clara la accion, no allegan evidencia
Gestión Documental | a) Falta de sensibilización del código de ética b) Baja tasa de detección c) Debilidad en los sistemas de aplicación | Manipulación, o adulteración de registros y documentos. | Digitalización de registros y documentos de los procesos | Muestreo de los documentos digitalizados en el trimestre | Trimestral | Responsable Área Administrativa | Reporte del muestreo |  |  |  |  | 1. El control aunque no es claro puede tender a minimizar el riesgo, evitando posibles desviaciones, con el fin de evitar la materialización de dicho riesgo, sin embargo la accion y el entregable no es claro, se recomienda redefinir nuevamente tanto el control como la accion. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Debido a que no es clara la accion, no allegan evidencia para este caso el muestreo de los documentos digitalizados en el trimestre.
Gestión de Operaciones Financieras | a) Falta de documentación soporte b) Falta de sistematización y/o automatización del proceso c) Falsificación de documentos | Alteración de la información y/o cuentas de cobro para pago a terceros | [9 empty] | Se identifico el Riesgo, sinembargo no cuenta con Controles ni acciones …
Gestión de PQRS | a) Evitar que se identifiquen posibles fallas en la gestión y sus procesos | Inexistencia o falta de divulgación de canales de reporte de denuncia interna y externa | Seguimiento a la gestión de la Entidad y del Sector en cuanto a la tiempos de atención al ciudadano | Divulgación en Página Web de los canales de atención y en páginas estatales y de entes de control | Permanente | Área Servicio al ciudadano | Publicación Página Web | última día hábil del mes siguiente | Informe de Canales de Atención y de PQRS que incluye Denuncias | Área Servicio al ciudadano | - |  | Se adjunta evidencia en archivo del primer trimestre de 2017 y cumple con los parámetros requeridos. Fecha de radicación, tiempo de respuesta y àrea responsable. Para este periodo no se evidencian denuncias.
Gestión de PQRS | b) Evitar que se identifiquen posibles fallas en la gestión y sus procesos | Omisión de PQRS reportadas por las partes interesadas | Publicación de los informes de gestión de la Entidad y del Sector (Cantidad de PQRS presentadas y tiempos de respuesta) | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | Mensual - Cada que se requiera | Comunicaciones periódicas para las áreas encargadas de gestión de PQRS | Área Servicio al ciudadano | Indicador de oportunidad de respuesta a PQRS |  | Se adjunta evidencia en archivo del primer trimestre de 2017 y cumple con los parámetros requeridos. Fecha de radicación, tiempo de respuesta y àrea responsable.
Gestión de PQRS | Evitar que se identifiquen posibles fallas en la gestión y sus procesos | Omisión de PQRS reportadas por las partes interesadas | Sistematización de la recepción de PQRS a través de SIGEF y SDQS |  |  |  |  | Trimestral | Informes de PQRS | Área Servicio al ciudadano | - |  | Se adjunta evidencia en archivo del primer trimestre de 2017 y cumple con los parámetros requeridos. Fecha de radicación, tiempo de respuesta y àrea responsable.
Gestión de Comunicaciones | a) Ineficiencias o incumplimientos en la gestión de la Entidad b) Incumplimientos legales que no se puedan evidenciar c) Error en la clasificación de la información reservada o confidencial d) Ausencia de canales de comunicación | Bajos niveles de publicación, calidad y autenticidad de la información de la Entidad en los canales obligatorios de comunicación | Revisión anual de los requerimientos de la Ley de Transparencia 1712 con la información mínima a publicar. | Documentación del Plan Anual de Comunicaciones | 2017-03-31 | Responsable Comunicaciones | Plan de comunicaciones | Trimestral | Seguimiento al Plan de Comunicaciones | Responsable Comunicaciones | Cumplimiento del plan de comunicaciones ( acciones ejecutadas/acciones programadas |  | Se evidencia Acta de comité del SIG, con fecha de abril de 2017, donde se aprueba el Plan de comunicaciones.
Administración de Cesantías | a) Falta de control de la entidad empleadora b) Debilidad de los sistemas de control y supervisión c) Falta de transparencia | Radicación de documentación falsa o alterada para el pago de cesantías | Validar con la entidad empleadora el trámite de la cesantía | No se requieren por la Zona del Riesgo Residual |  |  |  | Mensual - Cada que se requiera | Revisión por parte del responsable del área de Cesantías | Responsable área Cesantías | No. de trámites con validación del radicador/No. de trámites revisados | 1. El control es efectivo tiende a minimizar el riesgo, evitando posibles desviaciones , es adecuado y se acopla para evitar la materialización de dicho riesgo. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Se evidencia la Validación con la entidad empleadora el trámite de la cesantía, este control tienen un indicador que permite un mejor seguimiento.
Administración de Cesantías | a) Falta de interiorización del código de etica y tráfico de influencias. b) Falta de cultura de probidad y tranparencia. | Solicitud de cobros o recibir beneficios económicos por la aceleración del pago de una cesantía | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | 3.3.1 Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas (PAAC) | 01/02/2017 - 31/12/2017 | Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | Registros de asistencia Presentaciones o ayudas audiovisuales | Primeros 5 días hábiles de cada mes | Seguimiento a los tiempos de respuesta de los trámites de cesantías | Responsable área Cesantías | Oportunidad en el pago de cesantías según el tiempo establecido (de gestión) | 1. El control tiende a minimizar el riesgo, evitando posibles desviaciones , es adecuado y se acopla para evitar la materialización de dicho riesgo. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | En el Comité CAGEL del 030317 se evidencia capacitación a los directivos asistentes enfocada en el proceso de Rendición de Cuentas, acorde con el Manual de Rendición de Cuentas. Se evidencia presentacón
Gestión Contractual | a) Falta de planeación de las compras b) Desconocimiento del mercado c) Ausencia de un grupo de expertos d) Falta de sensibilización del codigo de ética. e) Deficiencia en procesos de selección del personal f) Debilidades en la definición de sanciones para situaciones de corrupción | Identificación de necesidades de contratación inexistentes para obtener beneficios personales | Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP | Evaluar iniciativa de revisión de contrataciones de grandes cuantía en la Junta Directiva | 2017-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Informe de seguimiento del proyecto Gobierno Corporativo | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica | - | 1. El control es efectivo tiende a minimizar el riesgo, evitando posibles desviaciones , es adecuado y se acopla para evitar la materialización de dicho riesgo. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Se evidencoa el Informe de seguimiento del proyecto Gobierno Corporativo. Se evidencia Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia.html .
Gestión Contractual | a) Estudios previos superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. b) Tráfico de influencias c) Falta de sensibilización del codigo de ética. d) Deficiencia en procesos de selección del personal e) Debilidades en la definición de sanciones para situaciones de corrupción | Favorecimiento a contratistas para la adjudicación de contratos | Estudios previos revisados por la Oficina Asesora Jurídica | Estudios previos en SECOP disponibles a discusión por parte de los oferentes aplica para procesos abiertos | Permanente | Juridica | Trazabilidad en SECOP | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica | - | 1. Los controles son efectivos tiende a minimizar el riesgo, evitando posibles desviaciones , es adecuado y se acopla para evitar la materialización de dicho riesgo. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Se evidencia Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia.html . Se obtuvo la relacion de contratos con corte a Abril de 115 contratos de los cuales se realizo un muestreo de 10 contratos (01,04,18,19,30,51,65,66,69,104) con el proposito de verificar si se encuentran en SECOP, se evidencia que todos tienen estudios previos, contratos y actividdaes de seguimiento, existe en el calendario de google drive la citación a los comites.
Gestión Contractual |  |  | Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones a través del Comité de Contratación del FONCEP
Gestión Contractual |  |  | Aplicar las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013
Gestión Contractual | a) Estudios previos superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. b) Tráfico de influencias c) Falta de sensibilización del codigo de ética. d) Deficiencia en procesos de selección del personal e) Debilidades en la definición de sanciones para situaciones de corrupción f) Ausencia de controles para seguimiento a ejecución de contratos | Ofrecimiento y pago de sobornos a funcionarios públicos para favorecer a contratistas | Solicitar y revisar documentación mínima obligatoria para el seguimiento y cierre de los contratos (informes y evidencias) | Estudios previos en SECOP disponibles a discusión por parte de los oferentes aplica para procesos abiertos | Permanente | Juridica | Trazailidad en SECOP | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica | - | 1. Los controles son efectivos tiende a minimizar el riesgo, evitando posibles desviaciones , es adecuado y se acopla para evitar la materialización de dicho riesgo. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Se evidencia Plan Anual de Adquisiciones en la pagina web http://www.foncep.gov.co/index.php/gestion-y-control/transparecia.html . Se obtuvo la relacion de contratos con corte a Abril de 115 contratos de los cuales se realizo un muestreo de 10 contratos (01,04,18,19,30,51,65,66,69,104) con el proposito de verificar si se encuentran en SECOP, se evidencia que todos tienen estudios previos, contratos y actividdaes de seguimiento, existe en el calendario de google drive la citación a los comites.
Gestión Contractual | Estudios previos superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. Tráfico de influencias Falta de sensibilización del codigo de ética. Deficiencia en procesos de selección del personal Debilidades en la definición de sanciones para situaciones de corrupción Ausencia de controles para seguimiento a ejecución de contratos | Ofrecimiento y pago de sobornos a funcionarios públicos para favorecer a contratistas | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | Estudios previos en SECOP disponibles a discusión por parte de los oferentes aplica para procesos abiertos | Permanente | Juridica | Trazailidad en SECOP | Quincenal | Citación y documentación de actas del comité | Jefe Oficina Asesora Jurídica | -
Servicio al Ciudadano | a) Falta de interiorización del código de etica b) Tráfico de influencias. | Presentar conductas u ofrecer acuerdos indebidos por parte del servidor público hacia el ciudadano | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | Evaluaciones de desempeño a servidores de atención al ciudadano | Primeros 10 días hábiles del mes siguiente | Contratista área de Servicio al ciudadano | Informe de actividades del contratista | Finalizando el mes siguiente del informe | Revisión del informe y toma de acciones correctivas o preventivas, si se requiere | Área Servicio al ciudadano | - |  | Se evidencia informes de Actividades del Contratista Conalcréditos
Evaluación Independiente | a) Amiguismo b) No aplicación de procesos y procedimientos definidos en la Entidad (uso de poder) c) Presiones por parte de terceros en el desarrollo de Auditorías | Manipulación de informes de auditoría para favorecimiento a implicados o responsables. | Aplicación de procesos y procedimientos definidos por la Oficina de Control Interno | Reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas | Mensual | Equipo Auditor | Acta de reunión |  |  |  |  | 1. El control tiende a minimizar el riesgo, que evitan posibles desviaciones, es adecuado y se acopla para evitar la materialización de dicho riesgo. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Control Interno realiza el Plan de auditorias de cada auditorria con el fin definir directrices para el desarrollo de la auditoría , Se evidencia actas de apertura
Evaluación Independiente | 1) Amiguismo 2) No aplicación de procesos y procedimientos definidos en la Entidad (uso de poder) 3) Presiones por parte de terceros. 4) Falta de politicas de seguridad y manejo de información. | Fuga de información o evidencias de carácter reservada del área o entregada por otras áreas. | Construcción de expedientes fisicos y virtuales por auditoria | Verificación de los expedientes al finalizar la Auditoria Interna | Mensual | Equipo Auditor | Expediente fisico y virtual |  |  |  |  | 1. El control tiende a minimizar el riesgo, que evitan posibles desviaciones, es adecuado y se acopla para evitar la materialización de dicho riesgo. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Control interno cada vez que realiza una auditoria o seguimiento genera el expediente en la carpeta virtual, en cuanto a la carpeta física se realizaràn una vez se encuentra actualizada la tabla de retención del proceso y con el fin de contribuir con el cero papel
Gestión de Control Disciplinario | a) Tráfico de influencias b) Intereses personales | Existencia de fallos que favorezcan a personas en particular. | Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad interna |  |  |  |  | Cada que se ejecute el proceso | Realizar copias de seguridad de los expedientes | Responsable Control Disciplinario | Número de investigaciones disciplinarias del FONCEP |  | Se evidencia seguimiento de procesos en archivo donde se evidencian el número de casos de Contro Interno Disciplinario
Gestión de Control Disciplinario | a) Intereses personales b) Desconocimiento de la normatividad vigente. | Exceder las facultades legales en los fallos | Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad interna |  |  |  |  | Cada que se ejecute el proceso | Realizar copias de seguridad de los expedientes | Responsable Control Disciplinario | Número de investigaciones disciplinarias del FONCEP |  | Se evidencia seguimiento de procesos en archivo donde se evidencian el número de casos de Contro Interno Disciplinario
Gestión de Servicios de Información | a) Desconocimiento de la normativos b) Debilidad en los sistemas de aplicación c) Discrecionalidad | Acceso o manejo indebido de información clasificada o reservada | Revisión anual de los requerimientos de la Ley de Transparencia 1712 con la información mínima a publicar. | Actualización de las TRD de los procesos incluyendo el requisito de información de reservada o clasificada | 2017-12-31 | Responsable Gestión Documental | TRDs actualizadas | Trimestral | Seguimiento al Plan Operativo de Gestión Documental | Responsable Gestión Documental | Porcentaje de Avance en la actualización
Gestión de Servicios de Información | a) Deficiencia de controles y loggs de auditoría de los sistemas de información b) Ausencia de políticas, procedimientos y mecanismos adecuados para la protección de la información institucional. | Pérdida, manipulación o adulteración de los activos de información de la entidad | Aplicación de procesos y procedimientos del proceso de Gestión de Servicios de Información | Definición y ejecución del proyecto Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para fortalecer las prácticas actuales | 2016-2020 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Seguimiento al Plan de Acción del proyecto | Trimestral | Seguimiento al avance y entregables del proyecto de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Avance del proyecto Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información |  | Se evidencia informe de seguimiento IMPLEMENTACIÓN MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN conteniendo: 1. SEGUIMIENTO A LA FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO - 1.1. KICK OFF 3 1.2. CRITERIOS DE ÉXITO 3 1.3. ENTREGABLES 4 1.4. PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 5 1.4.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 6 1.4.2. CONTRATACIÓN EN CURSO 7 1.5. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 7 1.6. 8 1.7. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS/ CONTROLES 8 1.7.1. Retrasos y soluciones 8 1.7.2. Cambios requeridos 9 2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO - Director del Proyecto 9 2.1. Logros y Avances 9 3. CHEQUEO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO - OAP 13
Gestión de Servicios de Información |  | Pérdida, manipulación o adulteración de los activos de información de la entidad | Aplicación de procesos y procedimientos del proceso de Gestión de Servicios de Información | Construcción del inventario de activos de información | 2017-06-30 | Jefe Oficina de Informática y Sistemas | Inventario de Activos de Información | [5 empty] | Se evidencia archivo de Inventario en la Matriz de Inventarios Críticos
Evaluación Independiente | a) Amiguismo b) No aplicación de procesos y procedimientos definidos en la Entidad (uso de poder) c) Presiones por parte de terceros en el desarrollo de Auditorías d) Baja remuneración de Auditores Internos e) Faltade acuerdos y compromisos eticos | Recibir "coimas" para modificar resultados de auditorias internas | Aplicación de procesos y procedimientos definidos por la Oficina de Control Interno | Reunión para definir directrices para el desarrollo de auditorias internas | Mensual | Equipo Auditor | Acta de reunión |  |  |  |  | 1. El control tiende a minimizar el riesgo, que evitan posibles desviaciones, es adecuado y se acopla para evitar la materialización de dicho riesgo. 2. El Riesgo fue identificado con base en factores internos y externos 3. A partir de los factores internos y externos, se determinaron los agentes generadores del riesgo (causas) | Control Interno realiza el Plan de auditorias de cada auditorria con el fin definir directrices para el desarrollo de la auditoría , Se evidencia actas de apertura
Mayo 12 de 2017
ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Mary Luz Burgos Cuadros- Profesional / Contratista
Hugo Bolaños Ramírez-Profesional / Contratista
Note on A7: Escriba el nombre de su proceso
Note on B7: Indique: ¿Qué puede provocar que se presente esta amenaza o situación (riesgo)?
Note on C7: Liste las situaciones o eventos que pueden amenazar el cumplimiento del objetivo del proceso