## CB-0402S__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
MÓDULO DE CONSULTA
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP | Informe : 71 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario : 14253 CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD | Fecha de Corte : 2017-12-31
Fecha de Recepción : 2018-02-14 11:35:35 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (20) CODIGO ACCION | (28) VARIABLES DEL INDICADOR | (32) RESULTADO INDICADOR | (36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | (40) EFICACIA ENTIDAD | (44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (48) FECHA SEGUIMIENTO | (60) FECHA DE CORTE
1 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.1 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
2 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.1 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
3 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.1 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
4 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.1 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
5 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.1 | 1 | NO. DE RIESGOS ACTUALIZADOS, VALORADOS Y MONITOREADOS / TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL *100 | 100 | Se allega la evidencia: caracterización proceso gestión contractual y matriz de riesgos contratación. | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
6 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.1 | 2 | NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE PERTENECIENTES AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL *100 | 100 | Se allega la evidencia: caracterización proceso gestión contractual - CRT-GSI-GCN001 - y matriz de riesgos contratación. | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
7 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.1 | 3 | NO.DE SUPERVISORES CAPACITADOS / NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES * 100 | 90 | Resolución 0351 del 21 de Junio de 2017, Caracterización del proceso de Gestión Contractual.CRT-GSI-GCN001 Planilla Asistencia Capacitación Presentación Power Point capacitación Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
8 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.2 | 1 | NO. DE RIESGOS ACTUALIZADOS, VALORADOS Y MONITOREADOS / TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL *100 | 100 | Se allega la evidencia: caracterización proceso gestión contractual - CRT-GSI-GCN001 - y matriz de riesgos contratación. | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
9 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.2 | 2 | CONTRATO LIQUIDADO | 100 | Acta de Liquidación contrato 021 de 2013 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
10 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.2 | 3 | NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE PERTENECIENTES AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL*100 | 100 | Acta de Liquidación contrato 057 de 2014 Resolución 0351 del 21 de Junio de 2017, Caracterización del proceso de Gestión Contractual. Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
11 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.2 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
12 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.2 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
13 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.2 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
14 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.2 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
15 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.3 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
16 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.3 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
17 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.3 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
18 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.3 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
19 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.3 | 1 | NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS / TOTAL DE PERTENECIENTES AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL*100 | 100 | Se adjunta Acta de liquidación del contrato No. 057 de 2014 como soporte de la acción propuesta | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
20 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.3 | 2 | CONTRATO LIQUIDADO | 100 | Acta de Liquidación contrato 057 de 2014 Resolución 0351 del 21 de Junio de 2017, Caracterización del proceso de Gestión Contractual. Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
21 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.4 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
22 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.4 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
23 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.4 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
24 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.4 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
25 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.4.1 | 1 | NO. DE RIESGOS ACTUALIZADOS, VALORADOS Y MONITOREADOS / TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL*100 | 100 | Matriz de riesgo contratacion actualizada | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
26 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.4.1 | 2 | INFORME MENSUAL PROCESO CONTRATO NO 035 DE 2012 | 100 | Último Informe del apoderado externo Dr. Hugo azuero Contrato 035 de 2012 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
27 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.5 | 1 | NO.DE SUPERVISORES CAPACITADOS / NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES * 100 | 90 | Resolución 0351 del 21 de Junio de 2017, Caracterización del proceso de Gestión Contractual. Planilla Asistencia Capacitación Presentación Power Point capacitación Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
28 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.5 | 1 | NO. DE SUPERVISORES CAPACITADOS/ NO. DE SUPERVISORES EXISTENTES | 0 | Sin avance | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
29 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.5 | 2 | NO. DE PROCESOS CONTRACTUALES CON HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS / NO. DE CONTRATOS EXISTENTES | 20 | Se allega la evidencia: Lista de chequeo FTGJU04-06 - FORMATO VERIFICACION DE DOCUMENTOS PERSONA NATURAL | 20 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
30 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.5 | 3 | MANUAL DE CONTRATACIÓN APROBADO Y DIVULGADO | 50 | Se adjunta evidencia Borrador procedimiento Manual de Contratación | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
31 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.3.5 | 4 | FORMATO DELEGACIÓN SUPERVISIÓN DE CONTRATOS CON EL ARTÍCULO 84 LEY 1474 DE 2011 ADOPTADO Y DIVULGADO | 90 | Se allega la evidencia: Borrador Formato FTGJU04-07 - FORMATO DELEGACION Y SUPERVISION | 90 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
32 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.1 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
33 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.1 | 2 | SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO | 0 | Se evidencia avance, Sin embargo no se entregan evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
34 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.1 | 3 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
35 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.1 | 4 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
36 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.4.1 | 1 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 100 | Mensualmente el area de presupuesto está rindiendo informe a cada jefe de dependencia con el fin que cada uno logre el control sobre los saldos.La entidad está teniendo especial cuidado con controles e informes con el fin de incurrir en faltas en el manejo de las reservas presupuestales. | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
37 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.4.1 | 2 | NÚMERO DE JUSTIFICACIÓN DE RESERVAS SUSCRITAS / NÚMERO DE CONTRATOS CON RESERVAS * 100 | 100 | se cuenta con los informes de justificación de las reservas | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
38 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.2 | 1 | PROCEDIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
39 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.3 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
40 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.3 | 2 | PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACIÓN, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
41 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.4 | 1 | PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACIÓN, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
42 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.5 | 1 | INSTRUCTIVO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ELABORADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 5 | Se esta iniciando | 5 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
43 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.6 | 1 | INFORMES EJECUCIÓN PAC PRESENTADOS / COMITES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO REALIZADOS | 5 | Se evidencia correo con la citación a las áreas responsables confirmando la agenda propuesta. | 5 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
44 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.1.4.7 | 1 | PROCEDIMIENTO DE ADICIÓN CONTRACTUAL ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | No se adjunta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
45 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.2.1.1 | 1 | PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS INICIATIVAS Y/O METAS | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
46 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.2.1.1 | 2 | METODOLOGÍA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
47 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.2.1.1 | 3 | PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACIÓN ELABORADO Y APROBADO | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
48 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.2.1.2 | 1 | PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS INICIATIVAS Y/O METAS | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
49 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.2.1.2 | 2 | METODOLOGÍA DISEÑADA E IMPLEMENTADA | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
50 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.2.1.2 | 3 | PROCEDIMIENTO DE ARMONIZACIÓN ELABORADO Y APROBADO | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
51 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.2.1.3 | 1 | PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y SUS INICIATIVAS Y/O METAS | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
52 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.2.1.3 | 2 | APROBACIÓN ESTUDIO DE CARGAS REALIZADO | 0 | No se aporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
53 |  | 206 | 2015 | 82 | 2.2.1.4.1 | 1 | NUMERO DE SEGUIMIENTOS EJECUTADOS /NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada y cumplida por la Contraloría de Bogotá | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
54 |  | 206 | 2013 | 802 | 2.2.2.2 | 1 | VALOR CUOTAS PARTES POR COBRAR/VALOR CUOTAS PARTES COBRADAS VALOR CUOTAS PARTES COBRADAS/VALOR CUOTAS PARTES EJECUTADAS EN JURISDICCIÓN COACTIVA | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada y incumplida po la Contraloría de Bogotá, generando nuevo hallazgo 2.3.1.6 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
55 |  | 206 | 2015 | 82 | 2.2.3.1.1 | 1 | TOTAL PARTIDAS DEPURADAS MAYORES A 90 DÍAS / TOTAL PARTIDAS EN CONCILIACIÓN MAYORES A 90 DÍAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada y ineficiente por la Contraloría de Bogotá, generando nuevo hallazgo 2.3.1.7 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
56 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.1 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
57 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.10 | 1 | ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA TOMA FÍSICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA APLICABLE/ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA TOMA FÍSICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA APLICABLE | 0 | No se reporto evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
58 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.11 | 1 | NO. DE BIENES AVALUADOS/NO. DE BIENES A AVALUAR | 80 | Se realizo un avaluo pero actualmente la empresa Inmobiliaria de cundinamarca esta realizando un reavaluo de estos bienes con el fin de que queden ajustados al valor real para la convergencia al nuevo marco normativo | 80 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
59 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.11 | 2 | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES POR REALIZAR | 80 | Se evidencia que al día de hoy se han realizado el cruce de saldos entre el área de almacén y contabilidad, este cruce se realiza de acuerdo con lo registrado por almacen | 80 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
60 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.12 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/ PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR | 50 | El procedimientos fue actualizado en Febrero de 2017 CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS - PDT-GSI-GCT-0002 VERSION 005, sin embargo se esta inicando mesas de trabajo con el area de contabilidad con el fin de volver a revisar estos procedimientos y verificar si es necesario volver a actualizarlo. | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
61 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.12 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 5 | Se evidencia correo con la citación a las áreas responsables confirmando la agenda propuesta. En inicio 5% | 5 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
62 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.13 | 1 | FORMATO ACTUALIZADO | 50 | Se evidencia correo con la citación a Contabilidad para revisar el formato de Conciliación de Patrimonios Autónomos. En proceso 50% | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
63 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.13 | 2 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS/ PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR | 80 | El procedimientos se evidencia que el procedimiento fue actualizado en Febrero de 2017 CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS - PDT-GSI-GCT-0002 VERSION 005, sin embargo se esta inicando mesas de trabajo con el area de tesorería con el fin de volver a revisar estos procedimientos y verificar si es necesario volver a actualizarlo. | 80 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
64 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.14 | 1 | NO. DE BIENES AVALUADOS/NO. DE BIENES A AVALUAR | 80 | Se realizo un avaluo pero actualmente la empresa Inmobiliaria de cundinamarca esta realizando un reavaluo de estos bienes con el fin de que queden ajustados al valor real para la convergencia al nuevo marco normativo | 80 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
65 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.14 | 2 | CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES POR REALIZAR | 80 | Se evidencia conciliacion de los inmuebles que conforma el calculo actuarial-propiedad planta y equipo, sin embargo falta que cruce de una pequeña diferencia del saldo contable frente al avaluo por inmueble de dicha cuenta. | 80 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
66 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.15 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 0 | No se reportan evidencias por lo tanto no se puede establecer un `procentaje de avance | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
67 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.16 | 1 | NO. DE PARTIDAS DEPURADAS / TOTAL PARTIDAS POR DEPURAR | 0 | No se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
68 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.17 | 1 | PROCEDIMEINTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO PARA EL CÁLCULO ACTUARIAL DE LA PROVISIÓN PARA PENSIONES | 5 | Se esta iniciando la actualización del Procedimiento de Cálculo Actuarial | 5 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
69 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.18 | 1 | POLÍTICAS ACTUALIZADAS DE REGISTRO DE INGRESOS BAJO NORMAS NIC-SP /POLÍTICAS A ACTUALIZAR DE REGISTRO DE INGRESOS BAJO NORMAS NIC-SP | 30 | Falta aprobación de las políticas actualizadas por la Junta Directiva para incluirlas en el procedimiento registro de ingresos | 30 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
70 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.19 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CPP / PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CCP | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
71 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.19 | 2 | ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DEPURAR LA CUENTA 290590 / ACCIONES PROGRAMADAS PARA DEPURAR LA CUENTA 290590 | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
72 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.2 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO A TODA LA ENTIDAD | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
73 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.2 | 2 | NO. DE ARQUEOS REALIZADOS / NO. DE ARQUEOS PROGRAMADOS | 100 | Se evidencia la realización de un aqueo de caja | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
74 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.2 | 1 | REQUERIMIENTO PRESENTADO | 100 | La oficina de Tesoreria remite pantallazo del requerimiento realizado | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
75 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.2 | 2 | SEGUIMIENTO REALIZADO | 100 | Se evidencia reporte generado en el cual ya no aparecen las cuentas mencionadas | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
76 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.20 | 1 | PROCEDIMIENTO SOBRE REGISTRO DE LIBROS DE CONTABILIDAD ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 5 | Se evidencia iniciación del procedimiento y actualizar norma de acuerdo régimen de contabilidad pública, numeral 9.2 normas técnicas relativas a los soportes, comprobantes y libros de contabilidad. De igual manera se evidencia acta | 5 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
77 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.21 | 1 | INTERFACES INTEGRADAS / PROCESOS A INTEGRAR DE ACUERDO A EVALUACIÓN | 80 | En el momento existen interfases automaticas: como Perno y Tesorería y semiautomaticas como las misionales y cartera en este momete falta la de cuotas partes por cobrar | 80 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
78 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.22 | 1 | CONCEPTO SOLICITADO | 100 | Se evidencia concepto enviado a la Contaduria solicitando nuevos lineamientos para la conciliación de operaciones reciprocas. | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
79 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.22 | 2 | NO. DE ACCIONES REALIZADAS / NO. DE ACCIONES PLANTEADAS | 0 | La acción no se ha ejecutado debido a que no se ha recibido respuesta del concepto de la Contaduría | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
80 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.23 | 1 | RADICACIÓN SOLICITUD CONCEPTO | 0 | El jefe de Contabilidad argumenta que se esta preparando un borrador solicitando el concepto sobre la aperturas de subcuentas | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
81 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.23 | 2 | NO. DE CIRCULARIZACIONES PERIODICAS REALIZADAS/ NO. DE ENTIDADES CON RELACIÓN RECÍPROCA | 100 | Se evidencia que la circularización se realiza trimestralmente | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
82 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.24 | 1 | PROCEDIMIENTO APERTURA DE CUENTAS Y PORTALES BANCARIAS ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 5 | Realizado el seguimiento, no se evidencia envío de la actualización a planeación, se asigna 5% . | 5 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
83 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.25 | 1 | PROCEDIMIENTO APERTURA DE CUENTAS Y PORTALES BANCARIAS ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 5 | Realizado el seguimiento, no se evidencia envío de la actualización a planeación, se asigna 5% . | 5 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
84 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.26 | 1 | PROCEDIMIENTO DE ENVIO DE INFORMACIÓN A ENTES DE CONTROL ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 5 | La oficina argumenta que se esta iniciando la elaboración del procedimiento de "cierre Contable" | 5 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
85 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.3 | 1 | PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DEL ESTADO DIARIO DE TESORERÍA Y PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE INFORMES ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 38 | Se evidencia correo dirigido a Planeación del Procedimiento de Estado Diario de Tesorería PDT-GSI-GOF004 que corresponde en avance al 70%, no se evidencia avance del procedimiento de generación de informes 5%, al realizar el promedio de avance se calcula aproximando el 38% | 38 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
86 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.3 | 1 | REQUERIMIENTO PRESENTADO | 100 | La oficina de Tesoreria remite pantallazo del requerimiento realizado | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
87 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.3 | 2 | SEGUIMIENTO REALIZADO | 100 | Se evidencia reporte generado en el cual ya no aparecen las cuentas mencionadas | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
88 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.4 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE CONCILIACIÓN/ PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR | 50 | El procedimientos fue actualizado en Febrero de 2017 CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS - PDT-GSI-GCT-0002 VERSION 005, sin embargo se esta inicando mesas de trabajo con el area de contabilidad con el fin de volver a revisar estos procedimientos y verificar si es necesario volver a actualizarlo. | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
89 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.4 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 5 | Se evidencia correo con la citación a las áreas responsables confirmando la agenda propuesta. En inicio 5% | 5 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
90 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.4 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 100 | En la intranet se puedo evidenciar que el procedimiento está modificado, por lo tanto se sugiere el cierre del presente hallazgo | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
91 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.4 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 100 | El area de Tesoreria realiza informes mensuales los cuales remite al area de Contabilidad | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
92 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.5 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 100 | El Procedimiento de Conciliaciones Bancarias y Depuración de estas conciliaciones fue actualizado en el mes de febrero de 2017, | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
93 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.5 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 100 | El area de Tesoreria realiza informes mensuales los cuales remite al area de Contabilidad | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
94 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.5 | 1 | FORMATO ACTUALIZADO | 50 | Se evidencia correo con la citación a Contabilidad para revisar el formato de Conciliación de Patrimonios Autónomos. En proceso 50% | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
95 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.5 | 2 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DEPURACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS/ PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DEPURACIÓN CONCILIACIONES BANCARIAS | 80 | El procedimientos se evidencia que el procedimiento fue actualizado en Febrero de 2017 CONCILIACIONES CUENTAS BANCARIAS - PDT-GSI-GCT-0002 VERSION 005, sin embargo se esta inicando mesas de trabajo con el area de tesorería con el fin de volver a revisar estos procedimientos y verificar si es necesario volver a actualizarlo. | 80 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
96 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.6 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CPP / PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CCP | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
97 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.6 | 1 | PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO | 100 | El Procedimiento de Conciliaciones Bancarias y Depuración de estas conciliaciones fue actualizado en el mes de febrero de 2017 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
98 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.6 | 2 | NÚMERO DE INFORMES REMITIDOS / 12 * 100 | 100 | El area de Tesoreria realiza informes mensuales los cuales remite al area de Contabilidad | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
99 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.6.1 | 1 | NÚMERO DE ENTIDADES DEPURADAS (COBRO PERSUASIVO)/ TOTAL ENTIDADES A DEPURAR (COBRO PERSUASIVO)*100 | 0 | No se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
100 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.6.2 | 1 | INFORME PRESENTADO | 100 | Se evidencia los saldos tanto en contabilidad como los que registra Pasivocol conciliados | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
101 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.7 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CPP / PROCEDIMIENTOS A ACTUALIZAR DE ENTREGA, REGISTRO, CONCILIACIÓN E IMPUTACIÓN DE INFORMACIÓN DE CPP | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta información por parte de las áreas. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
102 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.8 | 1 | PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE ENTREGA, REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA / PROCED/S A ACTUALIZAR DE ENTREGA, REGISTRO Y CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN DE CARTERA HIPOTECARIA | 34 | Se allega evidencia: Información entregada por el área de Cartera. Se adjuntan evidencias entregadas | 34 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
103 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.9 | 1 | NO. DE BIENES AVALUADOS/NO. DE BIENES A AVALUAR | 80 | Se realizo un avaluo pero actualmente la empresa Inmobiliaria de cundinamarca esta realizando un reavaluo de estos bienes con el fin de que queden ajustados al valor real para la convergencia al nuevo marco normativo | 80 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
104 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.1.9 | 2 | NO. DE BIENES AVALUADOS REGISTRADOS / NO. DE BIENES A AVALUADOS | 50 | Se actualizo la valorización de los bienes en Jul/17, esta pendiente de actualizar al cierre de Dic/17, tan pronto Almacén remita la información con el fin de realizar el registro contable | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
105 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.2.1 | 1 | NO. DE CUOTAS REMITIDAS A COACTIVO / TOTAL DE COBROS REALIZADOS | 50 | Se adjunta respuesta dada por la Gerencia de Bonos y Cuotas partes. | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
106 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.2.1 | 1 | PROCESO INICIADO | 100 | Informe Apoderado Estado del proceso reivindicatorio. Dr. Ferranz. Consulta Proceso Rama Judicial. Fotografías del lote | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
107 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.2.1 | 2 | NO. DE VISITAS REALIZADAS A TODOS LOS PREDIOS / NÚMERO DE PREDIOS * 100 | 100 | Informe Apoderado Estado del proceso reivindicatorio. Dr. Ferranz. Consulta Proceso Rama Judicial. Fotografías del lote | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
108 |  | 206 | 2017 | 75 | 2.3.2.2 | 1 | PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO PATRIMONIOS AUTÓNOMOS ACTUALIZADO, PUBLICADO Y SOCIALIZADO | 0 | no se reportan evidencias por lo tanto no se puede establecer un `procentaje de avance | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
109 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.3 | 1 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevo hallazgo 2.3.1.21 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
110 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.3 | 2 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevo hallazgo 2.3.1.21 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
111 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.3 | 3 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevo hallazgo 2.3.1.21 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
112 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.3 | 4 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevo hallazgo 2.3.1.21 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
113 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.10.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se reporta evidencia del procedimiento realizado en esta etapa. Es parcial | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
114 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.10.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada. Allega evidencia, mediante resolucion 002 de abril de 2017, dando por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo por pago total. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
115 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.10.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada. Al darse por terminado el proceso, esta etapa no requiere evidencias | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
116 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.11.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Realizado el seguimiento no se reporta evidencia de esta etapa | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
117 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.11.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Se recibe evidencia del titulo Deposito por valor $265.517.463. Parcial | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
118 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.11.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Realizado el seguimiento no se reporta eviidencia de esta etapa | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
119 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.12 | 1 | DISEÑO DE LA SOLUCIÓN APROBADA / DISEÑO DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA | 20 | Realizado el seguimiento no se evidencia lo señalado en la accion en las tres etapas | 20 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
120 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.13 | 1 | NÚMERO DE ACTUACIONES SURTIDAS ANTE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INDEXADAS EN EL EXPEDIENTE / NÚMERO DE ACTUACIONES SURTIDAS ANTE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO A INDEXADAR EN EL EXPEDIENTE | 0 | No se entregan evidencias | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
121 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.14 | 1 | NÙMERO DE POLÍTICAS APROBADAS / NÚMERO DE POLÍTICAS FORMULADAS | 50 | Realizado el seguimiento no se aporta evidiencia de la politica insitucional , Es parcial | 50 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
122 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.3.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues se trata de la terminacion de un proceso coactivo " RESOLUCION No. CC- 015 DEL 26 DE JUNIO DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COACTIVO CP N° 371 DE 2012"; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa persuasiva | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
123 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.3.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues se trata de la terminacion de un proceso coactivo " RESOLUCION No. CC- 015 DEL 26 DE JUNIO DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COACTIVO CP N° 371 DE 2012"; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa Cobro Coactivo | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
124 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.3.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues se trata de la terminacion de un proceso coactivo " RESOLUCION No. CC- 015 DEL 26 DE JUNIO DE 2014 POR MEDIO DE LA CUAL SE TERMINA EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COACTIVO CP N° 371 DE 2012"; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa defensa Judicial | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
125 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.4.1 | 3 | NUMERO DE DEPENDENCIAS CON TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS/ NO DE DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevos hallazgos 2.3.1.10 - 2.3.1.11 - 2.3.1.14 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
126 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.4.1 | 4 | NUMERO DE DEPENDENCIAS CON TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS/ NO DE DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 100 | En Informe Final de Auditoría de Regularidad (código 75) Período Auditado 2016 PAD 2017, esta acción fue cerrada incumplida por la Contraloría de Bogotá, generando un nuevos hallazgos 2.3.1.10 - 2.3.1.11 - 2.3.1.14 | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
127 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.4.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues nos remien la relacion del pagos de la Gobernacion de Boyaca -proceso cobro coactivo 182; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa persuasiva | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
128 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.4.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues nos remien la relacion del pagos de la Gobernacion de Boyaca -proceso cobro coactivo 182; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa Cobro coactivo | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
129 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.4.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Este Hallazgo tiene tres acciones , la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada,.pues nos remien la relacion del pagos de la Gobernacion de Boyaca -proceso cobro coactivo 182; no se evidencia la actualización de procedimientos, politicas puntos de control , depuración depuración permanente del cobro de cuotas partes pensionales en etapa de defensa judicial. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
130 |  | 206 | 2016 | 301 | 3.4.1 | 1 | (REPORTES DE RECAUDOS / REPORTES SOLICITADOS) * 100 | 100 | Se evidencia comunicacion Id: 152674, solictando la información al area de tesoreria se dio respuesta con Id 154180 a la gerencia de bonos de cuotas partes | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
131 |  | 206 | 2016 | 301 | 3.4.1 | 2 | ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO ESTABLECIDO | 100 | Se evidencia acta que se levanto en su momento el acuerdo de Nivel de Servicio establecido | 100 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
132 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.4.2 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Se allega relacion de lo recaudado, con prescripcion Novedad a julio. Es necesario aportar el titulo ejecutivo elaborado y los documentos que soporten el seguimiento y depuracion del cobro de cuotas partes pensionales en esta etapa | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
133 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.4.2 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | La evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Pendiente allegar las conciliaciones realizadas y estados de cartera entre las entidades, se deber realizar la depuracion y la actualizacion de registros | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
134 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.4.2 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se ha iniciado la etapa judicial, razon por la cual no se reportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
135 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.5.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | La evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Se allega relacion de lo recaudado, GOBERNACION DE BOYACA - FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES. Es necesario aportar el titulo ejecutivo elaborado y los documentos que soportes del seguimiento y depuracion del cobro de cuotas partes pensionales en esta etapa | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
136 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.5.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Pendiente allegar las conciliaciones realizadas y estados de cartera entre las entidades, se deber realizar la depuracion y la actualizacion de registros | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
137 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.5.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se ha iniciado la etapa judicial, razon por la cual no se reportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
138 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.6.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Allega acta donde se determina el incumplimieto de acuerdo de pago, planteando tres estrategias, sin soporte se seguimiento ni evidencia de dicha depuracion | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
139 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.6.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Allega evidencia de mesa de trabajo, pendiente avidencia y seguimiento del nuevo acuerdo de pago | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
140 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.6.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se ha iniciado la etapa judicial, razon por la cual no se reportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
141 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.7.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada De esta etapa no se aportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
142 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.7.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Allega evidencia, mediante resolucion 002 de abril de 2017, dando por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo por pago total. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
143 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.7.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada No se ha iniciado la etapa judicial, razon por la cual no se reportan evidencias | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
144 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.8.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Realizado el segumiento no se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
145 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.8.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Realizado el segumiento no se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
146 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.8.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | Realizado el segumiento no se reporta evidencia | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
147 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.9.1 | 1 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Se recibe evidencia por parte del área de Cartera: AUTO No. CC 028 de 2014 "Por medio del cual se aprueba la liquidación del crédito" No aportan evidencia del segumiento de depuracion realizada en esta etapa. Es parcial | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
148 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.9.1 | 2 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | la evidencia lenviada por el área responsable no corresponde con la accion planteada Resolucion 028 de 2014 aprueba liquidacion de credito | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31
149 |  | 206 | 2017 | 67 | 3.9.1 | 3 | NÚMERO DE ACTIVIDADES ACTUALIZADAS EN EL PROCEDIMIENTO/ NÚMERO DE ACTIVIDADES SOLICITADAS PARA ACTUALIZAR EN EL PROCEDIMIENTO | 0 | No se ha iniciado la etapa judicial. | 0 |  | 2017-12-29 | 2017-12-31