## ENCUESTA (hidden)
ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
Fecha publicación: __________________________________
Para el diligenciamiento de esta encuesta es necesario que previamente haya consultado el plan de trabajo del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO del FONCEP para el 2016
Por favor registre sus Datos de contacto
Nombre/ área
Correo Electrónico
Teléfonos
De acuerdo a su revisión, por favor diligencie la siguiente tabla:
Seleccione el ítem que corresponda |  |  | Por favor registre sus observaciones o comentarios
Tipo de observación | Componente | Subcomponente | Observación o comentarios

## Listas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
Vigencia 2016
Fecha publicación: __________________________________
0. Generalidades
| Subcomponente | Fecha programada
Generalidades
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
| Subcomponente | Fecha programada
1.1 | Política de Administración de Riesgos |  | 1.1 Política de Administración de Riesgos
1.2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción |  | 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
1.3 | Consulta y divulgación |  | 1.3 Consulta y divulgación
1.4 | Monitoreo y revisión |  | 1.4 Monitoreo y revisión
1.5 | Seguimiento | 16 de mayo/16 14 de septiembre/16 16 de enero/17 | 1.5 Seguimiento
2.1 | Identificación | 2016-03-31 | 2.1 Identificación
2.2 | Aprobación |  | 2.2 Aprobación
2.3 | Priorización |  | 2.3 Priorización
2.4 | Racionalización |  | 2.4 Racionalización
2.5 | Registro |  | 2.5 Registro
2.6 | Formalización | 30 de abril/16 31 de agosto/16 31 de diciembre/16 | 2.6 Formalización
3.1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible |  | 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible
3.2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Mensual | 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
3.3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas |  | 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas
3.4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional |  | 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
4.1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | II Trimestre | 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico
4.2 | Fortalecimiento de los canales de atención |  | 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención
4.3 | Talento Humano | 2o y 4o trimestre | 4.3 Talento Humano
4.4 | Normativo y procedimental |  | 4.4 Normativo y procedimental
4.5 | Relacionamiento con el ciudadano |  | 4.5 Relacionamiento con el ciudadano
4.6 | LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS |  | 4.6 LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
5.1 | Lineamientos de Transparencia Activa |  | 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa
5.2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva |  | 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva
5.3 | Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información
5.4 | Criterio Diferencial de Accesibilidad |  | 5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad
5.5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública |  | 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública
6.1 | Gestores Éticos |  | 6.1 Gestores Éticos
6.2 | Gobierno Corporativo |  | 6.2 Gobierno Corporativo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Racionalización de Trámites
Componente 3: Rendición de cuentas
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Componente 6: Iniciativas adicionales
Note on C20: Diana Lorena Rodriguez: Para este año se seleccionan los 3 principales
Note on C22: Diana Lorena Rodriguez: Cada enero se actualiza, una vez esté lista, así que nosotros ponemos fechas, en teoría. Se propone 30 de abril, fecha del primer seguimiento por parte de control interno.

## Informe (hidden)
Cuenta de Cumplimiento | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | CUMPLE | PENDIENTE | NO CUMPLE | Total general
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 4 | 1 |  | 5
2: Racionalización de Trámites | 2 |  |  | 2
3: Rendición de cuentas | 2 | 1 |  | 3
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 3 | 2 | 1 | 6
5: Transparencia y Acceso de la Información | 1 |  |  | 1
Generalidades | 4 |  | 1 | 5
Total general | 16 | 4 | 2 | 22
Cuenta de Cumplimiento | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | CUMPLE | No aplica este Trimestre | Entregables Pendientes | NO CUMPLE | Total general
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 26.67% | 66.67% | 6.667% | 0% | 100% | 33.33%
2: Racionalización de Trámites | 25% | 75% | 0% | 0% | 100% | 25%
3: Rendición de cuentas | 18.18% | 72.73% | 9.091% | 0% | 100% | 27.27%
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 12% | 76% | 8% | 4% | 100% | 20%
5: Transparencia y Acceso de la Información | 8.333% | 91.67% | 0% | 0% | 100% | 8.333%
6: Iniciativas adicionales | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
Generalidades | 66.67% | 16.67% | 0% | 16.67% | 100% | 66.67%
Total general | 19.75% | 72.84% | 4.938% | 2.469% | 100% | 24.69%
Etiquetas de fila | Promedio de Avance q1 planeado | Promedio de Avance q1 ejecutado
1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 100% | 42.67%
2: Racionalización de Trámites | 100% | 25%
3: Rendición de cuentas | 100% | 24.33%
4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | 100% | 16.64%
5: Transparencia y Acceso de la Información | 100% | 8.333%
6: Iniciativas adicionales |  | 0%
Generalidades | 83.33% | 83.33%
(en blanco)
Total general | 95.65% | 26.24%

## 1. Gestion del Riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2016
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016-12-30
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Política de Administración de Riesgos | 1.1.1 | Revisar y actualizar el manual para la gestión del riesgo. | Manual de Gestión del Riesgo | Oficina Asesora de Planeación | 2 Trimestre | El Manual para la Gestión del Riesgo se encuentra actualizado en la herramienta VISION EMPRESARIAL - Código MOI-SIG-GRI003, V2 de Septiembre 2016 | 100%
| 1.1.2 | Establecer un plan anual el ciclo de gestión de riesgos. | Plan de Acción | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | La Oficina Asesora de Planeación implementó un plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), el cual incluye la Gestión de Riesgos. Actualmnte con la actualización de la plataforma estratégica, fue necesario actualizar las caracterizaciones de los procesos y de acuerdo a ello se actualizan los riesgos de corrupción para la vigencia 2017. | 100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.1 | Determinar los factores internos y externos que afectan el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad. | Mapa de Riesgos - Contexto | Oficina Asesora de Planeación | 2 Trimestre | Se evidencia Matriz con el inventario de los factores internos y externos del FONCEP, para los riesgos de Corrupción. | 100%
| 1.2.2 | Identificar los riesgos de corrupción de cada proceso con sus causas y consecuencias correspondientes. | Mapa de Riesgos - Riesgos identificados | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | Se identificaron los riesgos de corrupción de acuerdo a los procesos vigentes. En la página web de la entidad se encuentra publicada la matriz de riesgos de corrupción. | 100%
| 1.2.3 | Valorar los riesgos de acuerdo a probabilidad e impacto. | Mapa de Riesgos - Valoración | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | Se realizó la valoración de los riesgos de corrupción con sus causas y consecuencias. No se identificaron riesgos en todos los procesos misionales, ni en atención al ciudadano. | 100%
| 1.2.4 | Identificar y evaluar los controles de los riesgos. | Mapa de Riesgos - Controles | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 2 Trimestre | Se identificaron y evaluaron los controles de los riesgos de corrupción. El 29 de Abril se realizó un taller para evaluar y proponer los controles de los riesgos identificados. | 100%
| 1.2.5 | Construir la matriz de riesgos con la valoración final. | Matriz de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 3 Trimestre | En la págna web de la Entidad se evidencia la versión final de la matriz de riesgos de corrupción. | 100%
| 1.2.6 | Desarrollar el plan de acción para los controles que se vayan a desarrollar. | Matriz de Riesgos de Corrupción | Participantes de proceso Oficina Asesora de Planeación | 4 Trimestre | En la págna web de la Entidad se evidencia la versión final de la matriz de riesgos de corrupción. | 100%
Consulta y divulgación | 1.3.1 | Socialización al interior del FONCEP. | Correo electrónico Acta de Comité del SIG | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | El PAAC se presentó se presentó en el Comité del SIG, realizado el 30 de marzo de 2016. El 26 de mayo se envió cápsula informativa a través del correo electrónico a los servidores públicos de la Entidad y se solicitó el diligenciamiento de la encuesta PAAC. | 100%
| 1.3.2 | Publicar la matriz en la página web. | Publicación Página Web | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | Enla página web dela entidad se encuentra publicada la Matriz de Riesgos de Corrupción. | 100%
Monitoreo y revisión | 1.4.1 | Diseñar una encuesta de monitoreo. | Formato Encuesta de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 2 Trimestre | Se evidencia formato para la autovaloración del SIG del FONCEP, en el cual se incluye el tema de los riesgos. Se recomienda codificar el formato "Encuesta Autovaloración del SIG del FONCEP" | 100%
| 1.4.2 | Identificar y recopilar insumos para el monitoreo. | Carpeta insumos de monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 2 Trimestre | Se recopilaron insumos que evidencian el monitoreo como: Informe de PQRS, Informe de la Veeduría correspondiente a la vigencia 2015, encuestas de la autovaloración de la gestión del riesgo, revisión por la Dirección, mapa de los riesgos vigente, hallazgos y seguimiento al libro blanco, planes de mejoramiento. Esta actividad fue desarrollada en diciembre de 2016. | 100%
| 1.4.3 | Aplicar la encuesta de monitoreo en reunión con el equipo de trabajo. | Encuestas de monitoreo | Líderes de Proceso | 3 Trimestre | Se realizó una encuesta de monitoreo con el fin de determinar el grado de conocimiento del Sistema Integrado de Gestión - SIG, que incluye el tema de riesgos por parte de los líderes de los procesos. Se recibieron siete (7) encuestas de las áreas de Planeación, cartera, Talento Humano, Bonos y Cuotas Partes; este insumo se utilizó para la actualización del mapa de riesgos. | 100%
| 1.4.4 | Elaborar informe de resultados del monitoreo. | Informe de resultados del monitoreo | Oficina Asesora de Planeación | 4 Trimestre | Se evidencia informe consolidado del resultado del monitoreo, se incluyen los insumos de la actividad planteada en el numeral 1.4.2. Esta actividad fue desarrollada en diciembre de 2016. | 100%
Seguimiento | 1.5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. | Reporte de seguimiento | Oficina de Control Interno | 234 Trimestre | La Oficina de Control Interno dio cumplimiento a los seguimientos del PAAC, en las fechas establecidas. Los informes se encuentran publicados en la página Web de la Entidad. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%

## 2. Racionalización de Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2016
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016-12-30
Componente 2: Racionalización de Trámites | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Identificación | 2.1 | Identificar y validar los trámites, procesos y procedimientos administrativos de la Entidad. | Inventario de servicios, trámites y OPA | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | En la página web dela entidad se encuentran publicados nueve (9) trámites: Auxilio funerario, Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, Pago único a herederos, Pensión de jubilación por aportes, Pensión de sobrevientes, pensión de vejez, Reconocimiento provisional dela pensión de sobrevivientes Ley 1204 de 2008, Reliquidación de de pensión por retiro definitivo del servicio. Cuatro (4) servicios: Certificado de no pensión, Certificado de pensión, Expedición de certificado de ingresos y retención en la fuente, Expedición de fotocopias. Sin embargo según la información suministrada por el DAFP, el inventario de trámites identificados es de 19, de los cuales 18 están en revisión en poder del Foncep, a la fecha el DAFP, no tiene en su poder; es decir aún no están definidos los trámites hasta tanto no se haga la evaluación de cada uno de los que están publicados. Los T y S se encuentran identificados, sin embargo aún no se puede establecer si son trámites y servicios, hasta que el DAFP realice la evaluación de cada uno. Se evidencia actas de reunión de comite Antitramites y Gobierno en linea, en el que se identificaron y validaron los tramites y servicios. | 100% | Acta Comité CAGEL
Aprobación | 2.2 | Registrar los trámites en la plataforma del SUIT y gestionar su aprobación por parte del DAFP. |  | Oficina Asesora de Planeación Administrador DAFP | 2 Trimestre | Según la información publicada en la página http://www.suit.gov.co/cifras, la Entidad a relizado la gestión para la inscripción de 16 trámites y tres (3) OPA, sin embargo, la matriz del SUIT no registra su inscripción, estableciendo un avance del 0%. Según el Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT, la política antitrámites consta de tres (3) fases: 1. Identificación de trámites 2. Priorización de trámites 3. Racionalización de trámites 4. Interoperabilidad. Según las acciones establecidas, se evidencia el cumplimiento de la primera etapa (1 de 4 etapa). | 50%
Priorización | 2.3 | Clasificar según importancia los trámites de mayor impacto a racionalizar |  | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | El Foncep identificó dos (2) trámites y Servicios, y se clasificaron por su importancia e impacto los siguientes: 1. Reliquidación de la pensión por retiro definitivo del servicio y 2. Reajuste pensional. Esta información se encuentra incluida dentro de la estrategia, es importante que se operacionalice en el SUIT. Consideramos que hasta que el DAFP los valide, podriamos considerar que la actividad esta completa. Se evidencia actas de reunión de comite Antitramites y Gobierno en linea, estudiando los tramites y definiendo priorización. | 100%
Racionalización | 2.4 | Identificar mejoras e incluir el plan de acción en la plataforma SUIT, una vez se encuentren aprobados por el DAFP. | Estrategia de racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación Líderes de procesos | 2 Trimestre | Como quiera que los trámites y OPA están en gestión de inscripción ante el DAFP según matriz del SUIT, esta etapa aún no se desarrollará, en razón a que no se puede dar cumplimiento a esta actividad hasta que se ejecuten las dos etapas anteriores. Asi mismo y como ante el DAFP NO se encuentran aprobados, estas acciones no se puede ejecutar, por tal razón esta Oficina no otorga un porcentaje de avance, dado que la actividad que la condiciona (una vez se encuentren aprobados por el DAFP) para iniciarlas aun no se ha relizado. | -
Registro | 2.5 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT, una vez se encuentren aprobados por el DAFP. |  | Oficina Asesora de Planeación | 4 Trimestre |  | -
Interoperabilidad | 2.6 | Evaluar la viabilidad de inicio de fase de Interoperabilidad. |  | Oficina de Informática y Sistemas | 4Trimestre | Se está realizando el rediseño de la Red, y centralizando el centro de cómputo en la sede del FONCEP, y para casos de emergencia se tiene alquilado el centro alterno en Santa Bárbara con la ETB. Se han realizado mejoras a la página web, la cual dentro de la renovación tecnológica, en 2017 se aspira que ésta sea transaccional. En trámites se han agilizado los procesos y ahora se tiene la trazabilidad de los mismos. Se está trabajando en la fase de integración de los sistemas de información administrativos y Financieros: Contabilidad, Inventarios, Personal, Terceros y las interfases automáticas entre OBJECT, LIMAY y MISIONALES. Estas actividades dan cumplimiento a lo relacionado con la interoperabilidad interna, pero una vez aprobados los trámites y servicios se sugiere establecer actividades relacionadas con la interoporebilidad externa. | 50%
Formalización | 2.7 | Publicar en la página web las actualización de los trámites, procesos y procedimientos. | Publicación Página Web | Oficina Asesora de Planeación | 4Trimestre | En la página web dela entidad se encuentran publicados nueve (9) trámites y cuatro (4) servicios en: http://www.foncep.gov.co/index.php/guia-de-tramites.html. Sin embargo, los 16 trámites y 3 OPA que registra en gestión de inscripción la platoforma del SUIT, no estan aprobados. Los que se encuentran publicados es con el fin de orientar al ciudadano. | 50%
Seguimiento | 2.8 | Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reportes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 2, 3 y 4 Trimestre | La Oficina de Control Interno dio cumplimiento a los seguimientos del PAAC, en las fechas establecidas. Los informes se encuentran publicados en la página Web de la Entidad. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 75%

## 3.Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2016
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016-12-30
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas. Incluye: - Caracterizar los ciudadanos y grupos de interés - Identificar necesidades de información y valoración de la información - Determinar la capacidad operativa y la disponibilidad de recursos - Determinar los objetivos | Diagnóstico Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2Trimestre | Como quiera que la actividad de rendición de cuentas esta prevista para el primer trimestre de 2017, hasta entonces se desarrollara esta actividad. Sin embargo, no se realizó la actualización del plan, aun cuando se sabía en el segundo semestre de 2016 que no se llevarían a cabo las jornadas de rendición de cuentas formuladas inicialmente. No obstante, se afirma que en el 2016 los programas y proyectos en los avances de metas y otros tienen todavía una holgura de tiempo que caduca a junio 30 del año en curso (2017) para Bogota mejor para todos. Por la anterior razon, la Oficina se abstiene a definir un avance al respecto. | -
| 3.1.2 | Publicar en el portal Web información de la empresa en cápsulas informativas (procesos misionales, info institucional, eventos) | Publicacion es Página Web | Atención al Ciudadano | 1,2,3,4Trimestre | En la página web de la entidad se encuentra publicada la información relacionada con los procesos misionales y demás información relacionda con la misión de la entidad | 100%
| 3.1.3 | Publicación del informe de gestión del año 2015 | Publicaciones Página Web | Oficina Asesora de Planeación | 1 Trimestre | En la página web de la entidad en el link Gestión y Control /Informes de empalme 2015, se encuentra publicado el informe de gestión del año 2015 | 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Reunión con Presidentes de Asociaciones de Pensionados de Bogotá | Registros fotográficos y de asistencia | Atención al Ciudadano | 1,2,3,4Trimestre | En la página web de la entidad se evidencian los registros de las reuniones con los líderes de la Asociación de Pensionados, en las cuales se presenta la gestión realizada durante cada trimestre. Así mismo en el mes de julio se presentó el nuevo modelo de atención al ciudadano | 100%
| 3.2.2 | Revisar y actualizar las preguntas existentes en la opción de Preguntas frecuentes teniendo en cuenta consultas y retroalimentaciones con los usuarios en los procesos misionales | Página Web - Preguntas Frecuentes | Atención al Ciudadano | 2 Trimestre | En la página web de la entidad, en el link: http://www.foncep.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes.html, se encuentra la información relacionada con esta actividad. | 100%
| 3.2.3 | Diseño estrategia de implementación Redes Sociales | Estrategia de implementación Redes sociales | Atención al Ciudadano | 3 Trimestre | En la página web se evidencia la creación de redes sociales como: facebook, twiter y marcadores dinámicos, entre otros. | 100%
| 3.2.4 | Realizar una audiencia de Rendición de Cuentas virtual acorde con el Manual de Rendición de Cuentas | Informe de Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 3 Trimestre | Se programará para el primer trimestre de 2017, para dar a conocer la gestión de 2016. Sin embargo, no se realizó la actualización del plan, aun cuando se sabía en el segundo semestre de 2016 que no se llevarían a cabo las jornadas de rendición de cuentas formuladas inicialmente. No obstante, se afirma que en el 2016 los programas y proyectos en los avances de metas y otros tienen todavía una holgura de tiempo que caduca a junio 30 del año en curso (2017) para Bogota mejor para todos. Por la anterior razon, la Oficina se abstiene a definir un avance al respecto. | - | 0%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Realizar capacitaciones internas sobre anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas | Registros de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 2,3 Trimestre | Se evidencian registros de asistencia a capacitación sobre los temas de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas en el segundo trimestre, en el tercer trimestre no se ha realizado capacitaciones. La Oficina de Control Interno en el mes de diciembre en coordinación con el Area de Comunicaciones realizó campaña con tips relacionados con el tema de la prevención de los riesgos de corrupción en el FONCEP. | 100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | Diseñar y realizar encuestas de percepción por cada evento considerado en la estrategia de rendición de cuentas | Encuestas de percepción Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 3,4Trimestre | Como quiera que la actividad de rendición de cuentas esta prevista para el primer trimestre de 2017, hasta entonces se desarrollara esta actividad. Sin embargo, no se realizó la actualización del plan, aun cuando se sabía en el segundo semestre de 2016 que no se llevarían a cabo las jornadas de rendición de cuentas formuladas inicialmente. No obstante, se afirma que en el 2016 los programas y proyectos en los avances de metas y otros tienen todavía una holgura de tiempo que caduca a junio 30 del año en curso (2017) para Bogota mejor para todos. Por la anterior razon, la Oficina se abstiene a definir un porcentaje de avance al respecto. | - | 0%
| 3.4.2 | Elaborar y publicar informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas | Informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 4 Trimestre |  | - | 0%
| 3.4.3 | Elaborar y publicar Plan de mejoramiento institucional de rendición de cuentas y divulgarlo entre los participantes | Plan de mejoramiento institucional Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 4 Trimestre |  | - | 0%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 100%

## 4. M. Atencion al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2016
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016-12-30
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la entidad, tanto a los funcionarios como a los ciudadanos. | Correo electrónico | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2Trimestre | 1. Se actualizó el portafolio de Servicios en la web del FONCEP. Consultar: http://www.foncep.gov.co/guia-de-tramites 2. Se publicaron piezas gráficas sobre los trámites y servicios, canales de atención y horarios que ofrece la entidad en las carteleras virtuales internas y externas, además de la web y la Intranet.. Consultar: www.foncep.gov.co - http://intranet.foncep1.gov.co/. | 100%
| 4.1.2 | Oficializar la dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2Trimestre | El 30 de septiembre de 2016, se envió una publicación interna a través del correo electrónico: comunicaciones@foncep.gov.co, a todos los funcionarios y contratistas , indicando cuál es el área encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen. | 100%
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.1 | Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identiﬁcar los ajustes requeridos. | Autodiagnóstico de espacios físicos | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2Trimestre | El área responsable envió correo Electrónico a la Secretaría Distrital de Hacienda - Red de Peticiones Quejas y Reclamaos en el mes de Septiembre solicitando línea para realizar el Autodiagnóstico. Pero a la fecha no se ha recibido respuesta. | 30%
| 4.2.2 | Revisar los canales obligatorios y su accesibilidad. | Diagnóstico de canales de atención obligatorios | Atención al ciudadano y comunicaciones | 3 Trimestre | Se habilitó el PBX dela entidad. Se realizaron correctivos en los procesos de recepción y respuestas del correo electrónico de atención al ciudadano (servicioalciudadano@foncep.gov.co) Así mismo, se habilitó un Buzón de Sugerencias para Ciudadanos en el Punto de Atención del Edificio Parque Santander y se gestionó el ajuste técnico de las Carteleras Virtuales externas con el Grupo ESOFT y la actualización de la información. | 100%
| 4.2.4 | Definir plan de trabajo para la implementación de sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. | Plan de trabajo | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2 Trimestre | Se realizó un diagnóstico sobre el proceso de registro de las solicitudes de los usuarios, el cual se encuentra en análisis para determinar las etapas del proyecto. | 50%
| 4.2.6 | Actualizar y socializar los protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. | Protocolos de servicio al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones | 3 Trimestre | Se construyó el Protocolo de Atención al Ciudadano del FONCEP, el cual se encuentra publicado en la página Web y en la intranet de la entidad: http://www.foncep.gov.co/protocolo-de-servicio-ciudadano. Se recomienda implementar jornadas de socialización efectivas que garanticen una adecuada atención. | 100%
| 4.2.7 | Validar los indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores de atención al ciudadano | Atención al ciudadano y comunicaciones | 3 Trimestre | Indicadores: Se tienen establecidos tres (3) indicadores: 1. Tiempos de espera 2. Tiempos de atención 3. Ciudadanos atendidos. Durante el periodo, de los dos primeros inidicadores no se cuenta con datos cien por ciento reales en razón a los ajustes que se vienen realizando al DIGITURNO, el cual se maneja a través del contrato suscrito con ESOFT. Con relación al indicador de cantidad de ciudadanos atendidos durante el perido se tiene la estadística de la misma, el cual se controla a travès del digiturno que permite una atenciòn organizada a los usuarios. Una vez se encuentre funcionando adecuadamente el digiturno, se recomienda realizar la medición de los indicadores planteados y realizar análisis de los mismos, de tal forma los resultados permitan determinar acciones de mejora y la adecuada toma de decisiones. | 50%
Talento Humano | 4.3.1 | Capacitación servidores públicos y de atención al ciudadano, áreas misionales y de apoyo | Soportes de capacitación | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | 3 Trimestre | En la actualidad el FONCEP tiene tercerizada la atención al ciudadano con la empresa "CONALCREDITOS - Recaudo y Administración de Cartera" desde el 1 de julio de 2016, cuyo objeto es "Prestar el servicios de atención presencial y telefónica a los ciudadanos y el personal asignado debe tener la idoneidad y competencia en el tema de Atención al Ciudadano. Sin embargo en lo relacionado con los temas específico y misionales de la entidad le corresponde al FONCEP. Al analizar el PIC 2016, se evidencian capacitaciones pero no se especifican relacionadas con atención al servicio. La Subdirección de prestaciones económicas ha organizado charlas sobre los temas misionales denominados "coloquios". enlas que pueden participar todos los funcionarios. | 100% | 80% | Explicar.
| 4.3.2 | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. | Evaluaciones de desempeño servidores públicos | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | 3 Trimestre | Se suscribió contrato con la empresa "CONALCREDITOS - Recaudo y Administración de Cartera" desde el 1 de julio de 2016, cuyo objeto es "Prestar el servicios de atención presencial y telefónica a los ciudadanos". El personal es suministrado de acuerdo al perfil solicitado por la entidad. Esta empresa tiene establecido el Formato RG-RH-003, Versión: 1 de Febrero de 2014, en el cual el funcionario responsable del área de Atención al Ciudadano del FONCEP, realiza evaluación mensual a las Ocho (8) personas facilitadoras del servicio, evaluando los siguientes temas: Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Disciplina, Comunicación asertiva, Negociación y Actitud de Servicio. Además el formato establece los criterios de evaluación. Se lleva estadística de las encuestas por asesor para evidenciar la interacción con los ciudadanos. | 100% | 67% | Explicar.
| 4.3.3 | Revisar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Informe de revisión sistema de incentivos | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | 3 Trimestre | La entidad adoptó el programa de Bienestar e incentivos para los funcionarios de planta, sin embargo en la actualidad el FONCEP tiene tercerizado el servicio de atención al ciudadano y esta oficina no tiene conocimiento si se pactó otorgar incentivos al personal que presta el servicio, por lo tanto se abstiene de emitir porcentaje de calificación con relación a esta acción. | - | -
| 4.3.4 | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Soportes de sensibilización | Talento Humano Atención al ciudadano y comunicaciones | 3 Trimestre | 1. Se publicaron piezas gráficas sobre los trámites y servicios, canales de atención y horarios que ofrece la entidad, en las carteleras virtuales internas y externas, además de la web y la Intranet, se puede consultar: www.foncep.gov.co - http://intranet.foncep1.gov.co/ | 100%
Normativo y procedimental | 4.4.1 | Ajustar el proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias conforme a las retroalimentaciones, así como su documentación asociada | Caracterización del proceso de atención de PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | 3 Trimestre | En la herramienta VISION se encuentra actualizada y aprobada la nueva versión de la caracterización del Proceso de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS. Código CRT-GSC-GPQ-001 de diciembre de 2016. El procedimiento de Atención de PQRS, se revisó pero no se consideró necesario realizar modificaciones. | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | Aplicar encuesta de percepción y satisfacción del servicio a ciudadanos y servidores públicos; socializar los resultados a todos los funcionarios | Informe de resultados encuesta de percepción y satisfacción | Atención al ciudadano y comunicaciones | 4 Trimestre | Se tiene implementado el formato "Encuesta de satisfacción" el cual es diligenciado por cada usuario que recibe el servicio. Igualmente se realiza encuesta al finalizar cada evento de capacitación. La presentación de los resultados se realió en la Revisión por la Dirección del 23 de diciembre de 2016. Se recomienda codificar el formato que se tiene implementado para la encuesta de satisfacción y asociarlo al proceso correspondiente. | 100%
| 4.5.2 | Realizar seguimiento a los canales legalmente establecidos: • Personal • Vía telefónica • Correo físico o postal • Correo electrónico institucional • Formulario electrónico establecido en el sitio web oﬁcial de la entidad | Reporte de seguimiento a canales de atención | Atención al ciudadano y comunicaciones | 1,2,3,4Trimestre | Teniendo en cuenta solamente lo recibido, se cuenta con el reporte de seguimiento mensual a canales de atención el cual presenta la estadística por cada uno. Pendiente información del último trimestre. | 75% |  | 0.75
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS | 4.6.1 | Divulgar a través de los medios disponibles cuáles son los canales dispuestos para el recibo de las peticiones con la descripción de los horarios y la información que considere relevante para orientar al ciudadano. | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | 1,2 Trimestre | 1. Se publicaron piezas gráficas sobre los trámites y servicios, canales de atención y horarios que ofrece la entidad en las carteleras virtuales internas y externas, además de la web y la Intranet.. Consultar: www.foncep.gov.co - http://intranet.foncep1.gov.co/ Ver carpeta de Trámites y Servicios adjunto. | 100%
| 4.6.2 | Publicar en el portal Web información sobre los canales dispuestos por la Entidad para la presentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la ciudadanía. | Publicaciones Página Web | Atención al ciudadano y comunicaciones | 1,2 Trimestre | 1.Se creó una categoria nueva en la página web del FONCEP conforme a los establecido en los lineamientos de la Ley de Transparencia (Ley 1712 2014). Enlace: http://www.foncep.gov.co/peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias | 100%
| 4.6.3 | Divulgar al interior de la entidad el tratamiento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Cápsulas informativas | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2 Trimestre | Durante las presentaciones que ha realizado el Director General en los eventos institucionales (Inducción a contratistas - Día del Servidor Público - Reunión con los Lideres de Asociación de Pensionados, entre otros) se ha explicado el tratamiento, avance y gestión de las PQRSD del FONCEP. Consultar: www.foncep.gov.co Sección Últimas Noticias | 100%
| 4.6.4 | Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos | Informe de seguimiento de quejas y reclamos | Atención al ciudadano y comunicaciones | 1,2,3,4Trimestre | 1. Se publica en la web del FONCEP los informes de seguimiento las PQRS, mensual, anual y trimestral. Consultar enlace: http://www.foncep.gov.co/gestion-y-control/transparecia/informes-sdqs. Pendiente información del último trimestre. | 75%
| 4.6.5 | Documentar la política de protección de datos personales | Política de protección de datos personales | Atención al ciudadano y comunicaciones | 3 Trimestre | En la página web de la entidad se encuentra publicada la política de privacidad y seguridad de la información en: http://www.foncep.gov.co/index.php/politica-de-privacidad-y-seguridad-de-la-informacion.html | 100%
| 4.6.6 | Formular acciones de mejora conforme a los resultados del informe trimestral de PQRS | Plan de acción PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2,3,4Trimestre | 1. Dentro de los informes que se publican de las PQRS se diseñó item "Conclusiones y Recomendaciones" donde se expresan las mejoras a realizar a este proceso. Consultar enlace: http://www.foncep.gov.co/gestion-y-control/transparecia/informes-sdqs#informes-mensuales-sdqs | 100%
| 4.6.7 | Realizar control con fecha y consecutivo o número de radicado de las peticiones presentadas | Reporte de seguimiento de peticiones | Atención al ciudadano y comunicaciones | 1,2,3,4Trimestre | Se evidencia que las peticiones radicadas en el SIGEF y en el aplicativo SDQS, presentan su control a través de la fecha y consecutivo. En el caso de los correos que son peticiones que son de interés particular se radican en SIGEF. | 100%
| 4.6.8 | Adelantar investigaciones en caso de: - Incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y - Quejas contra los servidores públicos de la entidad. |  | Oficina de Control Interno Disciplinario | 1,2,3,4Trimestre | En la vigencia 2016, se han adelantado cuatro (4) procesos disciplinarios por presuntas irregularidades presentadas en la falta de respuesta a un derecho de petición y desacato a fallo de tutela. | 100%
| 4.6.9 | Elaborar un informe semestral de PQRS, enfocado a que la atención se preste de acuerdo a las normas y parámetros establecidos por la entidad. | Informe semestral de PQRS | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2,4Trimestre | Se publican los informes de las PQRS según lo establece las políticas de la Ley de Transparencia (Mensual, trimestra y anual). Consultar enlace: http://www.foncep.gov.co/gestion-y-control/transparecia/informes-sdqs#informes-mensuales-sdqs | 100%
| 4.6.10 | Llevar un registro de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas y evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las mismas | Reportes de seguimiento | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2,4Trimestre | No se evidenciaron reportes de seguimiento de las observaciones presentadas por las veedurías ciudadanas. Sin embargo, se evidencia una observación de la vigencia 2012, la cual se incluyó en el Plan de Mejoramiento Institucional y se encuentra en proceso de cierre. Para el año 2016 no se concocen observaciones por parte de las Veeduras Ciudadanas; por tal razón esta Oficina se abstiene de otorgar un porcentaje de avance | -
| 4.6.11 | Ajustar y monitorear los términos y lineamientos especiales en el trámite de las peticiones |  | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2,4Trimestre | El cumplimiento de esta actividad se puede evidenciar en los informes y estadísitcas mensuales, así como las alertas que con las que cuenta el SIGEF que sirven como mecanismos de control para el cumplimiento de los términos establecidos. Se recomienda parametrizar los módulos del Aplicativo SIGEF con el fin evitar procesos manuales y facilitar la presentación de estadísticas relacionadas con la atención al ciudadano orientadas a la mejora en la prestación del servicio. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 90.43%

## 5.Transparencia y A. Inf
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2016
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016-12-30
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Lineamientos de Transparencia Activa | 5.1.1 | Elaborar un autodiagnóstico del nivel de implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | Matriz de Autodiagnostico | Atención al ciudadano y comunicaciones | I Trimestre | Esta evaluación se realizó en el mes de julio de 2016. Se elaboró una matriz con los requerimientos mínImos de información de acuerdo a la Ley 17 12 de 2014. Se eviencia acta del 29 de julio de 2016. | 100%
| 5.1.2 | Determinar que información puede ser publicable, adicional a la mínima requerida mencionada en la Ley 1712 de 2014. Artículo 9º y en la Estrategia de Gobierno en Línea |  | Atención al ciudadano y comunicaciones | 2 Trimestre | Esta evaluación se realizó en el mes de julio de 2016. Se elaboró una matriz con los requerimientos mínimos de información de acuerdo a la Ley 17 12 de 2014. Se eviencia acta del 29 de julio de 2016. | 100%
| 5.1.3 | Desarrollar el plan de trabajo establecido para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) | Plan de trabajo GEL | Comité GEL | 2 Trimestre | Se eviencia el Plan de trabajo para la implementación de Gobierno en línea. | 100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 | Documentar y divulgar los lineamientos de la gestión de las solicitudes de información | Procedimiento/ Instructivo gestión de las solicitudes de información Cápsulas informativas | Oficina de Informática y Sistemas | 2 Trimestre | Se publicaron cápsulas informativas, en las cuales se informa al ciudadano que los trámites son gratuitos. Se tiene documentado el procedimiento para la Atención de PQRS. | 100%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.3.1 | Revisar, actualizar y publicar el Inventario de Activos de Información | Inventario de Activos de Información Publicación Página Web | Administrativa Oficina de Informática y Sistemas | 3,4 trimestre | Se está adelantando el proceso de levantamiento de información. Esta actividad se debe incluir en el PAAC 2017, en razón a que no se completará en la presente vigencia. | 50%
| 5.3.2 | Revisar, actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada Publicación Página Web | Administrativa | 3,4 trimestre | Esta actividad se incluirá en el PAAC 2017, en razón a que no se alcanzó a realizar en la presente vigencia. | 0%
| 5.3.3 | Revisar, actualizar y publicar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información Publicación Página Web | Administrativa | 3 trimestre | En la página web de la entidad se tiene diseñado el esquema de publicación de la información de la entidad. http://www.foncep.gov.co/ | 100%
| 5.3.4 | Revisar o elaborar el acto administrativo de adopción de los anteriores documentos | Acto Administrativo | Administrativa | 4 trimestre | En razón a que no se terminaron algunas de las actividades planteadas anteriormente, no se adoptó el acto administrativo. | 0%
Criterio Diferencial de Accesibilidad | 5.4.1 | Implementar las acciones establecidas en el componente de accesibilidad y usabilidad de la Estrategia de Gobierno en Línea (GEL) para facilitar el acceso de la información a los grupos étnicos y culturales del país y a las personas en situación de discapacidad. | Seguimiento plan GEL - componente Accesibilidad y Usabilidad | Administrativa Oficina de Informática y Sistemas | 4 trimestre | En la página web de la entidad se tienen se presentan las opciones de idiomas, colores y acciones adelantadas con realción a l accesabilidad de las personas en situación de discapacidad. | 100%
| 5.4.2 | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad |  | Administrativa Oficina de Informática y Sistemas | 4 trimestre | Con la administración del edificio se evaluaron las acciones posibles para adelantar, ante lo cual se llegó a la conclusión que no se pueden hacer ajustes a la infraestructura. Se adquirió para el edificio una silla de ruedas especial para el ingreso de discapacitados por el asensor del edificio. | 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 | Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. No. de solicitudes recibidas. 2. No. de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. Tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. No. de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe de solicitudes de acceso a información | Administrativa Oficina de Informática y Sistemas | 2y 4 Trimestre | Se evidencian los informes de PQRS, los cuales son consolidados por el Area de Atención al Ciudadano. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 77.27%

## 0.Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2016
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016-12-30
Componente 6: Iniciativas adicionales | [5 empty] | Observaciones | % de Avance
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Gestores Éticos | 6.1.1 | Implementación de la línea ética de la entidad | Caracterización del funcionamiento de la línea ética | Oficina Asesora de Planeación | 4 Trimestre | En la página web de la entidad en el momento se encuentra un correo para manejar de forma anónima el reporte de hechos de corrupción de la entidad. Se habilitó el correo: anticorrupcon@foncep.gov.co. | 50%
| 6.1.2 | Seguimiento al Plan del Grupo de Gestores Éticos | Plan de trabajo Gestores Éticos | Grupo de Gestores Éticos | 2,3,4 Trimestre | No se eviencia plan de trabajo. No obstante existe la resolución No. 599 del 31 de marzo de 2015, con la cual se formaliza y reconoce el Grupo de Gestores Eticos en el FONCEP y acoge el Acuerdo 244 de 2006, que establece que en cada entidad se deben designar los gestoes éticos. Así mismo, el Decreto 489 de 2009, por el cual se crea la Comisión intersectorial de Gestión Etica del Distrito Capital, en el capítulo II, se refiere al tema de los Gestores Eticos. Igualmente en el 1 y 2 trimeste de 2016, se realizaron dos reuniones respectivamente por parte de los gestores eticos, según actas del 16 de marzo y el 7 de junio de 2016. | 50%
| 6.1.3 | Divulgar la gestión de los Gestores Éticos en el trimestre | Plan de trabajo Gestores Éticos | Grupo de Gestores Éticos | 3,4 Trimestre | En razón a que tres de los funcionarios que conformaban el grupo de Gestores Eticos de la Entidad, pertenecían a la Planta temporal, se recomienda en el 2017, retomar el tema e incluir las acciones en el PAAC, teniendo en cuenta la construcción del Plan de trabajo de los gestores éticos. | 50%
Gobierno Corporativo | 6.2 | Seguimiento al proyecto de Gobierno Corporativo | Informe de seguimiento proyectos | Oficina Asesora de Planeación | 2,3,4 Trimestre | Se evidencia presentación con el seguimiento al Proyecto Gobierno Corporativo que incluye los siguientes logros: 1. Ene el mes de junio de 2016, se suscribió el contrato con el CESA. 2. Se estableció Plan de Trabjo y MetodologÍa. 3. entrevistas a miembros de la Junta Directiva y líderes de los Procesos. 4. Entrega y Presentació a la Junta Directiva del informe final con el diagnóstico y las recomendaciones para la implmentación de práctivas de Gobierno Corporativo. | 100%
Generalidades | 0.1 | Diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad, ciudadanía e interesados externos conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Envío interno proyecto PAAC | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | En el Comité del 30 de marzo de 2016, se presentó el PAAC para la revisión y solcialización con los funcionarios de las Dependencias. Así mismo se envío por correo electrónico con un formato de encuesta para realizar observaciones al PAAC. | 100%
| 0.2 | Estudiar y responder las observaciones del plan | Respuestas observaciones | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | Solamente se diligenció una encuesta por parte de la Oficina de Control Interno y se dio respuesta por parte de la Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 0.3 | Publicar el PAAC en la página web | Publicación en la página web | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | El PAAC y atención al Ciudadno se encuentra publicado en la página Web de la entidad: http://www.foncep.gov.co/gestion-y-control/programas-y-proyectos/category/46-estrategia-de-lucha-contra-la-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano | 100%
| 0.4 | Divulgar el PAAC | Cápsula informativa | Oficina Asesora de Planeación | I Trimestre | Se diseñó una cápsula informativa para divulgar el PAAC del 2016. | 100%
| 0.5 | Verificar la elaboración y publicación del PAAC | Reporte de revisión | Oficina de Control Interno | I Trimestre | El 31 de Marzo de 2016, la Oficina de Control Interno verificó la publicación del PAAC en la página web de la entidad en: http://www.foncep.gov.co/gestion-y-control/programas-y-proyectos/category/46-estrategia-de-lucha-contra-la-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano | 100%
| 0.6 | Seguimiento y control a la implementación y avances. El seguimiento se realiza tres (3) veces al año, así: ✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo. ✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre. ✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero | Reporte de seguimiento | Oficina de Control Interno | 2,3,4 Trimestre | La Oficina de Control Interno dio cumplimiento a los seguimientos del PAAC, en las fechas establecidas. Los informes se encuentran publicados en la página Web de la Entidad. No se eviencia la publicación del primer primer seguimiento. | 100%
[5 empty] | Promedio de avance del componente |  | 85%
[5 empty] | Promedio arimetrico total del Plan |  | 87.95%

## SeguimientoMatriz de Riesgos
ç
FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP
VIGENCIA 2016
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
2016-12-30
RESPONSABLE: OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION |  |  |  | CRONOGRAMA MRC |  | ACCIONES
CAUSA | RIESGOS | CONTROL | RESPONSABLE | ELABORACION | PUBLICACION | EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES | ACCIONES ADELANTADAS
Falta de interiorización del código de etica y tráfico de influencias. | Probabilidad de tener conducta indebida del sevidor público. | Socializar las Políticas y/o lineamientos relacionados con la lucha anticorrupción e idearios éticos del Distrito Capital. | Oficina Asesora de Planeación | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | la OCI considera que el control es efectivo sin embargo se sugiere se institucionalice la induccion a todos los servidores publicos en el momento inmediato del ingreso a la entidad . | En el mes de agosto se relizo induccion general a los funcionarios que ingresaron a la entidad en el primer semestre.
1) Desviación de poder 2) Desconocimiento y no apropiación del rol de evaluación independiente por parte de los auditores y auditados | Probabilidad de tener favorecimiento a implicados o responsables. | Inclusión de todos los procesos en el programa de auditoría. Elaboración de listas de chequeo | Oficina de Control Interno | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | La OCI considera que los auditores deben demostrar idoneidad, independencia y competencia , por lo tanto la accion de control planteada no minimiza la materializacion del riesgo. La inclusión de todos los procesos en el programa de auditorias y la elaboración de listas de chequeo no es suficiente para minimizar este riesgo. | Se dío cumplimiento al programa de auditoria aprobado para la vigencia 2016, teniendo en cuenta que se programaron 89 actividades: 14 auditorias, 33 informes y 42 seguimientos.
1) Tráfico de influencias 2) Falta de sensibilización del codigo de ética. | Probabilidad de tener el Favorecimiento a contratistas. | Aplicar las directrices dadas por Colombia Compra Eficiente y las contempladas en el Decreto 1510 de 2013 | Oficina Jurídica | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | La entidad para la contratación se rige por lo establecido en Colombia compra eficiente y la normatividad viegente. | Se ejecutaron dos (2) auditorias en la vigencia 2016 a la Ofcina Aseora Jurídica (contratación)
Designación de supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función | Probabilidad de tener incumplimientos contractuales. | Acta de seguimiento a la supervisión de los contratos | Oficina Jurídica | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | El efectivo cumplimiento de las funciones de los supervisores de los diferentes contratos, permite minimizar los incumplimiento contractuales. | Según los resultados de las auditorias, no se evidencia el cumplimiento efectivo en algunos casos de la adecuada función de supervisión.
1) Tráfico de influencias 2) Intereses personales. | Probabilidad de tener la dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o prescripción del mismo. | Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad vigenteCumplimiento del Código disciplinario único.Procedmiento Procesos Disciplinarios | Subdirec. Adtiva y Financiera/Control Disciplinario | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | La OCI considera que el control es efectivo | A pesar de estar contemplado el control no se le está dando total cumplimiento a la actividad.
1) Tráfico de influencias 2) Intereses personales | Probabilidad de existencia de fallos que favorezcan a personas en particular. | Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad vigenteCumplimiento del Código disciplinario único.Procedmiento Procesos Disciplinarios | Subdirec. Adtiva y Financiera/Control Disciplinario | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | La OCI considera que el control es efectivo | A pesar de estar contemplado el control no se le está dando total cumplimiento a la actividad.
1) Intereses personales 2) Desconocimiento de la normatividad vigente. | Probabilidad de exceder las facultades legales en los fallos | Revisión jerárquica de los expedientes y de la normatividad vigenteCumplimiento del Código disciplinario único.Procedmiento Procesos Disciplinarios | Subdirec. Adtiva y Financiera/Control Disciplinario | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | La OCI considera que el control es efectivo | A pesar de estar contemplado el control no se le está dando total cumplimiento a la actividad.
Falta de cultura de probidad y transparencia | Probabilidad de alteración de datos de la liquidación de nómina para favorecer a alguien en particular. | Estudio de seguridad | Area de Talento Humano | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | La OCI considera que el estudio de seguridad no es suficiente por lo tanto se sugiere incluir dentro del procedimiento unos adecuados controles que tengan reconocido valor tecnico . | El control sugerido, estudio de seguridad no se ha implementado. Sin embargo se actualizó el aplicativo PERNO Hacienda 2005 en Oracle 10g y se migró a la versión Hacienda 2015 con una versión Oracle weblogic, el cual permite obtener una información integral con menos intervención manual.
Falta de cultura de probidad y transparencia | Probabilidad de pérdida, manipulacion o adulteración de los sistemas de Información | Verificación de herramientas de seguridad | Oficina Asesora de Informática y Sistemas | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | la OCI considera que el control es efectivo sin embargo se recomienda definir roles y responsabilidades que minimicen el error. | Todos los equipos cuentan con antivirus, el cual permite proteger la información. Se tiene registros de acceso de los funcionarios a los diferentes aplicativos y na guía de usuarios en donde se definen los perfiles y roles.
Falta de sensibilizacion del código de ética. | Probabilidad de adulteración de registros y documentos. | Capacitar y sensibilizar sobre los valores y principios asociados al control documental. | Oficina Asesora de Planeación | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | La OCI considera que el control es efectivo Sin embargo se recomienda definir controles que sancionen las conductas. | En la actividad de inducción realizada a todos los funcionarios en el mes de Agosto de 2016, se realizó la socialización de los principios y valores.
Estudios previos superficiales o manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. | Probabilidad de establecer necesidades inexistentes o se beneficien a proveedores en particular. | Revisión de la documentación de la base del contrato | Oficina Jurídica | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | La OCI considera que el control es efectivo | Los estudios previos son realizados por cada área de acuerdo al tema. Los estudios estudios son revisados por los abogados especialitas en contratación y posteriormente se publican en los respectivos portales.
1) Deficiencia de controles y loggs de auditoría de los sistemas de información 2) Ausencia de políticas, procedimientos y mecanismos adecuados para la protección de la información institucional | Probabilidad de pérdida, manipulacion o adulteración de los sistemas de Información | Verificación de herramientas de seguridad | Oficina Asesora de Informática y Sistemas | Matriz elaborada en el mes de enero de 2016 | Matriz publicada en el mes de enero de 2016 | La OCI considera que el control es efectivo | Se tiene establecida la política de seguridad de la información y el manual se encuentra en revisión. El proyecto MSPI está dirigido a la seguridad y privacidad de la información. Se tienen los loggs y aunque estos no están activos completamente, si lo están para las principales actividades; estos permiten el control y registro de ingreso a la base de datos.