## Versión 1
Nombre de la entidad: |  | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Responsable | Justificación
Único |  |  | Pago de cesantías con régimen de retroactividad a servidores públicos del Distrito Capital |  | Actualmente para solicitar el certificado del pago de cesantias retroactivas se debe hacer una solicitud | Se desarrollará un link de consulta en la página web de la Entidad, por medio del cual el servidor público con cesantías retroactivas, luego de ingresar con usuario y contraseña, podrá descargar el certificado del pago de cesantias | - Oportunidad y accesibilidad a la información por medio de la página web. - Ahorro en tiempo | Tecnológica |  | Descarga de documentos electrónicos |  | 2020-01-01 | 2020-10-31 | Área de Cesantías, Área de Tesorería, Oficina de Informática y Sistemas | Gerente de Pensiones, Oficina de Informática y Sistemas
Único |  |  | Certificado de ingresos y retenciones - Pensionados FONCEP |  | Actualmente para obtener el certificado se deben acercar a las instalaciones de Foncep o hacer solicitud mediante correo electrónico | Se desarrollará un link de consulta en la página web de la Entidad, por medio del cual el pensionado o sustituto, luego de ingresar con usuario y contraseña, podrá descargar el certificado de ingresos y retenciones. | - Oportunidad y accesibilidad a la información por medio de la página web. - Ahorro en tiempo | Tecnológica |  | Descarga de documentos electrónicos |  | 2020-01-01 | 2020-10-31 | Area funcional de nómina, Servicio al Ciudadano, Oficina de Informática y Sistemas | Gerente de Pensiones, Oficina de Informática y Sistemas