## V2
FONCEP |  | Plan de seguridad y privacidad de la información 2020
Nombre de la tarea | Descripción de la tarea |  | Responsable (Tarea) |  | Fecha final planeada (Tarea) | Fecha inicial planeada (Tarea)
Adquirir centro de computo alterno Alta disponibilidad servicios misionales | Adquirir centro de computo alterno Alta disponibilidad servicios misionales |  | Oficina de Informática y Sistemas |  | 31/mar/2020 23:59 | 02/ene/2020 00:00
Adquirir el Servicio de Monitoreo y Correlación de Eventos de Seguridad Informática | Adquirir el Servicio de Monitoreo y Correlación de Eventos de Seguridad Informática |  | Oficina de Informática y Sistemas |  | 31/mar/2020 23:59 | 02/ene/2020 00:00
Contratar los servicios profesionales del Oficial de Seguridad | Contratar los servicios profesionales del Oficial de Seguridad |  | Oficina de Informática y Sistemas |  | 15/feb/2020 23:59 | 02/ene/2020 00:00
Realizar la adquisición de licencias para alta disponibilidad | Realizar la adquisición de licencias para alta disponibilidad |  | Oficina de Informática y Sistemas |  | 31/mar/2020 23:59 | 02/ene/2020 00:00
2020-06-26 |  |  |  | Página 1 de |  |  | 1