## CB-0402S__PLAN_DE_MEJORAMIENTO_
MÓDULO DE CONSULTA
Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 206 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP | Informe : 71 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
Formulario : 14253 CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD | Fecha de Corte : 2016-12-31
Fecha de Recepción : 2017-02-15 16:09:48 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
COD_FILA |  | (4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD | (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (20) CODIGO ACCION | (28) VARIABLES DEL INDICADOR | (32) RESULTADO INDICADOR | (36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | (40) EFICACIA ENTIDAD | (44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | (48) FECHA SEGUIMIENTO | (52) No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | (60) FECHA DE CORTE
1 |  | 206 | 2014 | 56 | 1.2.5.1 | 3 | CREAR LA LÍNEA DE AUDITORIA INTERNA DE SISTEMAS EN EL FONCEP. | 100 | Las herramientas a utilizar fueron adquiridas en su momento por la Oficina de Sistemas, pero la utilizacion era parte de la funcion del Control Interno, se estuvo pendiente de la renovacion pero no habia responsable en Control Interno que tomara la decision.Se evidencia por medio del aplicativo Vision proceso y procedimeintos de auditoria interna, los cuales se aplcian para desarrolas evaciones y seguimientos a los diferentes temas en la Organización. Asi mismos, se tiene previsto la actualización de los mismos en el primer semestre de 2017. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
2 |  | 206 | 2015 | 82 | 2.2.1.3.6 | 1 | REPORTE VERIFICADO EN SIVICOF POR LA OFICINA JURÍDICA/ REPORTE EFECTUADOS EN SIVICOF | 100 | Se estableció control, mediante comunicación interna para que un funcionario realice la verificación antes de su reporte. Comunicación interna 93545 del 24 de junio de 2016. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
3 |  | 206 | 2015 | 82 | 2.2.1.4.1 | 1 | NUMERO DE SEGUIMIENTOS EJECUTADOS /NUMERO DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 100 | Se evidenciaron oficios a las diferentes dependencias dònde se informa el saldo de las reservas presupuestales, lo cual genera una alerta para proceder a dar tramite a estos saldos. Esta información permite evidenciar el cumplimiento de las actividades propuestas. Se requiere planteart una linea base para lograr hacer la medición. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
4 |  | 206 | 2015 | 82 | 2.2.3.1.1 | 1 | TOTAL PARTIDAS DEPURADAS MAYORES A 90 DÍAS / TOTAL PARTIDAS EN CONCILIACIÓN MAYORES A 90 DÍAS | 100 | se crearon formatos de conciliación de cuotas partes por cobrar y por pagar, con el cual se han venido conciliando mes a mes todas las diferencias existentes entre las dos áreas , respecto a las cifras presentadas en los estados financieros de la entidad. A la Fecha se encuentran ajustadas y conciliadas las partidas de los años 2014 y 2015.Como quiera que el indicador no da cuenta de la actividad se tomo el desarrollo de la actividad con el siguiente indicador "No. de partidas conciliadas/No. partidas . X conciliar "2014: 24 conciliaciones/24 -2015: 34/34 conciliaciones | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
5 |  | 206 | 2015 | 82 | 2.2.3.1.2 | 1 | NUMERO DE COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLES REALIZADOS/COMITÉS DE SANEAMIENTO CONTABLES PROGRAMADOS | 67 | Con el el proyecto de Saneamiento de cuotas poartes por cobrar, abordando en su fase inicial la depuración ordinaria mediante la cual, como esta blece la ley, se deben agotar todas las acciones administrativas e investigativas necesarias, que permitan la depuración, de la mayor parte posible de los saldos, razón por la cual, aún no se ha convocado al comité de saneamiento. Se depuraro 6 de 9 entidades - equivalente al 67% de depuración | 67 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
6 |  | 206 | 2015 | 82 | 2.2.3.1.3 | 1 | NÚMERO DE COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLES REALIZADOS/COMITÉS DE SANEAMIENTO CONTABLES PROGRAMADOS | 80 | Existe 333 procesos, 183 activos que pagan interés corrientes, moratorios, capital facturación, gestión de cobro:150 inactivos (no incluye anteriores cobros) Se evidencia 3 Comités de Cartera analizando autorización para negociar y posibilidad de activar o inactivar un crédito.En Comité de Saneamiento Contable se estableció que el sistema tiene intereses por encima de la UVRVIS y se reliquidara dadas sentencias por prescripción.Así mismo, se ordenó que antes de presentar casos, considerar lo establecido en la Junta Directiva segun acta 14 del 2016, ordenándose que todos fueran reliquidados | 80 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
7 |  | 206 | 2015 | 82 | 2.2.3.1.4 | 1 | NÚMERO DE COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLES REALIZADOS/COMITÉS DE SANEAMIENTO CONTABLES PROGRAMADOS | 70 | Se realizó inventario físico individual, con el cual se realizará labor de conciliación con contabilidad sobre la cuenta de almacén. En el momento se va a comenzar proceso precontractual para actualizar los avalúos, con el fin de continuar con la implementación de las NICSP y tener claridad internas del valor de los activos | 70 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
8 |  | 206 | 2015 | 82 | 2.2.3.1.5 | 1 | LOGRAR QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL GRUPO DE PASIVOCOL QUE ALIMENTA LA CONTABILIDAD, SE IDENTIFIQUE SU CONSISTENCIA EN LOS RUBROS CONTABLES. | 100 | La Subdirección Financiera y Administrativa (PASIVOCOL) tomará como valor del portafolio de inversiones los valores registrados en los Estados Financieros para efectos de la cobertura procedimiento que se empezó aplicar desde el mes de Agosto por lo tanto se sugiere el cierre del hallazgo | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
9 |  | 206 | 2012 | 800 | 2.1 | 1 | TOTAL CUOTAS PARTES COBRADAS/ TOTAL CUOTAS PARTES OBJETO DE HALLAZGO DEPURADAS | 100 | . 29 de las cuentas de cobro se encuentran actualmente siendo ejecutadas por Jurisdicción coactiva,. 45 Cuentas de cobro no necesitaban recobro, debido a que fueron enviadas a la entidad que no era responsable de la concurrencia o porque los ya estaban pensionados a los que hacía referencia la cuenta de cobro se encontraban fallecidos. . 19 cuentas de cobro tienen recaudo por pago en dinero o por compensación de cuentas recíprocas,. 7 Cuentas de cobro no se encuentran en cobro coactivo Se validaron uno a uno los 100 casos | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
10 |  | 206 | 2012 | 800 | 2.5 | 1 | NÚMERO DE MANUALES ACTUALIZADOS / TOTAL DE MANUALES | 80 | 4 manuales actualizados y modulo en producción:liquidación,cuenta de cobro,cálculo de intereses,anulación de liquidaciones,quedando pendiente estado de cuenta. 80% avance.Se realizaron modificaciones y ajustes necesarios que permiten la liquidación de las cuotas partes pensionales utilizando el aplicativo SISLA, creando el módulo del Sistema Integral de Cobro y Pagos de Cuotas Partes Pensionales SISLA-CUPAR con la finalidad de registrar,modificar y consultar toda la información requerida para el manejo operativo, técnico y administrativo del Cobro y Pago de Cuotas Partes Pensionales | 80 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
11 |  | 206 | 2015 | 801 | 3.5 | 3 | LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 101 DE 2013/ LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 101 DE 2013 | 50 | Se realizó capacitación en contratación dirigida funcionarios y supervisores de contratos. Se evidencia planilla de asistencia y acta de liquidación del contrato 101 de 2013. Se requirio a la aseguradora. | 50 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
12 |  | 206 | 2013 | 802 | 2.2.2.1 | 1 | CUOTAS PARTES POR COBRAR/CUOTAS PARTES COBRADAS ;CUOTAS PARTES COBRADAS/CUOTAS PARTES EJECUTADAS EN JURISDICCIÓN COACTIVA | 78 | Como quiera que el indicador no da cuenta de la actividad se tomo el desarrollo de la actividad con el siguiente indicador Valor a depurar: $230,721,341,804 Valor depurado: $ 178.935.552.350 Resultado de la Depuración: 78% | 78 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
13 |  | 206 | 2013 | 802 | 2.2.2.2 | 1 | VALOR CUOTAS PARTES POR COBRAR/VALOR CUOTAS PARTES COBRADAS VALOR CUOTAS PARTES COBRADAS/VALOR CUOTAS PARTES EJECUTADAS EN JURISDICCIÓN COACTIVA | 100 | Debido al incumplimiento de contrato 035 con MD, Se contrata la firma CYZA , con el fin de recolectar, extraer y digitalizar en una primera etapa, la infor. de 3.000 exped.con el fin de contar con la info. idónea que permitirá definir, Terceros por cobrar, Periodos por cobrar, Valores por cobrar y Sistematizar la información, para generar el cobro de las CPde forma ágil y eficiente. se desarrolló un aplicativo(CUPAR-SISLA), con la información de las 3000 historial laborales,se iniciara, el cobro de lasCPP, con este liquidador, tomando como ref. el valor de la mesada pensional del SISLA. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
14 |  | 206 | 2013 | 802 | 2.2.3.1 | 1 | NÚMERO DE LLAMADAS O CIRCULARIZACIÓN / TOTAL CARTERA EN MORA | 100 | Existe 78 acuerdos de pago, materializando de esta manera la gestion, para un total de $508.543 millones recaudados en el año. Ademas de lo anterior la estdistica que aparece en el plan de mejoramiento, informe resumen, consolidado 2016; recaudos, acuerdos. En el caso del credito 41374057 el deudor solicita reestructuraciondel credito, pues el proceso ejecutivo fue rechazado por prescripción y procederia el proceso ordinario, se hace seguimiento persuasivo, las llamadas telefonicas se deja constancia en el aplicativo de Cartera. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
15 |  | 206 | 2013 | 802 | 2.2.3.1 | 2 | NÚMERO DE LLAMADAS O CIRCULARIZACIÓN / TOTAL CARTERA EN MORA | 100 | Se envio a la Oficina de Catastro soliciud de actualzación de los bienes de los adjudicatarios; se solicito a la Registraduria Nacional de Estado Civil la actualizacion de para establecer supervivencia de los adjudicatarios; se envio oficio a la Dirección del Servicio al Ciudadano de la Alcaldía Mayor para la actualizacionde la supervivencia de los adjudicatarios ; Catastro da respuesta ; con id 79651 se obtuvo respuesta de la actualizacion de predios. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
16 |  | 206 | 2013 | 802 | 2.2.4.1 | 1 | VALOR CUOTAS PARTES POR COBRAR/VALOR CUOTAS PARTES COBRADAS VALOR CUOTAS PARTES COBRADAS/VALOR CUOTAS PARTES EJECUTADAS EN JURISDICCIÓN COACTIVA | 100 | Se desarrolló un aplicativo liquidador de Cuotas Partes Pensionales (CUPAR-SISLA), el cual a diciembre de 2016, contaba con la información de las 3000 historial laborales leidas en el PLan lectotes, las cuales se encuentran actualmente en la base de datos del liquidador de pensiones. Con base en esta información,se realizará el cobro de las cuotas partes pensionales, con el liquidador CUPAR-SISLA, tomando como referencia el valor de la mesada pensional del SISLA. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
17 |  | 206 | 2012 | 803 | 2.1 | 1 | TOTAL CUOTAS PARTES DEPURADAS/TOTAL CUOTAS PARTES REGISTRADAS | 78 | En ese orden de ideas, en 2016, teniendo en cuenta que la administración se enfoco en un un alto porcentaje, en la depuración de saldos, el cobro realizado en esta vigencia respecto a las anteriores fué mucho mayor , lo que que demuestra entre otros, que en la medida en que se depuren los saldos, el cobro etá siendo mas efectivo. Valor a depurar: $230,721,341,804 Valor depurado: $ 178.935.552.350 Resultado de la Depuración: 78% | 78 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
18 |  | 206 | 2012 | 803 | 2.4 | 1 | TOTAL FORMATOS APROBADOS CONTABILIDAD/TOTAL FORMATOS DILIGENCIADOS ENTREGADOS | 100 | Se evidencia gestion del 100% ya que se aplicativo VISION encuentran vigentes los formatos diseñados para el reporte de novedades al área contable. se evidencia Formato novedades intereses en cuotas partes por pagar-cuentas de cobro recibidas-FTPEN02-13 Formato Novedades Intereses cuotas partes por pagar -por terceros FTPEN02-56 Formato novedades cuotas partes por pagar-cuentas de cobro recibidas-FTPEN02-12 Formatos de Novedades . Informes de Gestión | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
19 |  | 206 | 2012 | 803 | 2.5 | 1 | TOTAL PAGOS REALIZADOS/TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO | 100 | Con el fin de cancelar las CP que se adeudan, la admin. actual ha asignado a la GBC presup. suficiente para el pago de las oblig. adquiridas.en la vig. 2016, se asignó un Pres. de $49902000000 del cual se ejecuto $23427738020 los pagos realizados en 2016, superan todas las expect, ya que si se realiza la sumatoria de los pagos realizados en las vig. 2013 a 2015, la cifra asciende solo a 7053635811 .Como quiera que el indicador no da cuenta de la act. se tomo el desarrollo de la actividad con el siguiente ind.Valor pagado 2016/Svalor pagado vigencias 2013 a 2015= $23427738020 / $7053635811 | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
20 |  | 206 | 2012 | 803 | 2.6 | 1 | VALOR TOTAL NORMALIZADO/ VALOR TOTAL CARTERA | 100 | Se ha realizado mesas de trabajo el 2016 se realizaron pagos de 828997723 con el sena , con la Gobern de Cund se está trabajando en definir el saldo adeudado.Los pagos realizados que en el 2016 ascienden a 23427738020,Se evidencia el esfuerzo con respecto al pago de estas oblig. por concepto de CPP.Se continua con las acciones tendientes a la consolidación de acuerdos de pago por compensación y programac. de pagos,como quiera que el indicador no da cuenta de la activid. se tomo el desarrollo de la act.con este indicador Valorpagado2016/Svalorpagadovigencias2013 a 2015=23427738020 /7053635811 | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
21 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.10.1 | 4 | NÚMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL MANEJO FUNCIONAL DEL APLICATIVO | 100 | hicieron capacitaciones por modulos; en SISCO 13 CAPACITACIONES, limay 4, SAE/SAI 3, opget 2 y terceros 4; Esta en produccion Fase I version 2016 en paralelo las producciones NICSP al cien por ciento y la evidencia es la operatividad y soporte de las acciones y actividades administrativas y financieras de la entidad por que estan por esta nueva version integrada. Se evidencia registros de capacitaciónes; persosal idoneo y suficiente para atender las labores tecnicas de la Oficina . La interfase esta funcionando. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
22 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.10.1 | 5 | NÚMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL MANEJO FUNCIONAL DEL APLICATIVO | 100 | Se hicieron capacitaciones por modulos al cien por ciento y la evidencia es la operatividad y soporte de las acciones y actividades administrativas y financieras de la entidad por que estan por esta nueva version integrada. Se evidencia registros de capacitaciónes; persosal idoneo y suficiente para atender las labores tecnicas de la Oficina . La interfase esta funcionando | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
23 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.11 | 1 | TOTAL CUOTAS PARTES PAGADAS/TOTAL CUOTAS PARTES COBRADAS | 100 | En la actualidad, la GBC, cuenta con 5 funcionarios de carrera, 1 funcionario Temporal y 6 contratistas, para atender las necesidades de la gestión de área. los funcionarios tiene asignadas un No. de entidades de acuerdo al número de pensionados cuotapartistas. Es así, como cada uno de los funcionarios está encargado de la depuración, cobro, pago , seguiminiento a la aplicación de recaudos y verificación de conciliaciones con el área contable.En 2016, con este equipo de trabajo se obtuvieron muy buenos resultados respecto a la depuración de saldos por cobrar por concepto deCPP | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
24 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.11 | 2 | TOTAL CUOTAS PARTES PAGADAS/TOTAL CUOTAS PARTES COBRADAS | 100 | Se desarrolló un aplicativo liquidador de Cuotas Partes Pensionales (CUPAR-SISLA), el cual a diciembre de 2016, contaba con la información de las 3000 historial laborales leidas en el PLan lectotes, las cuales se encuentran actualmente en la base de datos del liquidador de pensiones. Con base en esta información, a partir del mes de enero de 2017, se realizará el cobro de las cuotas partes pensionales, con el liquidador CUPAR-SISLA, tomando como referencia el valor de la mesada pensional del SISLA | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
25 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.11 | 3 | TOTAL CUOTAS PARTES PAGADAS/TOTAL CUOTAS PARTES COBRADAS | 100 | En la Vigencia 2016, se realizaron pagos de cuotas partes por valor de $23.427.738.020. Respecto al año 2015, los pagos realizados en el 2016, incrementaron demas del 100%. se logró mediante la concertación de mesas de trabajo con las entidades acreedoras.Como quiera que el indicador no da cuenta de la actividad se tomo el desarrollo de la actividad con el siguiente indicador Valor pagado Vigencia 2015:5.212.423.730,26 Valor pagado Vigencia 2016 : 23.427.738.020 (2013,2014 y 2015 = $7.053.635.811,1 ), en 2016 el pago fue superado en un 232% (pago 2016= $23.427.738.020) | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
26 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.11 | 4 | TOTAL CUOTAS PARTES PAGADAS/TOTAL CUOTAS PARTES COBRADAS | 100 | En la Vigencia 2016, se realizaron pagos de cuotas partes por valor de $23.427.738.020. Respecto al año 2015, los pagos realizados en el 2016, incrementaron demas del 100%. se logró mediante la concertación de mesas de trabajo con las entidades acreedoras.Como quiera que el indicador no da cuenta de la actividad se tomo el desarrollo de la actividad con el siguiente indicador Valor pagado Vigencia 2015:5.212.423.730,26 Valor pagado Vigencia 2016 : 23.427.738.020 (2013,2014 y 2015 = $7.053.635.811,1 ), en 2016 el pago fue superado en un 232% (pago 2016= $23.427.738.020) | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
27 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.11 | 5 | TOTAL CUOTAS PARTES PAGADAS/TOTAL CUOTAS PARTES COBRADAS | 100 | Con el diagnostico realizado en el 2016,se evidencia que la info. de bonos y cuotas partes no era clara ni certera,por ello antes de hacer pagos se debe llevar un proceso de depuracion de la info, con el fin de contar con cifras reales , y asi si es posible realizar acuerdos de compensación con las entidades concurrentes, lo que es conveniente para la FONCEP.se evidencia un plan de acción tendiente a cancelar las cuotas partes que se adeudan, en consideración de las ctas presentadas por las entidades debidamente soportadas y registradas.Se ha pagado por este conceptola suma de 23427738020 | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
28 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.3.1.3 | 2 | PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL SIG | 93 | Se encuentra actualizada la plataforma estratégica y adoptada mediante Resol No. 0212 de 2016. En cuanto ha procedimientos, de 163 procedimientos se han actualizado a la fecha 139 es decir un procentaje de avance del 85%Sin embargo,esta actualizacion tambien depende de las solicitudes que realicen los responsables de area, en este sentido se evidencia el 100% de avance en este aspecto.Todas las caracterizaciones se encuentran aprobadas, sin embargo se estan actualizando de acuerdo a la plataforma estrategica. Se tiene previsto el 100% de actualizacion del manual, el 1er trimestre de 2017 | 93 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
29 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.3.1.3 | 4 | PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL SIG | 80 | Se observa la aprobacion de 13 matrices de Riesgos. Sin embargo en el momento se esta actualizando la matriz de riesgos por proceso de acuerdo a la nueva plataforma estrategica .Se tiene previsto el 100% de la matriz de riesgos, el primer y segundo trimestre del 2017 | 80 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
30 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.1 | 1 | RECAUDO LEGALIZADO/RECAUDO PENDIENTE DE LEGALIZAR | 73.39 | En el proyecto de Saneamiento y Normalización del Pasivo Pensional del Distrito, se encuentra adelantando la tarea de depuración ordinaria, por concepto de concurrencias pensionales, en este proceso se han identificado terceros a los que corresponde imputar el valor recaudado, mediante acto administrativo que motivó el pago proferido por la entidad deudora, se reporta al área contable los ingresos percibidos por concepto de recaudo de cuotas , vigencias 2014,2015 y 2016 (5484657119,5+10536524235,53+10538817890,68) /.(15811352570,99+10949903929,7+9424131237,64)=73,39% | 73 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
31 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.1 | 2 | RECAUDO LEGALIZADO/RECAUDO PENDIENTE DE LEGALIZAR | 73.39 | El proyecto de Saneamiento y Normalización del Pasivo Pensional del Distrito, se encuentra adelantando la tarea de depuración ordinaria, por concepto de concurrencias pensionales, en este proceso se han identificado terceros a los que corresponde imputar el valor recaudado, mediante acto administrativo que motivó el pago proferido por la entidad deudora, se reporta al área contable los ingresos percibidos por concepto de recaudo de cuotas , vigencias 2014,2015 y 2016 (5484657119,5+10536524235,53+10538817890,68) /.(15811352570,99+10949903929,7+9424131237,64)=73,39% | 73 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
32 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.1 | 3 | RECAUDO LEGALIZADO/RECAUDO PENDIENTE DE LEGALIZAR | 73.39 | El proyecto de Saneamiento y Normalización del Pasivo Pensional del Distrito, se encuentra adelantando la tarea de depuración ordinaria, por concepto de concurrencias pensionales, en este proceso se han identificado terceros a los que corresponde imputar el valor recaudado, mediante acto administrativo que motivó el pago proferido por la entidad deudora, se reporta al área contable los ingresos percibidos por concepto de recaudo de cuotas , vigencias 2014,2015 y 2016 (5484657119,5+10536524235,53+10538817890,68) /.(15811352570,99+10949903929,7+9424131237,64)=73,39% | 73 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
33 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.1 | 4 | RECAUDO LEGALIZADO/RECAUDO PENDIENTE DE LEGALIZAR | 73.39 | El proyecto de Saneamiento y Normalización del Pasivo Pensional del Distrito, se encuentra adelantando la tarea de depuración ordinaria, por concepto de concurrencias pensionales, en este proceso se han identificado terceros a los que corresponde imputar el valor recaudado, mediante acto administrativo que motivó el pago proferido por la entidad deudora, se reporta al área contable los ingresos percibidos por concepto de recaudo de cuotas , vigencias 2014,2015 y 2016 (5484657119,5+10536524235,53+10538817890,68) /.(15811352570,99+10949903929,7+9424131237,64)=73,39% | 73 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
34 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.1 | 5 | RECAUDO LEGALIZADO/RECAUDO PENDIENTE DE LEGALIZAR | 73.39 | El proyecto de Saneamiento y Normalización del Pasivo Pensional del Distrito, se encuentra adelantando la tarea de depuración ordinaria, por concepto de concurrencias pensionales, en este proceso se han identificado terceros a los que corresponde imputar el valor recaudado, mediante acto administrativo que motivó el pago proferido por la entidad deudora, se reporta al área contable los ingresos percibidos por concepto de recaudo de cuotas , vigencias 2014,2015 y 2016 (5484657119,5+10536524235,53+10538817890,68) /.(15811352570,99+10949903929,7+9424131237,64)=73,39% | 73 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
35 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.3 | 1 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 95 | Identificadas tres grandes interfaces manuales, que son tesoreria, misionales, y cartera; esta funcionando completamente tesoreria, misionales esta en pruebas la parte de nomina pensionales, faltando bonos y cuotas partes. Se suscribió el contrato interadministrativo 062 de 2016 con la Universidad Distrital con el objeto prestar los servicios profesionales de implementación, migración y adecuación de la nueva versión de los módulos del software SICAPITAL, estando en fase de liquidacion del contrato con cumplmiento total de los entregables. , | 95 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
36 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.3 | 2 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 95 | Interfaces identificadas tres grandes interfaces manuales, que son tesoreria, misionales, y cartera; esta funcionando completamente tesoreria, misionales esta en pruebas la parte de nomina pensionales, faltando bonos y cuotas partes. Se suscribió el contrato interadministrativo 062 de 2016 con la Universidad Distrital con el objeto prestar los servicios profesionales de implementación, migración y adecuación de la nueva versión de los módulos del software SICAPITAL, estando en fase de liquidacion del contrato con cumplmiento total de los entregables. | 95 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
37 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.3 | 3 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 95 | Interfaces identificadas tres grandes interfaces manuales, que son tesoreria, misionales, y cartera; esta funcionando completamente tesoreria, misionales esta en pruebas la parte de nomina pensionales, faltando bonos y cuotas partes. Se suscribió el contrato interadministrativo 062 de 2016 con la Universidad Distrital con el objeto prestar los servicios profesionales de implementación, migración y adecuación de la nueva versión de los módulos del software SICAPITAL, estando en fase de liquidacion del contrato con cumplmiento total de los entregables. | 95 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
38 |  | 206 | 2013 | 804 | 2.4.3 | 4 | CANTIDAD DE INTERFACES IDENTIFICADAS INTERFACES AJUSTADAS / INTERFACES IDENTIFICADAS | 95 | Interfaces identificadas tres grandes interfaces manuales, que son tesoreria, misionales, y cartera; esta funcionando completamente tesoreria, misionales esta en pruebas la parte de nomina pensionales, faltando bonos y cuotas partes. Se suscribió el contrato interadministrativo 062 de 2016 con la Universidad Distrital con el objeto prestar los servicios profesionales de implementación, migración y adecuación de la nueva versión de los módulos del software SICAPITAL, estando en fase de liquidacion del contrato con cumplmiento total de los entregables. . | 95 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
39 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.10.1 | 2 | CUMPLIMIENTO DE FALLO JUDICIALES EN EL TÉRMINOS LEGALES-TRAMITADOS POR FONCEP/ TOTAL FALLOS RECIBIDOS POR EL FONCEP. | 90 | establece cronog semanal de mesas de trabajo con OAJ/e informede FJ con/sin trámite listado de FE, e inician trámite estable/en el Dct1342 de2016,priorizan fallos a vencer establece cronog de cumpli/ para fallos en trámite y espera de la ejecutoria y mejorar tiempos de rta en el cumpli/ de FJ.se ha reforzado la comunica/ Proyec.Espec.yFONCEP agilizar el cumpli/ de FJ cuya sustitucin en pago la debe realizarFONCEPy asì terminar tramite.el Dct 629 de 2016 otorga al FONCEPel cumpli/ de sentenc de SDH materia pensionalcon el fin de dar celerid/Efic en el reconoc de las Pens y cumpli/ de los FJ | 90 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
40 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.4.1 | 3 | NUMERO DE DEPENDENCIAS CON TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS/ NO DE DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 76.47 | 1. El proceso de levantamiento de inventario físico e individual de la Entidad.2. Se está en proceso de adelantar el analisis del avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles donde se determinará su valor y la forma de depreciación.3.Con base en esta información se alimentará el sistema SAE -SAI el que calculará la depreciación de cada uno de los bienes de forma automática y a su vez alimentará la Contabilidad de la Entidad.4.Se realizó plaqueteo de todos los bienes de la entidad,faltando el piso 5 de la oficina principal ya que se encuentra en proceso de ingreso al sistema. | 76 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
41 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.4.1 | 4 | NUMERO DE DEPENDENCIAS CON TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS/ NO DE DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 76.47 | 1. El proceso de levantamiento de inventario físico e individual de la Entidad.2. Se está en proceso de adelantar el analisis del avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles donde se determinará su valor y la forma de depreciación.3.Con base en esta información se alimentará el sistema SAE -SAI el que calculará la depreciación de cada uno de los bienes de forma automática y a su vez alimentará la Contabilidad de la Entidad.4.Se realizó plaqueteo de todos los bienes de la entidad,faltando el piso 5 de la oficina principal ya que se encuentra en proceso de ingreso al sistema. | 76 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
42 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.4.2 | 1 | REPORTE IMPLEMENTADO | 100 | Se suscribió el contrato interadministrativo 062 de 2016 con la Universidad Distrital con el objeto prestar los servicios profesionales de implementación, migración y adecuación de la nueva versión de los módulos del software SICAPITAL,Administrativa informa que ya se encuentra implementado el módulo SAE con lo que desaparecen las diferencias en Códigos, por lo que se sugiere cerrar este Hallazgo. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
43 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.4.3 | 2 | NUMERO DE DEPENDENCIAS CON TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS/ NO DE DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 80 | Se encuentra en proceso de analisis el avaluo recibido del inventario físico e individual de la Entidad. Con base en esta información se alimentará el sistema SAE -SAI el que calculará la depreciación de cada uno de los bienes de forma automática que a su vez alimentará la Contabilidad de la Entidad. 4. Se realizó plaqueteó de todos los bienes de la entidad, quedando faltando el piso 5 de la oficina principal ya que se encuentra en proceso de ingreso al sistema. | 80 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
44 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.4.4 | 3 | NUMERO DE DEPENDENCIAS CON TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS/ NO DE DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 80 | Se encuentra en proceso de analisis el avaluo recibido del inventario físico e individual de la Entidad. Con base en esta información se alimentará el sistema SAE -SAI el que calculará la depreciación de cada uno de los bienes de forma automática que a su vez alimentará la Contabilidad de la Entidad. 4. Se realizó plaqueteó de todos los bienes de la entidad, quedando faltando el piso 5 de la oficina principal ya que se encuentra en proceso de ingreso al sistema. | 80 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
45 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.4.4 | 4 | NUMERO DE DEPENDENCIAS CON TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS/ NO DE DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD. | 80 | Se encuentra en proceso de analisis el avaluo recibido del inventario físico e individual de la Entidad. Con base en esta información se alimentará el sistema SAE -SAI el que calculará la depreciación de cada uno de los bienes de forma automática que a su vez alimentará la Contabilidad de la Entidad. 4. Se realizó plaqueteó de todos los bienes de la entidad, quedando faltando el piso 5 de la oficina principal ya que se encuentra en proceso de ingreso al sistema. | 80 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
46 |  | 206 | 2012 | 805 | 3.8.3 | 1 | ACTUACIONES PARA PUBLICAR EN EL PORTAL INFORMÁTICO DE CONTRATACIÓN A LA VISTA / ACTUACIONES PUBLICADAS EN EL PORTAL INFORMÁTICO DE CONTRATACIÓN A LA VISTA. | 70 | Se estan publicando en el Secop de los Contratos, pero al verificar algunos de estos en el portal de Contratacion a la Vista no aparece e informa la funcionaria encargada que esta molestando el sistema y no ha podido cargarlos, allega evidencia con pantallazo y correos. | 70 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
47 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.1 | 1 | No. de riesgos actualizados, valorados y monitoreados / Total de riesgos identificados en el Proceso de Gestión Contractual *100 | 50 | Se presentò el plande mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 50 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
48 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.1 | 2 | No. de documentos actualizados / Total de pertenecientes al proceso de Gestión Contractual *100 | 50 | Se presentò el plande mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones, por lo tanto se hara seguimiento en el segundo trimestre del mismo. | 50 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
49 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.1 | 3 | No.de supervisores capacitados / No. de supervisores existentes * 100 | 50 | La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el segundo trimestre del cumplimiento de las mismas . El dia jueves 2 de febrero del año 2017 se realizo la primera jornada de cpacitacion a Supervisores. .La entidad cuenta con 14 supervisores , de los cuales 5 asistieron a una capacitación inicial se evidencia lista de asistencia. . | 50 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
50 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.2 | 1 | No. de riesgos actualizados, valorados y monitoreados / Total de riesgos identificados en el Proceso de Gestión Contractual *100 | 50 | La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 50 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
51 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.2 | 2 | Contrato Liquidado | 50 | Se presentò el plande mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. | 50 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
52 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.2 | 3 | No. de documentos actualizados / Total de pertenecientes al proceso de Gestión Contractual*100 | 50 | Se presentò el plande mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. | 50 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
53 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.3 | 1 | No. de documentos actualizados / Total de pertenecientes al proceso de Gestión Contractual*100 | 50 | Se presentò el plande mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el segundo trimestre del cumplimiento de las mismas . | 50 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
54 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.3 | 2 | Contrato Liquidado | 50 | Se presentò el plande mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. | 50 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
55 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.4.1 | 1 | No. de riesgos actualizados, valorados y monitoreados / Total de riesgos identificados en el Proceso de Gestión Contractual*100 | 100 | Teniendo en cuenta que el proceso ya culminó, la Actualización y revisión del Mapa de Riegos correspondiente al proceso de Gestión Contractual no se hizo necesaria.. Culminando con la sanción contra la empresa MD. Se evidencia resolución de sanción. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
56 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.4.1 | 2 | Informe Mensual proceso contrato No 035 de 2012 | 100 | Teniendo en cuenta que el proceso ya culminó, la Actualización y revisión del Mapa de Riegos correspondiente al proceso de Gestión Contractual no se hizo necesaria.. Culminando con la sanción contra la empresa MD. Se evidencia resolución de sanción. | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
57 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.3.5 | 1 | No.de supervisores capacitados / No. de supervisores existentes * 100 | 70 | La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el segundo trimestre del cumplimiento de las mismas . El dia jueves 2 de febrero del año 2017 se realizo la primera jornada de cpacitacion a Supervisores. Se evidencia lista de asistencia. El dia jueves 2 de febrero del año 2017 se realizo la primera jornada de cpacitacion a Supervisores. Se evidencia lista de asistencia.La entidad cuenta con 14 supervisores , de los cuales 5 asistieron a una capacitación inicial | 70 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
58 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.4.1 | 1 | Número de informes remitidos / 12 * 100 | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
59 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.1.4.1 | 2 | Número de justificación de reservas suscritas / Número de contratos con reservas * 100 | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
60 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.2 | 1 | Requerimiento presentado | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
61 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.2 | 2 | seguimiento realizado | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
62 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.3 | 1 | Requerimiento presentado | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
63 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.3 | 2 | Seguimiento realizado | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
64 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.4 | 1 | Procedimiento actualizado | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
65 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.4 | 2 | Número de informes remitidos / 12 * 100 | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
66 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.5 | 1 | Procedimiento actualizado | 0 | Se presentò el plande mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
67 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.5 | 2 | Número de informes remitidos / 12 * 100 | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
68 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.6 | 1 | Procedimiento actualizado | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
69 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.6 | 2 | Número de informes remitidos / 12 * 100 | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
70 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.6.1 | 1 | Número de entidades depuradas (cobro persuasivo)/ Total entidades a Depurar (cobro Persuasivo)*100 | 78 | En ese orden de ideas, en 2016, teniendo en cuenta que la administración se enfoco en un un alto porcentaje, en la depuración de saldos, el cobro realizado en esta vigencia respecto a las anteriores fué mucho mayor , lo que que demuestra entre otros, que en la medida en que se depuren los saldos, el cobro etá siendo mas efectivo. Valor a depurar: $230,721,341,804 Valor depurado: $ 178.935.552.350 Resultado de la Depuración: 78% | 78 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
71 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.1.6.2 | 1 | Informe presentado | 100 | La Subdirección Financiera y Administrativa (PASIVOCOL) tomará como valor del portafolio de inversiones los valores registrados en los Estados Financieros para efectos de la cobertura procedimiento que se empezó aplicar desde el mes de Agosto por lo tanto se sugiere el cierre del hallazgo | 100 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
72 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.2.1 | 1 | Proceso iniciado | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31
73 |  | 206 | 2016 | 94 | 2.3.2.1 | 2 | No. De visitas realizadas a todos los predios / número de predios * 100 | 0 | Se presentò el plan de mejoramiento por medio del aplicativo SIVICOF el pasado 11 de enero de 2017. La entidad elaboro cronograma para desarrollar estas accciones por lo tanto se hara seguimiento en el primer trimestre del cumplimiento de las mismas . | 0 |  | 2016-12-31 | 0 | 2016-12-31