## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022 versión 3 11-04-2022
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Actividades | Meta o producto | Responsable | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-12-31
Documentar la metodología de riesgos de seguridad de la información en el Manual de gestión de riesgos de la Entidad. | Manual de gestión de riesgos actualizado en el tema de riesgos de seguridad de la información | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
Elaborar y publicar en página web los informes de los resultados del monitoreo de la segunda línea de defensa (marzo, junio y septiembre) | Informes publicados de 2 línea de defensa | Oficina Asesora de Planeación | 33% | 33% | 33%
Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año) corte diciembre 2021 | Publicación del informe en página web del FONCEP Revisión y aceptación del jefe OCI del reporte de almacenamiento informes y papeles de trabajo de la auditoria y/seguimiento adelantado por el auditor | Oficina de Control Interno | 100%
Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año) corte abril 2022 | Publicación del informe en página web del FONCEP Revisión y aceptación del jefe OCI del reporte de almacenamiento informes y papeles de trabajo de la auditoria y/seguimiento adelantado por el auditor | Oficina de Control Interno |  | 100%
Realizar informe de seguimiento a ejecución Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción (3 al año) corte agosto 2022 | Publicación del informe en página web del FONCEP Revisión y aceptación del jefe OCI del reporte de almacenamiento informes y papeles de trabajo de la auditoria y/seguimiento adelantado por el auditor | Oficina de Control Interno |  |  | 100%
Componente 2: Racionalización de Trámites
Actividades | Meta o producto | Responsable | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-12-31
Definir la estrategia de racionalización para el año 2022 y cargarla en el SUIT | Estrategia incluida en el PAAC y Descarga del SUIT que evidencia registro de la estrategia | Oficina Asesora de Planeación | 100%
Realizar ajustes de OPAS priorizados en la racionalización para convertirlos en consulta de información | Bitácoras y/o Descarga SUIT de OPAS actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 100%
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades | Meta o producto | Responsable | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-12-31
Ejecutar las actividades permanentes de rendición de cuentas basado en Ia identificación de las necesidades e intereses de la ciudadanía. Semestre I | Lista de chequeo de cumplimiento de las actividades del cronograma | Oficina Asesora de Planeación |  | 100%
Ejecutar las actividades permanentes de rendición de cuentas basado en Ia identificación de las necesidades e intereses de la ciudadanía. Semestre II | Lista de chequeo de cumplimiento de las actividades del cronograma | Oficina Asesora de Planeación |  |  | 100%
Realizar dos campañas de divulgación de información para rendición de cuentas. | Piezas de divulgación de la campaña, consulta y promoción | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Participar en dos jornadas de rendición de cuentas sectorial. | Piezas de divulgación de información, o comunicados o información cargada en la sección huella de gestión | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 50% | 50%
Realizar y publicar informe de rendición de cuentas y participación ciudadana (E-I) | Informe de rendición de cuentas y participación ciudadana publicado y divulgado a través de los canales internos y externos de FONCEP | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Actividades | Meta o producto | Responsable | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-12-31
Realizar mecanismos de participación ciudadana para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Lista de chequeo de cumplimiento de las actividades del cronograma | Oficina Asesora de Planeación | 100%
Definir y ejecutar las estrategias de participación ciudadana como parte del proceso de definición de la política pública de atención al pensionado. | Registros de asistencia de la participación conclusiones de los ejercicios de participación | Dirección General |  | 50% | 50%
Implementar mejoras y/o ajustes en los aplicativos y/o sistemas de información de la oficina virtual priorizados. Trimestre I | Informe que contenga las etapas de desarrollo con las mejoras y/o ajustes implementados en los aplicativos y/o sistemas de información priorizados de la oficina virtual | Oficina de Informática y Sistemas | 100%
Implementar mejoras y/o ajustes en los aplicativos y/o sistemas de información de la oficina virtual priorizados. Trimestre II | Informe que contenga las etapas de desarrollo con las mejoras y/o ajustes implementados en los aplicativos y/o sistemas de información priorizados de la oficina virtual. | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
Gestionar la celebración de mínimo una mesa de trabajo semestral con ASOFONDOS y las AFPS, para validar la necesidad de acuerdos de servicios, en materia de bonos pensionales, y seguimiento a los acuerdos previamente realizados. Semestre I | Bitácora de mesa de trabajo con AFP´S y/o ASOFONDOS semestral. | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes |  | 100%
Gestionar la celebración de mínimo una mesa de trabajo semestral con ASOFONDOS y las AFPS, para validar la necesidad de acuerdos de servicios, en materia de bonos pensionales, y seguimiento a los acuerdos previamente realizados. Semestre II | Bitácora de mesa de trabajo con AFP´S y/o ASOFONDOS semestral | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes |  |  | 100%
Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio al ciudadanos - I semestre | Evidencia de encuesta aplicada (formulario con respuestas) | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Realizar campaña PQRSD I cuatrimestre - Plan de comunicaciones (E-I) | Piezas campaña divulgadas a través de los canales de comunicación internos y externos definidos. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios I cuatrimestre. | Acta de reunión de capacitación o retroalimentación al personal de Servicio al Ciudadano. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía, presencial o virtual I cuatrimestre - GA | Encuestas, formularios, registro fotográfico o actas de reunión. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
Participar en un curso de lenguaje claro dictado por entidades del órden territorial o nacional. (personal de atención al ciudadano) | Certificado de finalización del curso o documento equivalente. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Realizar campaña PQRSD II cuatrimestre - Plan de comunicaciones (E-I) | Piezas campaña divulgadas a través de los canales de comunicación internos y externos definidos. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios II cuatrimestre | Acta de reunión de capacitación o retoralimentación al personal de Servicio al Ciudadano | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con Ia ciudadanía, presencial o virtual II cuatrimestre - GA | Encuestas, fomularios, registro fotográfico o actas de reunión. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de servicio al ciudadano - II semestre | Evidencia de ecuesta aplicada (formulario con respuestas) | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Realizar campaña PQRSD III cuatrimestre | Piezas campaña divulgadas a través de los canales de comunicación internos y externos definidos. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Realizar retroalimentaciones o capacitaciones al personal de servicio al ciudadano, sobre atención al ciudadano y trámites y servicios III cuatrimestre. | Acta de reunión de capacitación o retoralimentación al personal de Servicio al Ciudadano. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Definir y realizar espacios de diálogo de doble vía con Ia ciudadanía, presencial o virtual III cuatrimestre - GA | Encuestas, fomularios, registro fotográfico o actas de reunión. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Participar en un curso de atención a personal con discapacidad dictado por entidades del órden territorial o nacional. (personal de atención al ciudadano) | Certificado de finalización del curso o documento equivalente. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Actividades | Meta o producto | Responsable | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-12-31
Comunicar a la entidad la política y los roles establecidos en el Manual de modelo de seguridad y privacidad de la información para su cumplimiento. | Informe con el cronograma y correos electrónicos con las piezas de comunicación o publicaciones en la intranet informando la política y los roles establecidos en el Manual de modelo de seguridad y privacidad de la información para su cumplimiento. | Oficina de Informática y Sistemas | 100%
Realizar inventario de activos de la información, para clasificarlos teniendo en cuenta la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de los datos, con el fin de realizar una correcta gestión de riesgo, y así se implementen los lineamientos de seguridad de la información. | - Matriz de activos de información actualizada - Publicación en la página web de los activos de la información que contenga la matriz y el documento referente que apruebe la actualización de los activos de información de FONCEP. | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
Documentar y publicar el Plan de apertura de datos abiertos | Documento Plan de apertura de datos abiertos para FONCEP publicado | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
Validar el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad en la página web, intranet y oficina virtual, y verificar necesidades para el cumplimiento e implementar las mejoras priorizadas. Semestre I | Informe con el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad en página web, intranet y oficina virtual, incluyendo las necesidades para el cumplimiento y las mejoras implementadas. | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
Validar el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad en la página web, intranet y oficina virtual, y verificar necesidades para el cumplimiento e implementar las mejoras priorizadas. Semestre II | Informe con el cumplimiento del 100% de los criterios priorizados de usabilidad y accesibilidad en página web, intranet y oficina virtual, incluyendo las necesidades para el cumplimiento y las mejoras implementadas. | Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
Publicar Revista Digital FONCEPIANDO I cuatrimestre | Revista publicada y divlugada mediante los canales de la Entidad. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
Publicar Revista Digital FONCEPIANDO II cuatrimestre | Revista publicada y divlugada mediante los canales de la Entidad. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Publicar Revista Digital FONCEPIANDO III cuatrimestre | Revista publicada y divlugada mediante los canales de la Entidad. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Realizar campaña de transparencia y acceso a la información pública I semestre - GA (E-I) | Piezas de campaña divulgadas a través de los canales internos y externos | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Realizar campaña de transparencia y acceso a la información pública II semestre - GA (E-I) | Piezas de campaña divulgadas a través de los canales internos y externos | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Publicar o actualizar, conjuntos de datos abiertos (Mapas Bogotá) | Sección Gov.co actualizada | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Componente 6: Iniciativas adicionales
Actividades | Meta o producto | Responsable | 2022-04-30 | 2022-08-31 | 2022-12-31
Revisar el inventario de Trámites y Otros procedimientos administrativos (OPAS) con énfasis en el cumplimiento de lineamientos del decreto 2106 de 2019 y si se identifican necesidades de ajuste o eliminación, realizar las actualizaciones en el Sistema Único de Inscripción de Trámites - SUIT de la Función Pública | Bitácoras de reuniones y/o descarga de SUIT de OPAS actualizados o eliminados | Oficina Asesora de Planeación |  | 100%
Hacer una priorización de los riesgos de seguridad de la información acorde a los lineamientos, y realizar los ajustes necesarios de acuerdo con la actualización de los activos de la información. Semestre I | Riesgos priorizados actualizados en SVE | Oficina de Informática y Sistemas |  | 100%
Hacer una priorización de los riesgos de seguridad de la información acorde a los lineamientos, y realizar los ajustes necesarios de acuerdo con la actualización de los activos de la información. Semestre II | Riesgos priorizados actualizados en SVE | Oficina de Informática y Sistemas |  |  | 100%
Actualizar la carta del trato digno y humano. | Documento actualizado y divulgado en la página web | Atención al Ciudadano y Comunicaciones | 100%
Divulgar información de trámites y servicios I trimestre - (E) | Piezas de información divulgada a través de todos los canales virtuales (contemplar al menos tres trámites o servicios) | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Divulgar información de trámites y servicios II trimestre | Piezas de información divulgada a través de todos los canales virtuales (contemplar al menos tres trámites o servicios) | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Realizar campaña cultura organizacional FONCEP I semestre | Piezas divulgadas a través de los canales internos definidos. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  | 100%
Divulgar información de trámites y servicios III trimestre (E) | Piezas de información divulgada a través de todos los canales virtuales (contemplar al menos tres trámites o servicios) | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Realizar campaña cultura organizacional FONCEP II semestre | Piezas divulgadas a través de los canales internos definidos. | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Divulgar información de trámites y servicios IV trimestre | Piezas de información divulgada a través de todos los canales virtuales (contemplar al menos tres trámites o servicios) | Atención al Ciudadano y Comunicaciones |  |  | 100%
Desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Integridad 2022 (integridad, conflicto de intereses y antisoborno), con el fin de implementar el código de integridad de la Entidad y dar cumplimiento a los lineamientos distritales en materia de Integridad. Semestre I | Actas de mesa de seguimiento trimestral del plan de integridad, actas de reuniones con gestores de integridad. Convocatoria a eventos relacionados o capacitaciones en temas de integridad, registros de asistencia. | Talento Humano |  | 100%
Desarrollar las actividades contempladas en el Plan de Integridad 2022 (integridad, conflicto de intereses y antisoborno), con el fin de implementar el código de integridad de la Entidad y dar cumplimiento a los lineamientos distritales en materia de Integridad. Semestre II | Actas de mesa de seguimiento trimestral del plan de integridad, actas de reuniones con gestores de integridad. Convocatoria a eventos relacionados o capacitaciones en temas de integridad, registros de asistencia. | Talento Humano |  |  | 100%