## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2022-04-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.1 | Según el informe de Contraloría, se debe a falta de controles y verificación efectivos al momento de producir el acto administrativo de creación y apertura de la Caja Menor, lo mismo que de las modificaciones. | 1 | Incluir en el procedimiento de caja menor la política de operación relaciona con la expedición de las resoluciones de apertura, modificación o legalización de la caja menor presentando las codificaciones presupuestarias dispuestas en los aplicativos SI CAPITAL y su partida homóloga en BOGDATA. | Procedimiento actualizado | 1 procedimiento actualizado | 1 | Subdirección Financiera y Administrativa - Presupuesto | 2022/05/01 | 2022/10/31
2 | FILA_2 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.2 | Según el informe de Contraloría, se debe a falta de control y verificación en el manejo y seguimiento de la información que le permita establecer el valor correcto del saldo final de cada mes, que conduzca a evitar las inconsistencias en el registro de las cifras presentadas. | 1 | Realizar mensualmente el informe de validación de partidas conciliatorias | Informes mensuales de validación de partidas conciliatorias | 8 informes | 8 | Subdirección Financiera y Administrativa - Tesorería | 2022/05/01 | 2022/12/31
3 | FILA_3 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.4 | Según el informe de Contraloría, se debe a falta de controles efectivos y oportunos de los registros de los Préstamos por Cobrar por parte de la dependencia responsable de la información. | 1 | Realizar mesas de trabajo para identificar las partidas a sanear | Mesas de trabajo para identificar partidas a sanear | 2 mesas de trabajo | 2 | Oficina Asesora Jurídica - Cartera | 2022/05/01 | 2022/08/31
4 | FILA_4 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.4 | Según el informe de Contraloría, se debe a falta de controles efectivos y oportunos de los registros de los Préstamos por Cobrar por parte de la dependencia responsable de la información. | 2 | Presentar la ficha tecnica de depuración contable | Ficha técnica presentada a Comité de Sostenibilidad | Acta del comité de sostenibilidad en que se presentó la ficha de depuración | 1 | Oficina Asesora Jurídica - Cartera | 2022/09/01 | 2023/04/22
5 | FILA_5 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.5 | Según el informe de Contraloría, se debe a que la Entidad adolece de puntos de controles efectivos en el manejo y seguimiento de la información contable. | 1 | Revisar los estados financieros a nivel de subcuenta, para que no vaya a quedar oculta la información de la vigencia porque el saldo de la subcuenta de la vigencia anterior presente saldo cero. | Registro de la revisión trimestral de las Unidades Ejecutoras 01 y 02 | 3 registros de revisión por cada unidad ejecutora | 6 | Subdirección Financiera y Administrativa - Contabilidad | 2022/05/01 | 2023/02/28
6 | FILA_6 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.6 | Según el informe de Contraloría, se debe a deficiencia en los controles internos de las áreas de almacén y contabilidad. | 1 | Incluir dentro del procedimiento de almacén CÓDIGO: PDT-APO-GFO-002 un control que consiste en remitir comunicación trimestral desde el área de Contabilidad al área Administrativa solicitando información del saldo de la cuenta de "no utilizados" . | Procedimiento actualizado | 1 Procedimiento ajustado | 1 | Subdirección Financiera y Administrativa - Administrativa | 2022/05/01 | 2022/12/31
7 | FILA_7 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.6 | Según el informe de Contraloría, se debe a deficiencia en los controles internos de las áreas de almacén y contabilidad. | 2 | Adelantar las acciones previas necesarias para la elaboración del acto administrativo que ordene la baja de bienes en la entidad y su reporte a Contabilidad de acuerdo a los procedimientos del Manual proferido por la SDH | Acto administrativo | Acto Administrativo comunicado a contabilidad | 1 | Subdirección Financiera y Administrativa - Administrativa | 2022/05/01 | 2022/12/31
8 | FILA_8 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.7 | Según el informe de Contraloría, se debe a inobservancia de las normas citadas dentro del criterio al igual que la ausencia de gestiones y controles respecto a la revisión de la información registrada en los estados financieros y el desconocimiento de las normas referentes al reconocimiento contable del deterioro con respecto a cuenta de Edificaciones. | 1 | Revisar y validar la parametrización de cuentas contables en el modulo SAI definido para el tipo de movimiento "deterioro", garantizando el registro contable automático desde el módulo de gestión SAI al módulo contable LIMAY. | Mesas de trabajo para revisar y validar la transacción en el módulo SAI | 2 actas de mesas de trabajo | 2 | Subdirección Financiera y Administrativa - Contabilidad y Administrativa | 2022/05/01 | 2023/01/31
9 | FILA_9 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.8 | Según el informe de Contraloría, se debe a que la Entidad, presuntamente adolece de puntos de control efectivos en el manejo y seguimiento de la información. | 1 | Incluir una política en el procedimiento de almacén CÓDIGO: PDT-APO-GFO-002 relacionada con la información (amortización, depreciación y deterioro) , en el Formato CBN-1026 generado por SAE/SAI para realizar el cruce con la información contable. | Procedimiento actualizado | 1 procedimiento actualizado | 1 | Subdirección Financiera y Administrativa - Contabilidad y Administrativa | 2022/06/01 | 2022/12/31
10 | FILA_10 | 206 | 2022 2022 | 73 | 3.3.1.9 | Según el informe de Contraloría, se debe a desconocimiento de la normatividad en materia de preparación y presentación de los Estados Financieros antes de ser publicados en la página de la Entidad. | 1 | Actualizar el "Procedimiento Generación y Aprobación de los Estados Contables y presentación de Informes del FPPB y FONCEP" PDTAPO-GFI-037 Versión 02 | Procedimiento actualizado | 1 procedimiento actualizado | 1 | Subdirección Financiera y Administrativa - Contabilidad | 2022/05/01 | 2022/10/31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2022-04-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022