## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2022-07-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 206 | 2022 2022 | 77 | 3.3.1 | Controles insuficientes por parte de la gerencia debido a la manualidad y falta de completitud de información, para el correcto y oportuno seguimiento e identificación de las cuotas partes pensionales por cobrar, que debían ser objeto de escalamiento para cobro coactivo periodos 2015 a 2018. | 1 | Priorizar e implementar proyecto de desarrollo tecnológico entre Oficina de Informática y Sistemas, Subdirección Jurídica y Subdirección de Prestaciones Económicas, para la correcta planificación, procesamiento, manejo y organización de información por concepto de cuotas partes pensionales por cobrar. | Informe trimestral de seguimiento al desarrollo del proyecto | 4 informes trimestrales | 4 | Gerencia de Bonos y Cuotas partes | 2022/08/01 | 2023/07/25
2 | FILA_2 | 206 | 2022 2022 | 77 | 3.3.1 | Controles insuficientes por parte de la gerencia debido a la manualidad y falta de completitud de información, para el correcto y oportuno seguimiento e identificación de las cuotas partes pensionales por cobrar, que debían ser objeto de escalamiento para cobro coactivo periodos 2015 a 2018. | 2 | Establecer acuerdos de servicio con las áreas que intervienen en el proceso de cobro, a fin de contar con información oportuna y efectiva de acuerdo a las necesidades de la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes para el correcto y oportuno cobro de cuotas partes. | Acuerdos de servicio con áreas que intervienen en el proceso de cobro de cuotas partes | 4 acuerdos de servicio | 4 | Gerencia de Bonos y Cuotas partes | 2022/08/01 | 2023/07/25
3 | FILA_3 | 206 | 2022 2022 | 77 | 3.3.1 | Controles insuficientes por parte de la gerencia debido a la manualidad y falta de completitud de información, para el correcto y oportuno seguimiento e identificación de las cuotas partes pensionales por cobrar, que debían ser objeto de escalamiento para cobro coactivo periodos 2015 a 2018. | 3 | Revisar los requisitos que actualmente son exigidos como política interna para la recepción de títulos ejecutivos, por parte de la Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas y la Subdirección Jurídica. | Mesas de trabajo entre las áreas involucradas | 2 actas de mesa de trabajo | 2 | Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas y Subdirección Jurídica. | 2022/08/01 | 2023/07/25
4 | FILA_4 | 206 | 2022 2022 | 77 | 3.3.2 | Controles insuficientes por parte de la gerencia debido a la manualidad y falta de completitud de información, para el correcto y oportuno seguimiento e identificación de las cuotas partes pensionales por cobrar, que debían ser objeto de escalamiento para cobro coactivo periodos 2015 a 2018. | 1 | Revisar la aplicación de la política interna de tracto sucesivo, incluyendo proposición de acciones judiciales ordinarias y extraordinarias y revisar el estado de procesos coactivos de las cuotas partes objeto del hallazgo, por parte de la Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas y la Subdirección Jurídica. | Mesas de trabajo entre las áreas involucradas | 2 actas de mesa de trabajo | 2 | Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas y Subdirección Jurídica. | 2022/08/01 | 2023/07/25
5 | FILA_5 | 206 | 2022 2022 | 77 | 3.3.3 | Deficiencias en la aplicación de los procedimientos y manuales establecidos por la entidad | 1 | Establecer plan de escalamiento para remitir a cobro coactivo, las cuotas partes pensionales causadas en las vigencias del 2019, 2020 y primer semestre de 2021 para que sean cobradas mediante mandamientos de pago antes de su vencimiento. | Informe trimestral de seguimiento al plan de escalamiento a coactivo. | 4 informes trimestrales | 4 | Gerencia de Bonos y Cuotas partes | 2022/08/01 | 2023/07/25
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIE...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2022-07-26
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022