## Hoja1
Categoría | Dependencia | Nombre de la actividad | Descripción de la actividad | Estado (Actividad) | Fecha inicial | Fecha final
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Actualizar el Instructivo Elaboración de Estudios Previos y el Formato Estudios Previos para la Contratación Por Prestación de Servicios Profesionales. | "1. Establecer en el ""Instructivo Elaboración de Estudios Previos"" un lineamiento que determine, conforme a la necesidad identificada, cómo proceder sí se requiere la contratación de un número plural de personas. 2. Incluir en el ""Formato Estudios Previos para la Contratación por Prestación de Servicios Profesionales"", numeral ""2.2. Necesidad"", una instrucción para que las dependencias tengan en cuenta que, conforme a la necesidad identificada, se establezca sí se requiere la contratación de un número plural de personas. " | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2025 | Se actualizará el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2025, con el fin de incluir las nuevas temáticas de formación que respondan a los retos actuales de la entidad y al desarrollo de competencias de los servidores. Esta actualización se basa en el análisis de necesidades formativas, las prioridades estratégicas institucionales y las observaciones recogidas en espacios de retroalimentación con las áreas responsables. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2025 | Actualizar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2025 incorporando los resultados obtenidos en la medición del clima organizacional realizada en los últimos dos años, así como las recomendaciones derivadas de dichos resultados. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Actualizar lineamientos del procedimiento de pago de de cuotas partes pensionales. | Corresponde a la actualización e incorporación de lineamientos del proceso de pago de cuotas partes pensionales, de acuerdo con la actualizacion de los acuerdos de nivel de servicio con el área de tesoreria. | Finalizado | 01/Jun/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de la política de gestión y desempeño | Finalizado | 01/Feb/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG Gestión del conocimiento y la innovación | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de la política de gestión y desempeño | Finalizado | 01/Feb/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG Racionalización de trámites | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de la política Racionalización de trámites | Finalizado | 01/Ene/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de la política de gestión y desempeño | Finalizado | 01/Feb/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG Servicio al ciudadano | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de la política Servicio al ciudadano. | Finalizado | 01/Ene/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG control interno | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de la política de gestión y desempeño | Finalizado | 01/Feb/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG de Gobierno Digital | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de la política de gestión y desempeño | Finalizado | 01/Ene/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG de Participación ciudadana en la gestión pública | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de Participación ciudadana en la gestión pública. | Finalizado | 01/Ene/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG de Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. | Finalizado | 01/Ene/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Construir un instrumento de seguimiento para la política FURAG de integridad y talento humano | Diligenciar la herramienta que permita hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de Integridad y Talento Humano, en el marco del modelo FURAG. | Finalizado | 01/Feb/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Crear Control para la preparación de las revelaciones de las Notas a los Estados Financieros | Crear un control que se asocie al riesgo "información financiera errónea o inexacta", que permita garantizar el cumplimiento de la preparación de la revelación de las Notas a los Estados Financieros. | Finalizado | 01/Jun/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Crear y socializar a las dependencias la matriz de seguimiento para la actualización del link de transparencia. | Matriz en formato Excel de seguimiento para la actualización del link de transparencia. Esta matriz permitirá mantener un registro actualizado del responsable del ítem, la periodicidad (mes en que debe realizarse la actualización) y la descripción del documento o soporte que debe cargarse en la página web correspondiente con la finalidad de obtener un instrumento que evite la ambigüedad al momento de realizar el seguimiento. Se realizara la divulgación de la nueva matriz de seguimiento a través de correo electrónico , así como su socialización mediante reunión con las dependencias responsables. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Documentar e implementar análisis predictivo en la entidad | Esta actividad corresponde a dar cumplimiento al FURAG sobre análisis predictivo del incumplimiento de actividades e indicadores historico de la entidad y documentarlo. | Finalizado | 01/Feb/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Documentar los requisitos furag y de autodiagnóstico de la política de Seguridad digital | Esta actividad corresponde a la construcción de un instrumento de seguimiento al cumplimiento de los criterios de la política de gestión y desempeño | Finalizado | 01/Ene/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Ejecutar y documentar alertas generadas del seguimiento al tablero de control | Corresponde a las acciones tomadas ante las alertas generadas en el tablero de control y seguimiento de pago de cuotas partes pensionales por parte de la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes, ante situaciones que alteren el flujo normal del proceso del pago de cuotas partes pensionales. | Finalizado | 01/May/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Elaborar una herramienta de seguimiento para la política FURAG de gestión documental | Esta actividad corresponde a la elaboración de una herramienta de segimiento de los criterios de la política de gestión documental | Finalizado | 01/Ene/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar seguimientos semestrales a la conformación de expedientes electrónicos en el marco de la herramienta de gestión documental (SIDEAF). - 2do trimestre | Hace referencia a la conformación adecuada de los expedientes electrónicos por parte de las dependencias de la entidad en la herramienta de gestión documental SIDEAF, en el marco de la aplicación de la tabla de retención documental. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Actualizar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones (PAA) vigencia 2025 Junio | Esta actividad corresponde al seguimiento del cumplimiento del plan anual de adquisiciones (PAA) vigencia 2025 por parte de las áreas | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Diligenciar, revisar y remitir a la SHD la matriz de seguimiento del plan de austeridad - Semestre I de 2025. | Esta actividad hace referencia al diligenciamiento de la información relacionada con los gastos elegibles y no elegibles del semestre I - vigencia 2025, que se encuentran en la matriz de seguimiento del plan de austeridad en el gasto, así como la revisión del correcto diligenciamiento de cada uno de los gastos dispuestos en la matriz y el envió de esta información a la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD). | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Diligenciar, revisar y remitir a la SHD la matriz de seguimiento del plan de austeridad - Semestre II de 2024. | Esta actividad hace referencia al diligenciamiento de la información relacionada con los gastos elegibles y no elegibles del semestre II - vigencia 2024, que se encuentran en la matriz de seguimiento del plan de austeridad en el gasto, así como la revisión del correcto diligenciamiento de cada uno de los gastos dispuestos en la matriz y el envió de esta información a la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD). | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Diligenciar, revisar y remitir a la SHD la matriz de seguimiento del plan de austeridad - Semestre I 2025 | Esta actividad hace referencia al diligenciamiento de la información relacionada con los gastos elegibles y no elegibles del semestre I - vigencia 2025,que se encuentran en la matriz de seguimiento del plan de austeridad en el gasto, así como la revisión del correcto diligenciamiento de cada uno de los gastos dispuestos en la matriz y el envió de esta información a la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD). | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad relacionado con los valores de compromiso y diligencia | Elaborar un informe que debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: 1.Realizar seguimiento las actividades programadas a los servidores de planta y contratistas, referentes a los valores compromiso y diligencia 2. Gestionar la reunión con los Gestores de Integridad | Finalizado | 01/Jun/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Ejecutar las actividades del PIGA - Julio | Realizar seguimiento a cada uno de los programas del PIGA aprobados por la SDA de acuerdo con las actividades programadas para el periodo: • Realizar seguimientos semestrales al consumo de agua en las sedes principal y archivo central mediante reportes de consumo.• Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sistemas hidrosanitarios a intervalos planificados.• Realizar mantenimiento preventivo y oportuno a los sistemas de iluminación a intervalos planificados. • Hacer seguimiento al uso de equipos que pueden generar pérdidas de energía. • Fomentar el uso de tecnologías de la información y telecomunicaciones para reducir el uso de papel. • Implementar sistemas electrónicos para la gestión de documentos y comunicaciones internas-SIDEAF. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría al cumplimiento a las normas de carrera administrativa | Verificar el estado de encargos, concursos, evaluación del desempeño, planes de vacantes y previsión de recursos | Finalizado | 16/Jun/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno - Corte junio de 2025. | Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y publicarlo en la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos - Corte junio de 2025. | Hacer seguimiento a la gestión de riesgos de la vigencia | Finalizado | 14/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá - Corte junio de 2025. | Verificar el cumplimiento, eficacia y efectividad de las acciones (soportes y registros). | Finalizado | 14/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoría y seguimientos aprobados en el PAA. Corte segundo trimestre 2025. | Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoría y seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del proceso de evaluación independiente. Corte segundo trimestre 2025. | Finalizado | 01/Abr/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad - Corte junio de 2025. | Verificar los avances de la gestión presupuestal, contractual y física de las metas asociadas al proyecto de inversión, que aportan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | Finalizado | 07/Jul/2025 00:00 | 31/Jul/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Actualizar del archivo excel denominado Estado de Situación Financiera del FPPB | Actualizar en el archivo excel denominado Estado de Situación Financiera del FPPB, los campos que contienen las denominaciónes de las cuentas formuladas, de manera que guarde coherencia con el Catálogo General de Cuentas expedido por la CGN. | Finalizado | 01/Jun/2025 00:00 | 31/Ago/2025 23:59
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Actualizar el Manual para la gestión de proyectos de inversión | Realizar la actualización del "Manual para la gestión de proyectos de inversión", con la finalidad de documentar los lineamientos para el adecuado seguimiento de la planeación, gestión y ejecución de los recursos del proyecto de inverisión. | Finalizado | 01/May/2025 00:00 | 31/Ago/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el Protocolo de acoso laboral y sexual y/o la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral | Actualizar el Protocolo de acoso laboral y sexual y/o la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral en atención a la normativa vigente. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 23:59
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Convocar reunión mensual con los miembros del Comité de Conciliación para proceder con la lectura y firma del acta de la última sesión celebrada. | En el evento que el acta de la sesión del Comité de Conciliación no este firmada al tercer día después de la sesión, la Subdirección Jurídica citará a una reunión de asistencia obligatoria a los miembros del Comité para la firma de la respectiva acta. | Finalizado | 01/Abr/2025 23:59 | 31/Ago/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos- Agosto | Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar para el mes de Agosto. Este informe debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: BIENESTAR 1. Celebración de cumpleaños de los funcionarios(as): 2. Pre Pensionados 3.Apoyo apropiación de Política de integridad. 4. Día del funcionario sin hijos | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Expedir acto administrativo para la asignación de funciones a los empleos identificados | Emitir un acto administrativo mediante el cual se asignen formalmente las funciones correspondientes a los puestos de Profesional Universitario 219-17 de la Gerencia de Pensiones y Profesional Universitario 219-18 de la Subdirección Jurídica, con el propósito de subsanar las observaciones detectadas y asegurar el cumplimiento del artículo 125 de la Constitución y el Decreto 479 de 2024. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Gestionar solicitud de ajuste en el aplicativo EDL ante la CNSC | Presentar una solicitud formal ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para realizar el ajuste correspondiente en el aplicativo EDL, relacionado con el incidente generado, con el fin de completar adecuadamente el proceso de evaluación del desempeño. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realiazar seguimiento a las evaluaciónes del desempeño y/o concertación | Realiazar seguimiento a las evaluaciónes del desempeño y/o concertación, mediante la emisión de correos de alertas a los evaluadores, en el cual se recordará las fechas límites para el diligenciamiento de la evalaución de desempeño en los instrumentos dependiendo nivel del empleo. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar capacitación sobre el adecuado uso del aplicativo EDL | Brindar capacitación a evaluados y evaluadores sobre el correcto manejo del aplicativo EDL, con el objetivo de garantizar la finalización oportuna de las evaluaciones y la concertación de compromisos cuando sea necesaria. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar un análisis de los resultados de la evaluación de desempeño | Realizar un análisis de los resultados de la evaluación de desempeño laboral de los servidores, con el propósito de identificar fortalezas y oportunidades de mejora. Estos resultados servirán como insumo para la formulación del Plan Institucional de Capacitación, así como para el diseño de estrategias en el Plan de Bienestar e Incentivos. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Ejecutar las actividades del PIGA - Agosto | Realizar seguimiento a cada uno de los programas del PIGA aprobados por la SDA de acuerdo con las actividades programadas para el periodo: • Identificar zonas con mayor acceso a luz natural y optimizar su uso. • Crear apagados sectoriales de acuerdo con los resultados del informe (desconexión de lámparas). • Implementar buenas prácticas de eco conducción.• Organizar y programar capacitaciones sobre el uso eficiente de los recursos (agua, energía, combustibles), reducción de residuos y la segregación de residuos en la fuente, plásticos de un sólo uso. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a gobierno digital. | Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital según lineamientos de Min Tic | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 31/Ago/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a contingentes judiciales - Corte junio de 2025. | Realizar seguimiento al registro del contingente judicial, al reporte del SIPROJ y a las funciones del comité de conciliación | Finalizado | 21/Jul/2025 00:00 | 31/Ago/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto - Corte junio de 2025. | Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la entidad, verificando su cumplimiento. | Finalizado | 07/Jul/2025 00:00 | 31/Ago/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA - Corte julio de 2025. | Establecer el cumplimiento de la normatividad ambiental en cuanto a reportes y la gestión institucional | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 00:00
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Realizar seguimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a la ejecución física y presupuestal de las metas del proyecto de inversión 8030 - 2 | Corresponde al seguimiento que se realiza en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a la ejecución física y presupuestal de las metas del prot}yecto de inversión 8030 y los compromisos de cada líder de meta. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar verificación de información financiera - Corte mayo de 2025. | Verificar la información financiera publicada por el FONCEP en los estados financieros corporativos y del FPPB, según selectivo de cuentas. Incluye seguimiento control interno contable y seguimiento a inventarios. | Finalizado | 20/Jun/2025 00:00 | 31/Ago/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Socializar los resultados de las auditorías en el CICCI - Segundo trimestre de 2025 | Socializar los resultados de las auditorías realizadas al corte del segundo trimestre de 2025 en el Comité de coordinación de Control Interno - CICCI llevado a cabo en el mes de julio de 2025. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 31/Ago/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar la Circular DG-0001 de 2024 sobre austeridad y eficiencia en el gasto, con énfasis en el numeral 2. horas extras, dominicales y festivos | Actualizar el contenido de la Circular DG-0001 de 2024 para reforzar las disposiciones de austeridad y eficiencia en el gasto, priorizando la revisión del numeral 2, relacionado con horas extras, dominicales y festivos. El ajuste incluirá lineamientos claros para la autorización, control y justificación de estos pagos, con el fin de garantizar un uso responsable de los recursos y una gestión alineada con las políticas institucionales. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Configurar canal de backup alterno para que sea automática la conmutación | Cambio automático de direccionamiento de un decodificador existente o configuración simultanea y registro del direccionamiento del canal principal y el de backup, por parte del proveedor ETB. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Diseñar una métrica para la medición de la gestión de las actas de cierre | Diseñar una métrica que permita medir la gestión del cierre en SECOP II de los contratos que han finalizado, por medio de la suscripción de las actas de cierre. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - Septiembre | "Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Bienestar para el mes de Septiembre. Este informe debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: BIENESTAR 1. Celebración de cumpleaños de los funcionarios(as) 2. Carreras Atléticas 3.Apoyo Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo 4.Apropiación Política de mujeres y equidad de género 5. Eventos artisticos y culturales 6. Caminatas ecologicas INCENTIVOS 1. Seguimiento proyectos mejores equipos de trabajo 2. Convocatoria y reconcomiendo premio distrital de alta gerencia. 3. Elaboración y notificación acto administrativo mejores empleados(as) carrera administrativa" | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Establecer un control para la asignación de funciones en procesos de encargos | Implementar un mecanismo de control para la asignación de funciones en los procesos de encargos, comisiones, traslados y reubicaciones, con el objetivo de asegurar que en toda situación administrativa de esta naturaleza exista una designación clara y formalizada de funciones. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Gestionar con el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía la opcion del envio de mensajes de texto a los grupos de valor del FONCEP dando a canocer los resultados de la gestión de la entidad. | Con esta actividad se pretende documentar la gestión realizada por la Oficina de Comunicaciones y Servicio al ciudadano con el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía para la opcion del envio de mensajes de texto y/o llamadas mediante la línea 195. | Finalizado | 01/Jun/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Gestionar la vinculación del trámite de certificado de pensión y no pensión relacionada con el Servicio de Carpeta Ciudadana Digital. | Con esta actividad se pretende documentar la gestión realizada por la Oficina de Comunicaciones y Servicio al ciudadano en el proceso de racionalización de trámites del FONCEP, se documentarán los avances relacionados con el servicio Carpeta Ciudadana Digital ante el MINTIC | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Tesorería | Área de Tesorería - SFA | Realizar ejercicio de revisión de recaudos sin identificar | Se requerirá mediante oficios a las áreas de gestión que reciban recaudos por cualquier concepto con el fin de que se validen y reporten al área de tesorería aquellos recaudos que se hallan logrado identificar para efectuar su legalización. | Finalizado | 01/Jun/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar la feria de servicios 2025, que permita dar cumplimiento a las estrategias de la Política de Atención al Pensionado. Contrato 201-2025 | Esta actividad corresponde a prestar el servicio de operación logística para la celebración del Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 271 de 1996 y del Decreto reglamentario 2113 de 1999 y en el marco del proyecto de inversión Numero 8030 meta No. 4. "Implementar el 100% de la estrategia de la atención al pensionado del FONCEP", los servicios para llevar a cabo la feria de servicios 2025, que permita dar cumplimiento a las estrategias de la Política de Atención al Pensionado | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar los reportes de los residuos reciclables requeridos por la UAESP (Trimestre III) | Hace referencia al envío del reporte a la UAESP de la información de los residuos reciclables generados por la Entidad y entregados a la Asociación de recicladores. En este informe se reporta cuales fueron los residuos generados durante el Trimestre III. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar mesas de trabajo con la OIS para revisar y validar la actualización de los documentos activos en datos abiertos de la entidad. | Realizar mesas de trabajo con la OIS para revisar y validar la actualización de los documentos activos ya identificados en datos abiertos. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar prueba integral sobre la plataforma tecnológica del DRP. | Esta actividad corresponde a realizar la prueba integral sobre la plataforma tecnológica del DRP implementada en la nube de Oracle, con la finalidad de identificar el tiempo requerido para recuperar el servicio ante un desastre. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Tesorería | Área de Tesorería - SFA | Requerir información de recaudo a las entidades. | Solicitar a las entidades identificadas y/o entidades bancarias la información de procedencia del recaudo pendiente por identificar a corte 31 de diciembre del 2024. Esto con el fin de obtener la informacion necesaria para llevar a cabo la legalización de estos recursos. | Finalizado | 01/Jun/2025 00:00 | 30/Sep/2025 23:59
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Socializar los roles y responsabilidades del gerente de proyecto y gerentes de meta | Socializar los roles y responsabilidades del gerente de proyecto y gerente de meta del proyecto de inversión 8030, como se encuentra establecido en el "Manual para la gestión de proyectos de inversión". | Finalizado | 01/Ago/2025 11:04 | 30/Sep/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Actualizar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones (PAA) vigencia 2025. Agosto | Esta actividad corresponde al seguimiento del cumplimiento del plan anual de adquisiciones (PAA) vigencia 2025 por parte de las áreas | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Automatizar el trámite y/o trámites identificados en el SUIT. | Esta actividad hace referencia a la automatización del trámite o trámites identificados para digitalizar en el SUIT. | Finalizado | 01/Abr/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad relacionado con los valores de justicia y trabajo en equipo | Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de integridad para el mes de Agosto. Este informe debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: 1.Realizar seguimiento las actividades programadas a los servidores de planta y contratistas, referentes a los valores justicia y trabajo en equipo 2. Gestionar la reunión con los Gestores de Integridad | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación-Septiembre | Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación para el mes de Junio de acuerdo a los siguientes EJES: Eje Paz total, memoria y derechos humanos, Eje Territorio, vida y ambiente,Eje Mujeres, inclusión y diversidad,Eje Transformación digital y cibercultura,Eje Probidad, ética e identidad de lo público,Eje Habilidades y competencias,Otras actividades. Este informe debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar el Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo - Septiembre | "Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo para el mes de Septiembre. Este informe debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: 1. Realizar seguimiento a los Factores Internos y Externos que afecten el desempeño del SGSST. 2. Planificar todos los cambios de la organización y establecer las acciones correspondientes (gestión del cambio). 3. Realización de reuniones mensuales COPASST 4. Capacitación del comité de convivencia (según plan de capacitaciones). 5. Planeación y Ejecución de Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos 6. Analizar las Estadísticas de ausentismo por causa médica. 7. Revisar y hacer seguimiento de la Matriz de accidentalidad 2025, según los casos presentados. 8. Semana de la SST en la Entidad.9. Realizar seguimiento al cumplimiento del programa de seguridad vial" | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Ejecutar las actividades del PIGA - Septiembre | Realizar seguimiento a cada uno de los programas del PIGA aprobados por la SDA de acuerdo con las actividades programadas para el periodo: • Organizar y programar capacitaciones sobre el uso eficiente de los recursos (agua, energía, combustibles), reducción de residuos y la segregación de residuos en la fuente, plásticos de un sólo uso.• Organizar y programar capacitaciones sobre el uso eficiente de los recursos (agua, energía, combustibles), reducción de residuos y la segregación de residuos en la fuente, plásticos de un sólo uso. • Comunicar a través de piezas gráficas en el periódico digital de la entidad información relacionada con temas ambientales. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Elaborar informes de seguimiento y evaluación de la gestión y desempeño de la Subdirección Jurídica (trimestre III) | Esta actividad corresponde a: a. Realizar trimestralmente la calificación del contingente judicial a través del sistema SIPROJWEB. b. Elaborar el Informe trimestral de procesos judiciales activos y publicarlo en la página web de la entidad. c. Actualizar trimestralmente el Normograma de la entidad. d. Elaborar el informe de Gestión de Defensa Judicial para Junta Directiva y Comité de Conciliación. e. Elaborar el informe trimestral de segunda línea de defensa de los riesgos transitorios contractuales. f. Validar trimestralmente la necesidad de actualizar la documentación interna de los procesos a cargo de la Subdirección Jurídica, para asegurar su adecuado funcionamiento y operación. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Elaborar la propuesta de tabla de control de acceso (TCA) | La propuesta de tabla de control de acceso (TCA) se verifica con el cuadro de clasificación documental para establecer que series y subseries contienen información sensible y reservada para los usuarios en general. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer la gestión contractual del FONCEP (trimestre III) | Esta actividad corresponde a: a. Realizar mensualmente seguimiento al cumplimiento de las necesidades de contratación establecidas, alertas sobre la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones e informar a las áreas. b. Validar mensualmente el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y financieros, criterios de idoneidad, experiencia y requisitos habilitantes de proveedores a contratar, a través de la revisión de la completitud de los soportes que lo acreditan y su coherencia con la hoja de vida del SIDEAP. c. Verificar mensualmente la correcta estructuración de los estudios previos y análisis del sector (revisión de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras de documentos precontractuales). d. Dar a conocer al Comité Asesor Evaluador, al momento de su designación, los lineamientos en donde se establecen los principios y sus responsabilidades. e. Validar mensualmente de forma aleatoria la publicación de los informes de supervisión e informes de actividades y supervisión del contrato, de los contratos en la plataforma de SECOP II, y el diligenciamiento de los formatos de informe, y enviar por correo electrónico a los supervisores las observaciones correspondientes, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijuridico (trimestre III) | Esta actividad corresponde a: a. Realizar seguimiento mensual a la presentación en término al Comité de las solicitudes de Conciliación prejudicial y judicial notificadas, y de los casos fallados en contra de la entidad, para decidir si se presentar o no fórmula conciliatoria en cada caso, y si hay lugar o no para iniciar una acción de repetición. b. Realizar seguimiento al ejercicio de la defensa jurídica de la entidad por parte de la firma, y la actualización de las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB y la base BUPF, con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la entidad. c. Informar a las áreas de los fallos desfavorables para su cumplimiento. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Generar mesas de trabajo con las entidades concurrentes para la generación de conciliaciones y acuerdos de pago. | Corresponde a la generación de acercamientos con las entidades deudoras a través de reuniones de trabajo para conciliar la deuda y buscar acuerdos de pago que permitan la recuperación de la cartera previo a su escalamiento al área de cartera y jurisdicción coactiva. | Finalizado | 01/Abr/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar Informe trimestral de vacantes definitivas y temporales Trimestre III | Realizar informe trimestral de vacantes definitivas y temporales con el objetivo de recopilar y presentar de manera clara y detallada el estado de las vacantes disponibles en la Entidad durante el periodo correspondiente. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar análisis de las vulnerabilidades del FONCEP | Esta actividad junto con la participación del CSIRT Gobierno o ColCert o un CSIRT sectorial permite analizar las probables amenazas con las que cuenta el FONCEP. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitaciones para el uso correcto de la infraestructura tecnológica del FONCEP. Semestre II | Realizar capacitaciones relacionado con la infraestructura tecnológica a los colaboradores de FONCEP y verificar la apropiación de las nuevas tecnológicas. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Tesorería | Área de Tesorería - SFA | Realizar contraste de las conciliaciones bancarias presentadas por la fiduciraria. - 3er trimestre | Esta actividad hace referencia a realizar las conciliaciones con el área de contabilidad de las cuentas bancarias de acuerdo al información entregada por parte de la fiduciaria | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
9. Subdirección Jurídica > Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva | Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva - SJ | Realizar el seguimiento mensual al proceso de defensa y cobro coactivo de cuotas partes (coordinación GBCP - SPE, proceso de defensa, acciones pendientes con entes externo y mandamiento de pago) (trimestre III) | Esta actividad corresponde a: a. Realizar mesas de trabajo mensual para la emisión de mandamientos de pago y definición de tiempos de cumplimiento. b. Realizar seguimiento mensual a los procesos de defensa de cobro coactivo, con el fin de analizar el estado de los mismos y generar acciones que fortalezcan la gestión de pago. c. Expedir en términos los mandamientos de pago para interrumpir la prescripción y ejecutar las acreencias a favor de FONCEP. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a la consolidación de información laboral | Verificar la aplicación de las disposiciones vigentes respecto a la consolidación de la información laboral del Sistema de Seguridad Social en Pensiones. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte agosto de 2025. | Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | Finalizado | 18/Ago/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de verificación al cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública. | Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás normatividad aplicable y hacer seguimiento al informe remitido por la Veeduría con las respectivas observaciones. | Finalizado | 18/Ago/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Financiera | Área Financiera - SFA | Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal durante la vigencia - 3 trimestre | Esta actividad hace referencia realizar seguimiento mensual con el fin de monitorear y controlar la ejecución presupuestal, por medio del seguimiento presentado a la Junta Directiva. Este informe se presentará mes vencido conforme a los cierres de mes. (Para mitigar el riesgo de solicitar a la Secretaría de Hacienda más del 10% del presupuesto o de dejar de ejecutar más del 15% del presupuesto.) | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a los informes de implementación de la política de atención al pensionado. Primer semestre 2025. | Realizar seguimiento a la construcción e implementación de la política pública de atención al pensionado 2025 | Finalizado | 18/Ago/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Tesorería | Área de Tesorería - SFA | Realizar seguimiento en el comité primario al cumplimiento de los controles establecidos en las estratégias de inversión propuestas por la Fiduciaria - 3er trimestre | Realizar seguimiento a los controles establecidos para el riesgo en el Comité Primario , en dónde se evidencie que se está dando cumplimiento a las estrategías de inversión planteadas por la Fiduciaria | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable. T3 | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable a quellas áreas que estén presentando malas practicas en el procesamiento de la información financiera y contable . Con la finalidad de validar la calidad de la información que se suministrará al área de contabilidad, fundamentados con relevancia y representación fiel. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Tesorería | Área de Tesorería - SFA | Revisar los resultados presentados por la Fiduciaria ante el Comité Fiduciario - 3er trimestre | Revisar en el Comité Fiduciario: *Las necesidades de recursos y evaluar las acciones propuestas por la Fiduciaria , que permitan minimizar los faltantes para atender oportunamente los pagos de las obligaciones pensionales. * El informe de Gestión mensual emitido por la fiduciaria, con el fin de evidenciar las calificaciones obtenidas de cada Emisor. Cuando alguno de ellos esté calificado por debajo de AA+ se solicitará a la Fiduciaria seguimiento y explicación de este en el Comité Fiduciario. * La certificación de la Relación de Solvencia presentada por la Fiduciaria y expedida por el Revisor Fiscal, donde se pueda evidenciar que el indicador se encuentra con un porcentaje de solvencia igual o superior al 9%. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Tesorería | Área de Tesorería - SFA | Solicitar con antelación los recursos correspondientes para el pago de la nómina de pensionados a los patrimonios autonómos - 3er trimestre | Esta actividad corresponde a la solicitud que se hace ante la fiduciaria, de los recursos para el pago de las obligaciones pensionales de acuerdo con el reporte enviado desde el area de Pensiones, cuotas partes por medio de un oficio. | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera, Tesorería y Contabilidad > Área Tesorería | Área de Tesorería - SFA | Validar los archivos planos que son enviados desde el área de pensiones. 3er - trimestre | Corresponde a la validación de la información de pagos realizado con los bancos los cuales deben coincidir con la cédula y creación de la cuenta pensionados de acuerdo a como esta registrado en SISLA. Igualmente, la validación de las acreencias con los reintegros de mesadas pensionales reportadas por las entidades bancarias con el fin de validar que no se este constituyendo un doble pago en el mismo periodo | Finalizado | 01/Sep/2025 00:00 | 30/Sep/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos- Julio | Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar Incentivos para el mes de Julio. Este informe debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: BIENESTAR 1. Cumpleaños Funcionari@s 2. Día del Conductor 3.Taller de seguimiento institucional 4.Taller sobre comunicación asertiva, habilidades blandas. 5.Carreras atléticas 6.Taller de liderazgo INCENTIVOS 1.Seguimiento Proyectos Mejores Equipos De Trabajo | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 30/Jul/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar el Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo - Julio | "Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo para el mes de Julio. Este informe debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: 1.Adelantar la actualización y seguimiento de la matriz legal. 2. Realizar evaluación y seguimiento a proveedores para verificar su cumplimiento con los estándares en seguridad y salud en el trabajo interpuestos por la Entidad. 3. Realización de reuniones mensuales COPASST 4. Realización de reunión trimestral CCL 5. Realizar seguimiento al cumplimiento del Programa de Capacitación. 6. Realizar seguimiento al cumplimiento del PVE para prevención de riesgo biomecánico 7. Analizar las Estadísticas de ausentismo por causa médica. 8. Realizar Seguimiento al programa Estilos de Vida Saludable y actividades de prevención de lesiones deportivas 9. Llevar a cabo la revisión y actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos institucional. 10. Gestionar y hacer seguimiento a los actos y condiciones inseguras reportados. 11. Revisar y hacer seguimiento de la Matriz de accidentalidad 2025, según los casos presentados. 12.Realizar seguimiento a las actividades de prevención consumo alcohol, tabaquismo y consumo de SPA" | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 30/Jul/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar Reporte Semestral de Avance de la Convocatoria Distrito Capital 6 - Semestre I | Elaborar un informe semestral que resuma el progreso y los resultados alcanzados en la Convocatoria Distrito Capital 6. El reporte debe incluir detalles sobre las etapas del proceso de convocatoria y la difusión de la oferta. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 30/Jul/2025 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitaciones sobre Gobernanza e Innovación digital. | Esta actividad corresponde a realizar campañas y socializaciones sobre la proyectos inteligentes, servicios y procesos inteligentes e Innovación digital. | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 30/Jul/2025 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar la actualización del inventario de activos de la información. | Actualizar el inventario de activos de la información con el fin de realizar una correcta gestión de los riesgos de seguridad de la información. | Finalizado | 01/Jun/2025 00:00 | 30/Ago/2025 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Actualizar y hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones (PAA) vigencia 2025 Julio | Esta actividad corresponde al seguimiento del cumplimiento del plan anual de adquisiciones (PAA) vigencia 2025 por parte de las áreas | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 30/Ago/2025 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Difundir los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP, a los usuarios internos. | Esta actividad corresponde a exponer los avances que se han realizado durante el primer semestre en relación con los proyectos que se van ejecutando alineados con la Política de Gobierno Digital y Seguridad y Privacidad de la Información | Finalizado | 01/Jul/2025 00:00 | 30/Ago/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación-Agosto | Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación para el mes de Agosto de acuerdo a los siguientes EJES: Eje Paz total, memoria y derechos humanos, Eje Territorio, vida y ambiente,Eje Mujeres, inclusión y diversidad,Eje Transformación digital y cibercultura,Eje Probidad, ética e identidad de lo público,Eje Habilidades y competencias,Otras actividades. Este informe debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 30/Ago/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar el Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo - Agosto | "Elaborar un informe mensual que detalle el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo para el mes de Agosto. Este informe debe incluir una descripción clara y específica de cada actividad realizada, así como los resultados obtenidos. Las actividades programadas para este periodo son las siguientes: 1. Realización de reuniones mensual COPASST 2. Realizar seguimiento al cumplimiento del PVE Riesgo Psicosocial 3. Planeación y Ejecución de Exámenes Médicos Ocupacionales Periódicos 4. Analizar las Estadísticas de ausentismo por causa médica. 5. Revisar y hacer seguimiento de la Matriz de accidentalidad 2025, según los casos presentados. 6. Realizar seguimiento al cumplimiento del programa de inspecciones 7. Realizar estudios Higiénicos de seguimiento y/o verificación de resultados. 8. Verificación, control y seguimiento a la entrega de EPP a los funcionarios que lo requieran, con el área Administrativa. 9. Revisar y actualizar el Plan de Emergencias Institucional de la entidad." | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 30/Ago/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar seguimiento en el comité de gestión y desempeño a las causales de retiro que se hayan presentado - Semestre I- 2025. | Realizar seguimiento en el comité de gestión y desempeño a las causales de retiro señaladas por ley que se hayan presentado en la entidad durante el I- semestre de la vigencia 2025. Esto con el fin de notificar a la alta dirección sobre las causales de los retiros. | Finalizado | 01/Ago/2025 00:00 | 30/Ago/2025 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar seguimiento y control a los documentos especiales (planos) | Realizar seguimiento y control por medio del diligenciamiento del FUID y los procesos de descripción de acuerdo con las normas archivísticas. | Finalizado | 01/Jun/2025 00:00 | 30/Ago/2025 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Elaborar Guía para realizar la evaluación integral FPPB | Esta actividad hace referencia a elaborar una guía en la que se definan los lineamientos que se deben tener en cuenta cuando se realice la evaluación integral del FPPB, en cumplimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría. | Finalizado | 02/Feb/2025 00:00 | 15/Sep/2025 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Generar documentos con los lineamientos y actualización de los ANS una vez se cuente con las tipologías de devolución de escalamientos de cuotas partes pensionales | Esta actividad hace referencia al análisis de cada causal identificada por concepto de devolución de escalamientos de cuotas partes a cobro coactivo, definiendo lineamientos necesarios y tratamiento para cada causal identificada. | Finalizado | 02/Feb/2025 00:00 | 15/Sep/2025 00:00
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Revisar y Actualizar el mapa de procesos FONCEP y la documentación priorizada Contrato 106-2025 | Esta actividad corresponde a: Elaborar una propuesta de mapa de procesos del FONCEP. Realizar la intervención, actualización y seguimiento de los elementos de gestión de los procesos misionales de la entidad. | Finalizado | 03/Feb/2025 00:00 | 08/Jul/2025 23:59