## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2025-12-10
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 206 | 2025 2025 | 77 | 3.2.1 | Según la Contraloría existen diferentes inconsistencias y omisión en la entrega de la información que administra el FONCEP, situación que obedece a la falta de organización y articulación entre las áreas en el manejo de esta y a la ausencia de puntos control efectivos para su correcta administración. | 1 | Mejorar la estructura de la base "Estadística de Jurisdicción Coactiva", específicamente en las hojas "Prescripciones" y "Duplicidades". | Base "Estadística de Jurisdicción Coactiva" actualizada | 1 Base "Estadística de Jurisdicción Coactiva" actualizada | 1 | Área de cartera y jurisdicción coactiva | 2026/03/01 | 2026/11/30
2 | FILA_2 | 206 | 2025 2025 | 77 | 3.2.1 | Según la Contraloría existen diferentes inconsistencias y omisión en la entrega de la información que administra el FONCEP, situación que obedece a la falta de organización y articulación entre las áreas en el manejo de esta y a la ausencia de puntos control efectivos para su correcta administración. | 2 | Mejorar la organización, clasificación y sistematización de los actos administrativos que decretan la prescripción de cuotas partes pensionales en el repositorio SharePoint "07. Cartera y Cobro Coactivo" de la Subdirección Jurídica | Captura de pantalla de las carpetas organizadas | 1 Captura de pantalla | 1 | Área de cartera y jurisdicción coactiva | 2026/02/01 | 2026/11/30
3 | FILA_3 | 206 | 2025 2025 | 77 | 3.2.1 | Según la Contraloría existen diferentes inconsistencias y omisión en la entrega de la información que administra el FONCEP, situación que obedece a la falta de organización y articulación entre las áreas en el manejo de esta y a la ausencia de puntos control efectivos para su correcta administración. | 3 | Realizar la actualización del riesgo "Relación con entes externos de control gestionada de manera deficiente" en cuanto a determinar la suficiencia de los controles existentes y en caso de requerirse llevar a acabo la creación de nuevos controles | Ficha de Mapa de Riesgo OCI actualizada | 1 Ficha de Mapa de Riesgo OCI actualizada | 1 | Oficina de Control Interno | 2026/04/01 | 2026/11/30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2025-12-10
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025