## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2026-05-15
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 1 | Realizar un análisis normativo, jurisprudencial y casuístico, respecto de la procedencia del medio de control de nulidad simple para discutir la coexistencia de dos escalas salariales aplicadas en la entidad, con presuntas implicaciones de doble reconocimiento derivadas de la entrada en vigencia del Decreto 1498 de 2022, con el objetivo de proteger los intereses económicos del FONCEP. | Documento de análisis normativo, jurisprudencial y casuístico | 1 (un) documento de análisis normativo, jurisprudencial y casuístico | 1 | Subdirección Jurídica | 2026-09-01 | 2026-10-31
2 | FILA_2 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 2 | Elaborar y presentar las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos expedidos por el FONCEP que presuntamente resultarían contrarios a normas jurídicas, garantizando la defensa judicial, el cumplimiento de los términos procesales y en aras de preservar el patrimonio y los recursos de la entidad. | Radicación de las demandas | 12 (Doce) radicados de demandas ante los juzgados administrativos | 12 | Subdirección Jurídica | 2026-05-29 | 2026-09-30
3 | FILA_3 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 3 | Actualizar el procedimiento de representación judicial, incorporando de manera detallada el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los lineamientos de operación, identificando los eventos en los que resulta procedente su ejercicio, definiendo los posibles vicios de nulidad aplicables, los requisitos para la presentación de la demanda, así como el trámite y procedimiento correspondiente para su radicación. | Documento actualizado en la herramienta SVE | 1 (un) documento actualizado en la herramienta SVE | 1 | Subdirección Jurídica | 2026-08-01 | 2026-09-30
4 | FILA_4 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 4 | El Área de Talento Humano elaborará y presentará ante la Junta Directiva la propuesta de reorganización interna de la Entidad, soportada en análisis técnicos, funcionales y organizacionales orientados a la actualización de la estructura ocupacional y del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, con el fin de fortalecer la coherencia entre funciones, nivel jerárquico, complejidad y asignación salarial, conforme a la normativa vigente. | Documento de propuesta de reorganización y Acta de junta directiva | Un (1) Documento de propuesta y un (1) Acta de junta directiva | 2 | Área de Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-11-13
5 | FILA_5 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 5 | Solicitar mediante GLPI a la Oficina de Informática y Sistemas la parametrización e implementación de mecanismos de control en el sistema PERNO que permitan identificar a los servidores públicos conforme a la escala salarial aplicable, así como generar alertas y trazabilidad sobre situaciones con incidencia jurídica, administrativa, contable o financiera relacionadas con la liquidación de nómina y la aplicación del régimen salarial, fortaleciendo los controles institucionales. | GLPI para la creación de etiqueta en el sistema PERNO | Un (1) GLPI de solicitud de creación de etiqueta en el sistema PERNO | 1 | Área de Talento Humano | 2026-06-01 | 2026-11-13
6 | FILA_6 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 6 | Actualizar el procedimiento de nómina incorporando un punto de control orientado a verificar, durante la creación y parametrización de nuevos servidores públicos en el sistema de nómina, la correcta aplicación del régimen salarial y de la escala salarial vigente correspondiente al empleo provisto, previo al reconocimiento, liquidación y pago de factores salariales y prestacionales. | Procedimiento actualizado y captura de pantalla de la herramienta SVE | Un (1) procedimiento actualizado y una (1) captura de pantalla de la herramienta SVE | 2 | Área de Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-11-13
7 | FILA_7 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 7 | Actualizar el procedimiento de encargos incorporando un punto de control orientado a verificar la correcta aplicación del régimen salarial y de la escala salarial correspondiente al empleo objeto del encargo, previo a la generación de novedades administrativas y al reconocimiento, liquidación y pago de factores salariales y prestacionales derivados de esta situación administrativa. | Procedimiento actualizado y captura de pantalla de la herramienta SVE | Un (1) procedimiento actualizado y una (1) captura de pantalla de la herramienta SVE | 2 | Área de Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-08-31
8 | FILA_8 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 8 | Actualizar las historias laborales de los servidores incorporando periódicamente los informes de actuaciones judiciales con incidencia laboral, salarial o administrativa, con el fin de fortalecer la trazabilidad y disponibilidad de la información. La actividad incluye la gestión semestral de solicitud de información a la Subdirección Jurídica, así como la verificación de su incorporación en la historia laboral correspondiente. | Oficios de informe judicial a Subdirección Jurídica y FUID | Dos (2) oficios de solicitud del informe de actuaciones judiciales a la Subdirección Jurídica y Doce (12) Formatos Únicos de Inventario Documental (FUID) | 14 | Área de Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-11-13
9 | FILA_9 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 9 | Implementar una estrategia de fortalecimiento del clima organizacional y cultura institucional, orientada a promover el cumplimiento normativo, la apropiación de controles, la articulación entre dependencias y la prevención de riesgos asociados a la gestión del talento humano y la administración del régimen salarial y prestacional. | Informe de la estrategia de mejoramiento del clima organizacional | Un (1) Informe de estrategia de mejoramiento del clima organizacional | 1 | Área de Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-11-13
10 | FILA_10 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.1 | Según la Contraloría, se presentó un incremento en los gastos de personal y un desequilibrio salarial frente al Distrito, derivado de la falta de aplicación y consulta de decisiones institucionales previas, lo que generó mayores valores pagados por el doble reconocimiento de prima técnica y gastos de representación establecidos en el Decreto 1498 de 2022 a servidores cobijados por el Acuerdo 11 de 2018. | 10 | Crear un control asociado al riesgo “Talento Humano gestionado inadecuadamente”, mediante el cual, previo a la aplicación de actos administrativos, ingresos, encargos, cambios de empleo, novedades o actuaciones con impacto salarial y prestacional, el Área de Talento Humano realice validación técnica, jurídica y normativa sobre el régimen salarial aplicable y la procedencia de los factores asociados, previniendo duplicidades, reconocimientos improcedentes y pagos no debidos. | Pantallazo de control de riesgo de Talento Humano y formato de actualización | Un (1) pantallazo de creación del control para el riesgo “Talento humano gestionado inadecuadamente” y un (1) formato de solicitud de creación y actualización de riesgos diligenciado. | 2 | Área de Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-11-13
11 | FILA_11 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.2 | Según la Contraloría hubo falta de comunicación y existencia efectiva de controles oportunos de revisión entre las dependencias responsables de la presentación de los registros al 31 de diciembre del 2025, en el formato CB-0905 Cuentas por Cobrar. | 1 | Realizar la creación e implementación del Formato de Conciliación de Saldos para el cierre financiero, con el fin de evidenciar las diferencias entre los valores registrados en los extractos bancarios y los libros tesorales, fortaleciendo los controles, la trazabilidad y la confiabilidad de la información financiera durante el proceso de cierre. | Formato de conciliación para cierre, captura en SVE y formatos diligenciado | Un (1) Formato de Conciliación de Saldos para cierre, una (1) captura de pantalla de la herramienta SVE y tres (3) Formatos diligenciados | 5 | Área de Tesorería | 2026-07-01 | 2026-11-13
12 | FILA_12 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.2 | Según la Contraloría hubo falta de comunicación y existencia efectiva de controles oportunos de revisión entre las dependencias responsables de la presentación de los registros al 31 de diciembre del 2025, en el formato CB-0905 Cuentas por Cobrar. | 2 | Realizar la validación del Formato de Conciliación de Saldos para cierre y el archivo en Excel con la información a reportar en SIVICOF a través de un colaborador de la Subdirección Financiera y Administrativa, con el fin de garantizar la validación, trazabilidad y oportunidad de la información financiera reportada. | Correos de información validada y formatos de conciliación de cierre diligenciados | Tres (3) Correos electrónicos enviados con la información validada y tres (3) formatos de Conciliación de Saldos para Cierre diligenciados | 6 | Área de Tesorería | 2026-08-01 | 2026-11-13
13 | FILA_13 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.3 | Según la Contraloría hubo deficiencias al seguimiento y control oportunos a la aplicación de los ajustes pertinentes para la presentación de los saldos al cierre contable, por parte de las dependencias responsables. | 1 | Realizar la revisión de las partidas con diferencias o saldos contrarios a su naturaleza contable en capital e intereses de la cuenta de cuotas partes por pagar, con el fin de analizar las inconsistencias identificadas y adelantar acciones de depuración que fortalezcan la razonabilidad, consistencia y confiabilidad de la información contable. | Excel de revisión de diferencias y archivo de novedades/ajustes enviado a Contabilidad | Una (1) base de datos Excel con la revisión de partidas con diferencias/saldos contrarios y un (1) archivo de novedades de ajustes y depuraciones entregado al área contable | 2 | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | 2026-06-01 | 2026-11-13
14 | FILA_14 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.3 | Según la Contraloría hubo deficiencias al seguimiento y control oportunos a la aplicación de los ajustes pertinentes para la presentación de los saldos al cierre contable, por parte de las dependencias responsables. | 2 | Crear un control asociado al riesgo “Contribuciones pensionales reconocidas o pagadas inadecuadamente”, orientado a la revisión, análisis y depuración de las diferencias en los saldos contables de las cuentas 25140501 y 25140502 durante el cierre contable, con el fin de fortalecer la consistencia, razonabilidad y confiabilidad de la información financiera. | Matriz de riesgos actualizada en la herramienta SVE que evidencie la creación del nuevo control | Una (1) matriz de riesgos actualizada en la herramienta SVE que evidencie la creación del nuevo control | 1 | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | 2026-06-01 | 2026-06-30
15 | FILA_15 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.4 | Según la Contraloría hubo fallas en la verificación de la información a reportar, la persistencia de estas diferencias demuestra la ineficacia de los procesos de circularización obligatorios del Instructivo 002 de la CGN, impidiendo la consolidación del balance del Sector Público y falta de seguimiento a lo reportado por las correspondientes entidades reciprocas. | 1 | Realizar la notificación, conciliación y seguimiento periódico a las entidades con operaciones recíprocas, conforme al Manual de Instrucciones de Operaciones Recíprocas, con el fin de identificar diferencias oportunamente, gestionar su conciliación y fortalecer la razonabilidad y consistencia de la información reportada antes del cierre y reporte contable. | Comunicación, circularización y conciliación de operaciones reciprocas | Dos (2) comunicaciones de saldos previas al cierre, dos (2) circularizaciones de cuentas recíprocas trimestrales y dos (2) formatos de conciliación de operaciones FOR-APO-GFI-015 | 6 | Área de Contabilidad | 2026-07-01 | 2026-11-13
16 | FILA_16 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.4 | Según la Contraloría hubo fallas en la verificación de la información a reportar, la persistencia de estas diferencias demuestra la ineficacia de los procesos de circularización obligatorios del Instructivo 002 de la CGN, impidiendo la consolidación del balance del Sector Público y falta de seguimiento a lo reportado por las correspondientes entidades reciprocas. | 2 | Realizar seguimiento periódico a las operaciones recíprocas mediante la consulta y análisis del Buzón de Operaciones Recíprocas, con el propósito de identificar oportunamente diferencias en los saldos reportados, efectuar control y seguimiento a su estado de conciliación y fortalecer la gestión previa al cierre y reporte de información financiera. | Informe de seguimiento de operaciones recíprocas y consolidado de saldos por entidad | Dos (2) Informes de seguimiento operaciones recíprocas y dos (2) Consolidados de Saldos Cuentas Reciprocas Entidades FOR-APO-GFI-016 | 4 | Área de Contabilidad | 2026-07-01 | 2026-11-13
17 | FILA_17 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.1.4 | Según la Contraloría hubo fallas en la verificación de la información a reportar, la persistencia de estas diferencias demuestra la ineficacia de los procesos de circularización obligatorios del Instructivo 002 de la CGN, impidiendo la consolidación del balance del Sector Público y falta de seguimiento a lo reportado por las correspondientes entidades reciprocas. | 3 | Realizar mesas de trabajo con las entidades reportantes de operaciones recíprocas que presenten diferencias identificadas, con el propósito de analizar las partidas conciliatorias, identificar las causas de las diferencias y gestionar su aclaración o conciliación, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Instrucciones de Operaciones Recíprocas, y previo al reporte de información financiera. | Actas de las mesas de trabajo realizadas | Nueve (9) Actas de las mesas de trabajo realizadas | 9 | Área de Contabilidad | 2026-07-01 | 2026-11-13
18 | FILA_18 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.2.1 | Según la Contraloría, se presentaron fallas de control en la elaboración, revisión y publicación de las notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025, así como incumplimiento de las directrices impartidas por la Junta Directiva en las Actas 06-2023, 02-2024, 07-2024 y 01-2025, relacionadas con la revelación expresa y detallada de la información para garantizar la transparencia frente a terceros. | 1 | Elaborar, validar y publicar una fe de erratas a las Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2025 en la página web de la entidad, con el propósito de corregir la inconsistencia identificada en la revelación de la información financiera y asegurar la concordancia entre las cifras publicadas y los registros contables oficiales. | Fe de erratas publicada en la página web de la entidad | Una (1) fe de erratas publicada en la página web de la entidad | 1 | Área de Contabilidad | 2026-06-01 | 2026-06-30
19 | FILA_19 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.2.1 | Según la Contraloría, se presentaron fallas de control en la elaboración, revisión y publicación de las notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025, así como incumplimiento de las directrices impartidas por la Junta Directiva en las Actas 06-2023, 02-2024, 07-2024 y 01-2025, relacionadas con la revelación expresa y detallada de la información para garantizar la transparencia frente a terceros. | 2 | Elaborar los informes financieros y contables de la vigencia 2026, incorporando información relevante sobre la aplicación del régimen y escalas salariales y sus efectos financieros, conforme a los lineamientos contables aplicables, con el fin de fortalecer la transparencia, calidad y suficiencia de la información revelada en los estados financieros. | Informes financieros y contables de los estados financieros de la vigencia 2026 | Dos (2) informes financieros y contables de los estados financieros de la vigencia 2026 | 2 | Área de Contabilidad | 2026-06-01 | 2026-11-13
20 | FILA_20 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.2.2 | Según la Contraloría hubo falta de revisión, inspección del movimiento diario de transacciones que se configuran como debilidades del control interno y no permiten advertir oportunamente fallas de los sistemas de información o filtros adecuados antes de realizar los registros contables de manera fiel. | 1 | Realizar circularización trimestral a las áreas gestoras responsables de las cuentas y/o partidas registradas en los estados financieros con antigüedad superior a una vigencia, con el fin de efectuar seguimiento, promover su análisis, conciliación, depuración y fortalecer la calidad y razonabilidad de la información financiera. | Circularización y seguimiento de partidas contables | Dos (2) circularizaciones trimestrales realizadas y dos (2) consolidados de seguimiento trimestral | 4 | Área de Contabilidad | 2026-06-01 | 2026-11-13
21 | FILA_21 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.2.2 | Según la Contraloría hubo falta de revisión, inspección del movimiento diario de transacciones que se configuran como debilidades del control interno y no permiten advertir oportunamente fallas de los sistemas de información o filtros adecuados antes de realizar los registros contables de manera fiel. | 2 | Diseñar lista de chequeo para la validación de la preparación, elaboración, presentación y revelación de las Notas a los Estados Financieros, verificando su consistencia con los registros contables y el cumplimiento de los requerimientos normativos aplicables para cada periodo de reporte. | Formato de lista de chequeo para validación de revelaciones formalizado en SVE | Una (1) captura de pantalla de la herramienta SVE que evidencie la creación del formato y un (1) formato de lista de chequeo para validación de revelaciones financieras. | 2 | Área de Contabilidad | 2026-07-01 | 2026-07-31
22 | FILA_22 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.2.2 | Según la Contraloría hubo falta de revisión, inspección del movimiento diario de transacciones que se configuran como debilidades del control interno y no permiten advertir oportunamente fallas de los sistemas de información o filtros adecuados antes de realizar los registros contables de manera fiel. | 3 | Diseñar un control asociado al riesgo “Registro de información financiera y contable inexacta o inconsistente”, orientado a fortalecer el cumplimiento de la preparación, elaboración, presentación y revelación de la información financiera y contable exigida para cada periodo de reporte. | Formato de actualización de riesgo y captura en SVE de la creación del control | Un (1) formato de solicitud de actualización de riesgo y una (1) captura de pantalla en la herramienta SVE que evidencie la creación del control | 2 | Área de Contabilidad | 2026-09-01 | 2026-09-30
23 | FILA_23 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.2.2 | Según la Contraloría hubo falta de revisión, inspección del movimiento diario de transacciones que se configuran como debilidades del control interno y no permiten advertir oportunamente fallas de los sistemas de información o filtros adecuados antes de realizar los registros contables de manera fiel. | 4 | Realizar la circularización periódica a las áreas generadoras de información sobre hechos y operaciones con impacto financiero y contable, con el fin de fortalecer la preparación, presentación y revelación de los informes financieros, garantizando oportunidad, integridad y consistencia en la información suministrada al proceso contable. | Circularización remitida a las áreas responsables | Una (1) Circularización remitida a las áreas responsables | 1 | Área de Contabilidad | 2026-11-01 | 2026-11-13
24 | FILA_24 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.2.2 | Según la Contraloría hubo falta de revisión, inspección del movimiento diario de transacciones que se configuran como debilidades del control interno y no permiten advertir oportunamente fallas de los sistemas de información o filtros adecuados antes de realizar los registros contables de manera fiel. | 5 | Diseñar un control asociado al riesgo “Registro de información financiera y contable inexacta o inconsistente” para la validación y verificación de la información contable y financiera reportada a los entes de control, con el propósito de fortalecer la consistencia, integridad y concordancia entre la información reportada y los registros oficiales de la entidad. | Formato de actualización de riesgo y captura en SVE de la creación del control | Un (1) formato de solicitud de actualización de riesgo y una (1) captura de pantalla en la herramienta SVE que evidencie la creación del control | 2 | Área de Contabilidad | 2026-09-01 | 2026-09-30
25 | FILA_25 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.1.2.3 | Según la Contraloría, la falta de información estructurada, completa y trazable limita la capacidad de verificación, seguimiento y control, así como la razonabilidad de los registros contables asociados a las cuentas por cobrar por concepto de acreencias, evidenciando debilidades en la gestión de la información y en los mecanismos de control interno durante el periodo evaluado. | 1 | Corresponde a realizar la revisión de los archivos históricos de pagos de mesadas de las vigencias 2021, 2022 y 2023 , con el fin de identificar los pensionados fallecidos en dichas vigencias y así establecer si existen valores a recuperar por parte de la entidad. | Base de datos de revisión e identificación de casos de las vigencias 2021, 2022 y 2023 | Tres (3) bases de datos de revisión e identificación de casos de las vigencias 2021 , 2022 y 2023 | 3 | Gerencia de Pensiones | 2026-06-01 | 2026-11-13
26 | FILA_26 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.2.4.1 | Según la Contraloría hubo debilidades en la planeación, implementación, articulación e interoperabilidad de los sistemas de información adquiridos; deficiencias en los procesos de gestión documental y gobierno de datos; así como posibles falencias en la supervisión y seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a tecnología. | 1 | Corresponde a la creación de un documento denominado acuerdo de nivel de servicio, en el cual se registrarán las necesidades de cada área , compromisos, responsabilidades y entregables para fortalecer la operatividad de la Gerencia de pensiones en general y en especial en el proceso de pago de mesadas pensionales. | Acuerdo de Nivel de Servicio | Un (1) Acuerdo de nivel de servicio | 1 | Gerencia de Pensiones | 2026-06-01 | 2026-07-30
27 | FILA_27 | 206 | 2026 2026 | 71 | 3.2.4.1 | Según la Contraloría hubo debilidades en la planeación, implementación, articulación e interoperabilidad de los sistemas de información adquiridos; deficiencias en los procesos de gestión documental y gobierno de datos; así como posibles falencias en la supervisión y seguimiento a la ejecución de los recursos destinados a tecnología. | 2 | Crear un control asociado al riesgo “Nómina de pensionados administrada inadecuadamente”, orientado al seguimiento de pensionados fallecidos con pagos posteriores al fallecimiento, con el fin de identificar oportunamente valores a recuperar, fortalecer la trazabilidad de los casos y mejorar los controles sobre el proceso de pago de mesadas pensionales. | Matriz de riesgos actualizada en SVE que soporta el nuevo control | Una (1) Matriz de riesgos actualizada en la herramienta SVE que soporta la creación del nuevo control | 1 | Gerencia de Pensiones | 2026-07-01 | 2026-07-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 206
| Fecha | 2026-05-15
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025
2026 2026