## Trimestre II
Categoría | Dependencia | Nombre de la actividad | Descripción de la actividad | Estado (Actividad) | Fecha inicial | Fecha final
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Actualizar Acuerdo de Nivel de Servicio con Tesorería. | Esta actividad hace referencia a definición, análisis y concertación de las necesidades del área misional, frente al área de apoyo Tesorería, con el objeto de definir compromisos que permitan reforzar el correcto desarrollo de la operación de pago de contribuciones pensionales. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Actualizar Plan Institucional de Archivos PINAR | En esta actividad se realiza la actualización del plan institucional de archivos el cual permite establecer la planeación de las diferentes actividades requeridas bajo el marco del proceso de gestión documental a corto, mediano y largo plazo, de tal manera poder asegurar los recursos para estas | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole y su respectiva matriz. | Revisar y actualizar tanto el procedimiento "identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole" del SG-SST, así como la matriz de identificación de peligros, en la que se incluya los teletrabajadores y estableciendo una periodicidad de verificación inferior a un año para la identificación de los requisitos legales | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el procedimiento Procedimiento liquidación y pago de nómina con aportes al sistema de seguridad social | Documentar un control que permita la verificación de la liquidación de las novedades que afectan la nómina en el aplicativo PERNO, orientado a confirmar que el valor liquidado se encuentre conforme al Ingreso Base de Cotización (IBC) Así mismo, controlar la coherencia entre los días autorizados en los actos administrativos y los valores liquidados automáticamente por el sistema | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar la matriz legal del SG-SST incluyendo el Decreto 1227 de 2022. | Actualizar la matriz legal del SG-SST para incorporar el Decreto 1227 de 2022, asegurando que todas las obligaciones relacionadas con el teletrabajo y demás requisitos normativos estén correctamente referenciadas | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Analizar con el sector Hacienda la realización de un Nodo de Rendición de cuentas | Analizar con el sector Hacienda la realización de un Nodo de Rendición de cuentas | Finalizado | 01/Ene/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Aplicar el Autodiagnóstico de Gestión del Talento Humano del DAFP | Diligenciar el instrumento de autodiagnóstico diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el fin de evaluar el nivel de desarrollo de los procesos de gestión del talento humano en la entidad, conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Aplicar el Autodiagnóstico de Integridad del DAFP | Diligenciar el instrumento de Autodiagnóstico de Integridad dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el fin de evaluar el nivel de madurez institucional en materia de cultura de integridad, ética pública y prevención de conflictos de interés. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Capacitar a los servidores y colaboradores sobre la correcta disposición de los residuos aprovechables en los puntos ecológicos Semestre I | Se llevará a cabo una capacitación a los servidores y colaboradores sobre la correcta disposición de los residuos aprovechables en los puntos ecológicos, abordando temas como plásticos de un sólo uso, aplicación de las 9R, residuos peligrosos, planes posconsumo proporcionando así información útil para los colaboradores de la entidad para mejorar la disposición de residuos al interior y exterior de la entidad | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Consolidar los avances realizado por las dependencias relacionadas a la estretegia de racionalizacion de la vigencia Semestre I | Esta actividad corresponde a la consolidacion de las actividades y resultados realizados por las dependencias vinculadas a la racionalizacion de los tramites y OPA´S de la entidad con el propósito de revisar las actividades programadas para su ejecución, validar su viabilidad operativa y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan institucional. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Crear control asociado al riesgo de proceso de Cuotas partes por Pagar, en realacion a la conciliación contable | Crear un control asociado al riesgo ?Contribuciones pensionales reconocidas o pagadas inadecuadamente?, que cubra la causa identificada: ?Falta de conciliación de las diferencias en los saldos contables de las cuentas 25140501 (Cuotas partes por pagar) y 25140502 (Intereses de cuotas partes por pagar) por parte de la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes al momento de realizar el cierre contable del periodo?. Este control debe orientar al responsable del proceso a realizar la revisión, el análisis y la depuración de los saldos contables de dichas cuentas, garantizando su consistencia y confiabilidad. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Crear control asociado al riesgo de proceso de Cuotas partes por Pagar, en relación a la conciliación contable | Crear un control asociado al riesgo “Contribuciones pensionales reconocidas o pagadas inadecuadamente”, orientado a la revisión, análisis y depuración de las diferencias en los saldos contables de las cuentas 25140501 y 25140502 durante el cierre contable, con el fin de fortalecer la consistencia, razonabilidad y confiabilidad de la información financiera. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Crear un control orientado a asegurar la oportuna y correcta respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias | Crear e implementar un control asociado al riesgo "Relacionamiento con los grupos de valor e interés gestionado inadecuadamente" a cargo de cada dependencia, orientado a asegurar la oportuna y correcta respuesta de las PQRSD, así como la emisión de respuestas completas, coherentes y ajustadas a los términos y requisitos establecidos en la normativa vigente. Con el fin de minimizar riesgos de extemporaneidad y fortalecer la calidad y oportunidad en la atención al ciudadano. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad - Trimestre l | Elaborar un informe trimestral que presente una descripción clara, precisa y detallada de cada una de las actividades realizadas, así como los resultados alcanzados, en correspondencia con las acciones programadas para el periodo correspondiente. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad - Trimestre ll | Elaborar un informe trimestral que presente una descripción clara, precisa y detallada de cada una de las actividades realizadas, así como los resultados alcanzados, en correspondencia con las acciones programadas para el periodo correspondiente. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Elaborar cronograma anual de actividades para dar cumplimiento al Plan de Acción de Política Atención al Pensionado, así como las actividades relacionadas con los diálogos ciudadanos. | Elaborar el cronograma anual con las actividades que den cumplimiento al plan de acción de la Política de Atención al Pensionado, a sus indicadores de resultado y de producto, así como las actividades enmarcadas en el Plan de Participación Ciudadana (diálogos y audiencia pública de rendición de cuentas). | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Elaborar e implementar Lista de Chequeo Nota 07 - Cuentas por Cobrar. | Elaborar e implementar Lista de chequeo para revelar la información de la Nota 07 Cuentas por cobrar, de acuerdo a las Políticas Contables de FONCEP y a lo indicado en la Resolución 438 Dic/24 de la CGN, con la finalidad de garantizar que se revele la información financiera, conforme se presentan en el reporte CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Elaborar informes de seguimiento y evaluación de la gestión y desempeño de la Subdirección Jurídica Trimestre I | a Realizar trimestralmente la calificación del contingente judicial a través del sistema SIPROJWEB. b Realizar el seguimiento al cargue oportuno de todas las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB c Elaborar el Informe trimestral de procesos judiciales activos y publicarlo en la página web de la entidad d Actualizar trimestralmente el Normograma de la entidad e Elaborar el informe de Gestión de Defensa Judicial para el Comité de Conciliación f Elaborar el informe trimestral de segunda línea de defensa de los riesgos transitorios contractuales g Validar trimestralmente la necesidad de actualizar la documentación interna de los procesos a cargo de la Subdirección Jurídica, para asegurar su adecuado funcionamiento y operación. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Elaborar informes de seguimiento y evaluación de la gestión y desempeño de la Subdirección Jurídica Trimestre II | a Realizar trimestralmente la calificación del contingente judicial a través del sistema SIPROJWEB. b Realizar el seguimiento al cargue oportuno de todas las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB c Elaborar el Informe trimestral de procesos judiciales activos y publicarlo en la página web de la entidad d Actualizar trimestralmente el Normograma de la entidad e Elaborar el informe de Gestión de Defensa Judicial para el Comité de Conciliación f Elaborar el informe trimestral de segunda línea de defensa de los riesgos transitorios contractuales g Validar trimestralmente la necesidad de actualizar la documentación interna de los procesos a cargo de la Subdirección Jurídica, para asegurar su adecuado funcionamiento y operación. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Elaborar levantamiento de requerimientos de la Interoperabilidad entre JOCEP - SIDEAF | Esta actividad corresponde al levantamiento y análisis de requerimientos para la Interoperabilidad entre el sistema JOCEP- SIDEAF | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Elaborar y publicar fe de erratas de las Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2025. | Elaborar, validar y publicar una fe de erratas a las Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2025 en la página web de la entidad, con el propósito de corregir la inconsistencia identificada en la revelación de la información financiera y asegurar la concordancia entre las cifras publicadas y los registros contables oficiales. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Expedir memorando interno sobre las funciones, responsabilidades y posibles consecuencias de su incumplimiento dirigida a los miembros del COPASST. | Comunicar de manera clara y concisa las funciones y responsabilidades de los miembros del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo), así como las posibles consecuencias que pueden derivarse de su incumplimiento Este documento busca fortalecer la comprensión de cada miembro sobre su rol en la promoción de un ambiente laboral seguro y saludable. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer la gestión contractual del FONCEP Trimestre I | a Realizar mensualmente seguimiento al cumplimiento de las necesidades de contratación establecidas, alertas sobre la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones e informar a las áreas b Validar mensualmente el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y financieros, criterios de idoneidad, experiencia y requisitos habilitantes de proveedores a contratar, a través de la revisión de la completitud de los soportes que lo acreditan y su coherencia con la hoja de vida del SIDEAP c Verificar mensualmente la correcta estructuración de los estudios previos y análisis del sector revisión de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras de documentos precontractuales d Dar a conocer al Comité Asesor Evaluador, al momento de su designación, los lineamientos en donde se establecen los principios y sus responsabilidades e Validar mensualmente la publicación de los informes de supervisión e informes de actividades y supervisión del contrato, de los contratos en ejecución en la plataforma SECOP II, y el diligenciamiento de los formatos de informe; enviar por correo electrónico a los supervisores las observaciones correspondientes. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer la gestión contractual del FONCEP Trimestre II | a Realizar mensualmente seguimiento al cumplimiento de las necesidades de contratación establecidas, alertas sobre la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones e informar a las áreas b Validar mensualmente el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y financieros, criterios de idoneidad, experiencia y requisitos habilitantes de proveedores a contratar, a través de la revisión de la completitud de los soportes que lo acreditan y su coherencia con la hoja de vida del SIDEAP c Verificar mensualmente la correcta estructuración de los estudios previos y análisis del sector revisión de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras de documentos precontractuales d Dar a conocer al Comité Asesor Evaluador, al momento de su designación, los lineamientos en donde se establecen los principios y sus responsabilidades e Validar mensualmente la publicación de los informes de supervisión e informes de actividades y supervisión del contrato, de los contratos en ejecución en la plataforma SECOP II, y el diligenciamiento de los formatos de informe; enviar por correo electrónico a los supervisores las observaciones correspondientes. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijuridico Trimestre I | a Realizar seguimiento mensual a la presentación en término al Comité de las solicitudes de Conciliación prejudicial y judicial notificadas, y de los casos fallados en contra de la entidad, para decidir si se presentar o no fórmula conciliatoria en cada caso, y si hay lugar o no para iniciar una acción de repetición b Realizar seguimiento al ejercicio de la defensa jurídica de la entidad por parte de la firma, y la actualización de las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB y la base BUPF, con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la entidad c Informar a las áreas de los fallos desfavorables para su cumplimiento. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijuridico Trimestre II | a Realizar seguimiento mensual a la presentación en término al Comité de las solicitudes de Conciliación prejudicial y judicial notificadas, y de los casos fallados en contra de la entidad, para decidir si se presentar o no fórmula conciliatoria en cada caso, y si hay lugar o no para iniciar una acción de repetición b Realizar seguimiento al ejercicio de la defensa jurídica de la entidad por parte de la firma, y la actualización de las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB y la base BUPF, con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la entidad c Informar a las áreas de los fallos desfavorables para su cumplimiento. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Identificar trámites del FONCEP a digitalizar en el SUIT. | Esta actividad pretende identificar los trámites a digitalizar, que están inscritos en el SUIT | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 23:59
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Interponer demandas de nulidad y restablecimiento de derecho | Elaborar y presentar las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos expedidos por el FONCEP que presuntamente resultarían contrarios a normas jurídicas, garantizando la defensa judicial, el cumplimiento de los términos procesales y en aras de preservar el patrimonio y los recursos de la entidad. | Finalizado | 29/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Tesorería > Área Tesorería | Área de Tesorería - SFA | Legalizar mediante registro tesoral y contable | Una vez obtenida la respuesta por parte de las áreas y entidades, que permitan la efectiva identificación, se procederá a realizar su legalización mediante su registro tesoral y contable. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/May/2026 23:59
9. Subdirección Jurídica > Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva | Subdirección Jurídica - SJ | Mejorar la estructura de la base Estadística de Jurisdicción Coactiva. | Se requiere optimizar la estructura de la base de datos denominada "Estadística de Jurisdicción Coactiva", específicamente en las hojas "Prescripciones" y "Duplicidades", con el objetivo de fortalecer la identificación de períodos duplicados, la clasificación y el análisis de las causas que generan la prescripción de obligaciones, garantizando así una gestión de la información más eficiente y trazable. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Promover la gestión del conocimiento para la mejora de los procesos de la Subdirección Jurídica Semestre I | Esta actividad corresponde a: a Promover la prevención del daño antijurídico al interior de la entidad, a través de una capacitación semestral dirigida a todas las áreas, con el fin de contribuir con la disminución de la litigiosidad y evitar daños económicos para la entidad b Realizar seguimiento a la asistencia de los apoderados externos a mínimo dos capacitaciones semestrales, programadas por la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la ANDJE para el fortalecimiento de sus competencias c Realizar capacitación semestral dirigidas a los responsables de cada dependencia y sus enlaces en contratación, para garantiza el conocimiento de sus funciones y responsabilidades frente a la estructuración de los procesos de contratación d Realizar capacitación semestral dirigida a los supervisores de contratos, para fortalecer sus conocimientos, rol y responsabilidades frente al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos bajo su supervisión. e Capacitar semestralmente a los colaboradores sobre la Política de Compras y Contratación Pública del Distrito Capital (Directiva 003 de 20 de febrero de 2023) y el modelo de abastecimiento estratégico, con el fin de contribuir a la adopción de buenas prácticas que permitan satisfacer oportunamente las necesidades, mejorar la transparencia y optimizar los recursos en los procesos de adquisición adelantados por la entidad. f Dar a conocer semestralmente a las áreas los lineamientos relacionados con la gestión contractual de la entidad, específicamente en lo relacionado con los parámetros generales establecidos por la Subdirección Jurídica para adelantar la gestión y trámite de contratos. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Publicar en el sitio web de la entidad y SVE el plan de participación ciudadana y Rendición de cuentas vigencia 2026 | Esta actividad hace referencia a la elaboración de un documento donde se definan las actividades para dar cumplimiento a la política de participación ciudadana | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar análisis de la experiencia ciudadana en el uso de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública de la entidad Semestre I | Esta actividad corresponde al análisis de las encuestas aplicadas frente a la experiencia ciudadana en el uso de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública de la entidad | Finalizado | 01/Ene/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar campaña interna de Práctica el lenguaje claro en los canales establecidos por el FONCEP Semestre I | Realizar una campaña interna dirigida a funcionarios y contratistas, orientada a la divulgación de recomendaciones prácticas para la aplicación del lenguaje claro en la elaboración de documentos y respuestas institucionales, con el fin de fortalecer la comprensión, transparencia y efectividad en la comunicación con la ciudadanía. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar campaña interna y externa con el nombre: Conoce tu Guía de Experiencia FONCEP - II Trimestre. | Desarrollar una campaña de socialización de la Guía de Experiencia, con énfasis en las tipologías de atención y la información clave para el proceso de Servicio a la Ciudadanía. La actividad está dirigida, a nivel interno, a funcionarios y contratistas, especialmente a los agentes de Servicio a la Ciudadanía, y a nivel externo, a los grupos de valor de la entidad, como pensionados(as), usuarios y ciudadanía en general, con el fin de mejorar la calidad de la atención y la gestión de la información. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar capacitaciones en temas ambientales Residuos, Servicios públicos, recursos ambientales | Esta actividad hace referencia a la realización de capacitaciones a los colaboradores de la Entidad en diferentes temas ambientales (Residuos, Servicios públicos, recursos ambientales), con la finalidad de ampliar el conocimiento y generar conciencia. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitaciones para el uso correcto de la infraestructura tecnológica del FONCEP | Realizar capacitaciones relacionado con la infraestructura tecnológica a los colaboradores de FONCEP y verificar la apropiación de las nuevas tecnológicas. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitaciones para el uso correcto de recursos tecnológicos de FONCEP Semestre I | Realizar capacitaciones relacionado con la infraestructura tecnológica a los colaboradores de FONCEP y verificar la apropiación de las nuevas tecnológicas Semestre I | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar capacitación a los miembros del COPASST relacionada con lo establecido en la Resolución No DG-000014 de 2025 y el procedimiento DCO-EST-DES-003 | Realizar una capacitación integral destinada a los miembros del COPASST, con el objetivo de proporcionarles un entendimiento de la Resolución No DG-000014 de 2025 y el documento "Conformación y Reglamentación Comités Funcionales - DCO-EST-DES-003" Esto incluye la correcta interpretación de las disposiciones, la justificación de su cumplimiento, las responsabilidades específicas de cada miembro en el contexto de la seguridad y salud laboral, y las pautas claras sobre cómo se debe proceder en casos de inasistencia del Presidente o el Secretario Técnico. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar capacitación de refuerzo en los protocolos de atención. | Realizar capacitaciones de refuerzo dirigidas a los agentes de atención (front), con base en lo establecido en el Manual de Servicio a la Ciudadanía impartidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, haciendo énfasis en la adecuada atención durante los momentos de recepción y despedida del ciudadano, en los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitación sobre Arquitectura empresarial | Esta actividad corresponde a realizar una campaña sobre la influencia de la Arquitectura empresarial en la Política de Gobierno Digital a los contratistas y servidores. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 23:59
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Realizar capacitación sobre el cumplimiento de la obligación específica contractual que guarda relación con el reporte de cumplimiento de las medidas afirmativas. | Realizar una capacitación a los supervisores y apoyos a la supervisión sobre el cumplimiento de la obligación específica contractual que guarda relación con el reporte de cumplimiento de las medidas afirmativas, informando las posibles consecuencias de su incumplimiento Lo anterior, conforme con el Decreto Distrital 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar capacitación sobre la gestión adecuada de las PQRSD en el aplicativo SIDEAF. | Realizar una capacitación de refuerzo dirigida a todos los colaboradores de la entidad, en la cual se socialice el paso a paso para la gestión adecuada de una PQRSD en el aplicativo SIDEAF, con el objetivo de promover el cierre oportuno y conforme a los lineamientos establecidos para cada una de las PQRSD tramitadas. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar el reporte de los residuos reciclables requeridos por la UAESP Trimestre I | Hace referencia al envío del reporte a la UAESP de la información de los residuos reciclables generados por la Entidad y entregados a la Asociación de recicladores En este informe se reporta cuales fueron los residuos generados durante el trimestre | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva | Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva - SJ | Realizar el seguimiento a la gestión coactiva del FONCEP investigación y requerimientos de pago Semestre I | Esta actividad corresponde a: a Realizar investigación semestral de bienes de la cartera de cobro coactivo de cuotas partes pensionales b Realizar requerimientos de pago de manera semestral a las entidades deudoras que no puedan disponer de recursos FONPET. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Pensiones | Gerencia de Pensiones - SPE | Realizar el seguimiento y control de los radicados de la gerencia de pensiones. | Esta actividad consiste en revisar la trazabilidad el Control y Seguimiento de los Radicados de la Gerencia de Pensiones Esta medida busca asegurar el cumplimiento oportuno de los términos establecidos y fortalecer los mecanismos de control interno de las etapas en la gestión. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe a Derechos de Autor Software Vigencia 2025. | Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes respecto a derechos de autor de software. | Finalizado | 16/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de Control Interno Contable vig 2025 | Evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. | Finalizado | 13/Ene/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a contratación etapas de planeación, selección, contratación y ejecución - Corte marzo de 2026 | Verificar el cumplimiento normativo en materia de contratación, comité de contratación y proceso contractual (planeación, selección, contratación y ejecución) según normatividad aplicable | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a gobierno digital. | Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital según lineamientos de Min Tic | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a la atención de quejas, sugerencias y reclamos - Primer Semestre de 2026. | Verificar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes (informe semestral). | Finalizado | 19/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a la gestión de tesorería | Verificar la gestión de tesorería en la administración de recursos a cargo de FONCEP. | Finalizado | 04/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación Institucional por dependencias - Vigencia 2026 | Verificar la gestión adelantada por las dependencias en cumplimiento de las acciones del Plan de Acción Institucional 2025, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 31/May/2026 23:59
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación Institucional por dependencias.Vigencia 2025 | Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la normatividad establecida para tal fin. | Finalizado | 05/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte FURAG. | Realizar el reporte del FURAG del componente MECI en el marco del rol de la Oficina de Control Interno | Finalizado | 02/Mar/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno Corte diciembre de 2025. | Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y publicarlo en la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas. | Finalizado | 05/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación integral FPPB Primer Trimestre 2026. | Realizar la evaluación integral al FPPB: reconocimiento pensional, cobro y pago de cuotas partes, gestión de bonos pensionales, ejecución presupuestal Incluye seguimiento patrimonio autónomo y verificación de la información laboral del sistema general de pensiones. | Finalizado | 02/Mar/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación integral FPPB Segundo Semestre 2025. | Realizar la evaluación integral al FPPB: reconocimiento pensional, cobro y pago de cuotas partes, gestión de bonos pensionales, ejecución presupuestal Incluye seguimiento patrimonio autónomo y verificación de la información laboral del sistema general de pensiones. | Finalizado | 05/Ene/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar informe de las encuestas Diálogos participativos y Rendición de cuentas Semestre I | Realizar análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas que nos permita identificar las fortalezas y debilidades para los próximos espacios de participación ciudadana. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a contingentes judiciales - Corte diciembre de 2025. | Realizar seguimiento al registro del contingente judicial, al reporte del SIPROJ y a las funciones del comité de conciliación | Finalizado | 16/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a contingentes judiciales - Corte marzo de 2026. | Realizar seguimiento al registro del contingente judicial, al reporte del SIPROJ y a las funciones del comité de conciliación | Finalizado | 20/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte abril de 2026. | Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | Finalizado | 20/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte diciembre de 2025. | Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | Finalizado | 02/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar informe de seguimiento a las operaciones recíprocas | Hacer uso de Buzón de Operaciones recíprocas el cual fue creado para uso exclusivo del seguimiento de los saldos de operaciones recíprocas con las Entidades Contables Públicas, como evidencia de la circularización entre las partes reportantes se procederá a generar un informe de seguimiento trimestral de estas operaciones. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de directrices para prevenir conductas irregulares Vigencia 2025. | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de las Directivas de la Alcaldía Distrital respecto al control interno disciplinario para prevenir conductas irregulares Directiva 08 de 2021. | Finalizado | 26/Ene/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto - Corte diciembre de 2025. | Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la entidad, verificando su cumplimiento. | Finalizado | 09/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto - Corte marzo de 2026. | Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la entidad, verificando su cumplimiento. | Finalizado | 13/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos - Corte diciembre de 2025. | Hacer seguimiento a la gestión de riesgos de la vigencia | Finalizado | 13/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos - Corte marzo de 2026. | Hacer seguimiento a la gestión de riesgos de la vigencia | Finalizado | 13/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá - Corte diciembre de 2025. | Verificar el cumplimiento, eficacia y efectividad de las acciones (soportes y registros). | Finalizado | 13/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá - Corte marzo de 2026. | Verificar el cumplimiento, eficacia y efectividad de las acciones (soportes y registros). | Finalizado | 13/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento cumplimiento Art.93 Ley 1952/2019 | Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Circular 09 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación | Finalizado | 02/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA - Corte enero de 2026. | Establecer el cumplimiento de la normatividad ambiental en cuanto a reportes y la gestión institucional | Finalizado | 26/Ene/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe seguimiento Decreto 371 de 2010 Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno Vigencia 2025. | Establecer las actividades adelantadas por la entidad para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010. | Finalizado | 02/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar informe semestral de vacantes definitivas y temporales - Semestre l | Realizar informe semestral de vacantes definitivas y temporales con el objetivo de recopilar y presentar de manera clara y detallada el estado de las vacantes disponibles en la Entidad durante el periodo correspondiente. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Realizar inscripción racionalización 2026 en la herramienta SUIT. | Efectuar el registro de las tres (3) acciones de racionalización programadas por la entidad para la vigencia 2026 en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Este procedimiento se realizará en cumplimiento de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, orientados a optimizar la interacción de la ciudadanía con la administración. | Finalizado | 15/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar la actualización del riesgo Relación con entes externos de control gestionada de manera deficiente | Realizar la actualización del riesgo "Relación con entes externos de control gestionada de manera deficiente" en cuanto a determinar la suficiencia de los controles existentes y en caso de requerirse llevar a acabo la creación de nuevos controles, con el fin de garantizar que los soportes de las respuestas emitidas por el área fuente se carguen en su totalidad de acuerdo a lo requerido por la Contraloría en las visitas de auditoría, en la carpeta compartida | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar la circularización, conciliación y seguimiento de operaciones recíprocas | Efectuar la circularización, conciliación y seguimiento de los saldos de las operaciones recíprocas con las Entidades Contables Públicas, mediante la aplicación de los lineamientos del Manual de Instrucciones ?Operaciones Recíprocas?, identificando y corrigiendo la diferencias en los registros contables de la entidad. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Pensiones | Gerencia de Pensiones - SPE | Realizar la doble revisión en los proyectos de actos administrativos de las pensiones de sobrevivientes | Esta actividad hace referencia a ejecutar la doble revisión por parte de los revisores de los proyectos de actos administrativos que reconocen las pensiones de sobrevivientes, con el fin de generar transparencia en la decisión | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar la entrega de los estados de situación financiera - I Trimestre | Realizar la entrega de los estados de situación financiera por cada una de las unidades ejecutoras, los cuales deberán detallar los grupos de activos (bienes, derechos), así como los pasivos (obligaciones a cargo), con la finalidad de tenerlos segmentados en la contabilidad de la entidad. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Realizar la imputación de partidas pendientes | Corresponde a la gestión de imputación de partidas pendientes de vigencias anteriores Una vez se realice la circularización a las entidades cuotapartistas que efectuaron pagos por concepto de cuotas partes pensionales, y de las cuales no se cuenta con los soportes para aplicar dichos pagos, se les informará mediante esta circular que, de no recibir respuesta en los términos señalados, se procederá con la imputación del pago recibido a la cartera pendiente. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar la socialización de la Circular de identificación de la fuente, periodicidad y responsables de la información financiera y contable | Realizar la socialización de una Circular dirigida a todos los Subdirectores, Jefes de Oficina y Asesores responsables de Área, cuyo objetivo es detallar la identificación de la fuente, periodicidad y responsables de la información financiera y contable, y la cual debe incluir como adjunto un documento denominado "Cronograma de sostenibilidad contable". | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Realizar las conciliaciones de las diferencias presentadas en los saldos de la cuenta 1384 | Corresponde a realizar la conciliación de cada una de las partidas en las que se identificó diferencia de saldos entre las áreas de contabilidad y la Gerencia de Bonos y Cuotas partes, de manera que permita finalizar a satisfacción el 100% de las diferencias identificadas | Finalizado | 15/Ene/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar las gestiones necesarias ante el DASCD y secretaria general para la actualización y fortalecimiento de la estructura organizacional. Trimestre l | Realizar las gestiones necesarias ante el DASCD y secretaria general para la actualización y fortalecimiento de la estructura organizacional | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Mar/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar las transferencias primarias Semestre I | Hace referencia a la validación de la documentación sujeta a transferir del archivo de gestión centralizado al archivo central, de acuerdo con los instrumentos archivísticos que apliquen, con la finalidad de verificar su correcta organización, garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, y asegurar la adecuada conservación, acceso y continuidad del ciclo vital de los documentos | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar los reportes de la Formulación del Plan de Acción y Planificación requeridos por la SDA de acuerdo con la normatividad vigente | Realizar los reportes del Informe 15 de Huella de Carbono (Anual), Informe 17 de Verificación (Semestral) e Informe 18 seguimiento Plan de Acción (Semestral), informe 19 de registro de información general requeridos por la Resolución 3179 de 2023 de la SDA (Semestre II de 2024) y cargarlos en la plataforma STORM o la que asigne la SDA | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar los reportes de los residuos reciclables requeridos por la UAESP Semestre I y Trimestre II | Hace referencia al envío del reporte a la UAESP de la información de los residuos reciclables generados por la Entidad y entregados a la Asociación de recicladores En este informe se reporta cuales fueron los residuos generados durante el trimestre y el semestre I | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar mesa de conciliación con el área de Contabilidad y Tesorería. | Llevar a acabo la conciliación con el Área de Contabilidad y Tesorería frente a la diferencia presentada en el calculó de los 127,78 días de licencia de maternidad en la nómina , con respecto a los 126 legalmente establecidos por la Ley | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar mesa de validación entre el Área de Contabilidad y el Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva. | Realizar mesa de validación entre el Área de Contabilidad y el Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva, con el fin de corroborar la información contable de los estados de la cartera hipotecaria, validando la veracidad y coherencia de la información reportada en las Notas a los Informes Financieros y Contables de la entidad, previo a su presentación. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar mesas de trabajo para actualización de espacios en el link de transparencia desactualizados | Realizar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la actualización del link de transparencia, con la finalidad de identificar aquellos ítems que requieran ser actualizados y publicados en el sitio web de la entidad Dando así cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar mesas de trabajo para la formulación de los diálogos ciudadanos y Rendición de cuentas con las áreas misionales | Se solicitara a las áreas misionales del FONCEP participación de los diálogos ciudadanos para el grupo de valor; con el objetivo de determinar :temas, objetivos, ,modalidad, recursos, convocatoria, espacios. | Finalizado | 01/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar nota adicional consistente a nivel de la las subcuentas que soporte información | Realizar nota adicional a nivel de las subcuentas con la finalidad que éstas soporten información complementaria a la revelación de la Nota 07 - Cuentas por Cobrar, de acuerdo con los lineamientos, directrices y guías para la elaboración de las notas a los Estados Financieros en cumplimiento de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar prueba piloto de pruebas de recuperación de sistemas de información | Esta actividad corresponde a realizar una prueba piloto sobre un sistema de información designado por la OIS | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoría y seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del proceso de evaluación independiente Corte primer Trimestre 2026. | Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoría y seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del proceso de evaluación independiente Corte primer trimestre 2025. | Finalizado | 02/Ene/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar seguimiento a las evaluaciones del desempeño y/o concertación - Seguimiento I | Realizar seguimiento a las evaluaciones del desempeño y/o concertación, mediante la emisión de correos de alertas a los evaluadores, en el cual se recordará las fechas límites para el diligenciamiento de la evaluación de desempeño en los instrumentos dependiendo nivel del empleo. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 23:59
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a los informes de implementación de la política de atención al pensionado Segundo Semestre 2025. | Realizar seguimiento a la construcción e implementación de la política pública de atención al pensionado 2025 | Finalizado | 02/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad - Corte diciembre de 2025. | Verificar los avances de la gestión presupuestal, contractual y física de las metas asociadas al proyecto de inversión, que aportan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | Finalizado | 05/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad - Corte marzo de 2026. | Verificar los avances de la gestión presupuestal, contractual y física de las metas asociadas al proyecto de inversión, que aportan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | Finalizado | 06/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva | Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva - SJ | Realizar seguimiento mensual a los acuerdos de pago de los créditos de cartera hipotecaria Semestre I | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de pago de la cartera hipotecaria, centrado específicamente en los créditos gestionados durante el primer semestre, con el fin de mitigar el riesgo de mora y deterioro de la cartera. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar socialización interna sobre la manera correcta de solicitar la elaboración y divulgación de mensajes, piezas gráficas y/o campañas | Realizar socialización dirigida a todos los colaboradores de la entidad donde se exponga la manera correcta de solicitar la elaboración y divulgación de mensajes, piezas gráficas y/o campañas | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar socialización sobre el comportamiento en la oportunidad de respuesta de las PQRSD I -trimestre de la vigencia 2026, | Realizar socialización dirigida a todos los colaboradores de la entidad donde se exponga el comportamiento en la oportunidad de respuesta de las PQRSD del I -trimestre de la vigencia 2026, en cuanto a los cumplimiento de los tiempos y los criterios de calidad, calidez, claridad y oportunidad definidos para las PQRSD. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar socialización sobre el comportamiento en la oportunidad de respuesta de las PQRSD IV-trimestre de la vigencia 2025 | Realizar socialización dirigida a todos los colaboradores de la entidad donde se exponga el comportamiento en la oportunidad de respuesta de las PQRSD del IV-trimestre de la vigencia 2025, en cuanto a los cumplimiento de los tiempos y los criterios de calidad, calidez, claridad y oportunidad definidos para las PQRSD. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar socialización sobre el cumplimiento de la Ley de transparencia así como los lineamientos sobre la información a publicar y sus características de acuerdo a la normatividad.- I Trimestre 2026. | Realizar socialización dirigida a todos los colaboradores de la entidad donde se exponga el comportamiento de la Ley de transparencia y sus lineamientos sobre la información a publicar y características de acuerdo a la normatividad en el primer trimestre de la vigencia 2026. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar un informe de certificaciones laborales que hayan sido expedidas por el área de Talento Humano Semestre I | Esta actividad corresponde a realizar un informe en el cual se evidencié la totalidad de certificaciones laborales que fueron generadas por el área de Talento Humano durante el segundo semestre Este informe deberá contener la información que fue entregada para cada una de las certificaciones solicitadas Nombre del/a servidor/a, salario, funciones y cargo Así mismo el informe deberá contener una nota que de claridad que dicha información fue contrastada con la tabla de salarios y el manual de funciones y competencias vigentes. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable T1 | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable a aquellas áreas que estén presentando malas practicas en el procesamiento de la información financiera y contable Con la finalidad de validar la calidad de la información que se suministrará al área de contabilidad, fundamentados con relevancia y representación fiel. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable T2 | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable a aquellas áreas que estén presentando malas practicas en el procesamiento de la información financiera y contable Con la finalidad de validar la calidad de la información que se suministrará al área de contabilidad, fundamentados con relevancia y representación fiel. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Realizar y entregar informe de las revelaciones | Realizar y entregar al área de Contabilidad informe de las revelaciones de acuerdo a lineamientos, directrices y guías para la elaboración de las notas a los Informes Financieros y contables de la CGN mediante herramienta de gestión documental de la entidad Con el fin de garantizar que la información de la nota de los créditos hipotecarios contengan las características fundamentales de relevancia y representación fiel | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Reforzar mediante capacitación y/o socialización el conocimiento sobre la correcta clasificación y asignación de las PQRSD. | Realizar capacitación y/o socialización de los lineamientos para la correcta clasificación y asignación de las PQRSD (tipologías), dirigida a los agentes de front, especialmente respecto de aquellas solicitudes orientadas a la Subdirección de Prestaciones Económicas y a la Dirección. Lo anterior, con el fin de brindar mayor claridad sobre las competencias y los tipos de asuntos que corresponden a cada dependencia, asegurando una adecuada canalización desde el momento de la radicación y minimizando riesgos de direccionamiento indebido o retrasos en la gestión. De igual manera, se notificará mediante correo electrónico a la Dirección General los lineamientos y el paso a paso a seguir para la correcta reasignación de las PQRSD, con el propósito de fortalecer la claridad en el procedimiento y garantizar una gestión oportuna y adecuada de estas solicitudes. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Remitir a la SHD la matriz de seguimiento del plan de austeridad - Semestre II 2025. | Esta actividad hace referencia al diligenciamiento de la información relacionada con los gastos elegibles y no elegibles del semestre II - vigencia 2025, que se encuentran en la matriz de seguimiento del plan de austeridad en el gasto, así como la revisión del correcto diligenciamiento de cada uno de los gastos dispuestos en la matriz y el envió de esta información a la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD). | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Sensibilizar sobre seguridad de la información a los colaboradores de FONCEP.Semestre I | Realizar capacitaciones o sensibilizaciones en temas relacionados con seguridad de la información a los colaboradores del FONCEP, para contribuir a la protección de los activos de información Semestre I | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Socializar los resultados de las auditorías en el CICCI - Trimestre I 2026 | Socializar los resultados de las auditorías realizadas al corte del primer trimestre de 2026 en el Comité de coordinación de Control Interno - CICCI llevado a cabo en el mes de abril de 2026 y preguntar si se tienen inconformidades respecto a las conclusiones de los informes. | Finalizado | 04/May/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Socializar los resultados de las auditorías en el CICCI, preguntando si se tienen inconformidades respecto a las conclusiones de los informes - Cuarto Trimestre IV 2025 | Socializar los resultados de las auditorías realizadas al corte del cuarto trimestre de 2025 en el Comité de coordinación de Control Interno - CICCI llevado a cabo en el mes de enero de 2026 y preguntar si se tienen inconformidades respecto a las conclusiones de los informes. | Finalizado | 02/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Solicitar difusión de tramites de oficina virtual para publicar en las redes sociales del FONCEP | Esta actividad permite junto con la oficina de comunicaciones realizar divulgación sobre los trámites de Oficina Virtual en las redes sociales del FONCEP | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Validar que la totalidad de los GLPI asignados al área Administrativa hayan sido atendidos oportunamente Semestre I | Hace referencia a la revisión de la base de datos donde se encuentran los GLPI a cargo del área administrativa atendidos mensualmente, los cuales están relacionados con los préstamos documentales con la finalidad de validar que se haya atendido de manera oportuna todas las solicitudes realizadas. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Verificar Propiedad de Subcuentas Contables | Verificar la propiedad de la(s) subcuenta(s) Contables que se ha(n) configurado durante el periodo en el aplicativo LIMAY, haciendo una contraste de información el Catálogo General de Cuentas de la CGN y el Catálogo del Aplicativo Esto con la finalidad de garantizar que el plan de cuentas que se trae del mes anterior tome las propiedades de las subcuentas contables configuradas. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Verificar el estado de las condiciones ambientales del archivo para la documentación física de FONCEP Trimestre I | La actividad consiste en realizar el monitoreo de los factores medioambientales como la temperatura, humedad relativa, calidad del aire e iluminación De esta manera, prevenir el deterioro (físico, biológico o químico) de las unidades de almacenamiento de documentos físicos, así como de las unidades documentales | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Verificar el estado de las condiciones ambientales del archivo para la documentación física de FONCEP Trimestre II | La actividad consiste en realizar el monitoreo de los factores medioambientales como la temperatura, humedad relativa, calidad del aire e iluminación De esta manera, prevenir el deterioro (físico, biológico o químico) de las unidades de almacenamiento de documentos físicos, así como de las unidades documentales | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00