## Trimestre III
Categoría | Dependencia | Nombre de la actividad | Descripción de la actividad | Estado (Actividad) | Fecha inicial | Fecha final
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Actualizar Acuerdo de Nivel de Servicio con Tesorería. | Esta actividad hace referencia a definición, análisis y concertación de las necesidades del área misional, frente al área de apoyo Tesorería, con el objeto de definir compromisos que permitan reforzar el correcto desarrollo de la operación de pago de contribuciones pensionales. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Actualizar Plan Institucional de Archivos PINAR | En esta actividad se realiza la actualización del plan institucional de archivos el cual permite establecer la planeación de las diferentes actividades requeridas bajo el marco del proceso de gestión documental a corto, mediano y largo plazo, de tal manera poder asegurar los recursos para estas | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el 100% del estado de las vacantes en la Oferta Pública de Empleos OPEC Semestre l | Actualizar de manera completa el estado de todas las vacantes cargadas en la Oferta Pública de Empleos (OPEC) Se debe asegurar que el 100% de las vacantes estén debidamente actualizadas, reflejando información precisa sobre el estado del empleo. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el RPCA de los servidores que lo requieren Semestre l | Llevar a cabo la actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA) de todos los servidores que lo requieran, mediante la recopilación de la documentación necesaria y el diligenciamiento del aplicativo RPCA proporcionado por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Actualizar el manual de arquitectura empresarial de FONCEP | Esta actividad corresponde a la actualización del manual de arquitectura empresarial con relación a los dominios de gobernanza de datos y seguridad de la información | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 31/Jul/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el procedimiento Identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole y su respectiva matriz. | Revisar y actualizar tanto el procedimiento "identificación y evaluación de requisitos legales y de otra índole" del SG-SST, así como la matriz de identificación de peligros, en la que se incluya los teletrabajadores y estableciendo una periodicidad de verificación inferior a un año para la identificación de los requisitos legales | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el procedimiento Procedimiento liquidación y pago de nómina con aportes al sistema de seguridad social | Documentar un control que permita la verificación de la liquidación de las novedades que afectan la nómina en el aplicativo PERNO, orientado a confirmar que el valor liquidado se encuentre conforme al Ingreso Base de Cotización (IBC) Así mismo, controlar la coherencia entre los días autorizados en los actos administrativos y los valores liquidados automáticamente por el sistema | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar el procedimiento de encargos para la validación del régimen salarial y escala aplicable | Actualizar el procedimiento de encargos incorporando un punto de control orientado a verificar la correcta aplicación del régimen salarial y de la escala salarial correspondiente al empleo objeto del encargo, previo a la generación de novedades administrativas y al reconocimiento, liquidación y pago de factores salariales y prestacionales derivados de esta situación administrativa | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Actualizar el procedimiento de representación judicial | Actualizar el procedimiento de representación judicial, incorporando de manera detallada el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los lineamientos de operación, identificando los eventos en los que resulta procedente su ejercicio, definiendo los posibles vicios de nulidad aplicables, los requisitos para la presentación de la demanda, así como el trámite y procedimiento correspondiente para su radicación | Finalizado | 01/Ago/2026 00:00 | 30/Sep/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Actualizar la matriz legal del SG-SST incluyendo el Decreto 1227 de 2022. | Actualizar la matriz legal del SG-SST para incorporar el Decreto 1227 de 2022, asegurando que todas las obligaciones relacionadas con el teletrabajo y demás requisitos normativos estén correctamente referenciadas | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Actualizar y presentar el plan de austeridad en el gasto en Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) | Realizar la actualización del Plan de Austeridad en el gasto, definiendo el nuevo gasto elegible y su respectiva meta, así como la actualización de la normatividad aplicable. Posteriormente, someterlo a consideración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Actualizar y probar el Plan de Recuperación ante Desastres DRP | Actualizar el Plan de Recuperación ante Desastres DRP para los sistemas de información críticos y ejecutar una prueba de conmutación para validar el tiempo de recuperación RTO y el punto de recuperación RPO. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Ajustar la ficha técnica del indicador de austeridad en el gasto | Realizar la actualización del indicador Cumplimiento Plan de Austeridad, en relación con la variable del gasto elegible, y de conformidad con la versión 2 del Plan de Austeridad en el gasto aprobada. | Finalizado | 01/Ago/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Analizar con el sector Hacienda la realización de un Nodo de Rendición de cuentas | Analizar con el sector Hacienda la realización de un Nodo de Rendición de cuentas | Finalizado | 01/Ene/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Aplicar el Autodiagnóstico de Gestión del Talento Humano del DAFP | Diligenciar el instrumento de autodiagnóstico diseñado por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el fin de evaluar el nivel de desarrollo de los procesos de gestión del talento humano en la entidad, conforme al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Aplicar el Autodiagnóstico de Integridad del DAFP | Diligenciar el instrumento de Autodiagnóstico de Integridad dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), con el fin de evaluar el nivel de madurez institucional en materia de cultura de integridad, ética pública y prevención de conflictos de interés. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Devolución de aportes | Subdirección de Prestaciones Económicas - SPE | Capacitar a las entidades del Distrito Capital en la gestión de Pasivocol Semestre I | Realizar reunión con las entidades adscritas a Pasivocol Distrito Capital para capacitar en la gestión correspondiente a las fases propuestas del proyecto en la plataforma Pasivocol cada vez que el MHCP remita informe. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Capacitar a los servidores y colaboradores sobre la correcta disposición de los residuos aprovechables en los puntos ecológicos Semestre I | Se llevará a cabo una capacitación a los servidores y colaboradores sobre la correcta disposición de los residuos aprovechables en los puntos ecológicos, abordando temas como plásticos de un sólo uso, aplicación de las 9R, residuos peligrosos, planes posconsumo proporcionando así información útil para los colaboradores de la entidad para mejorar la disposición de residuos al interior y exterior de la entidad | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Consolidar los avances realizado por las dependencias relacionadas a la estretegia de racionalizacion de la vigencia Semestre I | Esta actividad corresponde a la consolidacion de las actividades y resultados realizados por las dependencias vinculadas a la racionalizacion de los tramites y OPA´S de la entidad con el propósito de revisar las actividades programadas para su ejecución, validar su viabilidad operativa y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan institucional. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Pensiones | Gerencia de Pensiones - SPE | Crear acuerdo de nivel de servicio entre las áreas de nómina de pensionados y tesorería | Corresponde a la creación de un documento denominado acuerdo de nivel de servicio, en el cual se registrarán las necesidades de cada área , compromisos, responsabilidades y entregables para fortalecer la operatividad de la Gerencia de pensiones en general y en especial en el proceso de pago de mesadas pensionales. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 31/Jul/2026 23:59
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Crear control asociado al riesgo de proceso de Cuotas partes por Pagar, en realacion a la conciliación contable | Crear un control asociado al riesgo ?Contribuciones pensionales reconocidas o pagadas inadecuadamente?, que cubra la causa identificada: ?Falta de conciliación de las diferencias en los saldos contables de las cuentas 25140501 (Cuotas partes por pagar) y 25140502 (Intereses de cuotas partes por pagar) por parte de la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes al momento de realizar el cierre contable del periodo?. Este control debe orientar al responsable del proceso a realizar la revisión, el análisis y la depuración de los saldos contables de dichas cuentas, garantizando su consistencia y confiabilidad. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Crear control asociado al riesgo de proceso de Cuotas partes por Pagar, en relación a la conciliación contable | Crear un control asociado al riesgo “Contribuciones pensionales reconocidas o pagadas inadecuadamente”, orientado a la revisión, análisis y depuración de las diferencias en los saldos contables de las cuentas 25140501 y 25140502 durante el cierre contable, con el fin de fortalecer la consistencia, razonabilidad y confiabilidad de la información financiera. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Pensiones | Gerencia de Pensiones - SPE | Crear control asociado al riesgo de proceso de Gestión de Nómina de Pensionados en relación con el seguimiento a la recuperación de valores pagos a pensionados fallecidos. | Crear un control asociado al riesgo “Nómina de pensionados administrada inadecuadamente”, orientado al seguimiento de pensionados fallecidos con pagos posteriores al fallecimiento, con el fin de identificar oportunamente valores a recuperar, fortalecer la trazabilidad de los casos y mejorar los controles sobre el proceso de pago de mesadas pensionales. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 23:59
1. Dirección General > Revisión Dirección General | Dirección General - DG | Crear tablero de control de PQRSD para la Dirección General | Consiste en la creación de una archivo Excel (tablero de control) en el OneDrive de la Dirección General, el cual deberá contener los siguientes campos: a) Quien Diligencia: i) Secretaria Ejecutivita ii) Todos los colaboradores del Equipo de DG que tengan a cargo la sustanciación de PQRSD iii) Asesor de la Dirección. b) No. de radicado ID asignado por SIDEAF c) Competencia de la DG (SI/NO) d)Tipo de Solicitud e) Tiempo de Respuesta | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Sep/2026 23:59
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Pensiones | Gerencia de Pensiones - SPE | Crear tablero de seguimiento a trámites de la gerencia de Pensiones. | Corresponde a la creación de un tablero, desde la subdirección de prestaciones económicas en el cual se realizará el seguimiento diario de la respuesta y gestión de todos los trámites de la Gerencia de Pensiones, generando alertas de los casos que se identifiquen con demora o alguna novedad en su trámite y respuesta normal, para lo cual la Gerencia de Pensiones, responderá diariamente a la subdirección sobre la revisión y acciones tomadas frente a cada caso reportado, que garanticen la continuidad normal de atención del trámite. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 30/Sep/2026 23:59
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Crear un control orientado a asegurar la oportuna y correcta respuesta de las PQRSD por parte de las dependencias | Crear e implementar un control asociado al riesgo "Relacionamiento con los grupos de valor e interés gestionado inadecuadamente" a cargo de cada dependencia, orientado a asegurar la oportuna y correcta respuesta de las PQRSD, así como la emisión de respuestas completas, coherentes y ajustadas a los términos y requisitos establecidos en la normativa vigente. Con el fin de minimizar riesgos de extemporaneidad y fortalecer la calidad y oportunidad en la atención al ciudadano. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Crear un riesgo asociado a la creación y cumplimiento del plan de austeridad | Realizar la creación de un riesgo de proceso asociado a la correcta creación e implementación del Plan de Austeridad, identificando las causas, consecuencias, impactos y controles. Con la finalidad de evitar afectaciones en el cumplimiento de las metas de ahorro, garantizar el buen uso de los recursos públicos y dar cumplimiento a los lineamientos normativos y presupuestales aplicables a la Entidad. | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 23:59
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Pensiones | Gerencia de Pensiones - SPE | Crear una tercera revisión para los proyectos de actos administrativos que dan cumplimiento a una sentencia judicial | Esta actividad hace referencia a ejecutar una tercera revisión por parte de los revisores de los proyectos de actos administrativos que dan cumplimiento a una sentencia judicial | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Desarrollar la inducción virtual para los gerentes públicos de la entidad | Realizar la inducción dirigida a los gerentes públicos de la entidad mediante el curso virtual dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública Esta actividad busca garantizar que los gerentes conozcan los lineamientos, principios y responsabilidades del servicio público, fortaleciendo sus competencias y alineación con la gestión institucional. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Desarrollar las nuevas funcionalidades de software, ajustes y mejoras en los aplicativos y/o sistemas de información Semestre I. | Se desarrollará durante la etapa de estabilización los nuevos desarrollos, funcionalidades o mejoras, basadas en las solicitudes en GLPI por parte de los usuarios funcionales de cada una de las dependencias del FONCEP, relacionada con capacidad, recursos y urgencia durante la vigencia En este caso enfocadas a mejoras en los aplicativos y/o sistemas de información que soportan la operación en el FONCEP. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Difundir los avances en las políticas de gobierno digital, seguridad digital, proyectos o mejoras tecnológicas en FONCEP, a los usuarios internos Semestre I | Esta actividad corresponde a exponer los avances que se han realizado durante el primer semestre en relación con los proyectos que se van ejecutando alineados con la Política de Gobierno Digital | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Difundir piezas comunicativas para la adecuada interposición de denuncias por presuntos actos de corrupción, canales y medios de interacción disponibles II -Trimestre 2026. | A través de los canales internos y externos de la entidad se generan piezas comunicativas dirigidas a la ciudadanía, funcionarios y contratistas, con información relevante para la adecuada interposición de denuncias por presuntos actos de corrupción, así como los canales y medios de interacción disponibles para realizarlas con información relevante frente a los canales disponibles para realizar denuncias por actos de corrupción. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Diseñar lista de chequeo para validación de revelaciones en las Notas a los Estados Financieros. | Diseñar lista de chequeo para la validación de la preparación, elaboración, presentación y revelación de las Notas a los Estados Financieros, verificando su consistencia con los registros contables y el cumplimiento de los requerimientos normativos aplicables para cada periodo de reporte. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Diseñar un control asociado al riesgo Registro de información financiera y contable inexacta o inconsistente. para la validación de la información contable y financiera reportada a los entes de control. | Diseñar un control asociado al riesgo “Registro de información financiera y contable inexacta o inconsistente” para la validación y verificación de la información contable y financiera reportada a los entes de control, con el propósito de fortalecer la consistencia, integridad y concordancia entre la información reportada y los registros oficiales de la entidad. | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Diseñar un control asociado al riesgo de Registro de información financiera y contable inexacta o inconsistente, para fortalecer la consistencia de la información. | Diseñar un control asociado al riesgo “Registro de información financiera y contable inexacta o inconsistente”, orientado a fortalecer el cumplimiento de la preparación, elaboración, presentación y revelación de la información financiera y contable exigida para cada periodo de reporte. | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad - Trimestre l | Elaborar un informe trimestral que presente una descripción clara, precisa y detallada de cada una de las actividades realizadas, así como los resultados alcanzados, en correspondencia con las acciones programadas para el periodo correspondiente. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad - Trimestre ll | Elaborar un informe trimestral que presente una descripción clara, precisa y detallada de cada una de las actividades realizadas, así como los resultados alcanzados, en correspondencia con las acciones programadas para el periodo correspondiente. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Ejecutar Plan de Gestión de la Integridad - Trimestre lll | Elaborar un informe trimestral que presente una descripción clara, precisa y detallada de cada una de las actividades realizadas, así como los resultados alcanzados, en correspondencia con las acciones programadas para el periodo correspondiente. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Elaborar cronograma anual de actividades para dar cumplimiento al Plan de Acción de Política Atención al Pensionado, así como las actividades relacionadas con los diálogos ciudadanos. | Elaborar el cronograma anual con las actividades que den cumplimiento al plan de acción de la Política de Atención al Pensionado, a sus indicadores de resultado y de producto, así como las actividades enmarcadas en el Plan de Participación Ciudadana (diálogos y audiencia pública de rendición de cuentas). | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Elaborar e implementar Lista de Chequeo Nota 07 - Cuentas por Cobrar. | Elaborar e implementar Lista de chequeo para revelar la información de la Nota 07 Cuentas por cobrar, de acuerdo a las Políticas Contables de FONCEP y a lo indicado en la Resolución 438 Dic/24 de la CGN, con la finalidad de garantizar que se revele la información financiera, conforme se presentan en el reporte CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
1. Dirección General > Revisión Dirección General | Dirección General - DG | Elaborar informe de verificación de operaciones inusuales y sospechosas. Semestre 1 | Se deberá presentar un informe el cual contenga la siguiente información: 1 Validación la entrega de las verificaciones realizadas por las subdirecciones y oficinas de la entidad sobre las listas vinculantes (OFAC - Interpol). 2. Información sobre los reportes de operaciones sospechosas entregados a la UIAF, en el caso de que se hayan detectado. 3 Evidencia de la publicación de pieza informativa sobre la cero Tolerancia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo'. Dicho informe será remitido a los respectivos supervisores de contratos a través del correo reportesarlaft@foncep.gov.co. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Elaborar informes de seguimiento y evaluación de la gestión y desempeño de la Subdirección Jurídica Trimestre I | a Realizar trimestralmente la calificación del contingente judicial a través del sistema SIPROJWEB. b Realizar el seguimiento al cargue oportuno de todas las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB c Elaborar el Informe trimestral de procesos judiciales activos y publicarlo en la página web de la entidad d Actualizar trimestralmente el Normograma de la entidad e Elaborar el informe de Gestión de Defensa Judicial para el Comité de Conciliación f Elaborar el informe trimestral de segunda línea de defensa de los riesgos transitorios contractuales g Validar trimestralmente la necesidad de actualizar la documentación interna de los procesos a cargo de la Subdirección Jurídica, para asegurar su adecuado funcionamiento y operación. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Elaborar informes de seguimiento y evaluación de la gestión y desempeño de la Subdirección Jurídica Trimestre II | a Realizar trimestralmente la calificación del contingente judicial a través del sistema SIPROJWEB. b Realizar el seguimiento al cargue oportuno de todas las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB c Elaborar el Informe trimestral de procesos judiciales activos y publicarlo en la página web de la entidad d Actualizar trimestralmente el Normograma de la entidad e Elaborar el informe de Gestión de Defensa Judicial para el Comité de Conciliación f Elaborar el informe trimestral de segunda línea de defensa de los riesgos transitorios contractuales g Validar trimestralmente la necesidad de actualizar la documentación interna de los procesos a cargo de la Subdirección Jurídica, para asegurar su adecuado funcionamiento y operación. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Elaborar informes de seguimiento y evaluación de la gestión y desempeño de la Subdirección Jurídica Trimestre III | a Realizar trimestralmente la calificación del contingente judicial a través del sistema SIPROJWEB. b Realizar el seguimiento al cargue oportuno de todas las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB c Elaborar el Informe trimestral de procesos judiciales activos y publicarlo en la página web de la entidad d Actualizar trimestralmente el Normograma de la entidad e Elaborar el informe de Gestión de Defensa Judicial para el Comité de Conciliación f Elaborar el informe trimestral de segunda línea de defensa de los riesgos transitorios contractuales g Validar trimestralmente la necesidad de actualizar la documentación interna de los procesos a cargo de la Subdirección Jurídica, para asegurar su adecuado funcionamiento y operación. | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Elaborar levantamiento de requerimientos de la Interoperabilidad entre JOCEP - SIDEAF | Esta actividad corresponde al levantamiento y análisis de requerimientos para la Interoperabilidad entre el sistema JOCEP- SIDEAF | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Elaborar y publicar fe de erratas de las Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2025. | Elaborar, validar y publicar una fe de erratas a las Notas a los Estados Financieros de la vigencia 2025 en la página web de la entidad, con el propósito de corregir la inconsistencia identificada en la revelación de la información financiera y asegurar la concordancia entre las cifras publicadas y los registros contables oficiales. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Emitir alertas sobre plazos de evaluaciones de desempeño y/o concertaciones | Emitir correos de alerta a los evaluadores para recordar las fechas límite establecidas para el diligenciamiento de las evaluaciones de desempeño y/o concertaciones, de acuerdo con el nivel del empleo y los instrumentos definidos. | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Expedir memorando interno sobre las funciones, responsabilidades y posibles consecuencias de su incumplimiento dirigida a los miembros del COPASST. | Comunicar de manera clara y concisa las funciones y responsabilidades de los miembros del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo), así como las posibles consecuencias que pueden derivarse de su incumplimiento Este documento busca fortalecer la comprensión de cada miembro sobre su rol en la promoción de un ambiente laboral seguro y saludable. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Fortalecer el código de integridad y el relacionamiento con la ciudadanía al equipo del FRONT del FONCEP | Reunión con el equipo del front y Talento Humano para Socializar el Código de Integridad y Cultura de servicio donde también se reconocerá y resaltara las buenas prácticas en el relacionamiento con la ciudadanía. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer la gestión contractual del FONCEP Trimestre I | a Realizar mensualmente seguimiento al cumplimiento de las necesidades de contratación establecidas, alertas sobre la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones e informar a las áreas b Validar mensualmente el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y financieros, criterios de idoneidad, experiencia y requisitos habilitantes de proveedores a contratar, a través de la revisión de la completitud de los soportes que lo acreditan y su coherencia con la hoja de vida del SIDEAP c Verificar mensualmente la correcta estructuración de los estudios previos y análisis del sector revisión de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras de documentos precontractuales d Dar a conocer al Comité Asesor Evaluador, al momento de su designación, los lineamientos en donde se establecen los principios y sus responsabilidades e Validar mensualmente la publicación de los informes de supervisión e informes de actividades y supervisión del contrato, de los contratos en ejecución en la plataforma SECOP II, y el diligenciamiento de los formatos de informe; enviar por correo electrónico a los supervisores las observaciones correspondientes. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer la gestión contractual del FONCEP Trimestre II | a Realizar mensualmente seguimiento al cumplimiento de las necesidades de contratación establecidas, alertas sobre la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones e informar a las áreas b Validar mensualmente el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y financieros, criterios de idoneidad, experiencia y requisitos habilitantes de proveedores a contratar, a través de la revisión de la completitud de los soportes que lo acreditan y su coherencia con la hoja de vida del SIDEAP c Verificar mensualmente la correcta estructuración de los estudios previos y análisis del sector revisión de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras de documentos precontractuales d Dar a conocer al Comité Asesor Evaluador, al momento de su designación, los lineamientos en donde se establecen los principios y sus responsabilidades e Validar mensualmente la publicación de los informes de supervisión e informes de actividades y supervisión del contrato, de los contratos en ejecución en la plataforma SECOP II, y el diligenciamiento de los formatos de informe; enviar por correo electrónico a los supervisores las observaciones correspondientes. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer la gestión contractual del FONCEP Trimestre III | a Realizar mensualmente seguimiento al cumplimiento de las necesidades de contratación establecidas, alertas sobre la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones e informar a las áreas b Validar mensualmente el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y financieros, criterios de idoneidad, experiencia y requisitos habilitantes de proveedores a contratar, a través de la revisión de la completitud de los soportes que lo acreditan y su coherencia con la hoja de vida del SIDEAP c Verificar mensualmente la correcta estructuración de los estudios previos y análisis del sector revisión de especificaciones técnicas, jurídicas y financieras de documentos precontractuales d Dar a conocer al Comité Asesor Evaluador, al momento de su designación, los lineamientos en donde se establecen los principios y sus responsabilidades e Validar mensualmente la publicación de los informes de supervisión e informes de actividades y supervisión del contrato, de los contratos en ejecución en la plataforma SECOP II, y el diligenciamiento de los formatos de informe; enviar por correo electrónico a los supervisores las observaciones correspondientes. | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijuridico Trimestre I | a Realizar seguimiento mensual a la presentación en término al Comité de las solicitudes de Conciliación prejudicial y judicial notificadas, y de los casos fallados en contra de la entidad, para decidir si se presentar o no fórmula conciliatoria en cada caso, y si hay lugar o no para iniciar una acción de repetición b Realizar seguimiento al ejercicio de la defensa jurídica de la entidad por parte de la firma, y la actualización de las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB y la base BUPF, con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la entidad c Informar a las áreas de los fallos desfavorables para su cumplimiento. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijuridico Trimestre II | a Realizar seguimiento mensual a la presentación en término al Comité de las solicitudes de Conciliación prejudicial y judicial notificadas, y de los casos fallados en contra de la entidad, para decidir si se presentar o no fórmula conciliatoria en cada caso, y si hay lugar o no para iniciar una acción de repetición b Realizar seguimiento al ejercicio de la defensa jurídica de la entidad por parte de la firma, y la actualización de las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB y la base BUPF, con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la entidad c Informar a las áreas de los fallos desfavorables para su cumplimiento. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijuridico Trimestre III | a Realizar seguimiento mensual a la presentación en término al Comité de las solicitudes de Conciliación prejudicial y judicial notificadas, y de los casos fallados en contra de la entidad, para decidir si se presentar o no fórmula conciliatoria en cada caso, y si hay lugar o no para iniciar una acción de repetición b Realizar seguimiento al ejercicio de la defensa jurídica de la entidad por parte de la firma, y la actualización de las actuaciones procesales en el sistema SIPROJWEB y la base BUPF, con el fin de garantizar la defensa oportuna de los intereses de la entidad c Informar a las áreas de los fallos desfavorables para su cumplimiento. | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Generar y socializar listas con los documentos mínimos para el trámite de Bonos Pensionales, cuotas partes por pagar y Devolución de aportes | Esta actividad corresponde a la generación de listado que contiene los requisitos mínimos para cada tramite de bonos pensionales, cuotas partes por pagar y Devolución de Aportes con el fin de socializarlo con la oficina de atención al ciudadano para la correcta recepción de las solicitudes de trámites, y clasificación de tipologías de radicados | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Gestionar con el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía la opción del envió de mensajes de texto a los grupos de valor del FONCEP dando a conocer los resultados de la gestión de la entidad. | Con esta actividad se pretende documentar la gestión realizada por la Oficina de Comunicaciones y Servicio al ciudadano con el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía para la opción del envió de mensajes de texto y/o llamadas mediante la línea 195. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Gestionar el proceso precontractual para la adquisición o suministro de los bienes requeridos por el FONCEP, de conformidad con las necesidades institucionales identificadas durante la vigencia | Hace referencia a la ejecución de la etapa precontractural para la adquisición de bienes de ferretería y/o papelería, con la elaboración del estudio de sector y estudio previo. | Finalizado | 01/Ago/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
9. Subdirección Jurídica > Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva | Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva - SJ | Hacer seguimiento a la solicitud elevada a la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media. | Realizar el seguimiento a la solicitud presentada ante la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media durante la vigencia 2025, con el objetivo de verificar la convocatoria efectiva de sus miembros y conocer los resultados del análisis efectuado sobre el caso, así como las decisiones o recomendaciones que se hayan derivado del mismo. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Identificar trámites del FONCEP a digitalizar en el SUIT. | Esta actividad pretende identificar los trámites a digitalizar, que están inscritos en el SUIT | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Incorporar buenas prácticas y lecciones aprendidas en la gestión de integridad | Identificar, analizar y adoptar buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de integridad, ética pública y transparencia provenientes de experiencias exitosas del sector público o privado, con el fin de fortalecer la implementación de la Política de Integridad Pública en la entidad. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Interponer demandas de nulidad y restablecimiento de derecho | Elaborar y presentar las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos expedidos por el FONCEP que presuntamente resultarían contrarios a normas jurídicas, garantizando la defensa judicial, el cumplimiento de los términos procesales y en aras de preservar el patrimonio y los recursos de la entidad. | Finalizado | 29/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Tesorería > Área Tesorería | Área de Tesorería - SFA | Legalizar mediante registro tesoral y contable | Una vez obtenida la respuesta por parte de las áreas y entidades, que permitan la efectiva identificación, se procederá a realizar su legalización mediante su registro tesoral y contable. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/May/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Llevar a cabo el proceso de contratación para la adquisición e instalación de la señalización táctil y podotáctil | Llevar a cabo el proceso de contratación para la adquisición e instalación señalización táctil / podotáctil necesaria para el área de atención y servicio a la Ciudadanía, la cual deberá quedar instalada de conformidad con los requerimientos técnicos establecidos en los documentos previos (estudios previos y anexo técnico), con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la NTC 6047, la cual establece las condiciones de accesibilidad y atención en los puntos de Servicio al Ciudadano | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva | Subdirección Jurídica - SJ | Mejorar la estructura de la base Estadística de Jurisdicción Coactiva. | Se requiere optimizar la estructura de la base de datos denominada "Estadística de Jurisdicción Coactiva", específicamente en las hojas "Prescripciones" y "Duplicidades", con el objetivo de fortalecer la identificación de períodos duplicados, la clasificación y el análisis de las causas que generan la prescripción de obligaciones, garantizando así una gestión de la información más eficiente y trazable. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva | Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva - SJ | Mejorar la organización de los actos administrativos. | Fortalecer la organización, clasificación y sistematización de los actos administrativos que decretan la prescripción de cuotas partes pensionales en el repositorio SharePoint "07 Cartera y Cobro Coactivo" de la Subdirección Jurídica, con el fin de garantizar una gestión documental eficiente, facilitar la trazabilidad de la información y optimizar los procesos de consulta y control institucional. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Promover el eje de generación y producción de la política de la Gestión del conocimiento y la Innovación en el marco del MIPG en el FONCEP - Contrato 103 DE 2026 | Desarrollar acciones orientadas a impulsar la generación, sistematización y producción de conocimiento institucional, así como la promoción de prácticas de innovación, en alineación con la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas del FONCEP, apoyar la toma de decisiones y consolidar el aprendizaje organizacional. | Finalizado | 20/Ene/2026 00:00 | 25/Ago/2026 23:59
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Promover la gestión del conocimiento para la mejora de los procesos de la Subdirección Jurídica Semestre I | Esta actividad corresponde a: a Promover la prevención del daño antijurídico al interior de la entidad, a través de una capacitación semestral dirigida a todas las áreas, con el fin de contribuir con la disminución de la litigiosidad y evitar daños económicos para la entidad b Realizar seguimiento a la asistencia de los apoderados externos a mínimo dos capacitaciones semestrales, programadas por la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la ANDJE para el fortalecimiento de sus competencias c Realizar capacitación semestral dirigidas a los responsables de cada dependencia y sus enlaces en contratación, para garantiza el conocimiento de sus funciones y responsabilidades frente a la estructuración de los procesos de contratación d Realizar capacitación semestral dirigida a los supervisores de contratos, para fortalecer sus conocimientos, rol y responsabilidades frente al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos bajo su supervisión. e Capacitar semestralmente a los colaboradores sobre la Política de Compras y Contratación Pública del Distrito Capital (Directiva 003 de 20 de febrero de 2023) y el modelo de abastecimiento estratégico, con el fin de contribuir a la adopción de buenas prácticas que permitan satisfacer oportunamente las necesidades, mejorar la transparencia y optimizar los recursos en los procesos de adquisición adelantados por la entidad. f Dar a conocer semestralmente a las áreas los lineamientos relacionados con la gestión contractual de la entidad, específicamente en lo relacionado con los parámetros generales establecidos por la Subdirección Jurídica para adelantar la gestión y trámite de contratos. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Publicar en el sitio web de la entidad y SVE el plan de participación ciudadana y Rendición de cuentas vigencia 2026 | Esta actividad hace referencia a la elaboración de un documento donde se definan las actividades para dar cumplimiento a la política de participación ciudadana | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar análisis de la experiencia ciudadana en el uso de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública de la entidad Semestre I | Esta actividad corresponde al análisis de las encuestas aplicadas frente a la experiencia ciudadana en el uso de trámites u otros procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública de la entidad | Finalizado | 01/Ene/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar análisis de las vulnerabilidades del FONCEP | Esta actividad consiste en realizar detección de vulnerabilidades empleando herramientas tecnológicas o con la participación del CSIRT Gobierno o ColCert o un CSIRT sectorial permite analizar las probables amenazas con las que cuenta el FONCEP. | Finalizado | 01/Ago/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar campaña interna de Práctica el lenguaje claro en los canales establecidos por el FONCEP Semestre I | Realizar una campaña interna dirigida a funcionarios y contratistas, orientada a la divulgación de recomendaciones prácticas para la aplicación del lenguaje claro en la elaboración de documentos y respuestas institucionales, con el fin de fortalecer la comprensión, transparencia y efectividad en la comunicación con la ciudadanía. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar campaña interna y externa con el nombre: Conoce tu Guía de Experiencia FONCEP - II Trimestre. | Desarrollar una campaña de socialización de la Guía de Experiencia, con énfasis en las tipologías de atención y la información clave para el proceso de Servicio a la Ciudadanía. La actividad está dirigida, a nivel interno, a funcionarios y contratistas, especialmente a los agentes de Servicio a la Ciudadanía, y a nivel externo, a los grupos de valor de la entidad, como pensionados(as), usuarios y ciudadanía en general, con el fin de mejorar la calidad de la atención y la gestión de la información. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar campaña interna y externa con el nombre: No paga que pague por el trámite - III Trimestre 2026. | Realizar campaña interna y externa con la finalidad de informar a la ciudadanía y a nuestros colaboradores el correcto proceso para la gestión de trámites y las implicaciones legales que conlleva el dar o recibir dádivas o beneficios por estos | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar campaña interna y externa sobre las PQRSD- I Semestre | Realizar campaña interna y externa dirigida a los grupos de valor, orientada a la promoción de la gestión adecuada de las PQRSD, mediante el refuerzo de aspectos clave como tipologías, tiempos de respuesta, criterios de descripción y canales de atención, con el fin de mejorar la calidad del registro, la trazabilidad de los casos y la efectividad en la atención ciudadana. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar capacitaciones en temas ambientales Residuos, Servicios públicos, recursos ambientales | Esta actividad hace referencia a la realización de capacitaciones a los colaboradores de la Entidad en diferentes temas ambientales (Residuos, Servicios públicos, recursos ambientales), con la finalidad de ampliar el conocimiento y generar conciencia. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitaciones para el uso correcto de la infraestructura tecnológica del FONCEP | Realizar capacitaciones relacionado con la infraestructura tecnológica a los colaboradores de FONCEP y verificar la apropiación de las nuevas tecnológicas. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitaciones para el uso correcto de recursos tecnológicos de FONCEP Semestre I | Realizar capacitaciones relacionado con la infraestructura tecnológica a los colaboradores de FONCEP y verificar la apropiación de las nuevas tecnológicas Semestre I | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitaciones sobre Gobernanza e Innovación pública digital. | Esta actividad corresponde a realizar campañas y socializaciones sobre proyectos inteligentes, servicios y procesos inteligentes e Innovación pública digital. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitaciones sobre el uso de canales de atención virtual y acceso a trámites y servicios digitales | Esta actividad corresponde a realizar campañas y socializaciones sobre estrategias de capacitación | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar capacitación a los miembros del COPASST relacionada con lo establecido en la Resolución No DG-000014 de 2025 y el procedimiento DCO-EST-DES-003 | Realizar una capacitación integral destinada a los miembros del COPASST, con el objetivo de proporcionarles un entendimiento de la Resolución No DG-000014 de 2025 y el documento "Conformación y Reglamentación Comités Funcionales - DCO-EST-DES-003" Esto incluye la correcta interpretación de las disposiciones, la justificación de su cumplimiento, las responsabilidades específicas de cada miembro en el contexto de la seguridad y salud laboral, y las pautas claras sobre cómo se debe proceder en casos de inasistencia del Presidente o el Secretario Técnico. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar capacitación de refuerzo en los protocolos de atención. | Realizar capacitaciones de refuerzo dirigidas a los agentes de atención (front), con base en lo establecido en el Manual de Servicio a la Ciudadanía impartidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, haciendo énfasis en la adecuada atención durante los momentos de recepción y despedida del ciudadano, en los diferentes canales de atención dispuestos por la entidad. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Pensiones | Gerencia de Pensiones - SPE | Realizar capacitación general para la Gerencia de Pensiones | Capacitación dirigida a todos los servidores y colaboradores de la Gerencia de Pensiones, orientada a socializar los procedimientos, lineamientos y controles definidos para la adecuada gestión de los trámites a cargo de la dependencia, con el fin de fortalecer su atención oportuna, eficiente y conforme a los requisitos establecidos por la Entidad. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar capacitación sobre Arquitectura empresarial | Esta actividad corresponde a realizar una campaña sobre la influencia de la Arquitectura empresarial en la Política de Gobierno Digital a los contratistas y servidores. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 23:59
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Realizar capacitación sobre el cumplimiento de la obligación específica contractual que guarda relación con el reporte de cumplimiento de las medidas afirmativas. | Realizar una capacitación a los supervisores y apoyos a la supervisión sobre el cumplimiento de la obligación específica contractual que guarda relación con el reporte de cumplimiento de las medidas afirmativas, informando las posibles consecuencias de su incumplimiento Lo anterior, conforme con el Decreto Distrital 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar capacitación sobre la gestión adecuada de las PQRSD en el aplicativo SIDEAF. | Realizar una capacitación de refuerzo dirigida a todos los colaboradores de la entidad, en la cual se socialice el paso a paso para la gestión adecuada de una PQRSD en el aplicativo SIDEAF, con el objetivo de promover el cierre oportuno y conforme a los lineamientos establecidos para cada una de las PQRSD tramitadas. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Realizar conciliación mensual con el área de jurisdicción coactiva frente a los casos remitidos para el inicio del proceso coactivo | Corresponde a la verificación y conciliación de manera mensual con el área de jurisdicción coactiva de todos los casos entregados para inicio de cobro coactivo, las devoluciones, y los valores aprobados de capital e intereses. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar diálogos ciudadanos Semestre I | La realización de diálogos ciudadanos para identificar los grupos de valor en los encuentros que serán una oportunidad para compartir buenas prácticas y socializar los resultados obtenidos Socializar los resultados de los diálogos para garantizar la transparencia. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Realizar el escalamiento de cuotas partes pensionales con proyección de escalamiento a junio de 2024. | Corresponde entregar al área de jurisdicción coactiva las cuotas partes pensionales pendientes de pago correspondiente a la vigencia 2024, siempre que cumplan con los requisitos necesarios para la correcta constitución del título ejecutivo complejo. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar el informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno Corte junio de 2026. | Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y publicarlo en la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar el reporte de los residuos reciclables requeridos por la UAESP Trimestre I | Hace referencia al envío del reporte a la UAESP de la información de los residuos reciclables generados por la Entidad y entregados a la Asociación de recicladores En este informe se reporta cuales fueron los residuos generados durante el trimestre | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar el reporte de los residuos reciclables requeridos por la UAESP Trimestre III | Hace referencia al envío del reporte a la UAESP de la información de los residuos reciclables generados por la Entidad y entregados a la Asociación de recicladores En este informe se reporta cuales fueron los residuos generados durante el trimestre | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva | Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva - SJ | Realizar el seguimiento a la gestión coactiva del FONCEP investigación y requerimientos de pago Semestre I | Esta actividad corresponde a: a Realizar investigación semestral de bienes de la cartera de cobro coactivo de cuotas partes pensionales b Realizar requerimientos de pago de manera semestral a las entidades deudoras que no puedan disponer de recursos FONPET. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Pensiones | Gerencia de Pensiones - SPE | Realizar el seguimiento y control de los radicados de la gerencia de pensiones. | Esta actividad consiste en revisar la trazabilidad el Control y Seguimiento de los Radicados de la Gerencia de Pensiones Esta medida busca asegurar el cumplimiento oportuno de los términos establecidos y fortalecer los mecanismos de control interno de las etapas en la gestión. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar encuesta para medir el uso y la satisfacción del uso en Datos Abiertos Semestre I | Esta actividad permite medir la satisfacción de los usuarios con el uso de los datos abiertos | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe a Derechos de Autor Software Vigencia 2025. | Verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes respecto a derechos de autor de software. | Finalizado | 16/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de Control Interno Contable vig 2025 | Evaluar la efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera, económica, social y ambiental de la entidad contable pública, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. | Finalizado | 13/Ene/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a cartera hipotecaria | Verificar el seguimiento a los procesos judiciales de cartera hipotecaria, verificar la gestión de recaudo derivada de acuerdos de pago y el registro contable de las operaciones. | Finalizado | 03/Ago/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a contratación etapas de planeación, selección, contratación y ejecución - Corte marzo de 2026 | Verificar el cumplimiento normativo en materia de contratación, comité de contratación y proceso contractual (planeación, selección, contratación y ejecución) según normatividad aplicable | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a estados financieros - Corte mayo de 2026. | Verificar la información financiera publicada por el FONCEP en los estados financieros corporativos y del FPPB, según selectivo de cuentas Incluye seguimiento control interno contable y seguimiento a inventarios. | Finalizado | 13/Jul/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a gobierno digital. | Verificar la implementación de la estrategia de Gobierno Digital según lineamientos de Min Tic | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a la atención de quejas, sugerencias y reclamos - Primer Semestre de 2026. | Verificar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes (informe semestral). | Finalizado | 19/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a la gestión de cesantías retroactivas | Verificar el trámite de pago de cesantías recibidas en el periodo, verificar la gestión del patrimonio autónomo y el registro contable de las operaciones. | Finalizado | 25/May/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría a la gestión de tesorería | Verificar la gestión de tesorería en la administración de recursos a cargo de FONCEP. | Finalizado | 04/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de auditoría al cumplimiento a las normas de carrera administrativa | Verificar el estado de encargos, concursos, evaluación del desempeño, planes de vacantes y previsión de recursos | Finalizado | 13/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación Institucional por dependencias - Vigencia 2026 | Verificar la gestión adelantada por las dependencias en cumplimiento de las acciones del Plan de Acción Institucional 2025, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 31/May/2026 23:59
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación Institucional por dependencias agosto- Vigencia 2026 | Verificar la gestión adelantada por las dependencias en cumplimiento de las acciones del Plan de Acción Institucional 2025, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015. | Finalizado | 01/Ago/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación Institucional por dependencias.Vigencia 2025 | Verificar y evaluar la gestión por dependencias acorde con la normatividad establecida para tal fin. | Finalizado | 05/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación al Sistema de Control Interno - Modelo MIPG - Reporte FURAG. | Realizar el reporte del FURAG del componente MECI en el marco del rol de la Oficina de Control Interno | Finalizado | 02/Mar/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno Corte diciembre de 2025. | Verificar el estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones legales y publicarlo en la página web para conocimiento de la ciudadanía y partes interesadas. | Finalizado | 05/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación integral FPPB Primer Semestre 2026. | Realizar la evaluación integral al FPPB: reconocimiento pensional, cobro y pago de cuotas partes, gestión de bonos pensionales, ejecución presupuestal Incluye seguimiento patrimonio autónomo y verificación de la información laboral del sistema general de pensiones. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación integral FPPB Primer Trimestre 2026. | Realizar la evaluación integral al FPPB: reconocimiento pensional, cobro y pago de cuotas partes, gestión de bonos pensionales, ejecución presupuestal Incluye seguimiento patrimonio autónomo y verificación de la información laboral del sistema general de pensiones. | Finalizado | 02/Mar/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de evaluación integral FPPB Segundo Semestre 2025. | Realizar la evaluación integral al FPPB: reconocimiento pensional, cobro y pago de cuotas partes, gestión de bonos pensionales, ejecución presupuestal Incluye seguimiento patrimonio autónomo y verificación de la información laboral del sistema general de pensiones. | Finalizado | 05/Ene/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar informe de las encuestas Diálogos participativos y Rendición de cuentas Semestre I | Realizar análisis de las encuestas aplicadas en los diálogos participativos y rendición de cuentas que nos permita identificar las fortalezas y debilidades para los próximos espacios de participación ciudadana. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a contingentes judiciales - Corte diciembre de 2025. | Realizar seguimiento al registro del contingente judicial, al reporte del SIPROJ y a las funciones del comité de conciliación | Finalizado | 16/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a contingentes judiciales - Corte junio de 2026. | Realizar seguimiento al registro del contingente judicial, al reporte del SIPROJ y a las funciones del comité de conciliación | Finalizado | 27/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a contingentes judiciales - Corte marzo de 2026. | Realizar seguimiento al registro del contingente judicial, al reporte del SIPROJ y a las funciones del comité de conciliación | Finalizado | 20/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar informe de seguimiento a la ejecución de las actividades del PIGA Semestre I | Realizar un informe de ejecución de la totalidad de actividades del plan de acción del PIGA para el primer semestre, en el que se detalle el cumplimiento de las actividades programadas Este informe estará desagregado por cada mes y contará con las observaciones que se puedan presentar durante el periodo. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte abril de 2026. | Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | Finalizado | 20/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte agosto de 2026. | Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | Finalizado | 18/Ago/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento a la ejecución del Programa de Transparencia y ética pública PTEP - Corte diciembre de 2025. | Verificar la ejecución de los componentes, subcomponentes, actividades y metas según programación y del mapa de riesgos de corrupción, medidas concretas para mitigar esos riesgos, estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | Finalizado | 02/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar informe de seguimiento a las operaciones recíprocas | Hacer uso de Buzón de Operaciones recíprocas el cual fue creado para uso exclusivo del seguimiento de los saldos de operaciones recíprocas con las Entidades Contables Públicas, como evidencia de la circularización entre las partes reportantes se procederá a generar un informe de seguimiento trimestral de estas operaciones. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de directrices para prevenir conductas irregulares Vigencia 2025. | Verificar el cumplimiento de los lineamientos de las Directivas de la Alcaldía Distrital respecto al control interno disciplinario para prevenir conductas irregulares Directiva 08 de 2021. | Finalizado | 26/Ene/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto - Corte diciembre de 2025. | Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la entidad, verificando su cumplimiento. | Finalizado | 09/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto - Corte junio de 2026. | Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la entidad, verificando su cumplimiento. | Finalizado | 13/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto - Corte marzo de 2026. | Realizar seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto de la entidad, verificando su cumplimiento. | Finalizado | 13/Abr/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos - Corte diciembre de 2025. | Hacer seguimiento a la gestión de riesgos de la vigencia | Finalizado | 13/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos - Corte junio de 2026. | Hacer seguimiento a la gestión de riesgos de la vigencia | Finalizado | 13/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos - Corte marzo de 2026. | Hacer seguimiento a la gestión de riesgos de la vigencia | Finalizado | 13/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá - Corte diciembre de 2025. | Verificar el cumplimiento, eficacia y efectividad de las acciones (soportes y registros). | Finalizado | 13/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá - Corte junio de 2026. | Verificar el cumplimiento, eficacia y efectividad de las acciones (soportes y registros). | Finalizado | 13/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá - Corte marzo de 2026. | Verificar el cumplimiento, eficacia y efectividad de las acciones (soportes y registros). | Finalizado | 13/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento cumplimiento Art.93 Ley 1952/2019 | Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la Circular 09 de 2025 de la Procuraduría General de la Nación | Finalizado | 02/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA - Corte enero de 2026. | Establecer el cumplimiento de la normatividad ambiental en cuanto a reportes y la gestión institucional | Finalizado | 26/Ene/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe de seguimiento y verificación al cumplimiento del plan de acción PIGA - Corte julio de 2026. | Establecer el cumplimiento de la normatividad ambiental en cuanto a reportes y la gestión institucional | Finalizado | 27/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar informe seguimiento Decreto 371 de 2010 Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno Vigencia 2025. | Establecer las actividades adelantadas por la entidad para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Decreto 371 de 2010. | Finalizado | 02/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar informe semestral de vacantes definitivas y temporales - Semestre l | Realizar informe semestral de vacantes definitivas y temporales con el objetivo de recopilar y presentar de manera clara y detallada el estado de las vacantes disponibles en la Entidad durante el periodo correspondiente. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Realizar inscripción racionalización 2026 en la herramienta SUIT. | Efectuar el registro de las tres (3) acciones de racionalización programadas por la entidad para la vigencia 2026 en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Este procedimiento se realizará en cumplimiento de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, orientados a optimizar la interacción de la ciudadanía con la administración. | Finalizado | 15/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar la actualización del inventario de activos de la información. | Actualizar el inventario de activos de la información con el fin de realizar una correcta gestión de los riesgos de seguridad de la información. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar la actualización del riesgo Relación con entes externos de control gestionada de manera deficiente | Realizar la actualización del riesgo "Relación con entes externos de control gestionada de manera deficiente" en cuanto a determinar la suficiencia de los controles existentes y en caso de requerirse llevar a acabo la creación de nuevos controles, con el fin de garantizar que los soportes de las respuestas emitidas por el área fuente se carguen en su totalidad de acuerdo a lo requerido por la Contraloría en las visitas de auditoría, en la carpeta compartida | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar la circularización, conciliación y seguimiento de operaciones recíprocas | Efectuar la circularización, conciliación y seguimiento de los saldos de las operaciones recíprocas con las Entidades Contables Públicas, mediante la aplicación de los lineamientos del Manual de Instrucciones ?Operaciones Recíprocas?, identificando y corrigiendo la diferencias en los registros contables de la entidad. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Pensiones | Gerencia de Pensiones - SPE | Realizar la doble revisión en los proyectos de actos administrativos de las pensiones de sobrevivientes | Esta actividad hace referencia a ejecutar la doble revisión por parte de los revisores de los proyectos de actos administrativos que reconocen las pensiones de sobrevivientes, con el fin de generar transparencia en la decisión | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar la entrega de los estados de situación financiera - I Trimestre | Realizar la entrega de los estados de situación financiera por cada una de las unidades ejecutoras, los cuales deberán detallar los grupos de activos (bienes, derechos), así como los pasivos (obligaciones a cargo), con la finalidad de tenerlos segmentados en la contabilidad de la entidad. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar la entrega de los estados de situación financiera - II Trimestre | Realizar la entrega de los estados de situación financiera por cada una de las unidades ejecutoras, los cuales deberán detallar los grupos de activos (bienes, derechos), así como los pasivos (obligaciones a cargo), con la finalidad de tenerlos segmentados en la contabilidad de la entidad. | Finalizado | 01/Ago/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar la feria de servicios y bienestar para los Pensionados del FONCEP - Contrato 190 de 2026. | Esta actividad corresponde al apoyo a la operación logística de la jornada integral dirigida a los pensionados y pensionadas de FONCEP, orientada a promover su bienestar físico, emocional y social. La feria incluirá actividades culturales, recreativas, educativas y de salud, con el propósito de fortalecer la calidad de vida, fomentar la integración y garantizar espacios de participación activa para esta población. | Finalizado | 11/Ago/2026 00:00 | 11/Sep/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar la gestión integral de cobro de las incapacidades médicas ante las Entidades Promotoras de Salud EPS Semestre l | Realizar la gestión integral de cobro de las incapacidades médicas, a través de acciones de cobro persuasivo y la realización de mesas de trabajo de conciliación con las áreas de Contabilidad, Tesorería y Talento Humano Esta actividad busca garantizar la recuperación oportuna de los valores pagados a terceros sin derecho, evitando el detrimento de los recursos públicos y fortaleciendo los controles internos sobre los pagos por incapacidades. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Realizar la imputación de partidas pendientes | Corresponde a la gestión de imputación de partidas pendientes de vigencias anteriores Una vez se realice la circularización a las entidades cuotapartistas que efectuaron pagos por concepto de cuotas partes pensionales, y de las cuales no se cuenta con los soportes para aplicar dichos pagos, se les informará mediante esta circular que, de no recibir respuesta en los términos señalados, se procederá con la imputación del pago recibido a la cartera pendiente. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
3. Oficina Asesora de Planeación > Revisión Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación - OAP | Realizar la revisión y actualización anual del Manual para el Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Llevar a cabo la revisión, ajuste y actualización anual del ?Manual para el Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional?, incorporando las brechas identificadas en el FURAG y los lineamientos vigentes del MIPG Esta actualización comprende la verificación de coherencia metodológica, la inclusión de orientaciones claras para la medición y el reporte institucional, y la incorporación de mejoras que permitan fortalecer la calidad y trazabilidad de la información. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar la socialización de la Circular de identificación de la fuente, periodicidad y responsables de la información financiera y contable | Realizar la socialización de una Circular dirigida a todos los Subdirectores, Jefes de Oficina y Asesores responsables de Área, cuyo objetivo es detallar la identificación de la fuente, periodicidad y responsables de la información financiera y contable, y la cual debe incluir como adjunto un documento denominado "Cronograma de sostenibilidad contable". | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
8. Subdirección de Prestaciones Económicas > Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | Gerencia de Bonos y Cuotas Partes - SPE | Realizar las conciliaciones de las diferencias presentadas en los saldos de la cuenta 1384 | Corresponde a realizar la conciliación de cada una de las partidas en las que se identificó diferencia de saldos entre las áreas de contabilidad y la Gerencia de Bonos y Cuotas partes, de manera que permita finalizar a satisfacción el 100% de las diferencias identificadas | Finalizado | 15/Ene/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar las gestiones necesarias ante el DASCD y secretaria general para la actualización y fortalecimiento de la estructura organizacional. | Realizar las gestiones necesarias ante el DASCD y secretaria general para la actualización y fortalecimiento de la estructura organizacional. | Finalizado | 31/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar las gestiones necesarias ante el DASCD y secretaria general para la actualización y fortalecimiento de la estructura organizacional. Trimestre l | Realizar las gestiones necesarias ante el DASCD y secretaria general para la actualización y fortalecimiento de la estructura organizacional | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Mar/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar las transferencias primarias Semestre I | Hace referencia a la validación de la documentación sujeta a transferir del archivo de gestión centralizado al archivo central, de acuerdo con los instrumentos archivísticos que apliquen, con la finalidad de verificar su correcta organización, garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, y asegurar la adecuada conservación, acceso y continuidad del ciclo vital de los documentos | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar los reportes de la Formulación del Plan de Acción y Planificación requeridos por la SDA de acuerdo con la normatividad vigente | Realizar los reportes del Informe 15 de Huella de Carbono (Anual), Informe 17 de Verificación (Semestral) e Informe 18 seguimiento Plan de Acción (Semestral), informe 19 de registro de información general requeridos por la Resolución 3179 de 2023 de la SDA (Semestre II de 2024) y cargarlos en la plataforma STORM o la que asigne la SDA | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Realizar los reportes de los residuos reciclables requeridos por la UAESP Semestre I y Trimestre II | Hace referencia al envío del reporte a la UAESP de la información de los residuos reciclables generados por la Entidad y entregados a la Asociación de recicladores En este informe se reporta cuales fueron los residuos generados durante el trimestre y el semestre I | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar mesa de conciliación con el área de Contabilidad y Tesorería. | Llevar a acabo la conciliación con el Área de Contabilidad y Tesorería frente a la diferencia presentada en el calculó de los 127,78 días de licencia de maternidad en la nómina , con respecto a los 126 legalmente establecidos por la Ley | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar mesa de validación entre el Área de Contabilidad y el Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva. | Realizar mesa de validación entre el Área de Contabilidad y el Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva, con el fin de corroborar la información contable de los estados de la cartera hipotecaria, validando la veracidad y coherencia de la información reportada en las Notas a los Informes Financieros y Contables de la entidad, previo a su presentación. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar mesas de trabajo para actualización de espacios en el link de transparencia desactualizados | Realizar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la actualización del link de transparencia, con la finalidad de identificar aquellos ítems que requieran ser actualizados y publicados en el sitio web de la entidad Dando así cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Finalizado | 01/May/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar mesas de trabajo para la formulación de los diálogos ciudadanos y Rendición de cuentas con las áreas misionales | Se solicitara a las áreas misionales del FONCEP participación de los diálogos ciudadanos para el grupo de valor; con el objetivo de determinar :temas, objetivos, ,modalidad, recursos, convocatoria, espacios. | Finalizado | 01/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar nota adicional consistente a nivel de la las subcuentas que soporte información | Realizar nota adicional a nivel de las subcuentas con la finalidad que éstas soporten información complementaria a la revelación de la Nota 07 - Cuentas por Cobrar, de acuerdo con los lineamientos, directrices y guías para la elaboración de las notas a los Estados Financieros en cumplimiento de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar prueba piloto de pruebas de recuperación de sistemas de información | Esta actividad corresponde a realizar una prueba piloto sobre un sistema de información designado por la OIS | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoría y seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del proceso de evaluación independiente Corte primer Trimestre 2026. | Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoría y seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del proceso de evaluación independiente Corte primer trimestre 2025. | Finalizado | 02/Ene/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoría y seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del proceso de evaluación independiente Corte segundo Trimestre 2026. | Realizar seguimiento a la ejecución de los informes de auditoría y seguimientos aprobados en el PAA, en comités primarios del proceso de evaluación independiente Corte segundo trimestre 2025. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar seguimiento a las evaluaciones del desempeño y/o concertación - Seguimiento I | Realizar seguimiento a las evaluaciones del desempeño y/o concertación, mediante la emisión de correos de alertas a los evaluadores, en el cual se recordará las fechas límites para el diligenciamiento de la evaluación de desempeño en los instrumentos dependiendo nivel del empleo. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 23:59
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a los informes de implementación de la política de atención al pensionado Primer Semestre 2026. | Realizar seguimiento a la construcción e implementación de la política pública de atención al pensionado 2025 | Finalizado | 27/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a los informes de implementación de la política de atención al pensionado Segundo Semestre 2025. | Realizar seguimiento a la construcción e implementación de la política pública de atención al pensionado 2025 | Finalizado | 02/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad - Corte diciembre de 2025. | Verificar los avances de la gestión presupuestal, contractual y física de las metas asociadas al proyecto de inversión, que aportan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | Finalizado | 05/Ene/2026 00:00 | 31/Ene/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad - Corte junio de 2026. | Verificar los avances de la gestión presupuestal, contractual y física de las metas asociadas al proyecto de inversión, que aportan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | Finalizado | 06/Jul/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Realizar seguimiento a planes, programas y proyectos - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad - Corte marzo de 2026. | Verificar los avances de la gestión presupuestal, contractual y física de las metas asociadas al proyecto de inversión, que aportan al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital. | Finalizado | 06/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del Decreto 332 de 2020. | En el marco del Comité Primario de la Subdirección Jurídica, se realizará el seguimiento al cumplimiento por parte de los supervisores respecto a la obligación contractual específica relacionada con el reporte de las medidas afirmativas, el cual determina la participación de la mujer en la ejecución contractual Adicionalmente, durante este mismo Comité, se generarán alertas necesarias para asegurar el cumplimiento oportuno de los tiempos de reporte a la Secretaría de la Mujer, en aras de acatar lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva | Área de Cartera y Jurisdicción Coactiva - SJ | Realizar seguimiento mensual a los acuerdos de pago de los créditos de cartera hipotecaria Semestre I | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de los acuerdos de pago de la cartera hipotecaria, centrado específicamente en los créditos gestionados durante el primer semestre, con el fin de mitigar el riesgo de mora y deterioro de la cartera. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
6. Oficina de Control Disciplinario Interno > Revisión Oficina de Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno - OCDI | Realizar sensibilización a los funcionarios en cumplimiento de la función preventiva de conductas disciplinables Semestre I | Esta actividad hace referencia a sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre las conductas disciplinarias en la entidad durante el semestre 1 de 2026 | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar socialización interna sobre la manera correcta de solicitar la elaboración y divulgación de mensajes, piezas gráficas y/o campañas | Realizar socialización dirigida a todos los colaboradores de la entidad donde se exponga la manera correcta de solicitar la elaboración y divulgación de mensajes, piezas gráficas y/o campañas | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar socialización sobre el comportamiento en la oportunidad de respuesta de las PQRSD I -trimestre de la vigencia 2026, | Realizar socialización dirigida a todos los colaboradores de la entidad donde se exponga el comportamiento en la oportunidad de respuesta de las PQRSD del I -trimestre de la vigencia 2026, en cuanto a los cumplimiento de los tiempos y los criterios de calidad, calidez, claridad y oportunidad definidos para las PQRSD. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar socialización sobre el comportamiento en la oportunidad de respuesta de las PQRSD IV-trimestre de la vigencia 2025 | Realizar socialización dirigida a todos los colaboradores de la entidad donde se exponga el comportamiento en la oportunidad de respuesta de las PQRSD del IV-trimestre de la vigencia 2025, en cuanto a los cumplimiento de los tiempos y los criterios de calidad, calidez, claridad y oportunidad definidos para las PQRSD. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Realizar socialización sobre el cumplimiento de la Ley de transparencia así como los lineamientos sobre la información a publicar y sus características de acuerdo a la normatividad.- I Trimestre 2026. | Realizar socialización dirigida a todos los colaboradores de la entidad donde se exponga el comportamiento de la Ley de transparencia y sus lineamientos sobre la información a publicar y características de acuerdo a la normatividad en el primer trimestre de la vigencia 2026. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar un análisis de los resultados de la evaluación de desempeño | Realizar un análisis técnico de los resultados de la Evaluación del Desempeño Laboral (EDL), orientado a la caracterización de las competencias críticas y el rendimiento institucional. Este proceso permitirá identificar fortalezas consolidadas y brechas de desempeño, sirviendo como insumo fundamental para el diseño y la formulación de planes de mejoramiento individual o colectivos que potencien la productividad de los servidores. | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Realizar un informe de certificaciones laborales que hayan sido expedidas por el área de Talento Humano Semestre I | Esta actividad corresponde a realizar un informe en el cual se evidencié la totalidad de certificaciones laborales que fueron generadas por el área de Talento Humano durante el segundo semestre Este informe deberá contener la información que fue entregada para cada una de las certificaciones solicitadas Nombre del/a servidor/a, salario, funciones y cargo Así mismo el informe deberá contener una nota que de claridad que dicha información fue contrastada con la tabla de salarios y el manual de funciones y competencias vigentes. | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Realizar una capacitación sobre otros usos del celular orientada a nuestros grupos de valor | Esta actividad permite junto con la capacitación en otros usos del celular, orientadas a fortalecer las competencias digitales de los participantes | Finalizado | 01/Ago/2026 00:00 | 31/Ago/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable T1 | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable a aquellas áreas que estén presentando malas practicas en el procesamiento de la información financiera y contable Con la finalidad de validar la calidad de la información que se suministrará al área de contabilidad, fundamentados con relevancia y representación fiel. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable T2 | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable a aquellas áreas que estén presentando malas practicas en el procesamiento de la información financiera y contable Con la finalidad de validar la calidad de la información que se suministrará al área de contabilidad, fundamentados con relevancia y representación fiel. | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable T3 | Realizar visitas técnicas durante el proceso contable a aquellas áreas que estén presentando malas practicas en el procesamiento de la información financiera y contable Con la finalidad de validar la calidad de la información que se suministrará al área de contabilidad, fundamentados con relevancia y representación fiel. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00
9. Subdirección Jurídica > Revisión Subdirección Jurídica | Subdirección Jurídica - SJ | Realizar y entregar informe de las revelaciones | Realizar y entregar al área de Contabilidad informe de las revelaciones de acuerdo a lineamientos, directrices y guías para la elaboración de las notas a los Informes Financieros y contables de la CGN mediante herramienta de gestión documental de la entidad Con el fin de garantizar que la información de la nota de los créditos hipotecarios contengan las características fundamentales de relevancia y representación fiel | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Reforzar mediante capacitación y/o socialización el conocimiento sobre la correcta clasificación y asignación de las PQRSD. | Realizar capacitación y/o socialización de los lineamientos para la correcta clasificación y asignación de las PQRSD (tipologías), dirigida a los agentes de front, especialmente respecto de aquellas solicitudes orientadas a la Subdirección de Prestaciones Económicas y a la Dirección. Lo anterior, con el fin de brindar mayor claridad sobre las competencias y los tipos de asuntos que corresponden a cada dependencia, asegurando una adecuada canalización desde el momento de la radicación y minimizando riesgos de direccionamiento indebido o retrasos en la gestión. De igual manera, se notificará mediante correo electrónico a la Dirección General los lineamientos y el paso a paso a seguir para la correcta reasignación de las PQRSD, con el propósito de fortalecer la claridad en el procedimiento y garantizar una gestión oportuna y adecuada de estas solicitudes. | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 23:59
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Remitir a la SHD la matriz de seguimiento del plan de austeridad - Semestre I 2026. | Esta actividad hace referencia al diligenciamiento de la información relacionada con los gastos elegibles y no elegibles del semestre I - vigencia 2026, que se encuentran en la matriz de seguimiento del plan de austeridad en el gasto, así como la revisión del correcto diligenciamiento de cada uno de los gastos dispuestos en la matriz y el envió de esta información a la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD). | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Remitir a la SHD la matriz de seguimiento del plan de austeridad - Semestre II 2025. | Esta actividad hace referencia al diligenciamiento de la información relacionada con los gastos elegibles y no elegibles del semestre II - vigencia 2025, que se encuentran en la matriz de seguimiento del plan de austeridad en el gasto, así como la revisión del correcto diligenciamiento de cada uno de los gastos dispuestos en la matriz y el envió de esta información a la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD). | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Talento Humano > Área de Talento Humano | Área de Talento Humano - SFA | Revisar y verificar el registro, actualización y consistencia de la información en los aplicativos institucionales SIDEAP y SIGEP | Revisar y verificar el registro, actualización y consistencia de la información reportada en los aplicativos institucionales SIDEAP y SIGEP, con el fin de garantizar la calidad, integridad y cumplimiento de los lineamientos normativos aplicables en materia de administración del talento humano. | Finalizado | 01/Ago/2026 00:00 | 30/Sep/2026 23:59
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Sensibilizar sobre seguridad de la información a los colaboradores de FONCEP.Semestre I | Realizar capacitaciones o sensibilizaciones en temas relacionados con seguridad de la información a los colaboradores del FONCEP, para contribuir a la protección de los activos de información Semestre I | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
2. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano > Revisión Comunicaciones y Servicio al Ciudadano | Comunicaciones y Servicio al Ciudadano - CSC | Socializar con los pensionados y pensionadas los trámites y OPAs disponibles por FONCEP II Trimestre 2026. | Socializar en los encuentros de diálogos ciudadanos a los pensionados y pensionadas del FONCEP sobre los requisitos para acceder a un trámite u OPA y los canales disponibles para hacerlo. | Finalizado | 01/Jul/2026 00:00 | 31/Jul/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Socializar los resultados de las auditorías en el CICCI - Trimestre I 2026 | Socializar los resultados de las auditorías realizadas al corte del primer trimestre de 2026 en el Comité de coordinación de Control Interno - CICCI llevado a cabo en el mes de abril de 2026 y preguntar si se tienen inconformidades respecto a las conclusiones de los informes. | Finalizado | 04/May/2026 00:00 | 31/May/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Socializar los resultados de las auditorías en el CICCI - Trimestre II 2026 | Socializar los resultados de las auditorías realizadas al corte del segundo trimestre de 2026 en el Comité de coordinación de Control Interno - CICCI llevado a cabo en el mes de julio de 2026 y preguntar si se tienen inconformidades respecto a las conclusiones de los informes. | Finalizado | 03/Ago/2026 00:00 | 31/Ago/2026 00:00
5. Oficina de Control Interno > Revisión Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno - OCI | Socializar los resultados de las auditorías en el CICCI, preguntando si se tienen inconformidades respecto a las conclusiones de los informes - Cuarto Trimestre IV 2025 | Socializar los resultados de las auditorías realizadas al corte del cuarto trimestre de 2025 en el Comité de coordinación de Control Interno - CICCI llevado a cabo en el mes de enero de 2026 y preguntar si se tienen inconformidades respecto a las conclusiones de los informes. | Finalizado | 02/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
4. Oficina de Informática y Sistemas > Revisión Oficina de Informática y Sistemas | Oficina de Informática y Sistemas - OIS | Solicitar difusión de tramites de oficina virtual para publicar en las redes sociales del FONCEP | Esta actividad permite junto con la oficina de comunicaciones realizar divulgación sobre los trámites de Oficina Virtual en las redes sociales del FONCEP | Finalizado | 01/Abr/2026 00:00 | 30/Abr/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Validar que la totalidad de los GLPI asignados al área Administrativa hayan sido atendidos oportunamente Semestre I | Hace referencia a la revisión de la base de datos donde se encuentran los GLPI a cargo del área administrativa atendidos mensualmente, los cuales están relacionados con los préstamos documentales con la finalidad de validar que se haya atendido de manera oportuna todas las solicitudes realizadas. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Financiera y Contabilidad > Área Contabilidad | Área de Contabilidad - SFA | Verificar Propiedad de Subcuentas Contables | Verificar la propiedad de la(s) subcuenta(s) Contables que se ha(n) configurado durante el periodo en el aplicativo LIMAY, haciendo una contraste de información el Catálogo General de Cuentas de la CGN y el Catálogo del Aplicativo Esto con la finalidad de garantizar que el plan de cuentas que se trae del mes anterior tome las propiedades de las subcuentas contables configuradas. | Finalizado | 01/Feb/2026 00:00 | 28/Feb/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Verificar el estado de las condiciones ambientales del archivo para la documentación física de FONCEP Trimestre I | La actividad consiste en realizar el monitoreo de los factores medioambientales como la temperatura, humedad relativa, calidad del aire e iluminación De esta manera, prevenir el deterioro (físico, biológico o químico) de las unidades de almacenamiento de documentos físicos, así como de las unidades documentales | Finalizado | 01/Mar/2026 00:00 | 31/Mar/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Verificar el estado de las condiciones ambientales del archivo para la documentación física de FONCEP Trimestre II | La actividad consiste en realizar el monitoreo de los factores medioambientales como la temperatura, humedad relativa, calidad del aire e iluminación De esta manera, prevenir el deterioro (físico, biológico o químico) de las unidades de almacenamiento de documentos físicos, así como de las unidades documentales | Finalizado | 01/Jun/2026 00:00 | 30/Jun/2026 00:00
7. Subdirección Financiera y Administrativa > Subdirección Financiera y Administrativa. Administrativa > Área Administrativa | Área Administrativa - SFA | Verificar el estado de las condiciones ambientales del archivo para la documentación física de FONCEP Trimestre III | La actividad consiste en realizar el monitoreo de los factores medioambientales como la temperatura, humedad relativa, calidad del aire e iluminación De esta manera, prevenir el deterioro (físico, biológico o químico) de las unidades de almacenamiento de documentos físicos, así como de las unidades documentales | Finalizado | 01/Sep/2026 00:00 | 30/Sep/2026 00:00